## Fiscalização (8)
|  |  | RAO |  | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | [8 empty] | Nº | 8
|  |  | TIPO: |  | MENSAL |  |  | SEMANAL |  |  |  | DIÁRIO |  | DATA | 2025-06-09 | à | 2025-06-13
|  |  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANÇAS | [9 empty] | DIA: | SEG Á SEX
|  |  | CONTRATADA: | JHONATAN ANDRADE DA SILVA LTDA | [9 empty] | CONTRATO 149/2023 |  | VIGÊNCIA 13/07/2025
|  |  | LOCALIDADE: | RUA MARIA FRANCISCA DA SILVA | [9 empty] | CONVÊNIO 0478/2021 |  | CR
INICIO CONTRATUAL: |  | DIAS CORRIDOS |  | ART FISCALIZAÇÃO: | [5 empty] | CONDIÇÕES DO TEMPO
2023-07-13 |  | 701 |  | FISCAL RESPONSÁVEL : |  | DOUGLAS ALMEIDA E RICHARD SILVA |  |  |  | B= | BOM | MANHA |  | TARDE |  | NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL |  | DIAS RESTANTES |  | SETOR RESPONSÁVEL: |  | SECRETARIA DE URBANISMO |  |  |  | N= | NUBLADO | B |  | B |  | -
2025-07-13 |  | 30 | [7 empty] | C= | CHUVA
Total de Mão de Obra | [7 empty] | 4 | Equipamentos | [7 empty] | 1
Engenheiro |  | Carpinteiro |  |  | Encanador |  |  |  | Betoneira |  |  | 1 | Retroescavadeira
Mestre |  | Armador |  |  | Operador de Máq |  |  |  | Serra Elétrica |  |  |  | Escavadeira Hidr
Téc Segurança |  | Pedreiro |  | 2 | Calçeteiro |  |  |  | Compactador |  |  |  | Rolo Compac
Encarregado |  | Pintor |  |  | Eletricista |  |  |  | Martelete |  |  |  | Trator Esteira
Topógrafo |  | Ajudante |  | 2 | Almoxarife |  |  |  | Vibrador |  |  |  | Motoniveladora
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS | [9 empty] | OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO | [9 empty] | ¹
EXECUÇÃO DE REBOCO NAS VIGAS
EXECUÇÃO DE PEÇAS EM GRANITO
Avaliação dos Serviços: |  | Suficiente |  | Regular |  |  | Insuficiente |  |  | Acidente de Trabalho? |  |  |  | Sim |  | Não
PARALISAÇÕES (DURAÇÃO E MOTIVO)
INIC. | TERM. |  |  | DUR. |  |  | MOTIVO
INIC. | TERM. |  |  | DUR. |  |  | MOTIVO
INIC. | TERM. |  |  | DUR. |  |  | MOTIVO
INIC. | TERM. |  |  | DUR. |  |  | MOTIVO
OBSERVAÇÕES DAS PARALISAÇÕES
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA: | [6 empty] | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO :
DOUGLAS ALMEIDA E RICHARD SILVA

## Fotos. 09 DE JUN A 13 DE JUN
|  | RAO |  | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | [6 empty] | Nº | 5
|  | TIPO: |  | MENSAL |  |  | SEMANAL |  |  | DIÁRIO | DATA | 2025-06-09 | à | 2025-06-13
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANÇAS | [7 empty] | DIA: | SEG À SEX
|  | CONTRATADA: | JHONATAN ANDRADE DA SILVA LTDA | [7 empty] | CONTRATO 149/2023 |  | VIGÊNCIA 13/07/2025
|  | LOCALIDADE: | RUA MARIA FRANCISCA DA SILVA | [7 empty] | CONVÊNIO 0478/2021 |  | CR
INICIO CONTRATUAL: | DIAS CORRIDOS |  | ART FISCALIZAÇÃO: |  |  |  |  | CONDIÇÕES DO TEMPO
2023-07-13 | 701 |  | FISCAL RESPONSÁVEL : |  | DOUGLAS ALMEIDA E RICHARD SILVA |  |  | B= | BOM | MANHA | TARDE |  | NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL | DIAS RESTANTES |  | SETOR RESPONSÁVEL: |  | SECRETARIA DE URBANISMO |  |  | N= | NUBLADO | B | B |  | -
2025-07-13 | 30 | [6 empty] | C= | CHUVA
FIGURA 01: EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO | [6 empty] | FIGURA 02: EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO
FIGURA 03: EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO | [6 empty] | FIGURA 04: EXECUÇÃO DE REBOCO NAS VIGAS
FIGURA 05: EXECUÇÃO DE PEÇAS EM GRANITO | [6 empty] | FIGURA 06: EXECUÇÃO DE PEÇAS EM GRANITO
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA: | [5 empty] | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO :
DOUGLAS ALMEIDA E RICHARD SILVA