## ESCOLA 6 SALAS (PRIMEIRA ETAPA)
ESCOLA 6 SALAS (PRIMEIRA ETAPA)
Contratação direta do terceiro colocado na Tomada de Preços nº 004/2022, para prestação de serviços de engenharia complementar para conclusão da construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com Estado da Paraíba CV n (199/2021).
DETALHES DA LICITAÇÃO | [9 empty] | DETALHES DO CONVÊNIO
DADOS GERAIS |  |  |  |  | DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  | Número do Convênio |  | 0199/2021 |  | Valor Convênio |  | 1252370.6
[10 empty] | Situação |  | Vigente |  | Valor Liberado* |  | R$ 1.252.370,60 (100%)
Número da Licitação |  | 00004/2022 |  |  | Número do Contrato |  | 10004/2023 |  |  | Objeto do Convênio |  | Construção de Escolas |  | Publicação |  | 2021-11-17
Modalidade |  | Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) |  |  | Data do Contrato |  | 2023-04-11 |  |  | Órgão Superior |  | Governo do Estado da Paraíba |  | Início da Vigência |  | 2021-11-11
Data de Homologação |  | 2023-02-23 |  |  | Valor do Total Contratado |  | 1039467.57 |  |  | Concedente |  | Secretaria de Estado da Educação |  | Fim da Vigência |  | 2022-11-30
Valor Homologado |  | 1039467.57 |  |  | Início da Vigência |  | 2023-04-11 |  |  | Convenente |  | Prefeitura Municipal de Coremas |  | Valor Contrapartida |  | 0
Valor Estimado |  | 1252370 |  |  | Fim da Vigência |  | 2023-12-31 |  |  | DETALHES DOS ADITIVOS - CONVÊNIO
Fonte de Recursos: |  | 01 - Próprios do Município de Coremas (Diversos: 1500.101 – MDE) 02 - Próprios do Município de Coremas (Ordinários: 1540 – FUNDEB 03 - Convenio com o Estado da Paraíba nº 0199/2021 (Ordinários 1571 - Transferências do Estado referentes a Convénios e Instrumentos Congéneres vinculados á Educação) |  |  | ADITIVOS AO CONTRATO |  |  |  |  | DETALHES DOS ADITIVOS - CONVÊNIO
[5 empty] | Primeiro Aditivo |  | Aditivo de valor: Acréscimo de Valor – 01/09/2023 - |  | 209888.88 | Nº | Instrumento |  | Data início | Data termino | Valor Conc. | Valor Conv. | Valor Total
[7 empty] | O valor total passará de R$ 1.039.467,57 para R$ 1.249.356,45 |  |  | 1 | Termo Aditivo de Vigência |  | 2022-11-30 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2 | Termo Aditivo de Vigência |  | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Segundo Aditivo |  | Aditivo de prazo: 31/12/2023, a 31/12/2024 |  |  | 3 | Termo Aditivo de Vigência |  | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0
DADOS DA EMPRESA VENCEDORA |  |  |  |  | RESCISÃO CONTRATUAL |  |  |  |  | 4 | Termo Aditivo de Vigência |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0
Nome |  | CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA |  |  | Objeto |  | Rescisão unilateral do contrato 10004/2023
CNPJ |  | 20.227.311/0001-03 |  |  | Data de Rescisão |  | 2024-12-10
Endereço |  | Rua Juvino de Oliveira, Nº 108 Bairro: Centro, CEP Nº 56.700-000, Cidade: São José do Egito/PE |  |  | Responsável pela Rescisão |  | Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas
Socio Proprietario |  | Sr. Johnes Rennys Galdino da Silva |  |  | Motivo da Rescisão |  | Obra sem avanço significativo o ano inteiro, estando quase abandonada sem funcionários e sem material para execução dos serviços.
E-mail |  | construtorajgaldino@gmail.com.
Telefone: |  | (83) 9 9941-2389
MEDIÇÕES
| Nº MEDIÇÃO | PEDIDO | PAGO | VALOR ACUMULADO |  | Nº MEDIÇÃO | PEDIDO | PAGO | VALOR ACUMULADO
VALOR | 01 | 129615.41 | 129615.41 | 129615.41 | VALOR | 02 | 245805.27 | 245805.27 | 375420.68
PERIODO |  | 11/04/2023 a 02/08/2023 | 2023-08-09 | 10.37% | PERIODO |  | 03/08/2023 a 14/09/2023 | 2023-09-15 | 30.05%
VALOR | 03 | 248853.99 | 248853.99 | 624274.67 | VALOR | 04 | 167525.47 | 167525.47 | 791800.14
PERIODO |  | 15/09/2023 a 13/06/2024 | 2024-06-20 | 49.97% | PERIODO |  | 14/06/2024 a 16/10/2024 | 2024-10-16 | 63.38%

## ESCOLA 6 SALAS (SEGUNDA ETAPA)
ESCOLA 6 SALAS (SEGUNDA ETAPA) (EM EDIÇÃO)
Contratação direta do terceiro colocado na Tomada de Preços nº 004/2022, para prestação de serviços de engenharia complementar para conclusão da construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com Estado da Paraíba CV n (199/2021).
DETALHES DA LICITAÇÃO | [9 empty] | DETALHES DO CONVÊNIO
DADOS GERAIS |  |  |  |  | DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  | Número do Convênio |  | 0199/2021 |  | Valor Convênio |  | 1252370.6
[10 empty] | Situação |  | Vigente |  | Valor Liberado* |  | R$ 1.252.370,60 (100%)
Número da Licitação |  | 20001/2025 |  |  | Número do Contrato |  | 11044/2025 |  |  | Objeto do Convênio |  | Construção de Escolas |  | Publicação |  | 2021-11-17
Modalidade |  | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) |  |  | Data do Contrato |  | 2025-11-03 |  |  | Órgão Superior |  | Governo do Estado da Paraíba |  | Início da Vigência |  | 2021-11-11
Data de Homologação |  | 2025-10-31 |  |  | Valor do Total Contratado |  | 457556.31 |  |  | Concedente |  | Secretaria de Estado da Educação |  | Fim da Vigência |  | 2022-11-30
Valor Homologado |  | 457556.31 |  |  | Início da Vigência |  | 2025-11-03 |  |  | Convenente |  | Prefeitura Municipal de Coremas |  | Valor Contrapartida |  | 0
Valor Estimado |  | - |  |  | Fim da Vigência |  | 2026-09-03 |  |  | DETALHES DOS ADITIVOS - CONVÊNIO
Fonte de Recursos: |  | 01 - Próprios do Município de Coremas (Diversos: 1500.101 – MDE) 02 - Próprios do Município de Coremas (Ordinários: 1540 – FUNDEB 03 - Convenio com o Estado da Paraíba nº 0199/2021 (Ordinários 1571 - Transferências do Estado referentes a Convénios e Instrumentos Congéneres vinculados á Educação) |  |  | ADITIVOS AO CONTRATO |  |  |  |  | DETALHES DOS ADITIVOS - CONVÊNIO
[5 empty] | Primeiro Aditivo |  | Aditivo de prazo: 03/09/2026, a 03/09/2027 |  |  | Nº | Instrumento |  | Data início | Data termino | Valor Conc. | Valor Conv. | Valor Total
[10 empty] | 1 | Termo Aditivo de Vigência |  | 2022-11-30 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2 | Termo Aditivo de Vigência |  | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 3 | Termo Aditivo de Vigência |  | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0
DADOS DA EMPRESA VENCEDORA | [9 empty] | 4 | Termo Aditivo de Vigência |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0
Nome |  | JHONATAN ANDRADE DA SILVA LTDA | [7 empty] | 5 | Termo Aditivo de Vigência |  | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 0 | 0 | 0
CNPJ |  | 34.955.075/0001-48
Endereço |  | Av. Raimundo Bernardo da Silva, N° 92, Bairro: Linha de Ferro, CEP; 58.770-000, Cidade: Coremas-PB
Socio Proprietario |  | Jhonatan Andrade da Silva
E-mail |  | -
Telefone: |  | -
MEDIÇÕES
| Nº MEDIÇÃO | PEDIDO | PAGO | VALOR ACUMULADO |  | Nº MEDIÇÃO | PEDIDO | PAGO | VALOR ACUMULADO
VALOR | 01 | 82671.93 | 82671.93 | 82671.93 | VALOR | 02 | 55383.05 | 55383.05 | 138054.98
PERIODO |  | 03/11/2025 a 11/12/2025 | 2025-12-12 | 18.07% | PERIODO |  | 12/12/2025 a 06/10/2026 | 2026-10-07 | 30.17%