Este relatório tem por objeto de relatar todas as peças do Procedimento Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 40013/2023, que teve como licitante vencedora: MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 35.896.773/0001-82, Rua João Monteiro Rocha, Nº 775, Bairro: Centro, CEP Nº 58.840-000, Cidade: Pombal/PB, tendo como objeto a Prestação de Serviços de Engenharia na Execução da reforma da praça padre Guilherme Town e rodoviária no município de Coremas/PB.

| DETALHES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 40013/2023 |  |
| --- | --- |
| Fonte de Recursos: | Repasse do Governo Estadual Emenda 413/2023 (conveio estadual) e Emenda Impositiva nº 26/2023 Próprio (Diversos) do Município. |
| Homologação: | 08/02/2024 |
| Valor da Homologado: | 440.552,15 |
| Contrato Nº: | 065/2024 |
| Data do Contrato CT: | 15/02/2024 |
| Valor Total Contratado: | 440.552,15 |
| Início da Vigência CT: | 15/02/2024 |
| Fim da Vigência CT: | 30/12/2024 |
| Primeiro Aditivo ao CT: | Aditivo de valor: Acréscimo de valor – R$ 218.763,01, 02/10/2024 O valor total passará de R$ 440.552,15 para R$ 659.315,16 |

| DETALHES DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DATA | PAGO |
| 1ª Medição (04537): | 02/05/2024 | R$ 78.460,00 |
| 2ª Medição (09024): | 16/08/2024 | R$ 37.258,58 |
| 1º Aditivo (11663): | 04/10/2024 | R$ 121.026,60 |
| 4ª Medição (12018): | 21/10/2024 | R$ 47.243,00 |
| 2º Aditivo (12020): | 21/10/2024 | R$ 69.300,31 |
| 5ª Medição (14847): | 30/12/2024 | R$ 31.190,92 |
| 3º Aditivo (14840): | 30/12/2024 | R$ 33.083,08 |
| TOTAL |  | R$ 522.971,72 |

CONCLUSÃO:

Diante do exposto constatamos que foram apresentadas pela a empresa contratada 09 (nove) boletins de medições, sendo 06 (seis) na gestão anterior (onde foram pagas), e 03 (três) na gestão atual, perfazendo o valor total de R$ 440.486,05, e ficou faltado o valor total de R$ 57.846,04, em medições para conclusão da obra, sendo que até apresente data a Caixa não pagou as 03 (três) últimas medições apresentadas.

Concluirmos que a Conobre Engenharia Construção e Comercio ltda, CNPJ Nº 04.934.819/0001-87, se encontra executado a obra, com um percentual já executado de 89,14%.

É o Relatório.

Coremas/PB, 19 de fevereiro de 2016.

Gregory Primeiro Fernandes de Paiva

Eng. Civil CREA-PB nº 02101932385