## PLANILHA DE MEDIÇÃO
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB. |  |  | BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba |  | B.D.I. = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |  |  |  | NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO. |  | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026 |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R$ 108.647,23
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000 |  |  |  | FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500) |  |  |  |  | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01 = |  | 101593.327 | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02 = |  | 108647.231
[9 empty] | MEDIÇÕES | [5 empty] | AVANÇO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |  | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 14468.4842 |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | MEDIÇÃO 02
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | m² | 8 | 537.1 | 4296.8 |  | 100% | 8 | 4296.8 |  |  |  | 100% | 8 | 4296.8
1.2 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 132.87 | 71.74 | 9532.0938 |  | 100% | 132.87 | 9532.0938 |  |  |  | 100% | 132.87 | 9532.0938
1.3 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | m² | 888.32 | 0.72 | 639.5904 |  | 100% | 888.32 | 639.5904 |  |  |  | 100% | 888.32 | 639.5904
2 | QUIOSQUE | [5 empty] | 94029.0748
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 997.176
2.1.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 13.9 | 71.74 | 997.176 |  | 100% | 13.9 | 997.176 |  |  |  | 100% | 13.9 | 997.176
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 1312.6277
2.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | m³ | 11.6 | 96.82 | 1123.112 |  | 100% | 11.6 | 1123.112 |  |  |  | 100% | 11.6 | 1123.112
2.2.1 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | m³ | 7.67 | 24.71 | 189.5157 |  | 100% | 7.67 | 189.5157 |  |  |  | 100% | 7.67 | 189.5157
2.3 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 13917.3865
2.3.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 7.08 | 44.9 | 317.892 |  | 100% | 7.08 | 317.892 |  |  |  | 100% | 7.08 | 317.892
2.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | m² | 16.01 | 7.07 | 113.1907 |  | 100% | 16.01 | 113.1907 |  |  |  | 100% | 16.01 | 113.1907
2.3.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | m³ | 3.93 | 559.81 | 2200.0533 |  | 100% | 3.93 | 2200.0533 |  |  |  | 100% | 3.93 | 2200.0533
2.3.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | m³ | 3.93 | 331.13 | 1301.3409 |  | 100% | 3.93 | 1301.3409 |  |  |  | 100% | 3.93 | 1301.3409
2.3.5 | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 9.95 | 93.61 | 931.4095 |  | 100% | 9.95 | 931.4095 |  |  |  | 100% | 9.95 | 931.4095
2.3.6 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 33.68 | 102.97 | 3468.0196 |  | 100% | 33.68 | 3468.0196 |  |  |  | 100% | 33.68 | 3468.0196
2.3.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 53 | 17.4 | 922.2 |  | 100% | 53 | 922.2 |  |  |  | 100% | 53 | 922.2
2.3.8 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 52.9 | 18.75 | 991.865 |  | 100% | 52.9 | 991.865 |  |  |  | 100% | 52.9 | 991.865
2.3.9 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 81.2 | 16.16 | 1312.192 |  | 100% | 81.2 | 1312.192 |  |  |  | 100% | 81.2 | 1312.192
2.3.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | m² | 43.73 | 53.95 | 2359.2335 |  | 100% | 43.73 | 2359.2335 |  |  |  | 100% | 43.73 | 2359.2335
2.4 | ESTRUTRURA | [5 empty] | 15491.7998
2.4.1 | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 57.56 | 82.09 | 4725.1004 |  | 100% | 57.56 | 4725.1004 |  |  |  | 100% | 57.56 | 4725.1004
2.4.2 | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 12.9 | 101.44 | 1308.566 |  | 100% | 12.9 | 1308.566 |  |  |  | 100% | 12.9 | 1308.566
2.4.3 | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 6.04 | 181.19 | 1094.3776 |  | 100% | 6.04 | 1094.3776 |  |  |  | 100% | 6.04 | 1094.3776
2.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 77.8 | 15.87 | 1234.676 |  |  |  |  | 100% | 77.8 | 1234.686 | 100% | 77.8 | 1234.686
2.4.5 | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 172.6 | 14.5 | 2502.7 |  |  |  |  | 100% | 172.6 | 2502.7 | 100% | 172.6 | 2502.7
2.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 28.2 | 14.08 | 397.046 |  |  |  |  | 100% | 28.2 | 397.056 | 100% | 28.2 | 397.056
2.4.7 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | m³ | 4.52 | 559.81 | 2530.3412 |  |  |  |  | 100% | 4.52 | 2530.3412 | 100% | 4.52 | 2530.3412
2.4.8 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | m³ | 4.52 | 331.13 | 1496.6976 |  |  |  |  | 100% | 4.52 | 1496.7076 | 100% | 4.52 | 1496.7076
2.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 5.5 | 15.31 | 84.195 |  |  |  |  | 100% | 5.5 | 84.205 | 100% | 5.5 | 84.205
2.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 8.2 | 14.4 | 118.08 |  |  |  |  | 100% | 8.2 | 118.08 | 100% | 8.2 | 118.08
2.5 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 4669.9361
2.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | m² | 56.17 | 67.73 | 3804.3941 |  |  |  |  | 100% | 56.17 | 3804.3941 | 100% | 56.17 | 3804.3941
2.5.2 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 8.1 | 71.61 | 580.041 |  |  |  |  | 100% | 8.1 | 580.041 | 100% | 8.1 | 580.041
2.5.3 | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 5.3 | 53.87 | 285.511 |  |  |  |  | 100% | 5.3 | 285.511 | 100% | 5.3 | 285.511
2.6 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 12028.4033
2.6.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | m² | 56.17 | 5.51 | 309.4867
2.6.2 | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | m² | 33.18 | 32.41 | 1075.3638
2.6.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | m² | 33.18 | 40.3 | 1337.154
2.6.4 | compo | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256) | Próprio | m² | 33.18 | 74.9 | 2485.182
2.6.5 | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | SINAPI | m² | 47.35 | 6.83 | 323.4005
2.6.6 | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | SINAPI | m² | 47.35 | 61.59 | 2916.2765
2.6.7 | 13 | REVESTIMENTO CERÂMICO IVY MADEIRA MRE 67X67CM TIPO A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256) | Próprio | m² | 28.22 | 76.79 | 2167.0138
2.6.8 | compo | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256) | Próprio | m² | 13.64 | 74.9 | 1021.626
2.6.9 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | m² | 10 | 39.29 | 392.9
2.7 | FORRO | [5 empty] | 913.622
2.7.1 | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | m² | 9.6 | 73.09 | 701.664
2.7.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 18.4 | 11.52 | 211.958
2.8 | PISO | [5 empty] | 1505.664
2.8.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 9.6 | 41.55 | 398.88 |  |  |  |  | 100% | 9.6 | 398.88 | 100% | 9.6 | 398.88
2.8.2 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | m² | 9.6 | 40.39 | 387.744 |  |  |  |  | 100% | 9.6 | 387.744 | 100% | 9.6 | 387.744
2.8.3 | compo | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256) | Próprio | m² | 9.6 | 74.9 | 719.04
2.9 | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 14710.2632
2.9.1 | HIDRÁULICA | [5 empty] | 3931.5155
2.9.1.1 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 550.67 | 550.67 |  |  |  |  | 100% | 1 | 550.67 | 100% | 1 | 550.67
2.9.1.2 | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 52.78 | 52.78 |  |  |  |  | 100% | 1 | 52.78 | 100% | 1 | 52.78
2.9.1.3 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 591.21 | 591.21 |  |  |  |  | 100% | 1 | 591.21 | 100% | 1 | 591.21
2.9.1.4 | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 141.46 | 141.46 |  |  |  |  | 100% | 1 | 141.46 | 100% | 1 | 141.46
2.9.1.5 | 10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | SINAPI | UN | 1 | 596.73 | 596.73 |  |  |  |  | 100% | 1 | 596.73 | 100% | 1 | 596.73
2.9.1.6 | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | SINAPI | UN | 1 | 206.49 | 206.49 |  |  |  |  | 100% | 1 | 206.49 | 100% | 1 | 206.49
2.9.1.7 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 53.04 | 53.04 |  |  |  |  | 100% | 1 | 53.04 | 100% | 1 | 53.04
2.9.1.8 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 562.74 | 562.74 |  |  |  |  | 100% | 1 | 562.74 | 100% | 1 | 562.74
2.9.1.9 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 112.25 | 112.25 |  |  |  |  | 100% | 1 | 112.25 | 100% | 1 | 112.25
2.9.1.10 | 13983 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 121.48 | 121.48 |  |  |  |  | 100% | 1 | 121.48 | 100% | 1 | 121.48
2.9.1.11 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 115.36 | 230.72 |  |  |  |  | 100% | 2 | 230.72 | 100% | 2 | 230.72
2.9.1.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 54.83 | 109.66 |  |  |  |  | 100% | 2 | 109.66 | 100% | 2 | 109.66
2.9.1.13 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  | 100% | 1 | 26.72 | 100% | 1 | 26.72
2.9.1.14 | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 2 | 3.57 | 7.14 |  |  |  |  | 100% | 2 | 7.14 | 100% | 2 | 7.14
2.9.1.15 | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  | 100% | 1 | 10.14 | 100% | 1 | 10.14
2.9.1.16 | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 12.66 | 101.28 |  |  |  |  | 100% | 8 | 101.28 | 100% | 8 | 101.28
2.9.1.17 | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 30.01 | 30.01 |  |  |  |  | 100% | 1 | 30.01 | 100% | 1 | 30.01
2.9.1.18 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7 | 10.94 | 76.58 |  |  |  |  | 100% | 7 | 76.58 | 100% | 7 | 76.58
2.9.1.19 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7 | 9.18 | 64.26 |  |  |  |  | 100% | 7 | 64.26 | 100% | 7 | 64.26
2.9.1.20 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |  | 100% | 1 | 17.02 | 100% | 1 | 17.02
2.9.1.21 | 105189 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  | 100% | 1 | 22.77 | 100% | 1 | 22.77
2.9.1.22 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 7.9 | 23.7 |  |  |  |  | 100% | 3 | 23.7 | 100% | 3 | 23.7
2.9.1.23 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 24.89 | 24.89 |  |  |  |  | 100% | 1 | 24.89 | 100% | 1 | 24.89
2.9.1.24 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 20.26 | 6.09 | 123.3834 |  |  |  |  | 100% | 20.26 | 123.3834 | 100% | 20.26 | 123.3834
2.9.1.25 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 3.61 | 20.61 | 74.4021 |  |  |  |  | 100% | 3.61 | 74.4021 | 100% | 3.61 | 74.4021
2.9.2 | ELÉTRICA | [5 empty] | 5307.6833
2.9.2.1 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 18.58 | 37.16 |  |  |  |  | 100% | 2 | 37.16 | 100% | 2 | 37.16
2.9.2.2 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 4 | 11.97 | 47.88 |  |  |  |  | 100% | 4 | 47.88 | 100% | 4 | 47.88
2.9.2.3 | 39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 2 | 89.64 | 179.28 |  |  |  |  | 100% | 2 | 179.28 | 100% | 2 | 179.28
2.9.2.4 | 16 | IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782) | Próprio | UND | 1 | 196.6 | 196.6 |  |  |  |  | 100% | 1 | 196.6 | 100% | 1 | 196.6
2.9.2.5 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  | 100% | 1 | 12.41 | 100% | 1 | 12.41
2.9.2.6 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  | 100% | 1 | 13.12 | 100% | 1 | 13.12
2.9.2.7 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 16.21 | 16.21 |  |  |  |  | 100% | 1 | 16.21 | 100% | 1 | 16.21
2.9.2.8 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  | 100% | 1 | 32.16 | 100% | 1 | 32.16
2.9.2.9 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 65.77 | 65.77 |  |  |  |  | 100% | 1 | 65.77 | 100% | 1 | 65.77
2.9.2.10 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 119.29 | 119.29 |  |  |  |  | 100% | 1 | 119.29 | 100% | 1 | 119.29
2.9.2.11 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 182.85 | 182.85 |  |  |  |  | 100% | 1 | 182.85 | 100% | 1 | 182.85
2.9.2.12 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 99.89 | 99.89 |  |  |  |  | 100% | 1 | 99.89 | 100% | 1 | 99.89
2.9.2.13 | 17 | CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551) | Próprio | UND | 1 | 71.3 | 71.3 |  |  |  |  | 100% | 1 | 71.3 | 100% | 1 | 71.3
2.9.2.14 | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 | 21.88 | 65.64 |  |  |  |  | 100% | 3 | 65.64 | 100% | 3 | 65.64
2.9.2.15 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 60.61 | 60.61 |  |  |  |  | 100% | 1 | 60.61 | 100% | 1 | 60.61
2.9.2.16 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 127.8 | 13.01 | 1662.668 |  |  |  |  | 100% | 127.8 | 1662.678 | 100% | 127.8 | 1662.678
2.9.2.17 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 111.6 | 3.72 | 415.152 |  |  |  |  | 100% | 111.6 | 415.152 | 100% | 111.6 | 415.152
2.9.2.18 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 27.2 | 5.47 | 148.784 |  |  |  |  | 100% | 27.2 | 148.784 | 100% | 27.2 | 148.784
2.9.2.19 | 23 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (ADAPTADO ORSE 355) | Próprio | M | 38.76 | 26.17 | 1014.3392 |  |  |  |  | 100% | 38.76 | 1014.3492 | 100% | 38.76 | 1014.3492
2.9.2.20 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | M | 28.53 | 22.3 | 636.209 |  |  |  |  | 100% | 28.53 | 636.219 | 100% | 28.53 | 636.219
2.9.2.21 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 21.31 | 10.81 | 230.3611 |  |  |  |  | 100% | 21.31 | 230.3611 | 100% | 21.31 | 230.3611
2.9.3 | SANITÁRIAS | [5 empty] | 5471.0644
2.9.3.1 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 3778.29 | 3778.29 |  |  |  |  | 100% | 1 | 3778.29 | 100% | 1 | 3778.29
2.9.3.2 | 104084 | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 91.1 | 91.1 |  |  |  |  | 100% | 1 | 91.1 | 100% | 1 | 91.1
2.9.3.3 | 104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 161.43 | 161.43 |  |  |  |  | 100% | 1 | 161.43 | 100% | 1 | 161.43
2.9.3.4 | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 26.18 | 52.36 |  |  |  |  | 100% | 2 | 52.36 | 100% | 2 | 52.36
2.9.3.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 | 10.95 | 32.85 |  |  |  |  | 100% | 3 | 32.85 | 100% | 3 | 32.85
2.9.3.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 17.82 | 89.1 |  |  |  |  | 100% | 5 | 89.1 | 100% | 5 | 89.1
2.9.3.7 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 10.7 | 21.4 |  |  |  |  | 100% | 2 | 21.4 | 100% | 2 | 21.4
2.9.3.8 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 17.02 | 136.16 |  |  |  |  | 100% | 8 | 136.16 | 100% | 8 | 136.16
2.9.3.9 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  | 100% | 1 | 31.13 | 100% | 1 | 31.13
2.9.3.10 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 30.01 | 30.01 |  |  |  |  | 100% | 1 | 30.01 | 100% | 1 | 30.01
2.9.3.11 | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  | 100% | 1 | 46.81 | 100% | 1 | 46.81
2.9.3.12 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  | 100% | 1 | 11.64 | 100% | 1 | 11.64
2.9.3.13 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 48.82 | 97.64 |  |  |  |  | 100% | 2 | 97.64 | 100% | 2 | 97.64
2.9.3.14 | 20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 125.71 | 125.71 |  |  |  |  | 100% | 1 | 125.71 | 100% | 1 | 125.71
2.9.3.15 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 77.48 | 77.48 |  |  |  |  | 100% | 1 | 77.48 | 100% | 1 | 77.48
2.9.3.16 | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 2 | 10.67 | 21.34 |  |  |  |  | 100% | 2 | 21.34 | 100% | 2 | 21.34
2.9.3.17 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 1.97 | 23.31 | 45.9207 |  |  |  |  | 100% | 1.97 | 45.9207 | 100% | 1.97 | 45.9207
2.9.3.18 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 7.86 | 29.55 | 232.263 |  |  |  |  | 100% | 7.86 | 232.263 | 100% | 7.86 | 232.263
2.9.3.19 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 0.47 | 36.79 | 17.2913 |  |  |  |  | 100% | 0.47 | 17.2913 | 100% | 0.47 | 17.2913
2.9.3.20 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 1.83 | 41.13 | 75.2579 |  |  |  |  | 100% | 1.83 | 75.2679 | 100% | 1.83 | 75.2679
2.9.3.21 | 19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESGOTO SANITÁRIO (ADAPTADO SINAPI 89714) | Próprio | M | 4.31 | 68.65 | 295.8815 |  |  |  |  | 100% | 4.31 | 295.8815 | 100% | 4.31 | 295.8815
2.10 | COBERTURA | [5 empty] | 27189.4142
2.10.1 | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | m² | 98.46 | 52.95 | 5213.447
2.10.2 | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | m² | 98.46 | 92.74 | 9131.1804
2.10.3 | 100357 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 4 | 1159.15 | 4636.6
2.10.4 | 100358 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 4 | 1568.57 | 6274.28
2.10.5 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | m² | 24.62 | 13.54 | 333.3548
2.10.6 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 47.2 | 33.91 | 1600.552
2.11 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1292.782
2.11.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 443.77 | 887.54
2.11.2 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | m² | 0.2 | 172.11 | 34.422
2.11.3 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 185.41 | 370.82
3 | GUARITA | [5 empty] | 48294.6474
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1054.568
3.1.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 14.7 | 71.74 | 1054.568 |  | 100% | 14.7 | 1054.568 |  |  |  | 100% | 14.7 | 1054.568
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 438.9092
3.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | m³ | 3.88 | 96.82 | 375.6616 |  | 100% | 3.88 | 375.6616 |  |  |  | 100% | 3.88 | 375.6616
3.2.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | m³ | 2.56 | 24.71 | 63.2476 |  | 100% | 2.56 | 63.2476 |  |  |  | 100% | 2.56 | 63.2476
3.3 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 4537.0481
3.3.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 2.38 | 44.9 | 106.862 |  | 100% | 2.38 | 106.862 |  |  |  | 100% | 2.38 | 106.862
3.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | m² | 4.61 | 7.07 | 32.5927 |  | 100% | 4.61 | 32.5927 |  |  |  | 100% | 4.61 | 32.5927
3.3.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | m³ | 1.32 | 559.81 | 738.9392 |  | 100% | 1.32 | 738.9392 |  |  |  | 100% | 1.32 | 738.9392
3.3.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | m³ | 1.32 | 331.13 | 437.0916 |  | 100% | 1.32 | 437.0916 |  |  |  | 100% | 1.32 | 437.0916
3.3.5 | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 3.1 | 93.61 | 290.191 |  | 100% | 3.1 | 290.191 |  |  |  | 100% | 3.1 | 290.191
3.3.6 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 11.93 | 102.97 | 1228.4321 |  | 100% | 11.93 | 1228.4321 |  |  |  | 100% | 11.93 | 1228.4321
3.3.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 17.6 | 17.4 | 306.24 |  | 100% | 17.6 | 306.24 |  |  |  | 100% | 17.6 | 306.24
3.3.8 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 11.2 | 18.75 | 210 |  | 100% | 11.2 | 210 |  |  |  | 100% | 11.2 | 210
3.3.9 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 28.8 | 16.16 | 465.398 |  | 100% | 28.8 | 465.398 |  |  |  | 100% | 28.8 | 465.398
3.3.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | m² | 13.37 | 53.95 | 721.3115 |  | 100% | 13.37 | 721.3115 |  |  |  | 100% | 13.37 | 721.3115
3.4 | ESTRUTURA | [5 empty] | 10077.3951
3.4.1 | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 18.72 | 82.09 | 1536.7248 |  | 100% | 18.72 | 1536.7248 |  |  |  | 100% | 18.72 | 1536.7248
3.4.2 | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 17.04 | 101.44 | 1728.5276 |  | 100% | 17.04 | 1728.5276 |  |  |  | 100% | 17.04 | 1728.5276
3.4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 43.2 | 15.87 | 685.584 |  | 100% | 43.2 | 685.584 |  |  |  | 100% | 43.2 | 685.584
3.4.4 | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 69.9 | 14.5 | 1013.55 |  | 100% | 69.9 | 1013.55 |  |  |  | 100% | 69.9 | 1013.55
3.4.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 36.5 | 14.08 | 513.92 |  | 100% | 36.5 | 513.92 |  |  |  | 100% | 36.5 | 513.92
3.4.6 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | m³ | 2.61 | 559.81 | 1461.1041 |  | 100% | 2.61 | 1461.1041 |  |  |  | 100% | 2.61 | 1461.1041
3.4.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | m³ | 2.61 | 331.13 | 864.2393 |  | 100% | 2.61 | 864.2393 |  |  |  | 100% | 2.61 | 864.2393
3.4.8 | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 8.67 | 181.19 | 1570.9073 |  | 100% | 8.67 | 1570.9073 |  |  |  | 100% | 8.67 | 1570.9073
3.4.9 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 16.3 | 14.4 | 234.72 |  | 100% | 16.3 | 234.72 |  |  |  | 100% | 16.3 | 234.72
3.4.10 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 34.6 | 13.53 | 468.128 |  | 100% | 34.6 | 468.128 |  |  |  | 100% | 34.6 | 468.128
3.5 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 3247.7518
3.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | m² | 36.76 | 67.73 | 2489.7548 |  |  |  |  | 100% | 36.76 | 2489.7548 | 100% | 36.76 | 2489.7548
3.5.2 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 7.2 | 71.61 | 515.592 |  |  |  |  | 100% | 7.2 | 515.592 | 100% | 7.2 | 515.592
3.5.3 | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 4.5 | 53.87 | 242.405 |  |  |  |  | 100% | 4.5 | 242.415 | 100% | 4.5 | 242.415
3.6 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 6790.4303
3.6.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | m² | 36.76 | 5.51 | 202.5376
3.6.2 | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | m² | 33.94 | 32.41 | 1099.9854
3.6.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | m² | 33.94 | 40.3 | 1367.782
3.6.4 | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | SINAPI | m² | 40.83 | 6.83 | 278.8589
3.6.5 | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | SINAPI | m² | 40.83 | 61.59 | 2514.7097
3.6.6 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 40.83 | 18.44 | 752.8952
3.6.7 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 40.83 | 14.05 | 573.6615
3.7 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 1850.6069
3.7.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 33.94 | 4.27 | 144.9238
3.7.2 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 33.94 | 18.44 | 625.8536
3.7.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 33.94 | 14.05 | 476.847
3.7.4 | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | m² | 8.25 | 73.09 | 602.9925
3.8 | PISO | [5 empty] | 1293.91
3.8.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 8.25 | 41.55 | 342.7775 |  |  |  |  | 100% | 8.25 | 342.7875 | 100% | 8.25 | 342.7875
3.8.2 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | m² | 8.25 | 40.39 | 333.2075 |  |  |  |  | 100% | 8.25 | 333.2175 | 100% | 8.25 | 333.2175
3.8.3 | compo | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256) | Próprio | m² | 8.25 | 74.9 | 617.915
3.9 | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 13670.0258
3.9.1 | HIDRÁULICA | [5 empty] | 3065.1956
3.9.1.1 | 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 554.88 | 554.88 |  |  |  |  | 100% | 1 | 554.88 | 100% | 1 | 554.88
3.9.1.2 | 11762 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 75.85 | 75.85 |  |  |  |  | 100% | 1 | 75.85 | 100% | 1 | 75.85
3.9.1.3 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 591.21 | 591.21 |  |  |  |  | 100% | 1 | 591.21 | 100% | 1 | 591.21
3.9.1.4 | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 141.46 | 141.46 |  |  |  |  | 100% | 1 | 141.46 | 100% | 1 | 141.46
3.9.1.5 | 10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | SINAPI | UN | 1 | 596.73 | 596.73 |  |  |  |  | 100% | 1 | 596.73 | 100% | 1 | 596.73
3.9.1.6 | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | SINAPI | UN | 1 | 206.49 | 206.49 |  |  |  |  | 100% | 1 | 206.49 | 100% | 1 | 206.49
3.9.1.7 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 53.04 | 53.04 |  |  |  |  | 100% | 1 | 53.04 | 100% | 1 | 53.04
3.9.1.8 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 120.45 | 120.45 |  |  |  |  | 100% | 1 | 120.45 | 100% | 1 | 120.45
3.9.1.9 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 115.36 | 115.36 |  |  |  |  | 100% | 1 | 115.36 | 100% | 1 | 115.36
3.9.1.10 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 40.01 | 40.01 |  |  |  |  | 100% | 1 | 40.01 | 100% | 1 | 40.01
3.9.1.11 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  | 100% | 1 | 26.72 | 100% | 1 | 26.72
3.9.1.12 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 39.07 | 39.07 |  |  |  |  | 100% | 1 | 39.07 | 100% | 1 | 39.07
3.9.1.13 | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  | 100% | 1 | 3.57 | 100% | 1 | 3.57
3.9.1.14 | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7 | 12.66 | 88.62 |  |  |  |  | 100% | 7 | 88.62 | 100% | 7 | 88.62
3.9.1.15 | 89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 12.04 | 24.08 |  |  |  |  | 100% | 2 | 24.08 | 100% | 2 | 24.08
3.9.1.16 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 10.94 | 21.88 |  |  |  |  | 100% | 2 | 21.88 | 100% | 2 | 21.88
3.9.1.17 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6 | 9.18 | 55.08 |  |  |  |  | 100% | 6 | 55.08 | 100% | 6 | 55.08
3.9.1.18 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 13.93 | 41.79 |  |  |  |  | 100% | 3 | 41.79 | 100% | 3 | 41.79
3.9.1.19 | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  | 100% | 1 | 4.42 | 100% | 1 | 4.42
3.9.1.20 | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  | 100% | 1 | 13.55 | 100% | 1 | 13.55
3.9.1.21 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6 | 7.9 | 47.4 |  |  |  |  | 100% | 6 | 47.4 | 100% | 6 | 47.4
3.9.1.22 | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  | 100% | 1 | 12.52 | 100% | 1 | 12.52
3.9.1.23 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 26.14 | 6.09 | 159.1926 |  |  |  |  | 100% | 26.14 | 159.1926 | 100% | 26.14 | 159.1926
3.9.1.24 | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 2.62 | 12.15 | 31.833 |  |  |  |  | 100% | 2.62 | 31.833 | 100% | 2.62 | 31.833
3.9.2 | ELÉTRICO | [5 empty] | 3565.1939
3.9.2.1 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 16.37 | 32.74 |  |  |  |  | 100% | 2 | 32.74 | 100% | 2 | 32.74
3.9.2.2 | 95741 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 1 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  | 100% | 1 | 16.03 | 100% | 1 | 16.03
3.9.2.3 | 104447 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 4 | 11.06 | 44.24 |  |  |  |  | 100% | 4 | 44.24 | 100% | 4 | 44.24
3.9.2.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  | 100% | 1 | 32.16 | 100% | 1 | 32.16
3.9.2.5 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 54.74 | 54.74 |  |  |  |  | 100% | 1 | 54.74 | 100% | 1 | 54.74
3.9.2.6 | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  | 100% | 1 | 1.54 | 100% | 1 | 1.54
3.9.2.7 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 119.29 | 119.29 |  |  |  |  | 100% | 1 | 119.29 | 100% | 1 | 119.29
3.9.2.8 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 37.99 | 37.99 |  |  |  |  | 100% | 1 | 37.99 | 100% | 1 | 37.99
3.9.2.9 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 60.61 | 60.61 |  |  |  |  | 100% | 1 | 60.61 | 100% | 1 | 60.61
3.9.2.10 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 16.6 | 3.72 | 61.752 |  |  |  |  | 100% | 16.6 | 61.752 | 100% | 16.6 | 61.752
3.9.2.11 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 52.2 | 5.47 | 285.534 |  |  |  |  | 100% | 52.2 | 285.534 | 100% | 52.2 | 285.534
3.9.2.12 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 112.2 | 13.01 | 1459.722 |  |  |  |  | 100% | 112.2 | 1459.722 | 100% | 112.2 | 1459.722
3.9.2.13 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 33.45 | 20.4 | 682.38 |  |  |  |  | 100% | 33.45 | 682.38 | 100% | 33.45 | 682.38
3.9.2.14 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | M | 2.28 | 28.91 | 65.9148 |  |  |  |  | 100% | 2.28 | 65.9148 | 100% | 2.28 | 65.9148
3.9.2.15 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 18.31 | 10.81 | 197.9311 |  |  |  |  | 100% | 18.31 | 197.9311 | 100% | 18.31 | 197.9311
3.9.2.16 | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 1 | 72.95 | 72.95 |  |  |  |  | 100% | 1 | 72.95 | 100% | 1 | 72.95
3.9.2.17 | 39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 1 | 89.64 | 89.64 |  |  |  |  | 100% | 1 | 89.64 | 100% | 1 | 89.64
3.9.2.18 | 16 | IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782) | Próprio | UND | 1 | 196.6 | 196.6 |  |  |  |  | 100% | 1 | 196.6 | 100% | 1 | 196.6
3.9.2.19 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 12.41 | 37.23 |  |  |  |  | 100% | 3 | 37.23 | 100% | 3 | 37.23
3.9.2.20 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 16.21 | 16.21 |  |  |  |  | 100% | 1 | 16.21 | 100% | 1 | 16.21
3.9.3 | SANITÁRIO | [5 empty] | 7039.6363
3.9.3.1 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 232.2 | 232.2 |  |  |  |  | 100% | 1 | 232.2 | 100% | 1 | 232.2
3.9.3.2 | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  | 100% | 1 | 72.98 | 100% | 1 | 72.98
3.9.3.3 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 | 10.95 | 32.85 |  |  |  |  | 100% | 3 | 32.85 | 100% | 3 | 32.85
3.9.3.4 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 | 17.82 | 53.46 |  |  |  |  | 100% | 3 | 53.46 | 100% | 3 | 53.46
3.9.3.5 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 10.7 | 42.8 |  |  |  |  | 100% | 4 | 42.8 | 100% | 4 | 42.8
3.9.3.6 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 | 17.02 | 51.06 |  |  |  |  | 100% | 3 | 51.06 | 100% | 3 | 51.06
3.9.3.7 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  | 100% | 1 | 31.13 | 100% | 1 | 31.13
3.9.3.8 | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  | 100% | 1 | 46.81 | 100% | 1 | 46.81
3.9.3.9 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 38.67 | 38.67 |  |  |  |  | 100% | 1 | 38.67 | 100% | 1 | 38.67
3.9.3.10 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  | 100% | 1 | 11.64 | 100% | 1 | 11.64
3.9.3.11 | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 92.4 | 92.4 |  |  |  |  | 100% | 1 | 92.4 | 100% | 1 | 92.4
3.9.3.12 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 77.48 | 77.48 |  |  |  |  | 100% | 1 | 77.48 | 100% | 1 | 77.48
3.9.3.13 | 11745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  | 100% | 1 | 14.66 | 100% | 1 | 14.66
3.9.3.14 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 2.54 | 23.31 | 59.1974 |  |  |  |  | 100% | 2.54 | 59.2074 | 100% | 2.54 | 59.2074
3.9.3.15 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 5.05 | 29.55 | 149.2175 |  |  |  |  | 100% | 5.05 | 149.2275 | 100% | 5.05 | 149.2275
3.9.3.16 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 13.78 | 41.13 | 566.7714 |  |  |  |  | 100% | 13.78 | 566.7714 | 100% | 13.78 | 566.7714
3.9.3.17 | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 92.4 | 92.4 |  |  |  |  | 100% | 1 | 92.4 | 100% | 1 | 92.4
3.9.3.18 | 98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 5373.91 | 5373.91 |  |  |  |  | 100% | 1 | 5373.91 | 100% | 1 | 5373.91
3.10 | COBERTURA | [5 empty] | 4274.7034
3.10.1 | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | m² | 13.28 | 52.95 | 703.166
3.10.2 | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | m² | 13.28 | 92.74 | 1231.5772
3.10.3 | 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 2 | 1118.88 | 2237.76
3.10.4 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 3.2 | 26.31 | 84.192
3.10.5 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | m² | 1.33 | 13.54 | 17.9982
3.11 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1059.2788
3.11.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 443.77 | 443.77
3.11.2 | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 429.64 | 429.64
3.11.3 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | m² | 1.08 | 172.11 | 185.8688
4 | MURO | [5 empty] | 92757.9995
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 3514.0227
4.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | m³ | 30.57 | 96.82 | 2959.7774 |  | 100% | 30.57 | 2959.7774 |  |  |  | 100% | 30.57 | 2959.7774
4.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | m³ | 22.43 | 24.71 | 554.2353 |  | 100% | 22.43 | 554.2353 |  |  |  | 100% | 22.43 | 554.2353
4.2 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 24777.8453
4.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 20.49 | 44.9 | 920.001 |  | 100% | 20.49 | 920.001 |  |  |  | 100% | 20.49 | 920.001
4.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | m² | 35 | 7.07 | 247.45 |  | 100% | 35 | 247.45 |  |  |  | 100% | 35 | 247.45
4.2.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | m³ | 8.14 | 559.81 | 4556.8534 |  | 100% | 8.14 | 4556.8534 |  |  |  | 100% | 8.14 | 4556.8534
4.2.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | m³ | 8.14 | 331.13 | 2695.3882 |  | 100% | 8.14 | 2695.3882 |  |  |  | 100% | 8.14 | 2695.3882
4.2.5 | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 22.77 | 93.61 | 2131.4897 |  | 100% | 22.77 | 2131.4897 |  |  |  | 100% | 22.77 | 2131.4897
4.2.6 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 45.05 | 102.97 | 4638.7885 |  | 100% | 45.05 | 4638.7885 |  |  |  | 100% | 45.05 | 4638.7885
4.2.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 138.7 | 17.4 | 2413.38 |  | 100% | 138.7 | 2413.38 |  |  |  | 100% | 138.7 | 2413.38
4.2.8 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 89 | 18.75 | 1668.75 |  | 100% | 89 | 1668.75 |  |  |  | 100% | 89 | 1668.75
4.2.9 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 122.8 | 16.16 | 1984.438 |  | 100% | 122.8 | 1984.438 |  |  |  | 100% | 122.8 | 1984.438
4.2.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | m² | 65.27 | 53.95 | 3521.3065 |  | 100% | 65.27 | 3521.3065 |  |  |  | 100% | 65.27 | 3521.3065
4.3 | SUPERESTRUTURA-MURO | [5 empty] | 25900.3804
4.3.1 | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 77.22 | 82.09 | 6338.9798 |  | 100% | 77.22 | 6338.9798 |  |  |  | 100% | 77.22 | 6338.9798
4.3.2 | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 45.51 | 101.44 | 4616.5344 |  | 100% | 45.51 | 4616.5344 |  |  |  | 100% | 45.51 | 4616.5344
4.3.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 143.8 | 15.87 | 2282.096 |  | 100% | 143.8 | 2282.096 |  |  |  | 100% | 143.8 | 2282.096
4.3.4 | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 305.9 | 14.5 | 4435.55 |  | 100% | 305.9 | 4435.55 |  |  |  | 100% | 305.9 | 4435.55
4.3.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 120.5 | 14.08 | 1696.64 |  | 100% | 120.5 | 1696.64 |  |  |  | 100% | 120.5 | 1696.64
4.3.6 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | m³ | 7.33 | 559.81 | 4103.3973 |  |  |  |  | 100% | 7.33 | 4103.4073 | 100% | 7.33 | 4103.4073
4.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | m³ | 7.33 | 331.13 | 2427.1829 |  |  |  |  | 100% | 7.33 | 2427.1829 | 100% | 7.33 | 2427.1829
4.4 | REVESTIMENTO- MURO | [5 empty] | 38565.7511
4.4.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | m² | 126.59 | 67.73 | 8573.9407 |  |  |  |  | 100% | 126.59 | 8573.9407 | 100% | 126.59 | 8573.9407
4.4.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | m² | 253.19 | 7.56 | 1914.1064 |  |  |  |  | 100% | 253.19 | 1914.1164 | 100% | 253.19 | 1914.1164
4.4.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | m² | 253.19 | 44.72 | 11322.6468 |  |  |  |  | 100% | 253.19 | 11322.6568 | 100% | 253.19 | 11322.6568
4.4.4 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 102.07 | 4.27 | 435.8289
4.4.5 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 253.19 | 18.44 | 4668.8236
4.4.6 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 253.19 | 14.05 | 3557.3095
4.4.7 | 10 | FECHAMENTO EM MADEIRA COM RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ADAPTADO ORSE 11617) | Próprio | m² | 30 | 189.69 | 5690.7 |  |  |  |  | 100% | 30 | 5690.7 | 100% | 30 | 5690.7
4.4.8 | 24 | Chapim de concreto pré-moldado (ADAPTADO 8637) | Próprio | M | 39.96 | 60.12 | 2402.3852 |  |  |  |  | 100% | 39.96 | 2402.3952 | 100% | 39.96 | 2402.3952
5 | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 82217.3718
5.1 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 71588.1593
5.1.1 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | m² | 192 | 93.84 | 18017.28
5.1.2 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 132.02 | 39.94 | 5272.8688
5.1.3 | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 121.37 | 43.06 | 5226.1922
5.1.4 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | m² | 400 | 73.92 | 29568
5.1.5 | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | SINAPI | m² | 5.1 | 134.67 | 686.807
5.1.6 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 253.39 | 1.77 | 448.5003
5.1.7 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | m² | 38 | 156.39 | 5942.82
5.1.8 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | m² | 1 | 156.39 | 156.39
5.1.9 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SINAPI | m² | 5.1 | 67.51 | 344.301
5.1.10 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | m² | 250 | 23.7 | 5925
5.2 | PAISAGISMO | [5 empty] | 2906.4567
5.2.1 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | m² | 25.69 | 23.7 | 608.853
5.2.2 | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | SINAPI | m² | 25.69 | 3.73 | 95.8237
5.2.3 | 25 | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (ADAPTADO 12114) | Próprio | UND | 3 | 733.93 | 2201.79
5.3 | BANCOS | [5 empty] | 7722.7458
5.3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | m³ | 1.92 | 96.82 | 185.8944 |  |  |  |  | 100% | 1.92 | 185.8944 | 100% | 1.92 | 185.8944
5.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | m² | 6.4 | 7.07 | 45.238 |  |  |  |  | 100% | 6.4 | 45.248 | 100% | 6.4 | 45.248
5.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 6.4 | 44.9 | 287.36 |  |  |  |  | 100% | 6.4 | 287.36 | 100% | 6.4 | 287.36
5.3.4 | 8 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002] | Próprio | m² | 1.92 | 120.42 | 231.1964 |  |  |  |  | 100% | 1.92 | 231.2064 | 100% | 1.92 | 231.2064
5.3.5 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | m² | 14.4 | 5.51 | 79.344
5.3.6 | 87528 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | m² | 14.4 | 48.77 | 702.278
5.3.7 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 14.4 | 14.88 | 214.272
5.3.8 | 8 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002] | Próprio | m² | 14.4 | 120.42 | 1734.038
5.3.9 | 7 | TAMPO EM GRANITO OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme projeto - bancos) | Próprio | m² | 6.5 | 652.79 | 4243.125
6 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [5 empty] | 46833.6612
6.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | m³ | 13.41 | 96.82 | 1298.3462 |  |  |  |  | 100% | 13.41 | 1298.3562 | 100% | 13.41 | 1298.3562
6.2 | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 15 | 270.15 | 4052.25 |  |  |  |  | 100% | 15 | 4052.25 | 100% | 15 | 4052.25
6.3 | 20 | CURVA 45° PARA ELETRODUTO RIGÍDO ROSCAVÉL 50MM 1/2 (ADAPTADO ORSE 11343) | Próprio | UND | 1 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  | 100% | 1 | 8.85 | 100% | 1 | 8.85
6.4 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 | 18.58 | 55.74 |  |  |  |  | 100% | 3 | 55.74 | 100% | 3 | 55.74
6.5 | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 | 11.01 | 33.03 |  |  |  |  | 100% | 3 | 33.03 | 100% | 3 | 33.03
6.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 6 | 11.97 | 71.82 |  |  |  |  | 100% | 6 | 71.82 | 100% | 6 | 71.82
6.7 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | UN | 8 | 15.07 | 120.56 |  |  |  |  | 100% | 8 | 120.56 | 100% | 8 | 120.56
6.8 | 39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 2 | 89.64 | 179.28 |  |  |  |  | 100% | 2 | 179.28 | 100% | 2 | 179.28
6.9 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 14.52 | 29.04 |  |  |  |  | 100% | 2 | 29.04 | 100% | 2 | 29.04
6.10 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 16.21 | 16.21 |  |  |  |  | 100% | 1 | 16.21 | 100% | 1 | 16.21
6.11 | 39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | SINAPI | UN | 2 | 80.15 | 160.3 |  |  |  |  | 100% | 2 | 160.3 | 100% | 2 | 160.3
6.12 | 21 | PADRÃO DE ENTRADA COLETIVO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, COM POSTE DUPLO T | Próprio | UND | 1 | 7994.67 | 7994.67 |  |  |  |  | 100% | 1 | 7994.67 | 100% | 1 | 7994.67
6.13 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 119.29 | 119.29 |  |  |  |  | 100% | 1 | 119.29 | 100% | 1 | 119.29
6.14 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 16 | 182.85 | 2925.6 |  |  |  |  | 100% | 16 | 2925.6 | 100% | 16 | 2925.6
6.15 | 17 | CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551) | Próprio | UND | 16 | 71.3 | 1140.8 |  |  |  |  | 100% | 16 | 1140.8 | 100% | 16 | 1140.8
6.16 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 16 | 99.89 | 1598.24 |  |  |  |  | 100% | 16 | 1598.24 | 100% | 16 | 1598.24
6.17 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 569.7 | 9.16 | 5218.452 |  |  |  |  | 100% | 569.7 | 5218.452 | 100% | 569.7 | 5218.452
6.18 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 24.3 | 13.01 | 316.143 |  |  |  |  | 100% | 24.3 | 316.143 | 100% | 24.3 | 316.143
6.19 | 29 | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024 (ORSE 8888) | Próprio | UND | 16 | 1343.44 | 21495.04
VALOR BDI TOTAL: | [6 empty] | 69696.92 |  | AVANÇO NO PERIODO | TOTAL DA MEDIÇÃO 01 |  | AVANÇO NO PERIODO | TOTAL DA MEDIÇÃO 02 |  | AVANÇO TOTAL ACUMULADO | VALOR TOTAL ACUMULADO
VALOR ORÇAMENTO: | [6 empty] | 308904.31
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 378601.23 |  | 26.83% | 101593.327 |  | 28.7% | 108647.231 |  | 55.53% | 210240.558
[12 empty] | _____________________________________ Eng. Responsável Técnico da Execução |  |  | ______________________________________ Eng. Responsável Técnico da Fiscalização

## MEMORIAL DE CALCULO
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB. |  |  | BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba |  | B.D.I. = 22,58 ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |  | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |  |  |  | NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO. |  | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026 |  |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R$ 108.647,23
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000 |  |  |  | FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500) | [6 empty] | TOTAL DA MEDIÇÃO 01 = |  | #REF! | TOTAL DA MEDIÇÃO 02 = |  | #REF! | TOTAL DA MEDIÇÃO 03 = |  | #REF! |  |  |  | TOTAL DA MEDIÇÃO 05 = |  | #REF!
MEMORIAL DE CALCULO 02 | [10 empty] | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES | [5 empty] | MEDIÇÕES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CALCULOS | [7 empty] | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO
|  |  | QTD | X | Y | Z | PARCIAL | TOTAL | GERAL | UND
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | MEDIÇÃO 01 |  |  | MEDIÇÃO 02 |  |  | MEDIÇÃO 03 |  |  | MEDIÇÃO 04 |  |  | MEDIÇÃO 05
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [8 empty] | 100% | 0 | 0.46 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1
1.2 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
1.2.1 |  | Perímetro externo | [8 empty] | 100% | 0 | 0.41 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
Terreno
2 | QUIOSQUE | [9 empty] | 100% | 0 | 0.12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | [8 empty] | 100% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Perímetro ( Quiosque e WC )
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 100% | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
2.2.1.1 |  | Sapatas e vigas baldrames ( S4=S5=S7=S8=S10=S11 )
2.2.1.2 |  | Sapatas e vigas baldrames ( S2=S3=S12=S13 )
2.2.1.3 |  | Sapatas e vigas baldrames ( S1=S14 )
2.2.1.4 |  | Sapatas e vigas baldrames ( S6=S9 )
2.2.1.5 |  | Sapatas e vigas baldrames ( VB1 )
2.2.1.6 |  | Sapatas e vigas baldrames ( VB2 )
2.2.1.7 |  | Sapatas e vigas baldrames ( VB3 )
2.2.1.8 |  | Sapatas e vigas baldrames ( VB4 )
2.2.1.9 |  | Sapatas e vigas baldrames ( VB5 )
2.2.1.10 |  | Sapatas e vigas baldrames ( VB6=VB7=VB8=VB9=VB10=VB11=VB12=VB13 )
2.2.1 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
2.2.2.1 |  | Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas
2.3 | FUNDAÇÃO | [9 empty] | 100% | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.3.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
2.3.1.1 |  | S4=S5=S7=S8=S10=S11
2.3.1.2 |  | S2=S3=S12=S13
2.3.1.3 |  | S1=S14
2.3.1.4 |  | S6=S9
2.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
2.3.2.1 |  | S4=S5=S7=S8=S10=S11
2.3.2.2 |  | S2=S3=S12=S13
2.3.2.3 |  | S1=S14
2.3.2.4 |  | S6=S9
2.3.2.5 |  | VB1
2.3.2.6 |  | VB2
2.3.2.7 |  | VB3
2.3.2.8 |  | VB4
2.3.2.9 |  | VB5
2.3.2.10 |  | VB6=VB7=VB8=VB9=VB10=VB11=VB12=VB13
2.3.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
2.3.3.1 |  | Sapatas
2.3.3.2 |  | Vigas Baldrames
2.3.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
2.3.4.1 |  | Lançamento
2.3.5 | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
2.3.5.1 |  | Sapatas
2.3.6 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
2.3.6.1 |  | Vigas baldrames
2.3.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
2.3.7.1 |  | Sapatas ( Prancha 05/11 )
2.3.8 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
2.3.8.1 |  | Vigas baldrames ( Prancha 06/11 )
2.3.9 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
2.3.9.1 |  | Vigas baldrames
2.3.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
2.3.10.1 |  | VB1
2.3.10.2 |  | VB2
2.3.10.3 |  | VB3
2.3.10.4 |  | VB4
2.3.10.5 |  | VB5
2.3.10.6 |  | VB6=VB7=VB8=VB9=VB10=VB11=VB12=VB13
2.4 | ESTRUTRURA | [9 empty] | 100% | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.4.1 | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
2.4.1.1 |  | Arranque de Pilares ( Nível 230 )
2.4.1.2 |  | Pilares ( Nível 230 )
2.4.1.3 |  | Pilares ( Nível 420 )
2.4.2 | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
2.4.2.1 |  | Viga ( Nível 270 )
2.4.3 | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
2.4.3.1 |  | Laje ( Nível 275 )
2.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 77.8 | KG
2.4.4.1 |  | Arranque de pilares | 1 | 19.9 |  |  | 19.9 | 19.9
2.4.4.2 |  | Pilares ( Nível 230 ) | 1 | 39.4 |  |  | 39.4 | 39.4
2.4.4.3 |  | Pilares ( Nível 275 ) | 1 | 6.7 |  |  | 6.7 | 6.7
2.4.4.4 |  | Viga ( Nível 270 ) | 1 | 11.8 |  |  | 11.8 | 11.8
2.4.5 | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 172.6 | KG
2.4.5.1 |  | Arranque de pilares | 1 | 64.2 |  |  | 64.2 | 64.2
2.4.5.2 |  | Pilares ( Nível 230 ) | 1 | 92.9 |  |  | 92.9 | 92.9
2.4.5.3 |  | Pilares ( Nível 275 ) | 1 | 15.5 |  |  | 15.5 | 15.5
2.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 28.2 | KG
2.4.6.1 |  | Viga ( Nível 270 ) | 1 | 28.2 |  |  | 28.2 | 28.2
2.4.7 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [6 empty] | 4.52 | M3
2.4.7.1 |  | Arranque de pilares | 1 | 0.98 |  |  | 0.98 | 0.98
2.4.7.2 |  | Pilares ( Nível 230 ) | 1 | 1.88 |  |  | 1.88 | 1.88
2.4.7.3 |  | Pilares ( Nível 275 ) | 1 | 0.29 |  |  | 0.29 | 0.29
2.4.7.4 |  | Viga ( Nível 270 ) | 1 | 0.77 |  |  | 0.77 | 0.77
2.4.7.5 |  | Laje ( Nível 275 ) | 1 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6
2.4.8 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [6 empty] | 4.52 | M3
2.4.7.1 |  | Arranque de pilares | 1 | 0.98 |  |  | 0.98 | 0.98
2.4.7.2 |  | Pilares ( Nível 230 ) | 1 | 1.88 |  |  | 1.88 | 1.88
2.4.7.3 |  | Pilares ( Nível 275 ) | 1 | 0.29 |  |  | 0.29 | 0.29
2.4.7.4 |  | Viga ( Nível 270 ) | 1 | 0.77 |  |  | 0.77 | 0.77
2.4.7.5 |  | Laje ( Nível 275 ) | 1 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6
2.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 5.5 | KG
2.4.9.1 |  | Laje ( Nível 275 ) | 1 | 5.5 |  |  | 5.5 | 5.5
2.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 8.2 | KG
2.4.10.1 |  | Laje ( Nível 275 ) | 1 | 8.2 |  |  | 8.2 | 8.2
2.5 | PAREDES E PAINÉIS | [9 empty] | 100% | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [6 empty] | 56.17 | M2
2.5.1.1 |  | Quiosque | 1 | 10 | 4.24 |  | 42.4 | 42.4
2.5.1.2 |  | Porta | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 | -1.68
2.5.1.3 |  | Vão | -1 | 1 | 1.1 |  | 1.1 | -1.1
2.5.1.4 |  | Vão | -1 | 2 | 1.1 |  | 2.2 | -2.2
2.5.1.5 |  | WC | 1 | 5.4 | 3.82 |  | 20.628 | 20.628
2.5.1.6 |  | Porta | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 | -1.68
2.5.1.7 |  | Janela | -1 | 0.5 | 0.4 |  | 0.2 | -0.2
2.5.2 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | [6 empty] | 8.1 | M
2.5.2.1 |  | P01 (0,30cm de cada lado ) | 2 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4
2.5.2.2 |  | Vão | 1 | 2.6 |  |  | 2.6 | 2.6
2.5.2.3 |  | Vão | 1 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.6
2.5.2.4 |  | Janela | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1
2.5.3 | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | [6 empty] | 5.3 | M
2.5.3.1 |  | Vão | 1 | 2.6 |  |  | 2.6 | 2.6
2.5.3.2 |  | Vão | 1 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.6
2.5.3.3 |  | Janela | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1
2.6 | REVESTIMENTO | [9 empty] | 100% | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.6.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
2.6.2 | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
2.6.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
2.6.4 | compo | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)
2.6.5 | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022
2.6.6 | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
2.6.7 | 13 | REVESTIMENTO CERÂMICO IVY MADEIRA MRE 67X67CM TIPO A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)
2.6.8 | compo | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)
2.6.9 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
2.7 | FORRO | [9 empty] | 100% | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.7.1 | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
2.7.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
2.8 | PISO | [9 empty] | 100% | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.8.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | [6 empty] | 9.6 | M2
2.8.1.1 |  | Quiosque | 1 | 6 |  |  | 6 | 6
2.8.1.2 |  | WC | 1 | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.6
2.8.2 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | [6 empty] | 9.6 | M2
2.8.2.1 |  | Quiosque | 1 | 6 |  |  | 6 | 6
2.8.2.2 |  | WC | 1 | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.6
2.8.3 | compo | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)
2.9 | INSTALAÇÕES | [9 empty] | 100% | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.9.1 | HIDRÁULICA
2.9.1.1 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.1.1 |  | Peças | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.2 | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.2.1 |  | Peças | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.3 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.3.1 |  | Peças | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.4 | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.4.1 |  | Peças | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.5 | 10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.5.1 |  | Peças | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.6 | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.6.1 |  | Peças | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.7 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.7.1 |  | Peças | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.8 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.8.1 |  | Peças (Cozinha) | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.9 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.9.1 |  | Peças (Cozinha) | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.10 | 13983 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.10.1 |  | Peças (Cozinha) | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.11 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | 2 | UN
2.9.1.11.1 |  | Acessório de tubo | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.9.1.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | 2 | UN
2.9.1.12.1 |  | Acessório de tubo | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.9.1.13 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.13.1 |  | Acessório de tubo | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.14 | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [6 empty] | 2 | UN
2.9.1.14.1 |  | Conexões de tubo | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.9.1.15 | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.15.1 |  | Conexões de tubo | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.16 | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 8 | UN
2.9.1.16.1 |  | Conexões de tubo | 1 | 8 |  |  | 8 | 8
2.9.1.17 | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.17.1 |  | Conexões de tubo | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.18 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 7 | UN
2.9.1.18.1 |  | Conexões de tubo | 1 | 7 |  |  | 7 | 7
2.9.1.19 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 7 | UN
2.9.1.19.1 |  | Conexões de tubo | 1 | 7 |  |  | 7 | 7
2.9.1.20 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.20.1 |  | Conexões de tubo | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.21 | 105189 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.21.1 |  | Conexões de tubo | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.22 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 3 | UN
2.9.1.22.1 |  | Conexões de tubo | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
2.9.1.23 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.1.23.1 |  | Conexões de tubo | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.1.24 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 20.26 | M
2.9.1.24.1 |  | Tubos | 1 | 20.26 |  |  | 20.26 | 20.26
2.9.1.25 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 3.61 | M
2.9.1.25.1 |  | Tubos | 1 | 3.61 |  |  | 3.61 | 3.61
2.9.2 | ELÉTRICA
2.9.2.1 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 2 | UN
2.9.2.1.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.9.2.2 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 4 | UN
2.9.2.2.1 |  |  | 1 | 4 |  |  | 4 | 4
2.9.2.3 | 39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | [6 empty] | 2 | UN
2.9.2.3.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.9.2.4 | 16 | IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782) | [6 empty] | 1 | UN
2.9.2.4.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.2.5 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.2.5.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.2.6 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.2.6.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.2.7 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.2.7.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.2.8 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.2.8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.2.9 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.2.9.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.2.10 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.2.10.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.2.11 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.2.11.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.2.12 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.2.12.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.2.13 | 17 | CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551) | [6 empty] | 1 | UND
2.9.2.13.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.2.14 | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 3 | UN
2.9.2.14.1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
2.9.2.15 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.2.15.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.2.16 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 127.8 | M
2.9.2.16.1 |  | Fase | 1 | 42.6 |  |  | 42.6 | 42.6
2.9.2.16.2 |  | Neutro | 1 | 42.6 |  |  | 42.6 | 42.6
2.9.2.16.3 |  | Terra | 1 | 42.6 |  |  | 42.6 | 42.6
2.9.2.17 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 111.6 | M
2.9.2.17.1 |  | Fase | 1 | 12.6 |  |  | 12.6 | 12.6
2.9.2.17.2 |  | Neutro | 1 | 37.7 |  |  | 37.7 | 37.7
2.9.2.17.3 |  | Terra | 1 | 61.3 |  |  | 61.3 | 61.3
2.9.2.18 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 27.2 | M
2.9.2.18.1 |  | Fase | 1 | 13.6 |  |  | 13.6 | 13.6
2.9.2.18.2 |  | Neutro | 1 | 13.6 |  |  | 13.6 | 13.6
2.9.2.19 | 23 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (ADAPTADO ORSE 355) | [6 empty] | 38.76 | M
2.9.2.19.1 |  |  | 1 | 38.76 |  |  | 38.76 | 38.76
2.9.2.20 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | [6 empty] | 28.53 | M
2.9.2.20.1 |  |  | 1 | 28.53 |  |  | 28.53 | 28.53
2.9.2.21 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 21.31 | M
2.9.2.21.1 |  |  | 1 | 21.31 |  |  | 21.31 | 21.31
2.9.3 | SANITÁRIAS
2.9.3.1 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.3.1.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.3.2 | 104084 | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.3.2.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.3.3 | 104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.3.3.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.3.4 | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 2 | UN
2.9.3.4.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.9.3.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 3 | UN
2.9.3.5.1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
2.9.3.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 5 | UN
2.9.3.6.1 |  |  | 1 | 5 |  |  | 5 | 5
2.9.3.7 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 2 | UN
2.9.3.7.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.9.3.8 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 8 | UN
2.9.3.8.1 |  |  | 1 | 8 |  |  | 8 | 8
2.9.3.9 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.3.9.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.3.10 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.3.10.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.3.11 | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.3.11.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.3.12 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.3.12.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.3.13 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 2 | UN
2.9.3.13.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.9.3.14 | 20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | [6 empty] | 1 | UN
2.9.3.14.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.3.15 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1 | UN
2.9.3.15.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.9.3.16 | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | [6 empty] | 2 | UN
2.9.3.16.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.9.3.17 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1.97 | UN
2.9.3.17.1 |  |  | 1 | 1.97 |  |  | 1.97 | 1.97
2.9.3.18 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 7.86 | UN
2.9.3.18.1 |  |  | 1 | 7.86 |  |  | 7.86 | 7.86
2.9.3.19 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 0.47 | UN
2.9.3.19.1 |  |  | 1 | 0.47 |  |  | 0.47 | 0.47
2.9.3.20 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1.83 | UN
2.9.3.20.1 |  |  | 1 | 1.83 |  |  | 1.83 | 1.83
2.9.3.21 | 19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESGOTO SANITÁRIO (ADAPTADO SINAPI 89714) | [6 empty] | 4.31 | UN
2.9.3.21.1 |  |  | 1 | 4.31 |  |  | 4.31 | 4.31
2.10 | COBERTURA
2.10.1 | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.10.2 | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.10.3 | 100357 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
2.10.4 | 100358 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
2.10.5 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
2.10.6 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.11 | ESQUADRIAS
2.11.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
2.11.2 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
2.11.3 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
3 | GUARITA
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
3.1.1.1 |  | Perímetro ( Guarita e WC )
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
3.2.1.1 |  | S1=S2=S3=S4 ( Sapatas )
3.2.1.2 |  | VB1 E VB2 ( Vigas Baldrames Nível +0 )
3.2.1.3 |  | VB3, VB4, VB5 ( Vigas Baldrames Nível +0 )
3.2.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
3.2.2.1 |  | Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas
3.3 | FUNDAÇÃO
3.3.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
3.3.1.1 |  | S1=S2=S3=S4
3.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
3.3.2.1 |  | S1=S2=S3=S4 ( Sapatas )
3.3.2.2 |  | VB1 E VB2 ( Vigas Baldrames Nível +0 )
3.3.2.3 |  | VB3, VB4, VB5 ( Vigas Baldrames Nível +0 )
3.3.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
3.3.3.1 |  | Sapatas ( Nível +0 )
3.3.3.2 |  | Vigas Baldrames ( Nível +0 )
3.3.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
3.3.4.1 |  | Lançamento
3.3.5 | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
3.3.5.1 |  | Sapatas ( Nível +0 )
3.3.6 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
3.3.6.1 |  | Vigas Baldrames ( Nível +0 )
3.3.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
3.3.7.1 |  | Sapatas
3.3.8 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
3.3.8.1 |  | Vigas baldrames
3.3.9 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
3.3.9.1 |  | Vigas baldrames
3.3.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
3.3.10.1 |  | VB1 E VB2 ( Nível +0 )
3.3.10.2 |  | VB3, VB4, VB5 ( Nível +0 )
3.4 | ESTRUTURA
3.4.1 | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
3.4.1.1 |  | Pilares ( Nível+300 )
3.4.2 | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
3.4.2.1 |  | Vigas
3.4.2.2 |  | Viga platinbanda
3.4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.4.3.1 |  | Pilares
3.4.3.2 |  | Vigas
3.4.3.3 |  | Viga platinbanda
3.4.4 | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.4.4.1 |  | Pilares
3.4.4.2 |  | Viga
3.4.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.4.5.1 |  | Vigas
3.4.5.2 |  | Viga platinbanda
3.4.6 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
3.4.6.1 |  | Pilares
3.4.6.2 |  | Vigas
3.4.6.3 |  | Viga platinbanda
3.4.6.4 |  | Laje
3.4.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
3.4.7.1 |  | Pilares
3.4.7.2 |  | Vigas
3.4.7.3 |  | Viga platinbanda
3.4.7.4 |  | Laje
3.4.8 | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
3.4.8.1
3.4.9 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.4.9.1
3.4.10 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.4.10.1
3.5 | PAREDES E PAINÉIS
3.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [6 empty] | 36.76 | M2
3.5.1.1 |  | Guarita | 1 | 6.5 | 3 |  | 19.5 | 19.5
3.5.1.2 |  | Porta | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 | -1.68
3.5.1.3 |  | Janela de cobogó | -2 | 1.1 | 1.1 |  | 1.21 | -2.42
3.5.1.4 |  | WC | 1 | 7.6 | 3.03 |  | 23.028 | 23.03
3.5.1.5 |  | Porta | -1 | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 | 1.47
3.5.1.6 |  | Janela | -1 | 0.5 | 0.4 |  | 0.2 | -0.2
3.5.2 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | [6 empty] | 7.2 | M
3.5.2.1 |  |  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4
3.5.2.2 |  |  | 1 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3
3.5.2.3 |  |  | 2 | 1.7 |  |  | 1.7 | 3.4
3.5.2.4 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1
3.5.3 | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | [6 empty] | 4.5 | M
3.5.3.1 |  |  | 2 | 1.7 |  |  | 1.7 | 3.4
3.5.3.2 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1
3.6 | REVESTIMENTO
3.6.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
3.6.2 | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
3.6.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
3.6.4 | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022
3.6.5 | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
3.6.6 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
3.6.7 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
3.7 | PINTURA INTERNA
3.7.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
3.7.2 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
3.7.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
3.7.4 | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
3.8 | PISO
3.8.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | [6 empty] | 8.25 | M2
3.8.1.1 |  | Guarita | 1 | 5 |  |  | 5 | 5
3.8.1.2 |  | WC | 1 | 3.25 |  |  | 3.25 | 3.25
3.8.2 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | [6 empty] | 8.25 | M2
3.8.2.1 |  | Guarita | 1 | 5 |  |  | 5 | 5
3.8.2.2 |  | WC | 1 | 3.25 |  |  | 3.25 | 3.25
3.8.3 | compo | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)
3.9 | INSTALAÇÕES
3.9.1 | HIDRÁULICA
3.9.1.1 | 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.1.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.2 | 11762 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.2.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.3 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.3.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.4 | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.4.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.5 | 10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.5.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.6 | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.6.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.7 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.7.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.8 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.9 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.9.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.10 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.10.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.11 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.11.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.12 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.12.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.13 | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.13.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.14 | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 7 | UN
3.9.1.14.1 |  |  | 1 | 7 |  |  | 7 | 7
3.9.1.15 | 89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 2 | UN
3.9.1.15.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
3.9.1.16 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 2 | UN
3.9.1.16.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
3.9.1.17 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 6 | UN
3.9.1.17.1 |  |  | 1 | 6 |  |  | 6 | 6
3.9.1.18 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 3 | UN
3.9.1.18.1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
3.9.1.19 | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.19.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.20 | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.20.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.21 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 6 | UN
3.9.1.21.1 |  |  | 1 | 6 |  |  | 6 | 6
3.9.1.22 | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.1.22.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.1.23 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 26.14 | M
3.9.1.23.1 |  |  | 1 | 26.14 |  |  | 26.14 | 26.14
3.9.1.24 | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 2.62 | M
3.9.1.24.1 |  |  | 1 | 2.62 |  |  | 2.62 | 2.62
3.9.2 | ELÉTRICO
3.9.2.1 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 2 | UN
3.9.2.1.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
3.9.2.2 | 95741 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.2.2.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.2.3 | 104447 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | [6 empty] | 4 | UN
3.9.2.3.1 |  |  | 1 | 4 |  |  | 4 | 4
3.9.2.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.2.4.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.2.5 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.2.5.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.2.6 | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | [6 empty] | 1 | UN
3.9.2.6.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.2.7 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.2.7.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.2.8 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.2.8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.2.9 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.2.9.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.2.10 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 16.6 | M
3.9.2.10.1 |  |  | 1 | 8.3 |  |  | 8.3 | 8.3
3.9.2.10.2 |  |  | 1 | 4.9 |  |  | 4.9 | 4.9
3.9.2.10.3 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 3.4 | 3.4
3.9.2.11 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 52.2 | M
3.9.2.11.1 |  |  | 1 | 17.4 |  |  | 17.4 | 17.4
3.9.2.11.2 |  |  | 1 | 17.4 |  |  | 17.4 | 17.4
3.9.2.11.3 |  |  | 1 | 17.4 |  |  | 17.4 | 17.4
3.9.2.12 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 112.2 | M
3.9.2.12.1 |  |  | 1 | 37.4 |  |  | 37.4 | 37.4
3.9.2.12.2 |  |  | 1 | 37.4 |  |  | 37.4 | 37.4
3.9.2.12.3 |  |  | 1 | 37.4 |  |  | 37.4 | 37.4
3.9.2.13 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 33.45 | M
3.9.2.13.1 |  |  | 1 | 33.45 |  |  | 33.45 | 33.45
3.9.2.14 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | [6 empty] | 2.28 | M
3.9.2.14.1 |  |  | 1 | 2.28 |  |  | 2.28 | 2.28
3.9.2.15 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 18.31 | M
3.9.2.15.1 |  |  | 1 | 18.31 |  |  | 18.31 | 18.31
3.9.2.16 | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | [6 empty] | 1 | UN
3.9.2.16.1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.9.2.17 | 39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | [6 empty] | 1 | UN
3.9.2.17.1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.9.2.18 | 16 | IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782) | [6 empty] | 1 | UND
3.9.2.18.1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.9.2.19 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | 3 | UN
3.9.2.19.1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3
3.9.2.20 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.2.20.1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.9.3 | SANITÁRIO
3.9.3.1 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.3.1.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.3.2 | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.3.2.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.3.3 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 3 | UN
3.9.3.3.1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
3.9.3.4 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 3 | UN
3.9.3.4.1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
3.9.3.5 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 4 | UN
3.9.3.5.1 |  |  | 1 | 4 |  |  | 4 | 4
3.9.3.6 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 3 | UN
3.9.3.6.1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
3.9.3.7 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.3.7.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.3.8 | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.3.8.1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.9.3.9 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.3.9.1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.9.3.10 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.3.10.1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.9.3.11 | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.3.11.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.3.12 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.3.12.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.3.13 | 11745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | [6 empty] | 1 | UN
3.9.3.13.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.3.14 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 2.54 | M
3.9.3.14.1 |  |  | 1 | 2.54 |  |  | 2.54 | 2.54
3.9.3.15 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 5.05 | M
3.9.3.15.1 |  |  | 1 | 5.05 |  |  | 5.05 | 5.05
3.9.3.16 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 13.78 | M
3.9.3.16.1 |  |  | 1 | 13.78 |  |  | 13.78 | 13.78
3.9.3.17 | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.3.17.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.9.3.18 | 98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [6 empty] | 1 | UN
3.9.3.18.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3.10 | COBERTURA
3.10.1 | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
3.10.2 | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
3.10.3 | 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
3.10.4 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
3.10.5 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
3.11 | ESQUADRIAS
3.11.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
3.11.2 | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
3.11.3 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
4 | MURO
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
4.1.1.1 |  | S10=S11 ( Sapatas )
4.1.1.2 |  | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26 ( Sapatas )
4.1.1.3 |  | S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25 ( Sapatas )
4.1.1.4 |  | S12 ( Sapata )
4.1.1.5 |  | VB1 ( Vigas Baldrames )
4.1.1.6 |  | VB2 ( Vigas Baldrames )
4.1.1.7 |  | VB3 ( Vigas Baldrames )
4.1.1.8 |  | VB4 ( Vigas Baldrames )
4.1.1.9 |  | VB5 ( Vigas Baldrames )
4.1.1.10 |  | VB6 ( Vigas Baldrames )
4.1.1.11 |  | VB7 ( Vigas Baldrames )
4.1.1.12 |  | VB8 ( Vigas Baldrames )
4.1.1.13 |  | VB9 ( Vigas Baldrames )
4.1.1.14 |  | VB10 ( Vigas Baldrames )
4.1.1.15 |  | VB11 ( Vigas Baldrames )
4.1.1.16 |  | VB12 ( Vigas Baldrames )
4.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
4.1.2.1 |  | Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas
4.2 | FUNDAÇÃO
4.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
4.2.1 |  | S10=S11 ( Sapatas )
4.1.1.13 |  | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26 ( Sapatas )
4.1.1.14 |  | S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25 ( Sapatas )
4.1.1.15 |  | S12 ( Sapata )
4.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
4.2.2.1 |  | S10=S11 ( Sapatas )
4.2.2.2 |  | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26 ( Sapatas )
4.2.2.3 |  | S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25 ( Sapatas )
4.2.2.4 |  | S12 ( Sapata )
4.2.2.5 |  | VB1 ( Vigas Baldrames )
4.2.2.6 |  | VB2 ( Vigas Baldrames )
4.2.2.7 |  | VB3 ( Vigas Baldrames )
4.2.2.8 |  | VB4 ( Vigas Baldrames )
4.2.2.9 |  | VB5 ( Vigas Baldrames )
4.2.2.10 |  | VB6 ( Vigas Baldrames )
4.2.2.11 |  | VB7 ( Vigas Baldrames )
4.2.2.12 |  | VB8 ( Vigas Baldrames )
4.2.2.13 |  | VB9 ( Vigas Baldrames )
4.2.2.14 |  | VB10 ( Vigas Baldrames )
4.2.2.15 |  | VB11 ( Vigas Baldrames )
4.2.2.16 |  | VB12 ( Vigas Baldrames )
4.2.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
4.2.3.1 |  | Sapatas
4.2.3.2 |  | Vigas Baldrames
4.2.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
4.2.4.1
4.2.5 | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
4.2.5.1 |  | Sapatas
4.2.6 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
4.2.6.1 |  | Vigas baldrames
4.2.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
4.2.7.1 |  | Sapatas
4.2.8 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
4.2.8.1 |  | Vigas baldrames
4.2.9 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
4.2.9.1 |  | Sapatas
4.2.9.2 |  | Vigas baldrames
4.2.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
4.2.10.1 |  | VB1 ( Vigas Baldrames )
4.2.10.2 |  | VB2 ( Vigas Baldrames )
4.2.10.3 |  | VB3 ( Vigas Baldrames )
4.2.10.4 |  | VB4 ( Vigas Baldrames )
4.2.10.5 |  | VB5 ( Vigas Baldrames )
4.2.10.6 |  | VB6 ( Vigas Baldrames )
4.2.10.7 |  | VB7 ( Vigas Baldrames )
4.2.10.8 |  | VB8 ( Vigas Baldrames )
4.2.10.9 |  | VB9 ( Vigas Baldrames )
4.2.10.10 |  | VB10 ( Vigas Baldrames )
4.2.10.11 |  | VB11 ( Vigas Baldrames )
4.2.10.12 |  | VB12 ( Vigas Baldrames )
4.3 | SUPERESTRUTURA-MURO
4.3.1 | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
4.3.1.1 |  | Arranque de pilares ( Nível 0 )
4.3.1.2 |  | Pilares ( Nível 130 )
4.3.1.3 |  | Pilares ( Nível 230 )
4.3.2 | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
4.3.2.1 |  | Vigas ( Nível 130 )
4.3.2.2 |  | Vigas ( Nível 230 )
4.3.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
4.3.3.1 |  | Arranque de pilares
4.3.3.2 |  | Pilares ( Nível 130 )
4.3.3.3 |  | Pilares ( Nível 230 )
4.3.3.4 |  | Vigas ( Nível 130 )
4.3.4 | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
4.3.4.1 |  | Arranque de pilares
4.3.4.2 |  | Pilares ( Nível 130 )
4.3.4.3 |  | Pilares ( Nível 230 )
4.3.4.4 |  | Vigas ( Nível 130 )
4.3.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
4.3.5.1 |  | Vigas ( Nível 130 )
4.3.5.2 |  | Vigas ( Nível 230 )
4.3.6 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [6 empty] | 7.33 | M3
4.3.6.1 |  | Arranque de pilares | 1 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3
4.3.6.2 |  | Pilares (Nível 130) | 1 | 1.69 |  |  | 1.69 | 1.69
4.3.6.3 |  | Pilares (Nível 230) | 1 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3
4.3.6.4 |  | Vigas (Nível 130) | 1 | 1.22 |  |  | 1.22 | 1.22
4.3.6.5 |  | Vigas (Nível 230 ) | 1 | 1.82 |  |  | 1.82 | 1.82
4.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [6 empty] | 7.33 | M3
4.3.6.1 |  | Arranque de pilares | 1 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3
4.3.6.2 |  | Pilares (Nível 130) | 1 | 1.69 |  |  | 1.69 | 1.69
4.3.6.3 |  | Pilares (Nível 230) | 1 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3
4.3.6.4 |  | Vigas (Nível 130) | 1 | 1.22 |  |  | 1.22 | 1.22
4.3.6.5 |  | Vigas (Nível 230 ) | 1 | 1.82 |  |  | 1.82 | 1.82
4.4 | REVESTIMENTO- MURO
4.4.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | M linear entre Pilares |  |  |  |  | 126.59 | M2
4.4.1.1 |  | Muro (Parte total em alvenaria) | 1 | 39.96 | 2.3 |  | 91.908 | 91.908
4.4.1.2 |  | Muro (Parte em madeira) | 1 | 26.68 | 1.3 |  | 34.684 | 34.684
4.4.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Lados | M linear entre Pilares |  |  |  |  | 253.19 | M2
4.4.2.1 |  | Muro (Parte total em alvenaria) | 2 | 39.96 | 2.3 |  | 91.908 | 183.82
4.4.2.2 |  | Muro (Parte em madeira) | 2 | 26.68 | 1.3 |  | 34.684 | 69.37
4.4.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 |  | M linear entre Pilares |  |  |  |  | 253.19 | M2
4.4.3.1 |  | Muro (Parte total em alvenaria) | 2 | 39.96 | 2.3 |  | 91.908 | 183.82
4.4.3.2 |  | Muro (Parte em madeira) | 2 | 26.68 | 1.3 |  | 34.684 | 69.37
4.4.4 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
4.4.5 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
4.4.6 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
4.4.7 | 10 | FECHAMENTO EM MADEIRA COM RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ADAPTADO ORSE 11617) | [6 empty] | 30 | M2
4.4.7.1 |  | Muro (Fechamento em madeira) | 10 | 3 | 1 |  | 3 | 30
4.4.8 | 24 | Chapim de concreto pré-moldado (ADAPTADO 8637) | [6 empty] | 39.96 | M
4.4.8.1 |  | Muro (Pingadeira) | 1 | 39.96 | 1 |  | 39.96 | 39.96
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | PAVIMENTAÇÃO
5.1.1 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
5.1.2 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
5.1.3 | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
5.1.4 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
5.1.5 | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
5.1.6 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
5.1.7 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
5.1.8 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
5.1.9 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
5.1.10 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
5.2 | PAISAGISMO
5.2.1 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
5.2.2 | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024
5.2.3 | 25 | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (ADAPTADO 12114)
5.3 | BANCOS
5.3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | Per. | Largura do bloco | Escav ação |  |  | 1.92 | M3
5.3.1.1 |  | Banco (Base em alvenaria) | 8 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 1.92
5.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  | Per. |  |  |  |  | 6.4 | M2
5.3.2.1 |  | Banco (Base em alvenaria) | 8 | 4 | 0.2 |  | 0.8 | 6.4
5.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 |  | Per. |  |  |  |  | 6.4 | M2
5.3.3.1 |  | Banco (Base em alvenaria) | 8 | 4 | 0.2 |  | 0.8 | 6.4
5.3.4 | 8 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002] | Embasamento | Per. |  |  |  |  | 1.92 | M2
5.3.4.1 |  | Banco (Base em alvenaria) | 8 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 1.92
5.3.5 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
5.3.6 | 87528 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
5.3.7 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
5.3.8 | 8 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]
5.3.9 | 7 | TAMPO EM GRANITO OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme projeto - bancos)
6 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [6 empty] | 13.41 | M3
6.1.1 |  | Eletrodutos | 1 | 138.36 | 0.3 | 0.3 | 12.4524 | 12.45
6.1.2 |  | Caixa de passagem | 15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.064 | 0.96
6.2 | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | [6 empty] | 15 | UN
6.2.1 |  |  | 1 | 15 |  |  | 15 | 15
6.3 | 20 | CURVA 45° PARA ELETRODUTO RIGÍDO ROSCAVÉL 50MM 1/2 (ADAPTADO ORSE 11343) | [6 empty] | 1 | UND
6.3.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6.4 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 3 | UN
6.4.1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
6.5 | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 3 | UN
6.5.1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
6.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 6 | UN
6.6.1 |  |  | 1 | 6 |  |  | 6 | 6
6.7 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [6 empty] | 8 | UN
6.7.1 |  |  | 1 | 8 |  |  | 8 | 8
6.8 | 39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | [6 empty] | 2 | UN
6.8.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
6.9 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [7 empty] | UN
6.9.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
6.10 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | 1 | UN
6.10.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6.11 | 39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | [6 empty] | 2 | UN
6.11.1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
6.12 | 21 | PADRÃO DE ENTRADA COLETIVO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, COM POSTE DUPLO T | [7 empty] | UND
6.12.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6.13 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [7 empty] | UN
6.13.1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6.14 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | [6 empty] | 16 | UN
6.14.1 |  |  | 1 | 16 |  |  | 16 | 16
6.15 | 17 | CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551) | [6 empty] | 16 | UND
6.15.1 |  |  | 1 | 16 |  |  | 16 | 16
6.16 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | [6 empty] | 16 | UN
6.16.1 |  |  | 1 | 16 |  |  | 16 | 16
6.17 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 569.7 | M
6.17.1 |  | Fase | 1 | 238.1 |  |  | 238.1 | 238.1
6.17.2 |  | Neutro | 1 | 238.1 |  |  | 238.1 | 238.1
6.17.3 |  | Terra | 1 | 93.5 |  |  | 93.5 | 93.5
6.18 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 24.3 | M
6.18.1 |  | Fase | 1 | 8.1 |  |  | 8.1 | 8.1
6.18.2 |  | Neutro | 1 | 8.1 |  |  | 8.1 | 8.1
6.18.3 |  | Terra | 1 | 8.1 |  |  | 8.1 | 8.1
6.19 | 29 | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024 (ORSE 8888)
_________________________________ Eng. Responsável Técnico da Execução |  |  | ______________________________________ Eng. Responsável Técnico da Fiscalização
[14 empty] | 1451015.78 | VALOR ORÇADO