## MED
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COM BANHEIROS E VESTIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB. | [6 empty] | DATA DO CONTRATO: 17/04/2026 VALOR DO CONTRATO R$ 798.771,82 |  |  | PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 10001/2025. CONTRATO Nº: 00105/2026 |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/04/2026 A 12/05/2026 DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2026
Endereço: RUA. VIRGULINO DA SILVA - Bairro: NOVA COREMAS
Fiscal Responsável: |  | Eng. Civil - Fernando Matias Mamede | Bases: SINAPI/PB - 06/2025 |  |  |  | Contratada: LUCRENATO RAMALHO LEITE JÚNIOR LTDA
Início de obra: |  | 2026-04-22 | Orçamento desonerado - BDI: 26,53%
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | QUANTITATIVO |  |  | FINACEIRO |  |  | PERCENTUAL
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QNTD. | UNID. | PREÇO UNIT. (C/BDI) | PREÇO PARCIAL | Acumulado Anterior | Realizado no Período | Acumulado c/ Periodo | Acumulado Anterior | Realizado no Período | Acumulado c/ Periodo | Acumulado Anterior | Realizado no Período | Acumulado c/ Periodo
0 |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
1 |  | QUADRA |  |  |  | 675972.58
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 12307.14 |  |  |  | 0 | 12307.14 | 12307.14 | 0% | 100% | 100%
1.1.1 | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | 8 | m² | 617.7 | 4941.6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4941.6 | 4941.6 | 0% | 100% | 100%
1.1.2 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 106.5 | M | 69.16 | 7365.54 | 0 | 106.5 | 106.5 | 0 | 7365.54 | 7365.54 | 0% | 100% | 100%
1.2 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 5197.42 |  |  |  | 0 | 5197.42 | 5197.42 | 0% | 100% | 100%
1.2.1 | 8 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | 74.74 | m³ | 46.23 | 3455.23 | 0 | 74.74 | 74.74 | 0 | 3455.23 | 3455.23 | 0% | 100% | 100%
1.2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 63.7 | m³ | 27.35 | 1742.19 | 0 | 63.7 | 63.7 | 0 | 1742.19 | 1742.19 | 0% | 100% | 100%
1.3 |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) |  |  |  | 67889.25 |  |  |  | 0 | 67889.25 | 67889.25
1.3.1 |  | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES |  |  |  | 67889.25 |  |  |  | 0 | 67889.25 | 67889.25 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.1 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 64.24 | m² | 6.68 | 429.12 | 0 | 64.24 | 64.24 | 0 | 429.12 | 429.12 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.2 | 10 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | 50.04 | m² | 118.06 | 5907.72 | 0 | 50.04 | 50.04 | 0 | 5907.72 | 5907.72 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.3 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 3.22 | m³ | 821.3 | 2644.58 | 0 | 3.22 | 3.22 | 0 | 2644.58 | 2644.58 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.4 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 57.41 | m² | 151.44 | 8694.17 | 0 | 57.41 | 57.41 | 0 | 8694.17 | 8694.17 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.5 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 111.16 | m² | 83.71 | 9305.2 | 0 | 111.16 | 111.16 | 0 | 9305.2 | 9305.2 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.6 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 97.5 | KG | 19.24 | 1875.9 | 0 | 97.5 | 97.5 | 0 | 1875.9 | 1875.9 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 394.6 | KG | 17.39 | 6862.09 | 0 | 394.6 | 394.6 | 0 | 6862.09 | 6862.09 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.8 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 335.6 | KG | 15.23 | 5111.18 | 0 | 335.6 | 335.6 | 0 | 5111.18 | 5111.18 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.9 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 169.9 | KG | 11.83 | 2009.91 | 0 | 169.9 | 169.9 | 0 | 2009.91 | 2009.91 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.10 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 182.3 | KG | 21.29 | 3881.16 | 0 | 182.3 | 182.3 | 0 | 3881.16 | 3881.16 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.11 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 11.04 | m³ | 568.65 | 6277.89 | 0 | 11.04 | 11.04 | 0 | 6277.89 | 6277.89 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.12 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 21.64 | m³ | 312.31 | 6758.38 | 0 | 21.64 | 21.64 | 0 | 6758.38 | 6758.38 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.13 | 11 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | 112.92 | m² | 16.95 | 1913.99 | 0 | 112.92 | 112.92 | 0 | 1913.99 | 1913.99 | 0% | 100% | 100%
1.3.1.14 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 10.6 | m³ | 586.6 | 6217.96 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 6217.96 | 6217.96 | 0% | 100% | 100%
1.4 |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA |  |  |  | 52694.22 |  |  |  | 0 | 52694.22 | 52694.22 | 0% | 100% | 100%
1.4.1 |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES |  |  |  | 21192.63 |  |  |  | 0 | 21192.63 | 21192.63 | 0% | 100% | 100%
1.4.1.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 90.78 | m² | 49.76 | 4517.21 | 0 | 90.78 | 90.78 | 0 | 4517.21 | 4517.21 | 0% | 100% | 100%
1.4.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 164.5 | KG | 15.25 | 2508.62 | 0 | 164.5 | 164.5 | 0 | 2508.62 | 2508.62 | 0% | 100% | 100%
1.4.1.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 356.5 | KG | 12.15 | 4331.47 | 0 | 356.5 | 356.5 | 0 | 4331.47 | 4331.47 | 0% | 100% | 100%
1.4.1.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 54.1 | KG | 10.23 | 553.44 | 0 | 54.1 | 54.1 | 0 | 553.44 | 553.44 | 0% | 100% | 100%
1.4.1.5 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 418.4 | KG | 9.93 | 4154.71 | 0 | 418.4 | 418.4 | 0 | 4154.71 | 4154.71 | 0% | 100% | 100%
1.4.1.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 5.82 | m³ | 568.65 | 3309.54 | 0 | 5.82 | 5.82 | 0 | 3309.54 | 3309.54 | 0% | 100% | 100%
1.4.1.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 5.82 | m³ | 312.31 | 1817.64 | 0 | 5.82 | 5.82 | 0 | 1817.64 | 1817.64 | 0% | 100% | 100%
1.4.2 |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 25530.24 |  |  |  | 0 | 25530.24 | 25530.24 | 0% | 100% | 100%
1.4.2.1 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 115.05 | m² | 89.74 | 10324.58 | 0 | 115.05 | 115.05 | 0 | 10324.58 | 10324.58 | 0% | 100% | 100%
1.4.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 123.5 | KG | 15.25 | 1883.37 | 0 | 123.5 | 123.5 | 0 | 1883.37 | 1883.37 | 0% | 100% | 100%
1.4.2.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 0.4 | KG | 14.43 | 5.77 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.77 | 5.77 | 0% | 100% | 100%
1.4.2.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 94.7 | KG | 13.6 | 1287.92 | 0 | 94.7 | 94.7 | 0 | 1287.92 | 1287.92 | 0% | 100% | 100%
1.4.2.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 367.9 | KG | 12.15 | 4469.98 | 0 | 367.9 | 367.9 | 0 | 4469.98 | 4469.98 | 0% | 100% | 100%
1.4.2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 8.58 | m³ | 568.65 | 4879.01 | 0 | 8.58 | 8.58 | 0 | 4879.01 | 4879.01 | 0% | 100% | 100%
1.4.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 8.58 | m³ | 312.31 | 2679.61 | 0 | 8.58 | 8.58 | 0 | 2679.61 | 2679.61 | 0% | 100% | 100%
1.4.3 |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 5971.35 |  |  |  | 0 | 5971.35 | 5971.35 | 0% | 100% | 100%
1.4.3.1 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 22.69 | m² | 38.46 | 872.65 | 0 | 22.69 | 22.69 | 0 | 872.65 | 872.65 | 0% | 100% | 100%
1.4.3.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 3.8 | m³ | 562.98 | 2139.32 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 2139.32 | 2139.32 | 0% | 100% | 100%
1.4.3.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 3.8 | m³ | 312.31 | 1186.77 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1186.77 | 1186.77 | 0% | 100% | 100%
1.4.3.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 52.3 | KG | 14.43 | 754.68 | 0 | 52.3 | 52.3 | 0 | 754.68 | 754.68 | 0% | 100% | 100%
1.4.3.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 51.3 | KG | 13.6 | 697.68 | 0 | 51.3 | 51.3 | 0 | 697.68 | 697.68 | 0% | 100% | 100%
1.4.3.6 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 21 | KG | 15.25 | 320.25 | 0 | 21 | 21 | 0 | 320.25 | 320.25 | 0% | 100% | 100%
1.5 |  | ELEVAÇÃO (murada) |  |  |  | 50915.36 |  |  |  | 0 | 50915.36 | 50915.36 | 0% | 100% | 100%
1.5.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 148.45 | m² | 64.72 | 9607.68 | 0 | 148.45 | 148.45 | 0 | 9607.68 | 9607.68 | 0% | 100% | 100%
1.5.2 | 12 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | 191.54 | m² | 212.46 | 40694.58 | 0 | 191.54 | 191.54 | 0 | 40694.58 | 40694.58 | 0% | 100% | 100%
1.5.3 | 105021 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 2.12 | M | 26.67 | 56.54 | 0 | 2.12 | 2.12 | 0 | 56.54 | 56.54 | 0% | 100% | 100%
1.5.4 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 15.95 | M | 30.89 | 492.69 | 0 | 15.95 | 15.95 | 0 | 492.69 | 492.69 | 0% | 100% | 100%
1.5.5 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 2.12 | M | 30.13 | 63.87 | 0 | 2.12 | 2.12 | 0 | 63.87 | 63.87 | 0% | 100% | 100%
1.6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 8711.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.6.1 |  | PORTÃO DE FERRO |  |  |  | 8711.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.6.1.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1.49 | m² | 820.69 | 1222.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.6.1.2 | -13 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | 27.75 | m² | 269.88 | 7489.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.7 |  | COBERTURA |  |  |  | 172175.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.7.1 |  | ESTRUTRA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO |  |  |  | 172175.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.7.1.1 | 100773 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 4972 | KG | 21.25 | 105655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.7.1.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 690.98 | m² | 84.73 | 58546.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.7.1.3 | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 36 | M | 168.87 | 6079.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.7.1.4 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 6.48 | m² | 50.78 | 329.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.7.1.5 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 29.12 | m² | 53.77 | 1565.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.8 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 20330.52 |  |  |  | 0 | 20330.52 | 20330.52 | 0% | 100% | 100%
1.8.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 463.11 | m² | 4.71 | 2181.24 | 0 | 463.11 | 463.11 | 0 | 2181.24 | 2181.24 | 0% | 100% | 100%
1.8.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 463.11 | m² | 39.19 | 18149.28 | 0 | 463.11 | 463.11 | 0 | 18149.28 | 18149.28 | 0% | 100% | 100%
1.9 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 155744.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.9.1 | 14 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | 450.65 | m² | 26.24 | 11825.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.9.2 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 22.53 | m³ | 821.3 | 18503.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.9.3 | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 6.48 | m² | 91.92 | 595.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.9.4 | 15 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES[ADAPTADO 72183] | 450.65 | m² | 118.67 | 53478.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.9.5 | 21 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | 450.65 | m² | 140.28 | 63217.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.9.6 | 2 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | 19.1 | m² | 105.7 | 2018.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.9.7 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 67.6 | m³ | 90.32 | 6105.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.10 |  | PINTURA |  |  |  | 52459.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.10.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 463.11 | m² | 4.28 | 1982.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.10.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 463.11 | m² | 11.51 | 5330.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.10.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 463.11 | m² | 13.82 | 6400.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.10.4 | 16 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482] | 6.48 | m² | 27.31 | 176.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.10.5 | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 6.48 | m² | 32.22 | 208.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.10.6 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 6.48 | m² | 16.25 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.10.7 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 340.38 | m² | 67.68 | 23036.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.10.8 | 4 | FUNDOPREPARADORPRIMERABASEDEEPOXI, PARAESTRUTURAMETALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | 340.38 | m² | 19.97 | 6797.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.10.9 | 5 | PINTURAESMALTEFOSCO, DUASDEMAOS, SOBRESUPERFICIEMETALICA, INCLUSO UMADEMAODEFUNDOANTICORROSIVO.UTILIZACAODEREVOLVER(AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | 340.38 | m² | 24.74 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.11 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) |  |  |  | 579.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.11.1 | 00002392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | 1 | UN | 76.09 | 76.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.11.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.11.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 7 | UN | 11.67 | 81.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.11.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 12.33 | 24.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.11.5 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 383.03 | 383.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.12 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  |  |  | 3891.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.12.1 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 147.98 | M | 8.43 | 1247.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.12.2 | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 36.9 | M | 14.46 | 533.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.12.3 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 147.98 | M | 13.27 | 1963.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.12.4 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | UN | 14.63 | 43.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.12.5 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 31.7 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.12.6 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.12.7 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 10.99 | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.13 |  | CABOS E FIOS |  |  |  | 3756.89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.13.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40.71 | M | 3.65 | 148.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.13.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 666.97 | M | 5.41 | 3608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.14 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 828.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.14.1 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 47.1 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.14.2 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 32.67 | 65.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.14.3 | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 52.3 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.14.4 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 3 | UN | 30.59 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.14.5 | 00039391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | 16 | UN | 32.8 | 524.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.15 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 13499.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.15.1 | 00025398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | 1 | UN | 4269.1 | 4269.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.15.2 | -3 | ESTRUTURAMETÁLICAMÓVELPARATABELAEMAÇOCOMAROPARABASQUETE, PADRÃOOFICIAL, EMTUBOGALVANIZADOD=5"- INSTALADA (ADAPTADODEORSE 2419)") | 1 | UND | 6639.16 | 6639.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.15.3 | 00025399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | 1 | UN | 2591.72 | 2591.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.16 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 2134.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.16.1 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 6 | UN | 39.23 | 235.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.16.2 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 6 | UN | 40.31 | 241.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.16.3 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 32.38 | M | 34.35 | 1112.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.16.4 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1 | M | 34.35 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.16.5 | 17 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] | 1 | UND | 510.76 | 510.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.17 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1804.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.17.1 | -18 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] | 2 | UND | 317.91 | 635.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.17.2 | -19 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO [ADAPTADO 73775/002] | 2 | UND | 327.75 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.17.3 | -20 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] | 13 | UND | 36.3 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.17.4 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 2 | UN | 20.52 | 41.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18 |  | ARQUIBANCADA |  |  |  | 17148.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.1 | -8 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | 4.32 | m³ | 46.23 | 199.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 2.04 | m³ | 27.35 | 55.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.3 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 60.12 | m² | 64.72 | 3890.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.4 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 57.6 | m² | 38.46 | 2215.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 124 | KG | 21.29 | 2639.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 308 | KG | 15.23 | 4690.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.7 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 2.28 | m³ | 507.17 | 1156.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.8 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 2.28 | m³ | 312.31 | 712.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.9 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 21.6 | m² | 4.71 | 101.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.10 | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 21.6 | m² | 39.19 | 846.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.11 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 21.6 | m² | 4.28 | 92.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.12 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 21.6 | m² | 11.51 | 248.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.18.13 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 21.6 | m² | 13.82 | 298.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.19 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 33903.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.19.1 | -6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | 476.23 | m² | 4.08 | 1943.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.19.2 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | 0.24 | m² | 474.57 | 113.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.19.3 | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | 172.44 | m² | 184.68 | 31846.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2 |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS |  |  |  | 122799.24 |  |  |  | 0 | 31110.87 | 31110.87 | 0% | 25.33% | 25.33%
2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 1989.57 |  |  |  | 0 | 1989.57 | 1989.57 | 0% | 100% | 100%
2.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 7.7 | m³ | 91.44 | 704.08 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 704.08 | 704.08 | 0% | 100% | 100%
2.1.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 4.17 | m³ | 27.35 | 114.04 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 114.04 | 114.04 | 0% | 100% | 100%
2.1.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 12.97 | m³ | 90.32 | 1171.45 | 0 | 12.97 | 12.97 | 0 | 1171.45 | 1171.45 | 0% | 100% | 100%
2.2 |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  |  |  | 14119.23 |  |  |  | 0 | 14119.23 | 14119.23 | 0% | 100% | 100%
2.2.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 24.65 | M | 69.16 | 1704.79 | 0 | 24.65 | 24.65 | 0 | 1704.79 | 1704.79 | 0% | 100% | 100%
2.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 7.75 | m² | 6.68 | 51.77 | 0 | 7.75 | 7.75 | 0 | 51.77 | 51.77 | 0% | 100% | 100%
2.2.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 7.75 | m² | 41.03 | 317.98 | 0 | 7.75 | 7.75 | 0 | 317.98 | 317.98 | 0% | 100% | 100%
2.2.4 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 46.56 | m² | 95.16 | 4430.64 | 0 | 46.56 | 46.56 | 0 | 4430.64 | 4430.64 | 0% | 100% | 100%
2.2.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 36.6 | KG | 21.29 | 779.21 | 0 | 36.6 | 36.6 | 0 | 779.21 | 779.21 | 0% | 100% | 100%
2.2.6 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 0.7 | KG | 19.24 | 13.46 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 13.46 | 13.46 | 0% | 100% | 100%
2.2.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 93.6 | KG | 17.39 | 1627.7 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 1627.7 | 1627.7 | 0% | 100% | 100%
2.2.8 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 68.9 | KG | 15.23 | 1049.34 | 0 | 68.9 | 68.9 | 0 | 1049.34 | 1049.34 | 0% | 100% | 100%
2.2.9 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 17 | KG | 11.83 | 201.11 | 0 | 17 | 17 | 0 | 201.11 | 201.11 | 0% | 100% | 100%
2.2.10 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 3.53 | m³ | 811.19 | 2863.5 | 0 | 3.53 | 3.53 | 0 | 2863.5 | 2863.5 | 0% | 100% | 100%
2.2.11 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 13.42 | m² | 38.21 | 512.77 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 512.77 | 512.77 | 0% | 100% | 100%
2.2.12 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 20.73 | m³ | 27.35 | 566.96 | 0 | 20.73 | 20.73 | 0 | 566.96 | 566.96 | 0% | 100% | 100%
2.3 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 23338 |  |  |  | 0 | 15002.07 | 15002.07 | 0% | 64.28% | 64.28%
2.3.1 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 32.1 | KG | 14.74 | 473.15 | 0 | 32.1 | 32.1 | 0 | 473.15 | 473.15 | 0% | 100% | 100%
2.3.2 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 32.45 | m² | 203.09 | 6590.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.3.3 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 83.88 | m² | 89.74 | 7527.39 | 0 | 83.88 | 83.88 | 0 | 7527.39 | 7527.39 | 0% | 100% | 100%
2.3.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 98.9 | KG | 15.25 | 1508.22 | 0 | 98.9 | 98.9 | 0 | 1508.22 | 1508.22 | 0% | 100% | 100%
2.3.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 0.7 | KG | 14.43 | 10.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0% | 100% | 100%
2.3.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 102.1 | KG | 13.6 | 1388.56 | 0 | 102.1 | 102.1 | 0 | 1388.56 | 1388.56 | 0% | 100% | 100%
2.3.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 130.6 | KG | 12.15 | 1586.79 | 0 | 130.6 | 130.6 | 0 | 1586.79 | 1586.79 | 0% | 100% | 100%
2.3.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 26 | KG | 10.23 | 265.98 | 0 | 26 | 26 | 0 | 265.98 | 265.98 | 0% | 100% | 100%
2.3.9 | 103681 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 4.5 | m³ | 886.12 | 3987.54 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2241.88 | 2241.88 | 0% | 56.22% | 56.22%
2.4 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 10188.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.4.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 135.18 | m² | 64.72 | 8748.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.4.2 | 105031 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 12.8 | M | 51.97 | 665.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.4.3 | 105036 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 15.6 | M | 49.63 | 774.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 32126.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 149.08 | m² | 8.46 | 1261.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 174.22 | m² | 4.71 | 820.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5.3 | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 323.3 | m² | 31.2 | 10086.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5.4 | 104613 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 133.16 | m² | 77.05 | 10259.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5.5 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 170.35 | m² | 14.66 | 2497.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5.6 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | 170.35 | m² | 4.99 | 850.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5.7 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 170.35 | m² | 13.82 | 2354.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5.8 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 31.24 | m² | 50.78 | 1586.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5.9 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 31.24 | m² | 5.28 | 164.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5.10 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 31.24 | m² | 16.25 | 507.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.5.11 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | 12.11 | m² | 143.47 | 1737.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.6 |  | PISO |  |  |  | 7647.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.6.1 | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 31.24 | m² | 168.79 | 5272.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.6.2 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 31.24 | m² | 76.01 | 2374.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.7 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 11836.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.7.1 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | UN | 1253.22 | 3759.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.7.2 | 100686 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | UN | 1103.39 | 2206.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.7.3 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 1.2 | m² | 408.5 | 490.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.7.4 | 91331 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 6 | UN | 896.57 | 5379.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.8 |  | COBERTA |  |  |  | 4834.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.8.1 | -24 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE | 27.72 | m² | 24.63 | 682.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.8.2 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 27.72 | m² | 74.51 | 2065.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.8.3 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | 14.2 | M | 93.83 | 1332.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.8.4 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 8.8 | M | 85.69 | 754.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.9 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 9495.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.9.1 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 952.89 | 1905.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.9.2 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 372.64 | 1490.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.9.3 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 2 | UN | 768.21 | 1536.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.9.4 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 305.74 | 611.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.9.5 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 478.3 | 1913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.9.6 | -23 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | 1.88 | m² | 759.18 | 1427.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.9.7 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 92.27 | 369.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.9.8 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 120.87 | 241.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.10 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 2921.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.10.1 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 5 | UN | 110.09 | 550.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.10.2 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 102.17 | 102.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.10.3 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 130.12 | 130.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.10.4 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 59.63 | M | 24.54 | 1463.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.10.5 | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 2 | UN | 337.86 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.11 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 2507.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.11.1 | 99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 1 | UN | 192.41 | 192.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.11.2 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 47.39 | 189.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.11.3 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 20.49 | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.11.4 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 7.75 | M | 22.11 | 171.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.11.5 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 33.66 | M | 28.07 | 944.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.11.6 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 23.79 | M | 39.11 | 930.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.11.7 | 00039319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | 4 | UN | 9.55 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1794.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12.1 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 53.7 | M | 4.51 | 242.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12.2 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20.8 | M | 6.13 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12.3 | 00039811 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | 1 | UN | 70.73 | 70.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | UN | 31.13 | 93.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12.5 | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 2 | UN | 80.73 | 161.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12.6 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12.7 | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 26.5 | M | 8.94 | 236.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12.8 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.4 | M | 16.65 | 173.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12.9 | 100902 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | 3 | UN | 27.63 | 82.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12.10 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | 2 | UN | 30.87 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.12.11 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 532.62 | 532.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL SIMPLES |  | R$ | 631389.4836 |  |  |  | 0 | 190059.6662 | 190059.6662
|  |  | BDI 26,53 % |  | R$ | 167382.3364 |  |  |  | 0 | 50385.1138 | 50385.1138
|  |  | TOTAL GERAL |  | R$ | 798771.82 |  |  |  | 0 | 240444.78 | 240444.78 | 0% | 30.1% | 30.1%
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R$ 240.444,78 (DUZENTOS E QUARENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
240444.78
|  | ____________________________________________ José Antônio Monteiro de Sousa Eng. Civil - Crea/PB 161993907-0 Execução | [6 empty] | ______________________________________ Fernando Matias Mamede Eng. Civil - Crea/PB 161687486-4 Fiscalização

## MEC
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COM BANHEIROS E VESTIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB. |  |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 10001/2025. CONTRATO Nº: 00105/2026
LOCAL: RUA. VIRGULINO DA SILVA - Bairro: NOVA COREMAS
| MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS 01 |  |  |  | EMPRESA: LUCRENATO RAMALHO LEITE JÚNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48
| SERVIÇO | DESCRIÇÃO | Vez | MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
1.0 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | A placa terá 2,0m de largura por 4,0m de comprimento, conforme modelo de placas de obras da Secretaria. | [9 empty] | 8 | M2
1.1.1.1 | PLACA |  | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  | 8 | 8
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | locação geral | [9 empty] | 106.5 | M
1.1.2.1 | LOCAÇÃO | (24+37)*2 | 1 | 2 |  | 53.25 |  |  |  | 106.5 | 106.5
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | [10 empty] | 74.74 | M3
1.2.1.1 | S11=S12 |  | 2 | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.65 |  | 0.92812 | 1.86
1.2.1.2 | S21=S22 |  | 2 | 0.85 |  | 0.85 |  | 1.65 |  | 1.1921 | 2.38
1.2.1.3 | S14 |  | 1 | 1 |  | 1.2 |  | 1.65 |  | 1.98 | 1.98
1.2.1.4 | S19 |  | 1 | 1.1 |  | 1.3 |  | 1.65 |  | 2.3595 | 2.36
1.2.1.5 | S18 |  | 1 | 1.05 |  | 1.4 |  | 1.65 |  | 2.4255 | 2.43
1.2.1.6 | S16=S17 |  | 2 | 1.15 |  | 1.35 |  | 1.65 |  | 2.5616 | 5.12
1.2.1.7 | S15 |  | 1 | 1.1 |  | 1.45 |  | 1.65 |  | 2.6317 | 2.63
1.2.1.8 | S1=S2=S6=S13=S20 |  | 5 | 1.25 |  | 1.45 |  | 1.65 |  | 2.9906 | 14.95
1.2.1.9 | S3=S4=S5 |  | 3 | 1.3 |  | 1.5 |  | 1.65 |  | 3.2175 | 9.65
1.2.1.10 | S7=S8=S9=S10 |  | 4 | 1.75 |  | 1.85 |  | 1.65 |  | 5.3419 | 21.37
1.2.1.11 | baldrames |  | 1 | 125.1 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 10.008 | 10.01
1.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | [10 empty] | 63.7 | M3
1.2.2.1 | Volume de escavação-volume de concreto |  | 1 | 63.7 | [5 empty] | 63.7 | 63.7
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES
1.3.1.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [10 empty] | 64.24 | M2
1.3.1.1.1 | S11=S12 |  | 2 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | 0.5625 | 1.13
1.3.1.1.2 | S21=S22 |  | 2 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  | 0.7225 | 1.45
1.3.1.1.3 | S14 |  | 1 | 1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.2
1.3.1.1.4 | S19 |  | 1 | 1.1 |  | 1.3 |  |  |  | 1.43 | 1.43
1.3.1.1.5 | S18 |  | 1 | 1.05 |  | 1.4 |  |  |  | 1.47 | 1.47
1.3.1.1.6 | S16=S17 |  | 2 | 1.15 |  | 1.35 |  |  |  | 1.5525 | 3.11
1.3.1.1.7 | S15 |  | 1 | 1.1 |  | 1.43 |  |  |  | 1.573 | 1.57
1.3.1.1.8 | S1=S2=S6=S13=S20 |  | 5 | 1.25 |  | 1.45 |  |  |  | 1.8125 | 9.06
1.3.1.1.9 | S3=S4=S5 |  | 3 | 1.3 |  | 1.5 |  |  |  | 1.95 | 5.85
1.3.1.1.10 | S7=S8=S9=S10 |  | 4 | 1.75 |  | 1.85 |  |  |  | 3.2375 | 12.95
1.3.1.1.11 | baldrames |  | 1 | 125.1 |  | 0.2 |  |  |  | 25.02 | 25.02
1.3.1.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | [10 empty] | 50.04 | M2
1.3.1.2.1 | ALVENARIA | Área de regularização das sapatas: P=27,3+27,3+19,75+19,75 | 1 | 125.1 |  | 0.4 |  |  |  | 50.04 | 50.04
1.3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | [10 empty] | 3.2163 | M3
1.3.1.3.1 | S11=S12 |  | 2 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.05 |  | 0.028125 | 0.05625
1.3.1.3.2 | S21=S22 |  | 2 | 0.88556 |  | 0.85089 |  | 0.05 |  | 0.037675 | 0.08
1.3.1.3.3 | S14 |  | 1 | 1 |  | 1.2 |  | 0.05 |  | 0.06 | 0.06
1.3.1.3.4 | S19 |  | 1 | 1.1 |  | 1.3 |  | 0.05 |  | 0.0715 | 0.07
1.3.1.3.5 | S18 |  | 1 | 1.05 |  | 1.4 |  | 0.05 |  | 0.0735 | 0.07
1.3.1.3.6 | S16=S17 |  | 2 | 1.15 |  | 1.35 |  | 0.05 |  | 0.077625 | 0.16
1.3.1.3.7 | S15 |  | 1 | 1.1 |  | 1.45 |  | 0.05 |  | 0.07975 | 0.08
1.3.1.3.8 | S1=S2=S6=S13=S20 |  | 5 | 1.25 |  | 1.45 |  | 0.05 |  | 0.090625 | 0.45
1.3.1.3.9 | S3=S4=S5 |  | 3 | 1.3 |  | 1.5 |  | 0.05 |  | 0.0975 | 0.29
1.3.1.3.10 | S7=S8=S9=S10 |  | 4 | 1.75 |  | 1.85 |  | 0.05 |  | 0.16188 | 0.65
1.3.1.3.11 | baldrames |  | 1 | 125.1 |  | 0.2 |  | 0.05 |  | 1.251 | 1.25
1.3.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [10 empty] | 57.41 | M2
1.3.1.4.1 | sapatas | Área de forma das sapatas da edificação (Conforme quadro resumo do projetos estrutural) | 1 | 57.41 | [5 empty] | 57.41 | 57.41
1.3.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [10 empty] | 111.16 | M2
1.3.1.5.1 | Vigas baldrames | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 111.16 | [5 empty] | 111.16 | 111.16
1.3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 97.5 | KG
1.3.1.6.1 | Sapatas | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 97.5 | [5 empty] | 97.5 | 97.5
1.3.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 394.6 | KG
1.3.1.7.1 | Sapatas | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 275.5 | [5 empty] | 275.5 | 275.5
1.3.1.7.2 | Vigas baldrames | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 119.1 | [5 empty] | 119.1 | 119.1
1.3.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 335.6 | KG
1.3.1.8.1 | Sapatas | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 123.2 | [5 empty] | 123.2 | 123.2
1.3.1.8.2 | Vigas baldrames |  | 1 | 212.4 | [5 empty] | 212.4 | 212.4
1.3.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 169.9 | KG
1.3.1.9.1 | Sapatas | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 169.9 | [5 empty] | 169.9 | 169.9
1.3.1.9.2 | Vigas baldrames
1.3.1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 182.3 | KG
1.3.1.10.1 | Sapatas | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 61.7 | [5 empty] | 61.7 | 61.7
1.3.1.10.2 | Viga baldrame |  | 1 | 120.6 | [5 empty] | 120.6 | 120.6
1.3.1.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 11.04 | M3
1.3.1.11.1 | sapatas |  | 1 | 2.38 | [5 empty] | 2.38 | 2.38
1.3.1.11.2 | Vigas baldrames |  | 1 | 8.66 | [5 empty] | 8.66 | 8.66
1.3.1.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 21.64 | M3
1.3.1.12.1 | LANÇAMENTO | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 21.64 | [5 empty] | 21.64 | 21.64
1.3.1.13 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | [10 empty] | 112.92 | M2
1.3.1.13.1 | IMPERMEABILIZACAO |  | 1 | 94.1 |  | 1.2 |  |  |  | 112.92 | 112.92
1.3.1.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 10.6 | M3
1.3.1.14.1 | sapatas |  | 1 | 10.6 | [5 empty] | 10.6 | 10.6
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 90.78 | M2
1.4.1.1.1 | pilares baldrames | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 8.56 | [5 empty] | 8.56 | 8.56
1.4.1.1.2 | pilares terreo |  | 1 | 54.16 | [5 empty] | 54.16 | 54.16
1.4.1.1.3 | pilares terreo 02 |  | 1 | 4.06 | [5 empty] | 4.06 | 4.06
1.4.1.1.4 | pilares terreo 03 |  | 1 | 24 | [5 empty] | 24 | 24
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 164.5 | KG
1.4.1.2.1 | pilares baldrames | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 19 | [5 empty] | 19 | 19
1.4.1.2.2 | pilares terreo |  | 1 | 109.2 | [5 empty] | 109.2 | 109.2
1.4.1.2.3 | pilares terreo 02 |  | 1 | 9.6 | [5 empty] | 9.6 | 9.6
1.4.1.2.4 | pilares terreo 03 |  | 1 | 26.7 | [5 empty] | 26.7 | 26.7
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 356.5 | KG
1.4.1.3.1 | pilares baldrames | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 85.3 | [5 empty] | 85.3 | 85.3
1.4.1.3.2 | pilares terreo |  | 1 | 262.9 | [5 empty] | 262.9 | 262.9
1.4.1.3.3 | pilares terreo 02 |  | 1 | 8.3 | [5 empty] | 8.3 | 8.3
1.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 54.1 | KG
1.4.1.4.1 | pilares baldrames | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
1.4.1.4.2 | pilares terreo |  | 1 | 42.1 | [5 empty] | 42.1 | 42.1
1.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 418.4 | KG
1.4.1.5.1 | pilares terreo |  | 1 | 84 | [5 empty] | 84 | 84
1.4.1.5.2 | pilares terreo 02 |  | 1 | 58.3 | [5 empty] | 58.3 | 58.3
1.4.1.5.3 | pilares terreo 03 |  | 1 | 276.1 | [5 empty] | 276.1 | 276.1
1.4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 5.82 | M3
1.4.1.6.1 | pilares baldrames | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 0.54 | [5 empty] | 0.54 | 0.54
1.4.1.6.2 | pilares terreo |  | 1 | 3.41 | [5 empty] | 3.41 | 3.41
1.4.1.6.3 | pilares terreo 02 |  | 1 | 0.27 | [5 empty] | 0.27 | 0.27
1.4.1.6.4 | pilares terreo 03 |  | 1 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 1.6
1.4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 5.82 | M3
1.4.1.7.1 | LANÇAMENTO | Lançamento = Volume de concreto | 1 | 5.82 | [5 empty] | 5.82 | 5.82
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 115.05 | M2
1.4.2.1.1 | Vigas terreo | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 115.05 | [5 empty] | 115.05 | 115.05
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 123.5 | KG
1.4.2.2.1 | Vigas terreo | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 123.5 | [5 empty] | 123.5 | 123.5
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 0.4 | KG
1.4.2.3.1 | Vigas terreo | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.4
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 94.7 | KG
1.4.2.4.1 | Vigas terreo | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 94.7 | [5 empty] | 94.7 | 94.7
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 367.9 | KG
1.4.2.5.1 | Vigas terreo | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 367.9 | [5 empty] | 367.9 | 367.9
1.4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 8.58 | M3
1.4.2.6.1 | Vigas | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 8.58 | [5 empty] | 8.58 | 8.58
1.4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 8.58 | M3
1.4.2.7.1 | LANÇAMENTO | Lançamento = Volume de concreto | 1 | 8.58 | [5 empty] | 8.58 | 8.58
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 22.69 | M2
1.4.3.1.1 | laje bilheteria | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 22.69 | [5 empty] | 22.69 | 22.69
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 3.8 | M3
1.4.3.2.1 | Lajes | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 3.8 | M3
1.4.3.3.1 | Lajes | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 52.3 | KG
1.4.3.4.1 | Lajes | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 52.3 | [5 empty] | 52.3 | 52.3
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 51.3 | KG
1.4.3.5.1 | Lajes | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 51.3 | [5 empty] | 51.3 | 51.3
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 21 | KG
1.4.3.6.1 | Lajes | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | 21 | [5 empty] | 21 | 21
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 148.45 | M2
1.5.1.1 | ALVENARIA MURO |  | 1 | 94.2 |  | 1.6316 |  |  |  | 153.6967 | 153.7
1.5.1.2 | ALVENARIA BILHETERIA |  | 1 | 7.8 |  | 2.5 |  |  |  | 19.5 | 19.5
1.5.1.3 | Porta P01 |  | -5 | 1.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3.75 | -18.75
1.5.1.4 | Porta P02 |  | -2 | 2.5 |  | 1.2 |  |  |  | 3 | -6
1.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | [10 empty] | 191.54 | M2
1.5.1.1 | PAREDES FRONTAIS | Do projeto arquitetonico | 2 | 58.95 | [5 empty] | 58.95 | 117.9
1.5.1.2 | PAREDES LATERAIS | Do projeto arquitetonico | 2 | 36.82 | [5 empty] | 36.82 | 73.64
1.5.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | [10 empty] | 2.12 | M
1.5.1.1 | VERGA |  | 1 | 2.12 | [5 empty] | 2.12 | 2.12
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | [10 empty] | 15.95 | M
1.5.1.1 | P01 |  | 5 | 1.9 | [5 empty] | 1.9 | 9.5
1.5.1.2 | P02 |  | 3 | 1.75 | [5 empty] | 1.75 | 5.25
1.5.1.3 | P03 |  | 1 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | [10 empty] | 2.12 | M
1.5.1.1 | CONTRAVERGA |  | 1 | 2.12 | [5 empty] | 2.12 | 2.12
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [10 empty] | 463.11 | M2
1.8.1.1 | Interno |  | 1 | 102.8 |  | 2.3 |  |  |  | 236.44 | 236.44
1.8.1.2 | Externo |  | 1 | 100.07 |  | 2.3 |  |  |  | 230.16 | 230.16
1.8.1.3 | Bilheteria |  | 1 | 10.3 |  | 2.5 |  |  |  | 25.75 | 25.75
1.8.1.4 | P01 |  | -5 | 1.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3.75 | -18.75
1.8.1.5 | P02 |  | -3 | 1.2 |  | 2.5 |  |  |  | 3 | -9
1.8.1.6 | P03 |  | -1 | 0.7 |  | 2.13 |  |  |  | 1.49 | -1.49
1.8.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | [10 empty] | 463.11 | M2
1.8.2.1 | MASSA | Idem item 1.8.1 | 1 | 463.11 | [5 empty] | 463.11 | 463.11
2.0 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [10 empty] | 7.7 | M3
2.1.1.1 | BALDRAMES |  | 1 | 40.71 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.83 | 1.83
2.1.1.2 | S45=S46=S47=S48=S53=S54 |  | 6 | 0.7 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0.42 | 2.52
2.1.1.3 | S49=S50=S51=S53 |  | 4 | 0.85 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.6375 | 2.55
2.1.1.4 | VB1=VB5 |  | 1 | 0.15 |  | 0.3 |  | 2.95 |  | 0.13275 | 0.13
2.1.1.5 | VB2=VB3=VB4 |  | 1 | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.15 |  | 0.14175 | 0.14
2.1.1.6 | VB6=VB9 |  | 1 | 0.15 |  | 0.3 |  | 5.15 |  | 0.23175 | 0.23
2.1.1.7 | VB7=VB10 |  | 1 | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.85 |  | 0.21825 | 0.22
2.1.1.8 | VB8 |  | 1 | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.8 |  | 0.081 | 0.08
2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | [10 empty] | 4.17 | M3
2.12.1.1 |  |  | 1 | 4.17 | [5 empty] | 4.17 | 4.17
2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | [10 empty] | 12.97 | M3
2.3.1.1 |  |  | 1 | 32.43 |  | 0.4 |  |  |  | 12.97 | 12.97
2.2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | [10 empty] | 24.65 | M
2.2.1.13 |  |  | 24.65 | [6 empty] | 1 | 24.65
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [10 empty] | 7.75 | M2
2.2.2.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.2.2.2 | S45=S46=S47=S48=S53=S54 |  | 6 | 0.7 |  | 0.6 |  |  |  | 0.42 | 2.52
2.2.2.3 | S49=S50=S51=S53 |  | 4 | 0.85 |  | 0.75 |  |  |  | 0.6375 | 2.55
2.2.2.4 | VB1=VB5 |  | 1 | 0.15 |  | 2.95 |  |  |  | 0.4425 | 0.44
2.2.2.5 | VB2=VB3=VB4 |  | 1 | 0.15 |  | 3.15 |  |  |  | 0.4725 | 0.47
2.2.2.6 | VB6=VB9 |  | 1 | 0.15 |  | 5.15 |  |  |  | 0.7725 | 0.77
2.2.2.7 | VB7=VB10 |  | 1 | 0.15 |  | 4.85 |  |  |  | 0.7275 | 0.73
2.2.2.8 | VB8 |  | 1 | 0.15 |  | 1.8 |  |  |  | 0.27 | 0.27
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | [10 empty] | 7.75 | M2
2.2.3.1 | Igual área de fundo de vala | idem item 2.2.2 | 1 | 7.75 | [5 empty] | 7.75 | 7.75
2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [10 empty] | 46.56 | M2
2.2.4.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.2.4.2 | Sapatas |  | 1 | 15.1 | [5 empty] | 15.1 | 15.1
2.2.4.3 | Vigas baldrames |  | 1 | 31.46 | [5 empty] | 31.46 | 31.46
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 36.6 | KG
2.2.5.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.2.5.2 | Sapatas |  | 1 | 8.7 | [5 empty] | 8.7 | 8.7
2.2.5.3 | Vigas baldrames |  | 1 | 27.9 | [5 empty] | 27.9 | 27.9
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 0.7 | KG
2.2.6.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.2.6.2 | Vigas baldrames |  | 1 | 0.7 | [5 empty] | 0.7 | 0.7
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 93.6 | KG
2.2.7.6 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.2.7.7 | Sapatas |  | 1 | 44 | [5 empty] | 44 | 44
2.2.7.8 | Vigas baldrames |  | 1 | 49.6 | [5 empty] | 49.6 | 49.6
2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 68.9 | KG
2.2.8.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.2.8.2 | Sapatas |  | 1 | 30.8 | [5 empty] | 30.8 | 30.8
2.2.8.3 | Vigas baldrames |  | 1 | 38.1 | [5 empty] | 38.1 | 38.1
2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 17 | KG
2.2.9.4 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.2.9.5 | Sapatas |  | 1 | 17 | [5 empty] | 17 | 17
2.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | [10 empty] | 3.53 | M3
2.2.10.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.2.10.2 | Sapatas |  | 1 | 1.64 | [5 empty] | 1.64 | 1.64
2.2.10.3 | Vigas baldrames |  | 1 | 1.89 | [5 empty] | 1.89 | 1.89
2.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | [10 empty] | 13.42 | M2
2.2.11.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.2.11.2 | VB1=VB5 |  | 1 | 2.95 |  | 0.75 |  |  |  | 2.2125 | 2.21
2.2.11.3 | VB2=VB3=VB4 |  | 1 | 3.15 |  | 0.75 |  |  |  | 2.3625 | 2.36
2.2.11.4 | VB6=VB9 |  | 1 | 5.15 |  | 0.75 |  |  |  | 3.8625 | 3.86
2.2.11.5 | VB7=VB10 |  | 1 | 4.85 |  | 0.75 |  |  |  | 3.6375 | 3.64
2.2.11.6 | VB8 |  | 1 | 1.8 |  | 0.75 |  |  |  | 1.35 | 1.35
2.2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | igual volume escavado, menos volume de concreto | [9 empty] | 20.73 | M3
2.2.12.1 | Volume escavado | idem item 2.2.1 | 1 | 24.65 | [5 empty] | 24.65 | 24.65
2.2.12.2 | (desconto de concreto magro) | idem item 2.2.3 x altura | -1 | 7.75 |  | 0.05 |  |  |  | 0.3875 | -0.39
2.2.12.3 | (desconto de concretagem) | idem item 2.2.10 | -1 | 3.53 | [5 empty] | 3.53 | -3.53
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 32.1 | KG
2.3.1.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.3.1.2 | Térreo |  | 1 | 22.5 | [5 empty] | 22.5 | 22.5
2.3.1.3 | Fundo de Caixa d'àgua |  | 1 | 9.6 | [5 empty] | 9.6 | 9.6
2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 83.88 | M2
2.3.3.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.3.3.2 | Térreo - vigas e pilares |  | 1 | 47.2 | [5 empty] | 47.2 | 47.2
2.3.3.3 | Fundo de caixa d'água - vigas e pilares |  | 1 | 28.38 | [5 empty] | 28.38 | 28.38
2.3.3.11 | Platibanda - vigas e pilares |  | 1 | 8.3 | [5 empty] | 8.3 | 8.3
2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 98.9 | KG
2.3.4.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.3.4.2 | Térreo - vigas e pilares |  | 1 | 46.7 | [5 empty] | 46.7 | 46.7
2.3.4.3 | Fundo de caixa d'água - vigas e pilares |  | 1 | 38.1 | [5 empty] | 38.1 | 38.1
2.3.4.4 | Platibanda - vigas e pilares |  | 1 | 14.1 | [5 empty] | 14.1 | 14.1
2.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 0.7 | KG
2.3.5.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.3.5.2 | Térreo - vigas e pilares |  | 1 | 0.7 | [5 empty] | 0.7 | 0.7
2.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 102.1 | KG
2.3.6.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.3.6.2 | Térreo - vigas e pilares |  | 1 | 34.3 | [5 empty] | 34.3 | 34.3
2.3.6.3 | Fundo de caixa d'água - vigas e pilares |  | 1 | 49.7 | [5 empty] | 49.7 | 49.7
2.3.6.4 | Platibanda - vigas e pilares |  | 1 | 18.1 | [5 empty] | 18.1 | 18.1
2.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 130.6 | KG
2.3.7.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.3.7.2 | Térreo - vigas e pilares |  | 1 | 91.9 | [5 empty] | 91.9 | 91.9
2.3.7.3 | Fundo de caixa d'água - vigas e pilares |  | 1 | 32.7 | [5 empty] | 32.7 | 32.7
2.3.7.4 | Platibanda - vigas e pilares |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
2.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 26 | KG
2.3.8.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.3.8.2 | Térreo - vigas e pilares |  | 1 | 26 | [5 empty] | 26 | 26
2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | [10 empty] | 2.53 | M3
2.3.9.1 | Bloco dos banheiros | [8 empty] | 1 | 0
2.3.9.2 | Térreo - vigas e pilares |  | 1 | 2.53 | [5 empty] | 2.53 | 2.53
| _________________________________________________________________ José Antônio Monteiro de Sousa Eng. Civil - Crea/PB 161993907-0 Execução | [5 empty] | __________________________________________________ Fernando Matias Mamede Eng. Civil - Crea/PB 161687486-4 Fiscalização

## Medição (hidden)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DO TAMBOR NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB | [6 empty] | MEDIÇÃO 01 |  |  | PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA Nº: TP 00001/2022 CONTRATO Nº: 00106/2022 - CPL |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: 30/05/2022 A 01/08/2022
LOCAL: DISTRITO DO TAMBOR / ZONA RURAL / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | QUANTITATIVO |  |  | FINACEIRO |  |  | PERCENTUAL
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QNTD. | UN | PREÇO UNIT. (S/BDI) | PREÇO PARCIAL | Acumulado Anterior | Realizado no Período | Acumulado c/ Periodo | Acumulado Anterior | Realizado no Período | Acumulado c/ Periodo | Acumulado Anterior | Realizado no Período | Acumulado c/ Periodo
1 |  | PRAÇA DA IGREJA |  |  |  | 30042.97 |  |  |  | 0 | 24102.17 | 24102.17 | 0% | 80.23% | 80.23%
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1243.08 |  |  |  | 0 | 106.56 | 106.56 | 0% | 100% | 100%
1.1.1 | COMP-86229832 | PLACA DE OBRA EM BANNER DE LONA PLOTADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA- PARA OBRAS RÁPIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | M2 | 189.42 | 1136.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.1.2 | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES | 144 | M2 | 0.74 | 106.56 |  | 144 | 144 | 0 | 106.56 | 106.56 | 0% | 100% | 100%
1.2 |  | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  | 4830.69 |  |  |  | 0 | 4828.21 | 4828.21 | 0% | 100% | 100%
1.2.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 57.9 | M3 | 67.94 | 3933.73 |  | 57.9 | 57.9 | 0 | 3933.73 | 3933.73 | 0% | 100% | 100%
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 3.06 | M3 | 65.55 | 200.58 |  | 3.06 | 3.06 | 0 | 200.58 | 200.58 | 0% | 100% | 100%
1.2.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | 5.4 | M2 | 24.85 | 134.19 |  | 5.3 | 5.3 | 0 | 131.71 | 131.71 | 0% | 98.15% | 98.15%
1.2.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 2.71 | KG | 19.7 | 53.39 |  | 2.71 | 2.71 | 0 | 53.39 | 53.39 | 0% | 100% | 100%
1.2.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 20.24 | KG | 16.19 | 327.69 |  | 20.24 | 20.24 | 0 | 327.69 | 327.69 | 0% | 100% | 100%
1.2.6 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 0.33 | M3 | 379.22 | 125.14 |  | 0.33 | 0.33 | 0 | 125.14 | 125.14 | 0% | 100% | 100%
1.2.7 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 0.33 | M3 | 169.6 | 55.97 |  | 0.33 | 0.33 | 0 | 55.97 | 55.97 | 0% | 100% | 100%
1.3 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  | 2073.5 |  |  |  | 0 | 2073.5 | 2073.5 | 0% | 100% | 100%
1.3.1 | PMBSF 009 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (M2) | 21.15 | M2 | 74.26 | 1570.6 |  | 21.15 | 21.15 | 0 | 1570.6 | 1570.6 | 0% | 100% | 100%
1.3.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 15.75 | M2 | 3.26 | 51.35 |  | 15.75 | 15.75 | 0 | 51.35 | 51.35 | 0% | 100% | 100%
1.3.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 15.75 | M2 | 28.67 | 451.55 |  | 15.75 | 15.75 | 0 | 451.55 | 451.55 | 0% | 100% | 100%
1.4 |  | PINTURA |  |  |  | 209.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.4.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 15.75 | M2 | 2.17 | 34.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.4.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 15.75 | M2 | 11.14 | 175.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 6261.37 |  |  |  | 0 | 6261.37 | 6261.37 | 0% | 100% | 100%
1.5.1 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 144 | M2 | 40.83 | 5879.52 |  | 144 | 144 | 0 | 5879.52 | 5879.52 | 0% | 100% | 100%
1.5.2 | S12436 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | 1 | un | 381.85 | 381.85 |  | 1 | 1 | 0 | 381.85 | 381.85 | 0% | 100% | 100%
1.6 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 2950.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.6.1 | S10362 | Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W | 0 | un | 1046.62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | S08466 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | 30 | m | 8.37 | 251.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.6.3 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 15 | M | 11.84 | 177.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.6.4 | 064870 | QUADRO DE DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES PVC | 1 | UN | 262.66 | 262.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.6.5 | I0980 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 1 | UN | 9.5 | 9.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.6.6 | S08888 | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W | 2 | UN | 1124.62 | 2249.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.7 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4313.47 |  |  |  | 0 | 2671.41 | 2671.41 | 0% | 100% | 100%
1.7.1 | S08464 | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m | 4 | un | 566.28 | 2265.12 |  | 4 | 4 | 0 | 2265.12 | 2265.12 | 0% | 100% | 100%
1.7.2 | 84523 (GIDUR JP) | LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) | 423.97 | M2 | 0.45 | 190.79 |  | 423.97 | 423.97 | 0 | 190.79 | 190.79 | 0% | 100% | 100%
1.7.3 | 040726 | CORRIMAO/GUARDA CORPO PASSARELA-TUBOS SOLDADOS 1" E 1.1/2" | 13.8 | M | 118.99 | 1642.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| I38641S | Muda de palmeira, areca, h= *1,50* cm | 2 |  | 107.75 | 215.5 |  | 2 | 2 | 0 | 215.5 | 215.5 | 0% | 100% | 100%
1.8 |  | CALÇADA DA IGREJA |  |  |  | 8161.12 |  |  |  | 0 | 8161.12 | 8161.12 | 0% | 100% | 100%
1.8.1 | CPU‐003 BSF | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO CALÇADA | 279.97 | M2 | 6.57 | 1839.4 |  | 279.97 | 279.97 | 0 | 1839.4 | 1839.4 | 0% | 100% | 100%
1.8.2 | 88471 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 279.97 | M2 | 22.58 | 6321.72 |  | 279.97 | 279.97 | 0 | 6321.72 | 6321.72 | 0% | 100% | 100%
2 |  | RUA PROJETADA 01 |  |  |  | 35577.1 |  |  |  | 0 | 10168.66 | 10168.66 | 0% | 100% | 100%
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 170.45 |  |  |  | 0 | 170.45 | 170.45 | 0% | 100% | 100%
2.1.1 | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 532.65 | M2 | 0.32 | 170.45 |  | 532.65 | 532.65 | 0 | 170.45 | 170.45 | 0% | 100% | 100%
2.2 |  | TERRAPLENAGEM | 0 |  |  | 830.93 |  |  | 0 | 0 | 830.93 | 830.93 | 0% | 100% | 100%
2.2.1 | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 532.65 | M2 | 1.56 | 830.93 |  | 532.65 | 532.65 | 0 | 830.93 | 830.93 | 0% | 100% | 100%
2.3 |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 34156.79 |  |  | 0 | 0 | 9167.28 | 9167.28 | 0% | 100% | 100%
2.3.1 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | M2 | 65.39 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | 04.910.02 (DER/PB 2022) | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | 0 | M | 28.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | 532.65 | M2 | 55.65 | 29641.97 |  | 108 | 108 | 0 | 6010.2 | 6010.2 | 0% | 20.28% | 20.28%
2.3.4 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | 202.64 | M | 22.28 | 4514.82 |  | 141.7 | 141.7 | 0 | 3157.08 | 3157.08 | 0% | 69.93% | 69.93%
2.4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 418.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.4.1 | 83693 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | 35.73 | M2 | 4.42 | 157.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.4.2 | S06191 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | 532.65 | m² | 0.49 | 261 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3 |  | RUA PROJETADA 02 |  |  |  | 26472.15 |  |  |  | 0 | 2052.47 | 2052.47 | 0% | 100% | 100%
3.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  | 129.4 |  |  | 0 | 0 | 129.43 | 129.43 | 0% | 100% | 100%
3.1.1 | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 404.36 | M2 | 0.32 | 129.4 |  | 404.46 | 404.46 | 0 | 129.43 | 129.43 | 0% | 100% | 100%
3.2 |  | TERRAPLENAGEM | 0 |  |  | 630.8 |  |  | 0 | 0 | 630.8 | 630.8 | 0% | 100% | 100%
3.2.1 | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 404.36 | M2 | 1.56 | 630.8 |  | 404.36 | 404.36 | 0 | 630.8 | 630.8 | 0% | 100% | 100%
3.3 |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 25444.93 |  |  | 0 | 0 | 1292.24 | 1292.24 | 0% | 100% | 100%
3.3.1 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | M2 | 65.39 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | 04.910.02 (DER/PB 2022) | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | 0 | M | 28.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | 404.36 | M2 | 55.65 | 22502.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3.3.4 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | 132.06 | M | 22.28 | 2942.3 |  | 58 | 58 | 0 | 1292.24 | 1292.24 | 0% | 43.92% | 43.92%
3.4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  | 267.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3.4.1 | 83693 | Pintura de meio fio (caiação) | 20.81 | m | 3.31 | 68.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3.4.2 | S06191 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | 404.36 | m² | 0.49 | 198.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4 |  | RUA PROJETADA 03 |  |  |  | 8206.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  | 40.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4.1.1 | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 127.18 | M2 | 0.32 | 40.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4.2 |  | TERRAPLANAGEM | 0 |  |  | 198.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4.2.1 | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 127.18 | M2 | 1.56 | 198.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4.3 |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 7881.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4.3.1 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | M2 | 65.39 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | -100% | 0%
4.3.2 | 04.910.02 (DER/PB 2022) | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | 0 | M | 28.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | -100% | 0%
4.3.3 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | 127.18 | M2 | 55.65 | 7077.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4.3.4 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | 36.08 | M | 22.28 | 803.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4.4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  | 86.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4.4.1 | 83693 | Pintura de meio fio (caiação) | 7.22 | m | 3.31 | 23.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4.4.2 | S06191 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | 127.18 | m² | 0.49 | 62.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5 |  | RUA PROJETADA 04 |  |  |  | 29561.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  | 144.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5.1.1 | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 450.76 | M2 | 0.32 | 144.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5.2 |  | TERRAPLANAGEM | 0 |  |  | 703.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5.2.1 | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 450.76 | M2 | 1.56 | 703.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5.3 |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 28408.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5.3.1 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | M2 | 65.39 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | 04.910.02 (DER/PB 2022) | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | 0 | M | 28.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | 450.76 | M2 | 55.65 | 25084.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5.3.4 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | 149.16 | M | 22.28 | 3323.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5.4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 305.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5.4.1 | 83693 | Pintura de meio fio (caiação) | 25.63 | m | 3.31 | 84.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5.4.2 | S06191 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | 450.76 | m² | 0.49 | 220.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL SIMPLES |  | R$ | 129860.18 |  |  |  | 0 | 36323.3 | 36323.3
|  |  | BDI 24,43 % |  | R$ | 31763.8 |  |  |  | 0 | 8884.6792 | 8884.6792
|  |  | TOTAL GERAL |  | R$ | 161623.98 |  |  |  | 0 | 45207.9792 | 45207.9792 | 0% | 27.97% | 27.97%
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R$ 45.207,98 (QUARENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

## RESUMO (hidden)
1 | PRAÇA DA IGREJA |  | 22258.66 | 12.7507
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0
1.4 | MURO DE CONTENÇÃO |  | 0 | 0
1.12 | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  | 0 | 0
1.16 | PINTURA |  | 0 | 0
1.19 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0
1.22 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 | 0
1.28 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0
2 | RUA PROJETADA 01 |  | 42108.61 | 24.1216
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0
2.3 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0
2.5 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0
2.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0
3 | RUA PROJETADA 02 |  | 31286.17 | 17.9221
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0
3.3 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0
3.5 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0
3.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0
4 | RUA PROJETADA 03 |  | 9684.69 | 5.5478
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0
4.3 | TERRAPLANAGEM |  | 0 | 0
4.5 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0
4.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0
5 | RUA PROJETADA 04 |  | 34922.02 | 20.0048
5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0
5.3 | TERRAPLANAGEM |  | 0 | 0
5.5 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0
5.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0
6 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  | 34307.63 | 19.6529
|  | VALOR BDI TOTAL: | 34307.6327 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 140260.15
|  | VALOR TOTAL: | 174567.78

## COMPOSICOES (hidden)
1.2. COMP-45674323 - PLACA DE OBRA EM BANNER DE LONA PLOTADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA- PARA OBRAS RÁPIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 189.42
1.3. COMP-92020872 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 0.74
1.5. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.25 | 33.94 | 42.42
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 42.42
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.006 | 272.84 | 1.63
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.003 | 48.61 | 0.14
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.659 | 16.57 | 10.91
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.274 | 28.03 | 7.68
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.254 | 20.32 | 5.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 25.52
|  |  |  | VALOR: |  | 67.94
1.6. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.956 | 16.57 | 65.55
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 65.55
|  |  |  | VALOR: |  | 65.55
1.7. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3106 | 20.82 | 6.46
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0847 | 16.57 | 1.4
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0565 | 300.8 | 16.99
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 24.85
|  |  |  | VALOR: |  | 24.85
1.8. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.8 | 0.57
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.83
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0367 | 15.83 | 0.58
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2245 | 20.76 | 4.66
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 13.63 | 13.63
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 18.87
|  |  |  | VALOR: |  | 19.7
1.9. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.8 | 0.57
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.68
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0156 | 15.83 | 0.24
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0956 | 20.76 | 1.98
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 13.29 | 13.29
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.51
|  |  |  | VALOR: |  | 16.19
1.10. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7275 | 80 | 58.2
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 364.9433 | 0.59 | 215.31
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5972 | 79.43 | 47.43
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 320.94
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.9792 | 16.57 | 32.79
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2501 | 16.98 | 21.22
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0.6434 | 5.19 | 3.33
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHI | 0.6067 | 1.56 | 0.94
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 58.28
|  |  |  | VALOR: |  | 379.22
1.11. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.846 | 20.59 | 38
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.846 | 20.82 | 38.43
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.538 | 16.57 | 91.76
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.672 | 1.26 | 0.84
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 1.174 | 0.49 | 0.57
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 169.6
|  |  |  | VALOR: |  | 169.6
1.13. COMP-63016171 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (M2) (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 74.26
1.14. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0042 | 405.01 | 1.7
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 20.82 | 1.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.007 | 16.57 | 0.11
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.26
|  |  |  | VALOR: |  | 3.26
1.15. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0376 | 427.24 | 16.06
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.47 | 20.82 | 9.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.171 | 16.57 | 2.83
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 28.67
|  |  |  | VALOR: |  | 28.67
1.17. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 6.87 | 1.09
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.09
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 21.9 | 0.85
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.014 | 16.57 | 0.23
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.08
|  |  |  | VALOR: |  | 2.17
1.18. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.33 | 17.93 | 5.91
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.91
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.187 | 21.9 | 4.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.069 | 16.57 | 1.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.23
|  |  |  | VALOR: |  | 11.14
1.20. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H | 0.0757 | 27.4607 | 2.0788
I0725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0.0041 | 42.1649 | 0.1729
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.2517
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0.1595 | 20.77 | 3.3128
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.1595 | 15.55 | 2.4802
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.793
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.0568 | 67.5 | 3.834
I2403 | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 0.0065 | 60.46 | 0.393
I9513 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | SEINFRA | UN | 51 | 0.56 | 28.56
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 32.787
|  |  |  | VALOR: |  | 40.83
1.21. S12436 - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. (un)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00077 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | ORSE | m3 | 0.4 | 180.77 | 72.31
S00098 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | ORSE | m3 | 0.26 | 413.69 | 107.56
S02323 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | ORSE | m2 | 0.75 | 7.25 | 5.44
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 0.4 | 45.77 | 18.31
S02624 | Remoção e reposição de meio-fio | ORSE | m | 2.2 | 14.78 | 32.52
S03644 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | ORSE | m2 | 2.64 | 13.1 | 34.58
S04864 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | ORSE | m2 | 0.45 | 90.81 | 40.86
S09182 | Demolição de concreto com martelete e compressor | ORSE | m3 | 0.17 | 412.83 | 70.18
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 381.76
|  |  |  | VALOR: |  | 381.85
1.23. S10362 - Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W (un)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista | ORSE | h | 2.5 | 14.02 | 35.05
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 2.5 | 11.65 | 29.13
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 64.18
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03956 | Lâmpada vapor metálico de 150 w | ORSE | un | 2 | 50.3 | 100.6
I11142 | Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado, difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2 da Aladin ou similar, com 3,00m | ORSE | un | 1 | 850.22 | 850.22
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 950.82
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00126 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 0.027 | 514.53 | 13.89
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2.5 | 3.61 | 9.03
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 2.5 | 3.47 | 8.68
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.6
|  |  |  | VALOR: |  | 1046.62
1.24. S08466 - Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v (m)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista | ORSE | h | 0.12 | 14.02 | 1.68
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.12 | 11.65 | 1.4
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.08
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03803 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | ORSE | m | 1.02 | 4.35 | 4.44
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.44
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.12 | 3.61 | 0.43
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.12 | 3.47 | 0.42
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.85
|  |  |  | VALOR: |  | 8.37
1.25. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.017 | 5.35 | 5.44
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.44
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.17 | 16.69 | 2.83
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.17 | 21.02 | 3.57
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.4
|  |  |  | VALOR: |  | 11.84
1.26. 064870 - QUADRO DE DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES PVC (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 2.73 | 15.8189 | 43.19
I099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SBC | H | 2.73 | 11.7616 | 32.11
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 75.3
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I004179 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES PVC TIGRE | SBC | UN | 1 | 39.9 | 39.9
I004881 | DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C SCHNEIDER | SBC | UN | 2 | 53.1 | 106.2
I004883 | DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C STECK | SBC | UN | 1 | 38.9 | 38.9
I007863 | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1" | SBC | CJ | 2 | 1.18 | 2.36
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 187.36
|  |  |  | VALOR: |  | 262.66
1.27. I0980 - DISJUNTOR MONOPOLAR 10A (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 9.5
1.29. S08464 - Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m (un)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02456 | Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) | ORSE | h | 0.25 | 111.55 | 27.89
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 27.89
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 1 | 14.02 | 14.02
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 2 | 11.65 | 23.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 37.32
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE | kg | 16.5 | 0.68 | 11.22
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.22
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00087 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos | ORSE | m2 | 1.72 | 80.61 | 138.65
S00094 | Concreto ciclópico | ORSE | m3 | 0.096 | 593.57 | 56.98
S00098 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | ORSE | m3 | 0.12 | 413.69 | 49.64
S00140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 7.43 | 13.99 | 103.95
S00155 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | ORSE | m2 | 0.24 | 80.21 | 19.25
S01908 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | ORSE | m2 | 0.66 | 29.55 | 19.5
S02279 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | ORSE | m2 | 2.42 | 12.65 | 30.61
S02282 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | ORSE | m2 | 2.42 | 6.96 | 16.84
S02288 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | ORSE | m2 | 2.42 | 14.15 | 34.24
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 0.096 | 45.77 | 4.39
S02509 | Carga manual de material de 1ª categoria | ORSE | m3 | 0.12 | 9.14 | 1.1
S03310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | ORSE | m2 | 0.66 | 5.72 | 3.78
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2 | 3.61 | 7.22
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 1 | 3.52 | 3.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 489.67
|  |  |  | VALOR: |  | 566.28
1.30. COMP-99002435 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 0.45
1.31. 040726 - CORRIMAO/GUARDA CORPO PASSARELA-TUBOS SOLDADOS 1" E 1.1/2" (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099046 | SOLDADOR | SBC | H | 0.263 | 15.8189 | 4.16
I099550 | PINTOR | SBC | H | 0.476 | 15.8189 | 7.53
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.69
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I000050 | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | SBC | KG | 0.65 | 0.53 | 0.34
I000100 | AREIA GROSSA LAVADA | SBC | M3 | 0.002 | 90 | 0.18
I000344 | ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1") | SBC | KG | 0.24 | 13.07 | 3.14
I000434 | SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6013 6,0mm 1/4"(lata 20kg) | SBC | KG | 0.06 | 68.2 | 4.09
I002607 | SOLVENTE/REDUTOR THINNER EXTRA 1101 900 ML | SBC | UN | 0.008 | 16.5 | 0.13
I003333 | TINTA ESMALTE INDUSTRIAL INQUINE (3,6 L) | SBC | GL | 0.016 | 94.9 | 1.52
I006811 | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE L 1" (2,02kg/m) | SBC | M | 1.1 | 32.87 | 36.16
I030755 | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE L 1.1/2"(3,34kg/m) | SBC | M | 1.1 | 56.12 | 61.73
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 107.29
|  |  |  | VALOR: |  | 118.99
2.2. COMP-10135364 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 0.32
2.4. COMP-57703747 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 1.56
2.6. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.114 | 81.04 | 9.23
00004385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | SINAPI | MIL | 0.033 | 741.06 | 24.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 33.68
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0031 | 151.13 | 0.46
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.1309 | 57.07 | 7.47
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4021 | 20.71 | 8.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4021 | 16.57 | 6.66
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0204 | 431.48 | 8.8
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.71
|  |  |  | VALOR: |  | 65.39
2.7. COMP-56335890 - FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)
|  |  |  | VALOR: |  | 28.91
2.9. COMP-071007 - PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) (M)
|  |  |  | VALOR: |  | 4.42
2.10. S06191 - Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.027486 | 11.65 | 0.32
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.32
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.027486 | 3.61 | 0.1
S05073 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | ORSE | tkm | 0.061893 | 1.18 | 0.07
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.17
|  |  |  | VALOR: |  | 0.49
3.2. COMP-10135364 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 0.32
3.4. COMP-57703747 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 1.56
3.6. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.114 | 81.04 | 9.23
00004385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | SINAPI | MIL | 0.033 | 741.06 | 24.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 33.68
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0031 | 151.13 | 0.46
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.1309 | 57.07 | 7.47
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4021 | 20.71 | 8.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4021 | 16.57 | 6.66
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0204 | 431.48 | 8.8
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.71
|  |  |  | VALOR: |  | 65.39
3.7. COMP-56335890 - FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)
|  |  |  | VALOR: |  | 28.91
3.9. S12467 - Pintura de meio fio (caiação) (m)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S02322 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | ORSE | m2 | 0.3 | 11.11 | 3.33
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.33
|  |  |  | VALOR: |  | 3.31
3.10. S06191 - Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.027486 | 11.65 | 0.32
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.32
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.027486 | 3.61 | 0.1
S05073 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | ORSE | tkm | 0.061893 | 1.18 | 0.07
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.17
|  |  |  | VALOR: |  | 0.49
4.2. COMP-10135364 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 0.32
4.4. COMP-57703747 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 1.56
4.6. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.114 | 81.04 | 9.23
00004385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | SINAPI | MIL | 0.033 | 741.06 | 24.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 33.68
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0031 | 151.13 | 0.46
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.1309 | 57.07 | 7.47
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4021 | 20.71 | 8.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4021 | 16.57 | 6.66
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0204 | 431.48 | 8.8
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.71
|  |  |  | VALOR: |  | 65.39
4.7. COMP-56335890 - FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)
|  |  |  | VALOR: |  | 28.91
4.9. S12467 - Pintura de meio fio (caiação) (m)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S02322 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | ORSE | m2 | 0.3 | 11.11 | 3.33
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.33
|  |  |  | VALOR: |  | 3.31
4.10. S06191 - Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.027486 | 11.65 | 0.32
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.32
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.027486 | 3.61 | 0.1
S05073 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | ORSE | tkm | 0.061893 | 1.18 | 0.07
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.17
|  |  |  | VALOR: |  | 0.49
5.2. COMP-10135364 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 0.32
5.4. COMP-57703747 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 1.56
5.6. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.114 | 81.04 | 9.23
00004385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | SINAPI | MIL | 0.033 | 741.06 | 24.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 33.68
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0031 | 151.13 | 0.46
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.1309 | 57.07 | 7.47
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4021 | 20.71 | 8.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4021 | 16.57 | 6.66
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0204 | 431.48 | 8.8
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.71
|  |  |  | VALOR: |  | 65.39
5.7. COMP-56335890 - FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)
|  |  |  | VALOR: |  | 28.91
5.9. S12467 - Pintura de meio fio (caiação) (m)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S02322 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | ORSE | m2 | 0.3 | 11.11 | 3.33
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.33
|  |  |  | VALOR: |  | 3.31
5.10. S06191 - Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.027486 | 11.65 | 0.32
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.32
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.027486 | 3.61 | 0.1
S05073 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | ORSE | tkm | 0.061893 | 1.18 | 0.07
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.17
|  |  |  | VALOR: |  | 0.49

## COMPOSICOES PROPRIAS (hidden)
COMP-45674323 - PLACA DE OBRA EM BANNER DE LONA PLOTADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA- PARA OBRAS RÁPIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)
| VALOR: | 189.42
COMP-92020872 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (M2)
| VALOR: | 0.74
COMP-63016171 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (M2) (M2)
| VALOR: | 74.26
COMP-99002435 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)
| VALOR: | 0.45
COMP-10135364 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)
| VALOR: | 0.32
COMP-57703747 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)
| VALOR: | 1.56
COMP-56335890 - FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)
| VALOR: | 28.91
COMP-071007 - PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) (M)
| VALOR: | 4.42
COMP-10135364 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)
| VALOR: | 0.32
COMP-57703747 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)
| VALOR: | 1.56
COMP-56335890 - FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)
| VALOR: | 28.91
COMP-10135364 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)
| VALOR: | 0.32
COMP-57703747 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)
| VALOR: | 1.56
COMP-56335890 - FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)
| VALOR: | 28.91
COMP-10135364 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)
| VALOR: | 0.32
COMP-57703747 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)
| VALOR: | 1.56
COMP-56335890 - FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)
| VALOR: | 28.91

## COMPOSICOES AUXILIARES (hidden)
5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 6.89e-05 | 88800 | 6.11
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 6.43e-05 | 506498.46 | 32.56
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 38.67
[6 empty] | VALOR: |  | 38.67
53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM |  | SINAPI |  | L | 32.16 | 5.77 | 185.56
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 185.56
[6 empty] | VALOR: |  | 185.56
95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO |  | SINAPI |  | H | 0.0041 | 13.28 | 0.05
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.05
[6 empty] | VALOR: |  | 0.05
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.35
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO |  | SINAPI |  | H | 1 | 13.28 | 13.28
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.28
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.05
[6 empty] | VALOR: |  | 18.68
91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 5.51e-05 | 88800 | 4.89
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 3.43e-05 | 506498.46 | 17.37
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 22.26
[6 empty] | VALOR: |  | 22.26
91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 7.3e-06 | 88800 | 0.64
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 7.2e-06 | 506498.46 | 3.64
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 4.28
[6 empty] | VALOR: |  | 4.28
91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 5.8e-06 | 88800 | 0.51
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 5.7e-06 | 506498.46 | 2.88
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 3.39
[6 empty] | VALOR: |  | 3.39
5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 38.67 | 38.67
53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 185.56 | 185.56
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 | 18.68 | 18.68
91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 22.26 | 22.26
91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 4.28 | 4.28
91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 3.39 | 3.39
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 272.84
[6 empty] | VALOR: |  | 272.84
5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 | 18.68 | 18.68
91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 22.26 | 22.26
91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 4.28 | 4.28
91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 3.39 | 3.39
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 48.61
[6 empty] | VALOR: |  | 48.61
95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS |  | SINAPI |  | H | 0.0172 | 10.11 | 0.17
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.17
[6 empty] | VALOR: |  | 0.17
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.15 | 1.15
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.29
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS |  | SINAPI |  | H | 1 | 10.11 | 10.11
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.11
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.17
[6 empty] | VALOR: |  | 16.57
95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) |  | SINAPI |  | H | 0.0094 | 14.04 | 0.13
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.13
[6 empty] | VALOR: |  | 0.13
88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.35
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) |  | SINAPI |  | H | 1 | 14.04 | 14.04
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.04
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.13
[6 empty] | VALOR: |  | 19.52
91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) |  | SINAPI |  | UN | 5.33e-05 | 13506.52 | 0.71
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.71
[6 empty] | VALOR: |  | 0.71
91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) |  | SINAPI |  | UN | 7.4e-06 | 13506.52 | 0.09
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.09
[6 empty] | VALOR: |  | 0.09
91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) |  | SINAPI |  | UN | 6.67e-05 | 13506.52 | 0.9
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.9
[6 empty] | VALOR: |  | 0.9
91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004222 | GASOLINA COMUM |  | SINAPI |  | L | 1.03 | 6.62 | 6.81
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 6.81
[6 empty] | VALOR: |  | 6.81
91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 | 19.52 | 19.52
91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 6.81 | 6.81
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 28.03
[6 empty] | VALOR: |  | 28.03
91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 | 19.52 | 19.52
91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 20.32
[6 empty] | VALOR: |  | 20.32
95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.0172 | 14.17 | 0.24
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.24
[6 empty] | VALOR: |  | 0.24
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.09 | 1.09
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.41
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 14.17 | 14.17
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.17
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.24
[6 empty] | VALOR: |  | 20.82
95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR |  | SINAPI |  | H | 0.0067 | 11.56 | 0.07
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.07
[6 empty] | VALOR: |  | 0.07
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.35
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR |  | SINAPI |  | H | 1 | 11.56 | 11.56
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.56
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.07
[6 empty] | VALOR: |  | 16.98
89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 6.4e-05 | 21966.1 | 1.4
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.4
[6 empty] | VALOR: |  | 1.4
89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 7.6e-06 | 21966.1 | 0.16
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.16
[6 empty] | VALOR: |  | 0.16
89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 7e-05 | 21966.1 | 1.53
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.53
[6 empty] | VALOR: |  | 1.53
89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)
GERAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  | SINAPI |  | KW/H | 2.5 | 0.84 | 2.1
[6 empty] | TOTAL GERAL: |  | 2.1
[6 empty] | VALOR: |  | 2.1
89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.4 | 1.4
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.53 | 1.53
89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.1 | 2.1
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 5.19
[6 empty] | VALOR: |  | 5.19
89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.4 | 1.4
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 1.56
[6 empty] | VALOR: |  | 1.56
94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI |  | M3 | 0.8325 | 80 | 66.6
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | SINAPI |  | KG | 213.4531 | 0.59 | 125.93
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | SINAPI |  | M3 | 0.5821 | 79.43 | 46.23
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 238.76
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2.1058 | 16.57 | 34.89
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.3315 | 16.98 | 22.6
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.6853 | 5.19 | 3.55
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.6462 | 1.56 | 1
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 62.04
[6 empty] | VALOR: |  | 300.8
95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.0094 | 9.34 | 0.08
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.08
[6 empty] | VALOR: |  | 0.08
88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.09 | 1.09
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.41
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 9.34 | 9.34
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.34
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.08
[6 empty] | VALOR: |  | 15.83
95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.0094 | 14.22 | 0.13
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.13
[6 empty] | VALOR: |  | 0.13
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.09 | 1.09
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.41
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 14.22 | 14.22
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.22
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.13
[6 empty] | VALOR: |  | 20.76
92791 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO |  | SINAPI |  | KG | 1.07 | 11.1 | 11.87
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 11.87
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0108 | 15.83 | 0.17
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0769 | 20.76 | 1.59
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 1.76
[6 empty] | VALOR: |  | 13.63
92794 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO |  | SINAPI |  | KG | 1.11 | 11.73 | 13.02
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 13.02
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0018 | 15.83 | 0.02
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0125 | 20.76 | 0.25
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.27
[6 empty] | VALOR: |  | 13.29
95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS |  | SINAPI |  | H | 0.0094 | 14.17 | 0.13
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.13
[6 empty] | VALOR: |  | 0.13
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.45 | 0.45
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.26 | 1.26
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.29
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS |  | SINAPI |  | H | 1 | 14.17 | 14.17
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.17
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.13
[6 empty] | VALOR: |  | 20.59
90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) |  | SINAPI |  | UN | 0.000128 | 3453.78 | 0.44
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.44
[6 empty] | VALOR: |  | 0.44
90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) |  | SINAPI |  | UN | 1.51e-05 | 3453.78 | 0.05
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.05
[6 empty] | VALOR: |  | 0.05
90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) |  | SINAPI |  | UN | 0.0001 | 3453.78 | 0.34
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.34
[6 empty] | VALOR: |  | 0.34
90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)
GERAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  | SINAPI |  | KW/H | 0.52 | 0.84 | 0.43
[6 empty] | TOTAL GERAL: |  | 0.43
[6 empty] | VALOR: |  | 0.43
90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 1.26
[6 empty] | VALOR: |  | 1.26
90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.49
[6 empty] | VALOR: |  | 0.49
88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 6.4e-05 | 5400 | 0.34
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.34
[6 empty] | VALOR: |  | 0.34
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 7.6e-06 | 5400 | 0.04
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.04
[6 empty] | VALOR: |  | 0.04
88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 7e-05 | 5400 | 0.37
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.37
[6 empty] | VALOR: |  | 0.37
88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)
GERAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  | SINAPI |  | KW/H | 1.25 | 0.84 | 1.05
[6 empty] | TOTAL GERAL: |  | 1.05
[6 empty] | VALOR: |  | 1.05
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 1.8
[6 empty] | VALOR: |  | 1.8
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.38
[6 empty] | VALOR: |  | 0.38
87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI |  | M3 | 0.95 | 81.04 | 76.98
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | SINAPI |  | KG | 426.49 | 0.59 | 251.62
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 328.6
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 4.32 | 16.98 | 73.35
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 1.01 | 1.8 | 1.81
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 3.31 | 0.38 | 1.25
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 76.41
[6 empty] | VALOR: |  | 405.01
87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI |  | M3 | 1.16 | 80 | 92.8
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS |  | SINAPI |  | KG | 174.1 | 0.8 | 139.28
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | SINAPI |  | KG | 195.86 | 0.59 | 115.55
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 347.63
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 4.5 | 16.98 | 76.41
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 1.05 | 1.8 | 1.89
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 3.45 | 0.38 | 1.31
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 79.61
[6 empty] | VALOR: |  | 427.24
95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR |  | SINAPI |  | H | 0.012 | 14.17 | 0.17
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.17
[6 empty] | VALOR: |  | 0.17
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.48 | 1.48
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.56
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR |  | SINAPI |  | H | 1 | 14.17 | 14.17
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.17
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.17
[6 empty] | VALOR: |  | 21.9
I2772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2552 | OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA |  | SEINFRA |  | H | 1 | 18.74 | 18.74
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 18.74
[6 empty] | VALOR: |  | 18.74
I0612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2772 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) |  | SEINFRA |  | H | 1 | 18.74 | 18.74
I2702 | JUROS |  | SEINFRA |  | H | 0.4797 | 1 | 0.4797
I2701 | DEPRECIAÇÃO |  | SEINFRA |  | H | 8.241 | 1 | 8.241
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 27.4607
[6 empty] | VALOR: |  | 27.46
I2771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2706 | OLEO DIESEL |  | SEINFRA |  | L | 1.05 | 4.09 | 4.2945
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 4.2945
[6 empty] | VALOR: |  | 4.29
I0725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2772 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) |  | SEINFRA |  | H | 1 | 18.74 | 18.74
I2702 | JUROS |  | SEINFRA |  | H | 0.4797 | 1 | 0.4797
I2701 | DEPRECIAÇÃO |  | SEINFRA |  | H | 8.241 | 1 | 8.241
I2703 | MANUTENÇÃO |  | SEINFRA |  | H | 10.4097 | 1 | 10.4097
I2771 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) |  | SEINFRA |  | H | 1 | 4.2945 | 4.2945
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 42.1649
[6 empty] | VALOR: |  | 42.16
S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 | 170.51 | 0.26
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0008 | 6 | 0
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0941 | 4 | 0.38
I04728 | Talhadeira chata 10" |  | ORSE |  | un | 0.0003 | 13.85 | 0
I04729 | Marreta 1 kg com cabo |  | ORSE |  | un | 0.0001 | 28.8 | 0
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 140 | 0.63
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 | 35.9 | 0.06
I10788 | Pá quadrada |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 30.7 | 0.01
I02711S | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 206.5 | 0.04
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 | 10.98 | 0.03
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0008 | 58.56 | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 15.86 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 | 12.2 | 0.01
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 2.92
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 5 | 0.51
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.69
[6 empty] | VALOR: |  | 3.61
S00077 - Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água (m3)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 3 | 11.65 | 34.95
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 34.95
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00366S | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |  | ORSE |  | m3 | 1.2 | 112.5 | 135
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 135
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 3 | 3.61 | 10.83
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 10.83
[6 empty] | VALOR: |  | 180.77
S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 | 170.51 | 0.26
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0008 | 6 | 0
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0654 | 4 | 0.26
I04174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar |  | ORSE |  | un | 0.0005 | 10.8 | 0.01
I04722 | Colher de pedreiro |  | ORSE |  | un | 0.0004 | 18.59 | 0.01
I10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 40.8 | 0.01
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 140 | 0.63
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 | 35.9 | 0.06
I10789 | Nível de bolha de madeira |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 16.3 | 0
I10790 | Prumo de face |  | ORSE |  | un | 0.0001 | 22.98 | 0
I11243 | Martelo sem unha |  | ORSE |  | un | 0.0001 | 16.55 | 0
I11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 |  | ORSE |  | un | 0.0007 | 11.26 | 0.01
I11246 | Escala métrica de bambú |  | ORSE |  | Un | 0.0007 | 9.05 | 0.01
I11247 | Serra mármore |  | ORSE |  | un | 0.0001 | 327.8 | 0.03
I11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 13.52 | 0
I11265 | Martelo de borracha com cabo |  | ORSE |  | un | 0.0004 | 11.5 | 0
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 | 10.98 | 0.03
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0008 | 58.56 | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 15.86 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 | 12.2 | 0.01
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 2.83
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 5 | 0.51
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.69
[6 empty] | VALOR: |  | 3.52
S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional |  | ORSE |  | un | 0.0001 | 246 | 0.02
I11249 | Serra circular eletrica portatil |  | ORSE |  | un | 0.0001 | 518 | 0.05
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.07
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 | 170.51 | 0.26
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0007 | 6 | 0
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0654 | 4 | 0.26
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 140 | 0.63
I10577 | Serrote 40cm |  | ORSE |  | un | 0.0001 | 30 | 0
I10578 | Formão grande |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 15.15 | 0
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 22.89 | 0
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 | 35.9 | 0.06
I11244 | Martelo com unha |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 37.9 | 0.01
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 | 10.98 | 0.03
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0007 | 58.56 | 0.04
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 15.86 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 | 12.2 | 0.01
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 2.75
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 5 | 0.51
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.69
[6 empty] | VALOR: |  | 3.51
S10555 - Encargos Complementares - Armador (h)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 | 170.51 | 0.26
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0008 | 6 | 0
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0654 | 4 | 0.26
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 140 | 0.63
I10585 | Arco de serra |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 21.25 | 0
I10586 | Torquesa |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 17.9 | 0
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 | 35.9 | 0.06
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 | 10.98 | 0.03
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0008 | 58.56 | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 15.86 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 | 12.2 | 0.01
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 2.75
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 5 | 0.51
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.69
[6 empty] | VALOR: |  | 3.44
S00128 - Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00378S | Armador (horista) |  | ORSE |  | h | 0.18 | 14.02 | 2.52
I01213S | Carpinteiro de formas |  | ORSE |  | h | 0.36 | 14.02 | 5.05
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 0.36 | 14.02 | 5.05
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 1.62 | 11.65 | 18.87
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.49
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 1.62 | 3.61 | 5.85
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 0.36 | 3.52 | 1.27
S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro |  | ORSE |  | h | 0.36 | 3.51 | 1.26
S10555 | Encargos Complementares - Armador |  | ORSE |  | h | 0.18 | 3.44 | 0.62
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 9
[6 empty] | VALOR: |  | 40.46
S00098 - Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I34493S | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) |  | ORSE |  | m3 | 1 | 339.3 | 339.3
I44535S | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 |  | ORSE |  | m3 | 1 | 33.93 | 33.93
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 373.23
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00128 | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento |  | ORSE |  | m3 | 1 | 40.46 | 40.46
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 40.46
[6 empty] | VALOR: |  | 413.69
S10553 - Encargos Complementares - Pintor (h)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 | 170.51 | 0.26
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0008 | 6 | 0
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0654 | 4 | 0.26
I04174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar |  | ORSE |  | un | 0.0005 | 10.8 | 0.01
I04725 | Espátula |  | ORSE |  | un | 0.0004 | 24.79 | 0.01
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 140 | 0.63
I10583 | Trincha 3" |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 11 | 0.05
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 | 35.9 | 0.06
I11250 | Rolo lã de carneiro 20cm |  | ORSE |  | un | 0.0023 | 17.3 | 0.04
I11251 | Pincel de seda 2" |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 30.05 | 0.14
I11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus |  | ORSE |  | un | 0.0001 | 244.8 | 0.02
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 | 10.98 | 0.03
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0008 | 58.56 | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 15.86 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 | 12.2 | 0.01
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 3.02
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 5 | 0.51
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.69
[6 empty] | VALOR: |  | 3.71
S02323 - Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 (m2)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04783S | Pintor |  | ORSE |  | h | 0.2 | 14.02 | 2.8
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.2 | 11.65 | 2.33
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.13
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02229 | Tinta novacor piso ou similar |  | ORSE |  | l | 0.072 | 9.34 | 0.67
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 0.67
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.2 | 3.61 | 0.72
S10553 | Encargos Complementares - Pintor |  | ORSE |  | h | 0.2 | 3.71 | 0.74
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 1.46
[6 empty] | VALOR: |  | 7.25
S02497 - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 3 | 11.65 | 34.95
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 34.95
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 3 | 3.61 | 10.83
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 10.83
[6 empty] | VALOR: |  | 45.77
S00125 - Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 6 | 11.65 | 69.9
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 69.9
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00367S | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) |  | ORSE |  | m3 | 0.913 | 113.97 | 104.05
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 |  | ORSE |  | kg | 293 | 0.68 | 199.24
I04718S | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete |  | ORSE |  | m3 | 0.627 | 94.92 | 59.51
I04721S | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete |  | ORSE |  | m3 | 0.209 | 94.42 | 19.73
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 382.53
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 6 | 3.61 | 21.66
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 21.66
[6 empty] | VALOR: |  | 474.06
S07692 - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00378S | Armador (horista) |  | ORSE |  | h | 0.18 | 14.02 | 2.52
I01213S | Carpinteiro de formas |  | ORSE |  | h | 0.36 | 14.02 | 5.05
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 0.36 | 14.02 | 5.05
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 1.62 | 11.65 | 18.87
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.49
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 1.62 | 3.61 | 5.85
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 0.36 | 3.52 | 1.27
S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro |  | ORSE |  | h | 0.36 | 3.51 | 1.26
S10555 | Encargos Complementares - Armador |  | ORSE |  | h | 0.18 | 3.44 | 0.62
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 9
[6 empty] | VALOR: |  | 40.46
S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00125 | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento |  | ORSE |  | m3 | 1 | 474.06 | 474.06
S07692 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura |  | ORSE |  | m3 | 1 | 40.46 | 40.46
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 514.52
[6 empty] | VALOR: |  | 514.53
S01903 - Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte (m3)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 4 | 11.65 | 46.6
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 46.6
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00370S | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |  | ORSE |  | m3 | 1.08 | 112.5 | 121.5
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 |  | ORSE |  | kg | 452.2 | 0.68 | 307.5
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 429
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 4 | 3.61 | 14.44
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 14.44
[6 empty] | VALOR: |  | 490.04
S02624 - Remoção e reposição de meio-fio (m)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 0.18 | 14.02 | 2.52
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.36 | 11.65 | 4.19
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.71
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00126 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado |  | ORSE |  | m3 | 0.011 | 514.53 | 5.66
S01903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte |  | ORSE |  | m3 | 0.001 | 490.04 | 0.49
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.36 | 3.61 | 1.3
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 0.18 | 3.52 | 0.63
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 8.08
[6 empty] | VALOR: |  | 14.78
S03644 - Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual (m2)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 0.4 | 14.02 | 5.61
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.4 | 11.65 | 4.66
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.27
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.4 | 3.61 | 1.44
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 0.4 | 3.52 | 1.41
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 2.85
[6 empty] | VALOR: |  | 13.1
S04864 - Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (m2)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 0.5 | 14.02 | 7.01
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 1.2 | 11.65 | 13.98
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 20.99
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02540 | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos |  | ORSE |  | kg | 0.52 | 3.5 | 1.82
I02684 | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar |  | ORSE |  | kg | 4 | 1.19 | 4.76
I04689 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual |  | ORSE |  | m2 | 1.05 | 54.45 | 57.17
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 63.75
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 1.2 | 3.61 | 4.33
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 0.5 | 3.52 | 1.76
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 6.09
[6 empty] | VALOR: |  | 90.81
S09182 - Demolição de concreto com martelete e compressor (m3)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02463 | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) |  | ORSE |  | h | 1 | 12.56 | 12.56
I02490 | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) |  | ORSE |  | h | 3 | 6.11 | 18.33
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 30.89
[6 empty] | VALOR: |  | 412.83
S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 | 170.51 | 0.26
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0008 | 6 | 0
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0654 | 4 | 0.26
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 140 | 0.63
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 22.89 | 0
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 | 35.9 | 0.06
I11240 | Alicate com isolamento |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 43.9 | 0.01
I11241 | Alicate volt-amperimetro |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 160 | 0.03
I11242 | Chave inglesa 12" |  | ORSE |  | un | 0.0001 | 47 | 0
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 | 10.98 | 0.03
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0007 | 58.56 | 0.04
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 | 15.86 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 | 12.2 | 0.01
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 2.78
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 | 5 | 0.51
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.69
[6 empty] | VALOR: |  | 3.47
95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA |  | SINAPI |  | H | 0.0302 | 9.96 | 0.3
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.3
[6 empty] | VALOR: |  | 0.3
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.43
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 9.96 | 9.96
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.96
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.3
[6 empty] | VALOR: |  | 16.69
95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA |  | SINAPI |  | H | 0.0302 | 14.17 | 0.42
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.42
[6 empty] | VALOR: |  | 0.42
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.43
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 14.17 | 14.17
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.17
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.42 | 0.42
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.42
[6 empty] | VALOR: |  | 21.02
S00087 - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos (m2)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01213S | Carpinteiro de formas |  | ORSE |  | h | 1.37 | 14.02 | 19.21
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 1.37 | 11.65 | 15.96
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 35.17
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar |  | ORSE |  | m2 | 0.28 | 60.86 | 17.04
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) |  | ORSE |  | m | 0.25 | 10.13 | 2.53
I02692S | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua |  | ORSE |  | l | 0.015 | 7.09 | 0.11
I04509S | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta |  | ORSE |  | m | 1 | 5.66 | 5.66
I05067S | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) |  | ORSE |  | kg | 0.3 | 21.95 | 6.59
I43130S | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) |  | ORSE |  | kg | 0.15 | 25 | 3.75
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 35.68
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 1.37 | 3.61 | 4.95
S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro |  | ORSE |  | h | 1.37 | 3.51 | 4.81
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 9.76
[6 empty] | VALOR: |  | 80.61
S00094 - Concreto ciclópico (m3)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 2 | 14.02 | 28.04
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 16 | 11.65 | 186.4
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 214.44
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01715 | Pedra de mão granítica |  | ORSE |  | m3 | 0.5 | 88.75 | 44.38
I00367S | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) |  | ORSE |  | m3 | 0.436 | 113.97 | 49.69
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 |  | ORSE |  | kg | 238.14 | 0.68 | 161.94
I04718S | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete |  | ORSE |  | m3 | 0.615 | 94.92 | 58.38
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 314.39
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 16 | 3.61 | 57.76
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 2 | 3.52 | 7.04
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 64.8
[6 empty] | VALOR: |  | 593.57
S00140 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00378S | Armador (horista) |  | ORSE |  | h | 0.08 | 14.02 | 1.12
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.08 | 11.65 | 0.93
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.05
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00081 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm |  | ORSE |  | kg | 1 | 10.66 | 10.66
I39017S | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm |  | ORSE |  | un | 0.4 | 0.22 | 0.09
I39315S | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas |  | ORSE |  | un | 0.4 | 0.35 | 0.14
I43132S | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) |  | ORSE |  | kg | 0.02 | 25 | 0.5
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 11.39
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.08 | 3.61 | 0.29
S10555 | Encargos Complementares - Armador |  | ORSE |  | h | 0.08 | 3.44 | 0.28
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.57
[6 empty] | VALOR: |  | 13.99
S03308 - Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 4 | 11.65 | 46.6
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 46.6
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00367S | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) |  | ORSE |  | m3 | 1.216 | 113.97 | 138.59
I01106S | Cal hidratada ch-i para argamassas |  | ORSE |  | kg | 182 | 0.95 | 172.9
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 |  | ORSE |  | kg | 182 | 0.68 | 123.76
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 435.25
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 4 | 3.61 | 14.44
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 14.44
[6 empty] | VALOR: |  | 496.29
S00155 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 1.52 | 14.02 | 21.31
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.91 | 11.65 | 10.6
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.91
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02212 | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm |  | ORSE |  | un | 68 | 0.35 | 23.8
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 23.8
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S03308 | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte |  | ORSE |  | m3 | 0.032 | 496.29 | 15.88
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.91 | 3.61 | 3.29
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 1.52 | 3.52 | 5.35
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 24.52
[6 empty] | VALOR: |  | 80.21
S01908 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 0.6 | 14.02 | 8.41
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.6 | 11.65 | 6.99
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.4
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S03308 | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte |  | ORSE |  | m3 | 0.02 | 496.29 | 9.93
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.6 | 3.61 | 2.17
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 0.6 | 3.52 | 2.11
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 14.21
[6 empty] | VALOR: |  | 29.55
S02279 - Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 (m2)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04783S | Pintor |  | ORSE |  | h | 0.35 | 14.02 | 4.91
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.25 | 11.65 | 2.91
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.82
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01602 | Massa acrílica |  | ORSE |  | l | 0.36 | 6.72 | 2.42
I03767S | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha |  | ORSE |  | un | 0.3 | 0.74 | 0.22
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 2.64
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.25 | 3.61 | 0.9
S10553 | Encargos Complementares - Pintor |  | ORSE |  | h | 0.35 | 3.71 | 1.3
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 2.2
[6 empty] | VALOR: |  | 12.65
S02282 - Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico (m2)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04783S | Pintor |  | ORSE |  | h | 0.2 | 14.02 | 2.8
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.1 | 11.65 | 1.17
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.97
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01332 | Líquido selador acrílico |  | ORSE |  | l | 0.2 | 7.61 | 1.52
I03767S | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha |  | ORSE |  | un | 0.5 | 0.74 | 0.37
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 1.89
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.1 | 3.61 | 0.36
S10553 | Encargos Complementares - Pintor |  | ORSE |  | h | 0.2 | 3.71 | 0.74
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 1.1
[6 empty] | VALOR: |  | 6.96
S02288 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional (m2)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04783S | Pintor |  | ORSE |  | h | 0.4 | 14.02 | 5.61
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.2 | 11.65 | 2.33
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.94
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I07356S | Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco |  | ORSE |  | l | 0.18 | 22.32 | 4.02
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 4.02
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.2 | 3.61 | 0.72
S10553 | Encargos Complementares - Pintor |  | ORSE |  | h | 0.4 | 3.71 | 1.48
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 2.2
[6 empty] | VALOR: |  | 14.15
S02509 - Carga manual de material de 1ª categoria (m3)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.6 | 11.65 | 6.99
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.99
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.6 | 3.61 | 2.17
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 2.17
[6 empty] | VALOR: |  | 9.14
S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 0.1 | 14.02 | 1.4
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.1 | 11.65 | 1.17
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.57
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S01903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte |  | ORSE |  | m3 | 0.005 | 490.04 | 2.45
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.1 | 3.61 | 0.36
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 0.1 | 3.52 | 0.35
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 3.16
[6 empty] | VALOR: |  | 5.72
5674 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M |  | SINAPI |  | UN | 6.67e-05 | 584125.36 | 38.96
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 38.96
[6 empty] | VALOR: |  | 38.96
53788 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM |  | SINAPI |  | L | 9.55 | 5.77 | 55.1
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 55.1
[6 empty] | VALOR: |  | 55.1
95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR |  | SINAPI |  | H | 0.0067 | 16.17 | 0.1
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1
[6 empty] | VALOR: |  | 0.1
88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.35
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR |  | SINAPI |  | H | 1 | 16.17 | 16.17
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.17
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.1
[6 empty] | VALOR: |  | 21.62
89210 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M |  | SINAPI |  | UN | 5.33e-05 | 584125.36 | 31.13
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 31.13
[6 empty] | VALOR: |  | 31.13
89211 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M |  | SINAPI |  | UN | 7.4e-06 | 584125.36 | 4.32
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 4.32
[6 empty] | VALOR: |  | 4.32
5684 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 38.96 | 38.96
53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 55.1 | 55.1
88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 | 21.62 | 21.62
89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 31.13 | 31.13
89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 4.32 | 4.32
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 151.13
[6 empty] | VALOR: |  | 151.13
5685 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 | 21.62 | 21.62
89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 31.13 | 31.13
89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 | 4.32 | 4.32
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 57.07
[6 empty] | VALOR: |  | 57.07
95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004759 | CALCETEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.0094 | 14.17 | 0.13
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.13
[6 empty] | VALOR: |  | 0.13
88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 1.09 | 1.09
[6 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.41
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004759 | CALCETEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 | 14.17 | 14.17
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.17
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 0.13
[6 empty] | VALOR: |  | 20.71
88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI |  | M3 | 1.07 | 80 | 85.6
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | SINAPI |  | KG | 483.7 | 0.59 | 285.38
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 370.98
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 3.42 | 16.98 | 58.07
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.8 | 1.8 | 1.44
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 2.62 | 0.38 | 0.99
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 60.5
[6 empty] | VALOR: |  | 431.48
S05073 - Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
I02450 | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) | 1 |  | 1 | 0 | 289.53 | 0 | 289.53
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 289.53
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I06111S | Servente de obras |  |  |  | h | 0.5 | 11.65 | 5.83
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 5.83
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 295.36
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 253
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.1674
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  |  |  | h | 0.002 | 3.61 | 0.01
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 0.01
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 1.1774
[6 empty] | VALOR: |  | 1.18
S02322 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) (m2)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04783S | Pintor |  | ORSE |  | h | 0.4 | 14.02 | 5.61
I06111S | Servente de obras |  | ORSE |  | h | 0.2 | 11.65 | 2.33
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.94
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I07342S | Tinta mineral impermeavel em po, branca |  | ORSE |  | kg | 0.33 | 2.97 | 0.98
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 0.98
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.2 | 3.61 | 0.72
S10553 | Encargos Complementares - Pintor |  | ORSE |  | h | 0.4 | 3.71 | 1.48
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 2.2
[6 empty] | VALOR: |  | 11.11

## CRONOGRAMA (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | PRAÇA DA IGREJA | 22258.66 |  |  | 20% | 80% | 100%
[5 empty] | 4451.73 | 17806.93 | 22258.66
2 | RUA PROJETADA 01 | 42108.61 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 42108.61 |  |  |  | 42108.61
3 | RUA PROJETADA 02 | 31286.17 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 31286.17 |  |  | 31286.17
4 | RUA PROJETADA 03 | 9684.69 |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 9684.69 |  | 9684.69
5 | RUA PROJETADA 04 | 34922.02 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 17461.01 | 17461.01 | 34922.02
6 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 34307.63 | 30.02% | 22.31% | 22.53% | 25.14% | 100%
|  |  | 10299.15 | 7654.03 | 7729.51 | 8624.94 | 34307.63
|  | 174567.78 | 52407.76 | 38940.2 | 39326.94 | 43892.88 | 174567.78
|  |  | 52407.76 | 91347.96 | 130674.9 | 174567.78

## BDI (hidden)
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.75
L | Lucro | 6.16
| TOTAL | 6.91
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3
DF | Despesas financeiras | 0.59
R | Riscos | 0.97
| TOTAL | 4.56
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 2
| PIS | 0.65
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 10.15
BDI = 24,46%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01 | 0
B2 | Feriados | 4.3 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.78 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.98 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 13.64 | 10.55
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 50.51 | 20.28
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.45 | 3.45
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 0.5 | 0.39
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.1 | 3.17
C5 | Indenização Adicional | 0.37 | 0.29
| TOTAL | 9.52 | 7.38
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.59 | 7.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.39 | 0.31
| TOTAL | 18.98 | 7.77
Horista = 115,81% Mensalista = 72,23%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.81 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.56 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.95 | 6.9
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 44.64 | 16.61
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.41 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.36 | 3.36
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.8 | 2.93
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 14.16 | 10.91
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.5 | 2.79
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 7.95 | 3.14
Horista = 83,55% Mensalista = 47,46%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.86 | 0
B2 | Feriados | 3.93 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.82 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.45 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.01 | 6.94
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 44.84 | 16.65
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.76 | 3.67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 4.35 | 3.35
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.33 | 2.56
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 12.95 | 9.98
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.5 | 6.13
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42 | 0.33
| TOTAL | 16.92 | 6.46
Horista = 111,51% Mensalista = 69,89%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.8 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.55 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.71 | 6.73
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 44.41 | 16.46
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.4 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.85 | 3.75
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.9 | 3.01
C5 | Indenização Adicional | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 14.73 | 11.38
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.46 | 2.77
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 7.91 | 3.12
Horista = 83,85% Mensalista = 47,76%
A + B + C + D