## BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB | SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe |  | 27,89% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADES |  |  |  |  | VALORES R$
|  |  |  | UND | CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 | MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 02 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 02 | PREÇO UNITÁRIO COM BDI R$ | PREÇO CONTRATADO R$ | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 02 R$ | TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 57934.39 | 0 | 38665.81
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12 | 12 |  | 12 | 463.24 | 5558.88 | 0 | 5558.88
1.2 | 57 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 25435.73 | 25435.73 | 0 | 25435.73
1.3 | 012095 | SBC | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 0 | 3211.43 | 19268.58 | 0 | 0
1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 80 | 80 |  | 80 | 95.89 | 7671.2 | 0 | 7671.2
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 137280.7 | 0 | 40894.65
2.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 1 |  | 1 | 27021.8 | 54043.6 | 0 | 27021.8
2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 1 |  | 1 | 5122.4 | 30734.4 | 0 | 5122.4
2.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 1 |  | 1 | 7692.95 | 46157.7 | 0 | 7692.95
2.4 | 73618 | SINAPI | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | m² | 300 | 50 |  | 50 | 21.15 | 6345 | 0 | 1057.5
3 |  |  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 99677.46 | 0 | 99677.46
3.1 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 37.2 | 37.2 |  | 37.2 | 625.97 | 23286.08 | 0 | 23286.08
3.2 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 324.89 | 324.89 |  | 324.89 | 117.09 | 38041.37 | 0 | 38041.37
3.3 | 9743 | ORSE | Remoção de tesoura completa em madeira serrada, para telhados com vãos de 7m | un | 14 | 14 |  | 14 | 405.38 | 5675.32 | 0 | 5675.32
3.4 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 7603.82 | 7603.82 |  | 7603.82 | 0.65 | 4942.48 | 0 | 4942.48
3.5 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 543.13 | 543.13 |  | 543.13 | 9.24 | 5018.52 | 0 | 5018.52
3.6 | 74244/033 | Próprio | DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO | m³ | 543.13 | 543.13 |  | 543.13 | 41.82 | 22713.69 | 0 | 22713.69
4 |  |  | MURO DE CONTORNO | [6 empty] | 442798.66 | 0 | 442798.66
4.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 360.13 | 360.13 |  | 360.13 | 112.79 | 40619.06 | 0 | 40619.06
4.2 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 57.62 | 57.62 |  | 57.62 | 563.63 | 32476.36 | 0 | 32476.36
4.3 | 73907/006 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 144.05 | 144.05 |  | 144.05 | 31.56 | 4546.21 | 0 | 4546.21
4.4 | 73990/001 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 46 | 46 |  | 46 | 745.45 | 34290.7 | 0 | 34290.7
4.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 45.3 | 45.3 |  | 45.3 | 486.4 | 22033.92 | 0 | 22033.92
4.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 45.3 | 45.3 |  | 45.3 | 321.82 | 14578.44 | 0 | 14578.44
4.7 | 73410 | SINAPI | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM | m² | 522.88 | 522.88 |  | 522.88 | 110.68 | 57872.35 | 0 | 57872.35
4.8 | 103353 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 747.03 | 747.03 |  | 747.03 | 108.75 | 81239.51 | 0 | 81239.51
4.9 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1584.7 | 1584.7 |  | 1584.7 | 7.81 | 12376.5 | 0 | 12376.5
4.10 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1584.7 | 1584.7 |  | 1584.7 | 61.65 | 97696.75 | 0 | 97696.75
4.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1584.7 | 1584.7 |  | 1584.7 | 4.04 | 6402.18 | 0 | 6402.18
4.12 | 73415 | SINAPI | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | m² | 1584.7 | 1584.7 |  | 1584.7 | 24.4 | 38666.68 | 0 | 38666.68
5 |  |  | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 221219.1 | 0 | 0
5.1 | 94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 272.28 |  |  | 0 | 41.52 | 11305.06 | 0 | 0
5.2 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 1516.63 |  |  | 0 | 94.61 | 143488.36 | 0 | 0
5.3 | 73817/001 | SINAPI | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | m³ | 151.36 |  |  | 0 | 136.91 | 20722.69 | 0 | 0
5.4 | 85180 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 227.08 |  |  | 0 | 25.92 | 5885.91 | 0 | 0
5.5 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 68.12 |  |  | 0 | 184.4 | 12561.32 | 0 | 0
5.6 | 13765 | ORSE | Banco em concreto medidas: 2,00 x 2,00 m, revestido em porcelanato amadeirado (assento) estrutura revestida em porcelanato cimento queimado, inclusive jardineira | un | 3 |  |  | 0 | 1754.61 | 5263.83 | 0 | 0
5.7 | 2411 | ORSE | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | un | 3 |  |  | 0 | 1082.28 | 3246.84 | 0 | 0
5.8 | 00000042 | Próprio | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | M | 23.5 |  |  | 0 | 722.14 | 16970.29 | 0 | 0
5.9 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 12 |  |  | 0 | 147.9 | 1774.8 | 0 | 0
6 |  |  | ARCO - MONUMENTAL | [6 empty] | 67820.72 | 0 | 0
6.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.15 |  |  | 0 | 102.49 | 117.86 | 0 | 0
6.2 | 5970 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 6.12 |  |  | 0 | 101.78 | 622.89 | 0 | 0
6.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.4 |  |  | 0 | 822.17 | 328.86 | 0 | 0
6.4 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.56 |  |  | 0 | 2999.48 | 1679.7 | 0 | 0
6.5 | 100014 | SBC | ESTRUTURA ACO PERFIL METALICO (22,153kg/m2) | m² | 22.16 |  |  | 0 | 1305.41 | 28927.88 | 0 | 0
6.6 | 040339 | SBC | SOLDA FILETE PERFIL DE ACO I-PORTICO ESTRUTURAL SOLDADO | M | 31.66 |  |  | 0 | 66.25 | 2097.47 | 0 | 0
6.7 | 023478 | SBC | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS CAIXILHO DE FERRO C/ MASSA E ZARCAO | m² | 88.64 |  |  | 0 | 47.69 | 4227.24 | 0 | 0
6.8 | 121581 | SBC | PAINEL COMPOSTO (ACM) E=4mm | m² | 88.64 |  |  | 0 | 310.81 | 27550.19 | 0 | 0
6.9 | 062432 | SBC | PONTO TOMADA 300W ELETRODUTO PVC | UN | 2 |  |  | 0 | 123.73 | 247.46 | 0 | 0
6.10 | 105548 | SINAPI | PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | M | 31.66 |  |  | 0 | 63.84 | 2021.17 | 0 | 0
7 |  |  | QUIOSQUES | [6 empty] | 247879.3 | 0 | 0
7.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7.06 |  |  | 0 | 221.54 | 1564.07 | 0 | 0
7.2 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 1.78 |  |  | 0 | 822.17 | 1463.46 | 0 | 0
7.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6.4 |  |  | 0 | 486.4 | 3112.96 | 0 | 0
7.4 | 5970 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 66 |  |  | 0 | 101.78 | 6717.48 | 0 | 0
7.5 | 73990/001 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 12.8 |  |  | 0 | 745.45 | 9541.76 | 0 | 0
7.6 | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 616 |  |  | 0 | 7.85 | 4835.6 | 0 | 0
7.7 | 103350 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 92.4 |  |  | 0 | 181.77 | 16795.54 | 0 | 0
7.8 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 184.8 |  |  | 0 | 5.17 | 955.41 | 0 | 0
7.9 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 184.8 |  |  | 0 | 27.81 | 5139.28 | 0 | 0
7.10 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 6 |  |  | 0 | 51.88 | 311.28 | 0 | 0
7.11 | 90944 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 131.9 |  |  | 0 | 198.99 | 26246.78 | 0 | 0
7.12 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 131.9 |  |  | 0 | 158.37 | 20889 | 0 | 0
7.13 | 210105 | SBC | POLIMENTO PISOS GRANITO | m² | 131.9 |  |  | 0 | 28.18 | 3716.94 | 0 | 0
7.14 | 130324 | SBC | RODAPE MARMORITE OU GRANILITE | M | 40 |  |  | 0 | 55.91 | 2236.4 | 0 | 0
7.15 | 210032 | SBC | POLIMENTO RODAPES GRANITO | M | 40 |  |  | 0 | 31.93 | 1277.2 | 0 | 0
7.16 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 500.54 | 2002.16 | 0 | 0
7.17 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 653.63 | 1307.26 | 0 | 0
7.18 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 506.76 | 1013.52 | 0 | 0
7.19 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 837.1 | 1674.2 | 0 | 0
7.20 | 104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | UN | 8 |  |  | 0 | 165.84 | 1326.72 | 0 | 0
7.21 | 96718 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 50 |  |  | 0 | 15.02 | 751 | 0 | 0
7.22 | 96647 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 24 |  |  | 0 | 25.68 | 616.32 | 0 | 0
7.23 | 72711 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 |  |  | 0 | 60.67 | 728.04 | 0 | 0
7.24 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 4 |  |  | 0 | 536.24 | 2144.96 | 0 | 0
7.25 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 316.47 | 632.94 | 0 | 0
7.26 | 83670 | SINAPI | TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16 |  |  | 0 | 72.18 | 1154.88 | 0 | 0
7.27 | 101872 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  | 0 | 696.02 | 1392.04 | 0 | 0
7.28 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 26 |  |  | 0 | 204.57 | 5318.82 | 0 | 0
7.29 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 24 |  |  | 0 | 213.48 | 5123.52 | 0 | 0
7.30 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 |  |  | 0 | 215.48 | 861.92 | 0 | 0
7.31 | 72934 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 360 |  |  | 0 | 9.1 | 3276 | 0 | 0
7.32 | 72252 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 |  |  | 0 | 38.95 | 5842.5 | 0 | 0
7.33 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 95 | 190 | 0 | 0
7.34 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 113.61 | 227.22 | 0 | 0
7.35 | 105541 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 12 |  |  | 0 | 234.42 | 2813.04 | 0 | 0
7.36 | 105920 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 36 |  |  | 0 | 98.5 | 3546 | 0 | 0
7.37 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 244 |  |  | 0 | 4.52 | 1102.88 | 0 | 0
7.38 | 73415 | SINAPI | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | m² | 244 |  |  | 0 | 24.4 | 5953.6 | 0 | 0
7.39 | 95634 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 2 |  |  | 0 | 204.43 | 408.86 | 0 | 0
7.40 | 9540 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 2 |  |  | 0 | 1411.36 | 2822.72 | 0 | 0
7.41 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 244 |  |  | 0 | 17.84 | 4352.96 | 0 | 0
7.42 | 100195 | SBC | COBERTURA TELHA CERAMICA ROMANA 4 AGUAS+ESTRUTURA MADEIRA | m² | 139.9 |  |  | 0 | 318.62 | 44574.93 | 0 | 0
7.43 | 104756 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 139.9 |  |  | 0 | 178.68 | 24997.33 | 0 | 0
7.44 | 023391 | SBC | FORNECIMENTO PORTA ALUMINIO UMA FOLHA DE ABRIR | m² | 13.44 |  |  | 0 | 653.18 | 8778.73 | 0 | 0
7.45 | 112180 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL | m² | 9.6 |  |  | 0 | 321.51 | 3086.49 | 0 | 0
7.46 | 023691 | SBC | FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO LUXO-LINHA NYLON | UN | 6 |  |  | 0 | 409.14 | 2454.84 | 0 | 0
7.47 | 140202 | SBC | FECHADURA JANELA DE ALUMÍNIO | UN | 6 |  |  | 0 | 433.29 | 2599.74 | 0 | 0
8 |  |  | VESTIÁRIOS | [6 empty] | 188217.51 | 0 | 0
8.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 56 |  |  | 0 | 112.79 | 6316.24 | 0 | 0
8.2 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 62.02 |  |  | 0 | 126.7 | 7857.93 | 0 | 0
8.3 | 040452 | SBC | CONC.USIN.MEC LAJE MACICA 30MPA 10M2 FOR.PLAST 17MM + ARMAD | m³ | 11.83 |  |  | 0 | 2650.78 | 31358.72 | 0 | 0
8.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 11 |  |  | 0 | 41.09 | 451.99 | 0 | 0
8.5 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - BALDRAME | m³ | 11.2 |  |  | 0 | 3105.87 | 34785.74 | 0 | 0
8.6 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - COLUNAS | m³ | 2.03 |  |  | 0 | 3105.87 | 6304.91 | 0 | 0
8.7 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS | m³ | 5.4 |  |  | 0 | 3105.87 | 16771.69 | 0 | 0
8.8 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 150.9 |  |  | 0 | 124.87 | 18842.88 | 0 | 0
8.9 | 120047 | SBC | CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES | m² | 150.9 |  |  | 0 | 41.1 | 6201.99 | 0 | 0
8.10 | 00000038 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M² | 49.68 |  |  | 0 | 90.02 | 4472.19 | 0 | 0
8.11 | 180109 | SBC | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | m² | 101.22 |  |  | 0 | 17.44 | 1765.27 | 0 | 0
8.12 | 180018 | SBC | PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA | m² | 101.22 |  |  | 0 | 9.43 | 954.5 | 0 | 0
8.13 | 171351 | SBC | CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 4,0cm | m² | 41.12 |  |  | 0 | 54.82 | 2254.19 | 0 | 0
8.14 | 170262 | SBC | PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE | m² | 41.12 |  |  | 0 | 74.08 | 3046.16 | 0 | 0
8.15 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 41.12 |  |  | 0 | 62.01 | 2549.85 | 0 | 0
8.16 | 110099 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m | UN | 5 |  |  | 0 | 1661.66 | 8308.3 | 0 | 0
8.17 | 190466 | SBC | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,55x1,80m BOX CHUVEIRO WC | UN | 2 |  |  | 0 | 593.67 | 1187.34 | 0 | 0
8.18 | 190377 | SBC | MICTORIO SIFAO ECO BRANCO CELITE | UN | 8 |  |  | 0 | 694.96 | 5559.68 | 0 | 0
8.19 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  |  | 0 | 676.94 | 5415.52 | 0 | 0
8.20 | 190331 | SBC | CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2"" | UN | 8 |  |  | 0 | 350.71 | 2805.68 | 0 | 0
8.21 | 190196 | SBC | LAVATORIO SUSPENSO ECO 40C30CM CELITE COM METAIS | UN | 8 |  |  | 0 | 706.11 | 5648.88 | 0 | 0
8.22 | 190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m² | 7.2 |  |  | 0 | 552.2 | 3975.84 | 0 | 0
8.23 | 052661 | SBC | PTO AGUA FRIA PVC ROSCA PARA FILTRO + ABERT E CHUMB RASGO | UN | 10 |  |  | 0 | 120.84 | 1208.4 | 0 | 0
8.24 | CPU.02 | Próprio | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UND | 8 |  |  | 0 | 81.12 | 648.96 | 0 | 0
8.25 | CPU.03 | Próprio | PONTO DE ESGOTO DN 100 | UND | 8 |  |  | 0 | 114.1 | 912.8 | 0 | 0
8.26 | 052376 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 50mm | M | 30 |  |  | 0 | 27.56 | 826.8 | 0 | 0
8.27 | 1029 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 10 |  |  | 0 | 20.56 | 205.6 | 0 | 0
8.28 | 053302 | SBC | TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75mm | M | 25 |  |  | 0 | 33.37 | 834.25 | 0 | 0
8.29 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 10 |  |  | 0 | 29.04 | 290.4 | 0 | 0
8.30 | 011 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 32 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 |  |  | 0 | 136.82 | 957.74 | 0 | 0
8.31 | 062191 | SBC | TOMADA CORRENTE EMBUTIR 2P+T 15A-250V | UN | 11 |  |  | 0 | 44.77 | 492.47 | 0 | 0
8.32 | 062003 | SBC | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES COM PLACA SERIE MODULARE FAME | UN | 15 |  |  | 0 | 58.35 | 875.25 | 0 | 0
8.33 | 470 | ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 15 |  |  | 0 | 21.39 | 320.85 | 0 | 0
8.34 | 8466 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | m | 150 |  |  | 0 | 9.79 | 1468.5 | 0 | 0
8.35 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 200 |  |  | 0 | 11.7 | 2340 | 0 | 0
9 |  |  | ARQUIBANCADA / TORRE |  |  |  |  | 0 |  | 326868.45 | 0 | 0
9.1 | 172010 | SBC | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA | m³ | 37.8 |  |  | 0 | 75.6 | 2857.68 | 0 | 0
9.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 36 |  |  | 0 | 41.09 | 1479.24 | 0 | 0
9.3 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS BALDRAME | m³ | 14.4 |  |  | 0 | 3105.87 | 44724.52 | 0 | 0
9.4 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - PILARES | m³ | 10.8 |  |  | 0 | 3105.87 | 33543.39 | 0 | 0
9.5 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS LONGITUDINAIS | m³ | 7.2 |  |  | 0 | 3105.87 | 22362.26 | 0 | 0
9.6 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS TRANSVERSAIS | m³ | 12.83 |  |  | 0 | 3105.87 | 39848.31 | 0 | 0
9.7 | 020085 | SBC | ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO - ATERRO ARQUIBANCADAS | m³ | 257.5 |  |  | 0 | 192.35 | 49530.12 | 0 | 0
9.8 | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais - Laje degraus | m³ | 32.19 |  |  | 0 | 483.94 | 15578.02 | 0 | 0
9.9 | 171350 | SBC | REGULARIZACAO PISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 3,0cm | m² | 9.66 |  |  | 0 | 40.47 | 390.94 | 0 | 0
9.10 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 67.5 |  |  | 0 | 97.77 | 6599.47 | 0 | 0
9.11 | 170485 | SBC | PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ACETINADO ELIANE | m² | 254.8 |  |  | 0 | 68.47 | 17446.15 | 0 | 0
9.12 | 090036 | SBC | ALVENARIA TIJOLO FURADO 9x19x19cm ESP.10cm-CIMENTO/SAIBRO 1:8 | m² | 288 |  |  | 0 | 69.89 | 20128.32 | 0 | 0
9.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 288 |  |  | 0 | 13.14 | 3784.32 | 0 | 0
9.14 | 00000022 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS | m² | 99 |  |  | 0 | 90.02 | 8911.98 | 0 | 0
9.15 | 180109 | SBC | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | m² | 80 |  |  | 0 | 17.44 | 1395.2 | 0 | 0
9.16 | 180018 | SBC | PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA | m² | 80 |  |  | 0 | 9.43 | 754.4 | 0 | 0
9.17 | 016 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 33 |  |  | 0 | 85.26 | 2813.58 | 0 | 0
9.18 | 061550 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"" | M | 172 |  |  | 0 | 20.05 | 3448.6 | 0 | 0
9.19 | 023470 | SBC | CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 2,5mm 450/750W | M | 333 |  |  | 0 | 13.32 | 4435.56 | 0 | 0
9.20 | 062191 | SBC | TOMADA CORRENTE EMBUTIR 2P+T 15A-250V | UN | 8 |  |  | 0 | 44.77 | 358.16 | 0 | 0
9.21 | 023470 | SBC | CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 2,5mm 450/750W | M | 61 |  |  | 0 | 13.32 | 812.52 | 0 | 0
9.22 | 059263 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"" | M | 30 |  |  | 0 | 19.57 | 587.1 | 0 | 0
9.23 | 063402 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 4,0mm2 | M | 183 |  |  | 0 | 6.12 | 1119.96 | 0 | 0
9.24 | 063511 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2 | M | 30 |  |  | 0 | 7.36 | 220.8 | 0 | 0
9.25 | 063204 | SBC | CABO AFUMEX SOLAR 1kV 1 CONDUTOR 10,0mm2 | M | 90 |  |  | 0 | 12.03 | 1082.7 | 0 | 0
9.26 | 064202 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES 100A+BARRAMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 1566.21 | 1566.21 | 0 | 0
9.27 | 120047 | SBC | CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES | m² | 576 |  |  | 0 | 41.1 | 23673.6 | 0 | 0
9.28 | 170485 | SBC | PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ACETINADO ELIANE | m² | 254.35 |  |  | 0 | 68.47 | 17415.34 | 0 | 0
10 |  |  | TORRES DE ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 133658.04 | 0 | 0
10.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.15 |  |  | 0 | 112.79 | 129.7 | 0 | 0
10.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 3.84 |  |  | 0 | 41.09 | 157.78 | 0 | 0
10.3 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES | m³ | 6.9 |  |  | 0 | 3105.87 | 21430.5 | 0 | 0
10.4 | 069054 | SBC | POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 12,0m ENGASTADO | UN | 6 |  |  | 0 | 2321.24 | 13927.44 | 0 | 0
10.5 | 014009 | SBC | CUSTO HORA CAMINHAO GUINDAUTO MERCEDES L1620 8tn 200CV | H | 70 |  |  | 0 | 165.05 | 11553.5 | 0 | 0
10.6 | PRE-008 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 |  |  | 0 | 4991.66 | 4991.66 | 0 | 0
10.7 | 12797 | ORSE | Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor,exclusive reator | un | 24 |  |  | 0 | 1142.26 | 27414.24 | 0 | 0
10.8 | G08 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM NAS DIMENSÕES 80CMX80CMX60CM COM PISO DE CONCRETO, E PAREDES REVESTIDAS | UND | 7 |  |  | 0 | 741.57 | 5190.99 | 0 | 0
10.9 | 078204 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 | M | 250 |  |  | 0 | 20.07 | 5017.5 | 0 | 0
10.10 | 11195 | ORSE | Cabo cobre flexível, não hologenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 150 |  |  | 0 | 90.22 | 13533 | 0 | 0
10.11 | 059301 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"" | M | 250 |  |  | 0 | 68.47 | 17117.5 | 0 | 0
10.12 | 063902 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m NORMATIZADA INTELLI | UN | 1 |  |  | 0 | 167.03 | 167.03 | 0 | 0
10.13 | 061905 | SBC | CONDUTOR COBRE NU CORDOALHA 7 FIOS P/PARA-RAIOS,COM SUPORTES | M | 120 |  |  | 0 | 108.56 | 13027.2 | 0 | 0
11 |  |  | ALAMBRADO | [6 empty] | 310759.25 | 150504.31 | 150504.31
11.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 1472 |  | 761.97 | 761.97 | 197.52 | 290749.44 | 150504.31 | 150504.31
11.2 | 111418 | SBC | PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4"" | m² | 18.4 |  |  | 0 | 1087.49 | 20009.81 | 0 | 0
[10 empty] | 2234113.58 | 150504.31 | 772540.89

## MEMORIAL DE CALCULO 02
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais
|  |  | PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB | SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe |  | 27,89% |  |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
MEMORIAL DE CALCULO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | MEMORIAL DE CALCULO | [8 empty] | UND
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [9 empty] | m²
|  |  | ÁREA DA PLACA | 6 | X | 2 |  |  |  |  | = | 12
|  |  |  | TOTAL GERAL | [6 empty] | = | 12
1.2 | 57 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos | [9 empty] | un
1.3 | 012095 | SBC | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | [9 empty] | MES
1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | [9 empty] | m²
LINEAR
|  |  |  | 31.5 | + | 5.5 | + | 3 | x | 2 | = | 80
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | = | 80
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | MES
MESAL
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | x | 1 | = | 1
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | = | 1
2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | MES
MESAL
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | x | 1 | = | 1
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | = | 1
2.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | MES
MESAL
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | x | 1 | = | 1
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | = | 1
2.4 | 73618 | SINAPI | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | [9 empty] | m²
|  |  |  | 1 | X | 1 |  |  | x | 25 | = | 50
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | = | 50
3 |  |  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO
3.1 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | m³
3.2 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | m³
3.3 | 9743 | ORSE | Remoção de tesoura completa em madeira serrada, para telhados com vãos de 7m | [9 empty] | un
3.4 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | [9 empty] | tkm
3.5 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [9 empty] | m³
3.6 | 74244/033 | Próprio | DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO | [9 empty] | m³
4 |  |  | MURO DE CONTORNO
4.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | [9 empty] | m³
4.2 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | [9 empty] | m³
4.3 | 73907/006 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [9 empty] | m²
4.4 | 73990/001 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | [9 empty] | UN
4.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [9 empty] | m³
4.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [9 empty] | m³
4.7 | 73410 | SINAPI | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM | [9 empty] | m²
4.8 | 103353 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | [9 empty] | m²
4.9 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | [9 empty] | m²
4.10 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | [9 empty] | m²
4.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | [9 empty] | m²
4.12 | 73415 | SINAPI | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | [9 empty] | m²
5 |  |  | URBANIZAÇÃO
5.1 | 94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | [9 empty] | M
5.2 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | [9 empty] | m²
5.3 | 73817/001 | SINAPI | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | [9 empty] | m³
5.4 | 85180 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | [9 empty] | m²
5.5 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | [9 empty] | m³
5.6 | 13765 | ORSE | Banco em concreto medidas: 2,00 x 2,00 m, revestido em porcelanato amadeirado (assento) estrutura revestida em porcelanato cimento queimado, inclusive jardineira | [9 empty] | un
5.7 | 2411 | ORSE | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | [9 empty] | un
5.8 | 00000042 | Próprio | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | [9 empty] | M
5.9 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | [9 empty] | UN
6 |  |  | ARCO - MONUMENTAL
6.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | [9 empty] | m³
6.2 | 5970 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | [9 empty] | m²
6.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | [9 empty] | m³
6.4 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | [9 empty] | m³
6.5 | 100014 | SBC | ESTRUTURA ACO PERFIL METALICO (22,153kg/m2) | [9 empty] | m²
6.6 | 040339 | SBC | SOLDA FILETE PERFIL DE ACO I-PORTICO ESTRUTURAL SOLDADO | [9 empty] | M
6.7 | 023478 | SBC | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS CAIXILHO DE FERRO C/ MASSA E ZARCAO | [9 empty] | m²
6.8 | 121581 | SBC | PAINEL COMPOSTO (ACM) E=4mm | [9 empty] | m²
6.9 | 062432 | SBC | PONTO TOMADA 300W ELETRODUTO PVC | [9 empty] | UN
6.10 | 105548 | SINAPI | PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | [9 empty] | M
7 |  |  | QUIOSQUES
7.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | [9 empty] | m³
7.2 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | [9 empty] | m³
7.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [9 empty] | m³
7.4 | 5970 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | [9 empty] | m²
7.5 | 73990/001 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | [9 empty] | UN
7.6 | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | [9 empty] | KG
7.7 | 103350 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [9 empty] | m²
7.8 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | [9 empty] | m²
7.9 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | [9 empty] | m²
7.10 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | [9 empty] | M
7.11 | 90944 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | [9 empty] | m²
7.12 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | [9 empty] | m²
7.13 | 210105 | SBC | POLIMENTO PISOS GRANITO | [9 empty] | m²
7.14 | 130324 | SBC | RODAPE MARMORITE OU GRANILITE | [9 empty] | M
7.15 | 210032 | SBC | POLIMENTO RODAPES GRANITO | [9 empty] | M
7.16 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | UN
7.17 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | UN
7.18 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | UN
7.19 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | UN
7.20 | 104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | [9 empty] | UN
7.21 | 96718 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [9 empty] | M
7.22 | 96647 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | [9 empty] | M
7.23 | 72711 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [9 empty] | UN
7.24 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | [9 empty] | UN
7.25 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | [9 empty] | UN
7.26 | 83670 | SINAPI | TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [9 empty] | M
7.27 | 101872 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [9 empty] | UN
7.28 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | [9 empty] | UN
7.29 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | [9 empty] | UN
7.30 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | [9 empty] | UN
7.31 | 72934 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | [9 empty] | M
7.32 | 72252 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [9 empty] | M
7.33 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | [9 empty] | UN
7.34 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | [9 empty] | UN
7.35 | 105541 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | [9 empty] | UN
7.36 | 105920 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | [9 empty] | UN
7.37 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | [9 empty] | m²
7.38 | 73415 | SINAPI | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | [9 empty] | m²
7.39 | 95634 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | [9 empty] | UN
7.40 | 9540 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | [9 empty] | UN
7.41 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | [9 empty] | m²
7.42 | 100195 | SBC | COBERTURA TELHA CERAMICA ROMANA 4 AGUAS+ESTRUTURA MADEIRA | [9 empty] | m²
7.43 | 104756 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | [9 empty] | m²
7.44 | 023391 | SBC | FORNECIMENTO PORTA ALUMINIO UMA FOLHA DE ABRIR | [9 empty] | m²
7.45 | 112180 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL | [9 empty] | m²
7.46 | 023691 | SBC | FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO LUXO-LINHA NYLON | [9 empty] | UN
7.47 | 140202 | SBC | FECHADURA JANELA DE ALUMÍNIO | [9 empty] | UN
8 |  |  | VESTIÁRIOS
8.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | [9 empty] | m³
8.2 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | [9 empty] | m³
8.3 | 040452 | SBC | CONC.USIN.MEC LAJE MACICA 30MPA 10M2 FOR.PLAST 17MM + ARMAD | [9 empty] | m³
8.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | [9 empty] | m²
8.5 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - BALDRAME | [9 empty] | m³
8.6 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - COLUNAS | [9 empty] | m³
8.7 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS | [9 empty] | m³
8.8 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [9 empty] | m²
8.9 | 120047 | SBC | CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES | [9 empty] | m²
8.10 | 00000038 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | [9 empty] | M²
8.11 | 180109 | SBC | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | [9 empty] | m²
8.12 | 180018 | SBC | PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA | [9 empty] | m²
8.13 | 171351 | SBC | CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 4,0cm | [9 empty] | m²
8.14 | 170262 | SBC | PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE | [9 empty] | m²
8.15 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | [9 empty] | m²
8.16 | 110099 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m | [9 empty] | UN
8.17 | 190466 | SBC | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,55x1,80m BOX CHUVEIRO WC | [9 empty] | UN
8.18 | 190377 | SBC | MICTORIO SIFAO ECO BRANCO CELITE | [9 empty] | UN
8.19 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | UN
8.20 | 190331 | SBC | CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2"" | [9 empty] | UN
8.21 | 190196 | SBC | LAVATORIO SUSPENSO ECO 40C30CM CELITE COM METAIS | [9 empty] | UN
8.22 | 190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | [9 empty] | m²
8.23 | 052661 | SBC | PTO AGUA FRIA PVC ROSCA PARA FILTRO + ABERT E CHUMB RASGO | [9 empty] | UN
8.24 | CPU.02 | Próprio | PONTO DE ESGOTO DN 50 | [9 empty] | UND
8.25 | CPU.03 | Próprio | PONTO DE ESGOTO DN 100 | [9 empty] | UND
8.26 | 052376 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 50mm | [9 empty] | M
8.27 | 1029 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | [9 empty] | m
8.28 | 053302 | SBC | TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75mm | [9 empty] | M
8.29 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [9 empty] | M
8.30 | 011 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 32 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UN
8.31 | 062191 | SBC | TOMADA CORRENTE EMBUTIR 2P+T 15A-250V | [9 empty] | UN
8.32 | 062003 | SBC | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES COM PLACA SERIE MODULARE FAME | [9 empty] | UN
8.33 | 470 | ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | [9 empty] | un
8.34 | 8466 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | [9 empty] | m
8.35 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | [9 empty] | m
9 |  |  | ARQUIBANCADA / TORRE
9.1 | 172010 | SBC | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA | [9 empty] | m³
9.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | [9 empty] | m²
9.3 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS BALDRAME | [9 empty] | m³
9.4 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - PILARES | [9 empty] | m³
9.5 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS LONGITUDINAIS | [9 empty] | m³
9.6 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS TRANSVERSAIS | [9 empty] | m³
9.7 | 020085 | SBC | ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO - ATERRO ARQUIBANCADAS | [9 empty] | m³
9.8 | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais - Laje degraus | [9 empty] | m³
9.9 | 171350 | SBC | REGULARIZACAO PISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 3,0cm | [9 empty] | m²
9.10 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | [9 empty] | m²
9.11 | 170485 | SBC | PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ACETINADO ELIANE | [9 empty] | m²
9.12 | 090036 | SBC | ALVENARIA TIJOLO FURADO 9x19x19cm ESP.10cm-CIMENTO/SAIBRO 1:8 | [9 empty] | m²
9.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [9 empty] | m²
9.14 | 00000022 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS | [9 empty] | m²
9.15 | 180109 | SBC | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | [9 empty] | m²
9.16 | 180018 | SBC | PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA | [9 empty] | m²
9.17 | 016 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UND
9.18 | 061550 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"" | [9 empty] | M
9.19 | 023470 | SBC | CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 2,5mm 450/750W | [9 empty] | M
9.20 | 062191 | SBC | TOMADA CORRENTE EMBUTIR 2P+T 15A-250V | [9 empty] | UN
9.21 | 023470 | SBC | CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 2,5mm 450/750W | [9 empty] | M
9.22 | 059263 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"" | [9 empty] | M
9.23 | 063402 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 4,0mm2 | [9 empty] | M
9.24 | 063511 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2 | [9 empty] | M
9.25 | 063204 | SBC | CABO AFUMEX SOLAR 1kV 1 CONDUTOR 10,0mm2 | [9 empty] | M
9.26 | 064202 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES 100A+BARRAMENTO | [9 empty] | UN
9.27 | 120047 | SBC | CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES | [9 empty] | m²
9.28 | 170485 | SBC | PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ACETINADO ELIANE | [9 empty] | m²
10 |  |  | TORRES DE ILUMINAÇÃO
10.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | [9 empty] | m³
10.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | [9 empty] | m²
10.3 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES | [9 empty] | m³
10.4 | 069054 | SBC | POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 12,0m ENGASTADO | [9 empty] | UN
10.5 | 014009 | SBC | CUSTO HORA CAMINHAO GUINDAUTO MERCEDES L1620 8tn 200CV | [9 empty] | H
10.6 | PRE-008 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | UN
10.7 | 12797 | ORSE | Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor,exclusive reator | [9 empty] | un
10.8 | G08 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM NAS DIMENSÕES 80CMX80CMX60CM COM PISO DE CONCRETO, E PAREDES REVESTIDAS | [9 empty] | UND
10.9 | 078204 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 | [9 empty] | M
10.10 | 11195 | ORSE | Cabo cobre flexível, não hologenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | [9 empty] | m
10.11 | 059301 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"" | [9 empty] | M
10.12 | 063902 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m NORMATIZADA INTELLI | [9 empty] | UN
10.13 | 061905 | SBC | CONDUTOR COBRE NU CORDOALHA 7 FIOS P/PARA-RAIOS,COM SUPORTES | [9 empty] | M
11 |  |  | ALAMBRADO
11.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | [9 empty] | m²
|  |  |  | 5.98 | + | 93.18 | + | 39.38 | x | 5.5 | = | 761.97
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | = | 761.97
11.2 | 111418 | SBC | PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4"" | [9 empty] | m²