JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Justificativa Técnica para Readequação de Itens e Compensação Financeira da Medição do Convênio 0478/2021 - Construção de 01 (Uma) Creche com Capacidade para 50 (Cinquenta) Crianças com Base no Programa Paraíba Primeira Infância

Local: Coremas – PB

Responsável Técnico: Fernando Matias Mamede, CREA-PB Nº 11466382021

- Fundamentação

Durante a análise técnica da execução física da obra e da compatibilização das medições realizadas com os serviços efetivamente executados em campo, verificou-se a necessidade de readequação físico-financeira da planilha contratual, em razão de divergências identificadas entre determinados itens anteriormente medidos e a execução final da obra.

Constatou-se que alguns serviços constantes nas medições aprovadas não foram executados integralmente conforme inicialmente previsto, sendo necessária a realização de ajustes quantitativos e compensações financeiras entre itens da planilha orçamentária, de modo a compatibilizar os valores pagos com os serviços efetivamente executados.

Paralelamente, verificou-se também a necessidade de adequação e complementação de serviços indispensáveis à conclusão da obra, ocasionando reprogramação quantitativa dos itens contratuais e consequente atualização do valor global da planilha orçamentária.

A presente readequação tem como finalidade promover a compatibilização entre a execução física e financeira da obra, assegurando maior conformidade técnica, regularidade da prestação de contas e atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e boa-fé administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e das normas aplicáveis à fiscalização de obras públicas.

- Compensação Financeira e Readequação da Planilha

Em decorrência das divergências identificadas entre determinados itens anteriormente medidos e a execução efetivamente verificada em campo, procedeu-se à readequação físico-financeira da planilha orçamentária da obra.

O valor correspondente aos serviços anteriormente medidos e pagos, porém não executados conforme previsto inicialmente em planilha ou executados com materiais distintos dos originalmente especificados, no montante de R$ 55.334,60 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), será objeto de compensação financeira mediante abatimento em itens efetivamente executados.

A compensação proposta objetiva assegurar a adequada compatibilização entre os quantitativos executados e os valores pagos durante a execução contratual, promovendo a regularização da medição final e da prestação de contas da obra.

Ressalta-se que os ajustes realizados decorrem exclusivamente da necessidade de adequação da planilha à realidade executiva verificada em campo, observando-se os princípios da legalidade, eficiência, interesse público e boa gestão dos recursos públicos.

Em razão das readequações quantitativas e dos ajustes necessários à conclusão do objeto contratual, o valor global da planilha passou de R$ 912.926,02 (novecentos e doze mil, novecentos e vinte e seis reais e dois centavos) para R$ 1.015.475,14 (um milhão, quinze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), representando um acréscimo de aproximadamente 11,23% (onze vírgula vinte e três por cento) em relação ao valor inicialmente previsto, refletindo os quantitativos efetivamente executados e aprovados pela fiscalização técnica.

- Conclusão

Diante do exposto, a presente readequação físico-financeira da planilha orçamentária mostra-se tecnicamente necessária e devidamente justificada, em razão das divergências identificadas entre determinados itens anteriormente medidos e a execução efetivamente verificada em campo.

A compensação financeira proposta visa promover a adequada compatibilização entre os serviços executados e os valores pagos durante a execução contratual, assegurando maior conformidade técnica, regularidade da medição final e correta prestação de contas da obra.

Ressalta-se que os ajustes realizados decorreram de levantamentos técnicos efetuados pela fiscalização da obra, observando-se os quantitativos efetivamente executados, as adequações necessárias durante a execução contratual e a atualização da composição físico-financeira da planilha orçamentária.

Dessa forma, a readequação apresentada atende aos princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade, economicidade e interesse público, garantindo maior conformidade entre a execução física da obra e a execução financeira do contrato, em observância às normas aplicáveis à fiscalização e controle de obras públicas.

Coremas – PB, xx de maio de 2026.

Fernando Matias Mamede

Fiscal Técnico da Obra CREA – PB Nº 11466382021