## ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
|  |  | OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO | [6 empty] | Data Base: | Outubro/2019
|  |  | MUNICÍPIO: COREMAS-PB | [6 empty] | BDI: | 19.21%
|  |  | ENDEREÇO: ZONA URBANA | [6 empty] | Encargos | Não Desonerados
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%mês
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |  |  | V.Unit.(R$) | V.Unit. com BDI (R$) | VALOR TOTAL R$
[5 empty] | LICITADA | ACRESCIDO/SUPRIMIDO | TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO |  |  | LICITADA | ACRESCIDO/SUPRIMIDO | TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO
1.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 | 97622 | SINAPI | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 39.72 | 0 | 39.72 | 1.03 | 1.23 | 48.86 | 0 | 48.86
1.2 | 97644 | SINAPI | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 4.83 |  | 4.83 | 5.49 | 6.54 | 31.59 | 0 | 31.59
1.3 | 97663 | SINAPI | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. | un | 7 |  | 7 | 7.25 | 8.64 | 60.48 | 0 | 60.48
1.4 |  | CPU | Demolição de piso cimentado | m² | 42.825 |  | 42.825 | 18.99 | 22.64 | 969.56 | 0 | 969.56
1.5 | 97636 | SINAPI | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 - Cozinha e WC | m² | 143.585 |  | 143.585 | 8.24 | 9.82 | 1410 | 0 | 1410
1.6 | 72897 | SINAPI | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³. | m³ | 12.4072 |  | 12.4072 | 16.56 | 19.74 | 244.92 | 0 | 244.92
1.7 | 97914 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018 - material excedente(bota-fora) | m3 x km | 16.133 |  | 16.133 | 1.09 | 1.3 | 20.97 | 0 | 20.97
Subtotal 1.0 | [9 empty] | 2786.38 | 0 | 2786.38
2.0 |  |  | REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES
2.1 | 94990 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 | m³ | 2.1413 |  | 2.1413 | 481.46 | 573.96 | 1228.99 | 0 | 1228.99
2.2 | 87894 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 5.4 |  | 5.4 | 4.05 | 4.83 | 26.08 | 0 | 26.08
2.3 | 87777 | SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014 | m² | 5.4 |  | 5.4 | 36.51 | 43.52 | 235.01 | 0 | 235.01
2.4 | 88497 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 809.27 |  | 809.27 | 9.6 | 11.44 | 9258.05 | 0 | 9258.05
2.5 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 809.27 |  | 809.27 | 1.7 | 2.03 | 1642.82 | 0 | 1642.82
2.6 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 809.27 |  | 809.27 | 11.22 | 13.38 | 10828.03 | 0 | 10828.03
2.7 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - WCs | m² | 238.47 |  | 238.47 | 53.57 | 63.86 | 15228.69 | 0 | 15228.69 |  | 1879.5
2.8 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - Cozinha/Serviço | m² | 4.272 | 35.4694 | 39.7414 | 45.66 | 54.43 | 232.52 | 1930.6 | 2163.12 |  | 34.5306
2.9 | 87246 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m2 | 298.35 |  | 298.35 | 43.73 | 52.13 | 15552.99 | 0 | 15552.99
2.10 | 92402 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF_12/2015.- PASSEIO EXTERNO | m² | 0 | 105.19 | 105.19 | 44.85 | 53.47 | 0 | 5624.51 | 5624.51 |  |  | 3810.1
Subtotal 2.0 | [9 empty] | 54233.18 | 7555.11 | 61788.29
3.0 |  |  | COBERTA
3.1 | 88496 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. | m² | 293.1055 |  | 293.1055 | 17.55 | 20.92 | 6131.77 | 0 | 6131.77
3.2 | 88482 | SINAPI | Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014 | m² | 293.1055 |  | 293.1055 | 2.4 | 2.86 | 838.28 | 0 | 838.28
3.3 | 88486 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.af_06/2014 | m² | 293.1055 |  | 293.1055 | 9.88 | 11.78 | 3452.78 | 0 | 3452.78
3.4 | 92542 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte v ertical. af_07/2019 | m² | 298.35 |  | 298.35 | 57.97 | 69.11 | 20618.97 | 0 | 20618.97
3.4 | 94445 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas,incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 298.35 |  | 298.35 | 23.34 | 27.82 | 8300.1 | 0 | 8300.1
Subtotal 3.0 | [9 empty] | 39341.9 | 0 | 39341.9
4.0 |  |  | ESQUADRIAS
4.1 | 73739/001 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos | m² | 11.76 |  | 11.76 | 13.29 | 15.84 | 186.28 | 0 | 186.28
4.2 | 73924/002 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 37.31 |  | 37.31 | 20.31 | 24.21 | 903.28 | 0 | 903.28
Subtotal 4.0 | [9 empty] | 1089.56 | 0 | 1089.56
5.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
5.1 | 86931 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação . af_12/2013 | un | 4 |  | 4 | 353.39 | 421.28 | 1685.12 | 0 | 1685.12
5.2 | 86943 | SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 2 |  | 2 | 160.6 | 191.45 | 382.9 | 0 | 382.9
5.3 | I 007608 | SINAPI | Chuveiro plastico branco simples 5 '' para acoplar em haste 1/2 ", agua fria | un | 1 |  | 1 | 3.13 | 3.73 | 3.73 | 0 | 3.73
5.4 | 95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un | 4 |  | 4 | 24.27 | 28.93 | 115.72 | 0 | 115.72
5.5 | 95547 | SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido | un | 1 |  | 1 | 54.36 | 64.8 | 64.8 | 0 | 64.8
Subtotal 5.0 | [9 empty] | 2252.27 | 0 | 2252.27
6.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | 83696/001 | SINAPI | Pintura de alvenaria com cal. | m² | 241.5 |  | 241.5 | 4.33 | 5.16 | 1246.14 | 0 | 1246.14
6.2 |  | CPU | Limpeza final da obra | m² | 282.82 |  | 282.82 | 2.04 | 2.43 | 687.25 | 0 | 687.25
Subtotal 6.0 | [9 empty] | 1933.39 | 0 | 1933.39 | 108102.23
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
7.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1 | 73859/002 | SINAPI | Capina e limpeza manual de terreno. | m² | 282.9305 |  | 282.9305 | 1.03 | 1.23 | 348 | 0 | 348
7.2 | 79472 | SINAPI | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora | m² | 282.9305 |  | 282.9305 | 0.38 | 0.45 | 127.32 | 0 | 127.32
7.3 |  | CPU | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 351.2369 |  | 351.2369 | 3.87 | 4.61 | 1619.2 | 0 | 1619.2
7.4 | 74209/001 | SINAPI | Placa indicativa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8 |  | 8 | 357.23 | 425.86 | 3406.88 | 0 | 3406.88
Subtotal 7.0 | [9 empty] | 5501.4 | 0 | 5501.4
8.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
8.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profunididade | m³ | 10.7113 |  | 10.7113 | 51.38 | 61.25 | 656.07 | 0 | 656.07
8.2 | 94342 | SINAPI | Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo | m³ | 24.496 |  | 24.496 | 80.38 | 95.82 | 2347.21 | 0 | 2347.21
Subtotal 8.0 | [9 empty] | 3003.28 | 0 | 3003.28
9.0 |  |  | INFRAESTRUTURA
9.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m3 | 0.44019 |  | 0.44019 | 229.15 | 273.17 | 120.25 | 0 | 120.25
9.2 | 92873 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m3 | 0.44019 |  | 0.44019 | 132.98 | 158.53 | 69.78 | 0 | 69.78
9.3 | 95467 | SINAPI | Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4 | m3 | 24.455 |  | 24.455 | 332.9 | 396.86 | 9705.21 | 0 | 9705.21
9.4 | 95955 | SINAPI | Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af_01/2017 - vigas baldrames e blocos | m³ | 1.5782 |  | 1.5782 | 1880.82 | 2242.15 | 3538.56 | 0 | 3538.56
9.5 | 74106/001 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, para funidação corrida | m² | 19.564 |  | 19.564 | 8.48 | 10.11 | 197.79 | 0 | 197.79
Subtotal 9.0 | [9 empty] | 13631.59 | 0 | 13631.59
10.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
10.1 | 87495 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m2 | 149.127 |  | 149.127 | 53.36 | 63.61 | 9485.97 | 0 | 9485.97
10.2 | 95955 | SINAPI | Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af_01/2017 - Pilares e Vigas | m3 | 3.5293 |  | 3.5293 | 1880.82 | 2242.15 | 7913.33 | 0 | 7913.33
Subtotal 10.0 | [9 empty] | 17399.3 | 0 | 17399.3
11.0 |  |  | COBERTA
11.1 |  | CPU | Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para até 100 kg/m² vaos até 6,00m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | m² | 61.24 |  | 61.24 | 79.48 | 94.75 | 5802.49 | 0 | 5802.49
11.2 | 92542 | SINAPI | Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas cerâmicas | m² | 44.8216 |  | 44.8216 | 57.97 | 69.11 | 3097.62 | 0 | 3097.62
11.3 | 94204 | SINAPI | Cobertura com telha cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido | m² | 44.8216 |  | 44.8216 | 27.18 | 32.4 | 1452.22 | 0 | 1452.22
11.4 | 74066/002 | SINAPI | Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica. | m² | 61.24 |  | 61.24 | 77.88 | 92.84 | 5685.52 | 0 | 5685.52
11.5 | 94229 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m² | 1.26 |  | 1.26 | 111.38 | 132.78 | 167.3 | 0 | 167.3
11.6 | 100435 | SINAPI | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m | 20.58 |  | 20.58 | 28 | 33.38 | 686.96 | 0 | 686.96
11.7 | 96113 | SINAPI | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m² | 61.24 |  | 61.24 | 24.55 | 29.27 | 1792.49 | 0 | 1792.49
Subtotal 11.0 | [9 empty] | 18684.6 | 0 | 18684.6
12.0 |  |  | ESQUADRIAS
12.1 | 90843 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 2 |  | 2 | 673.66 | 803.08 | 1606.16 | 0 | 1606.16
12.2 | 90842 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 |  | 1 |  | 1 | 653.86 | 779.48 | 779.48 | 0 | 779.48
12.3 | 93190 | SINAPI | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 4.1 |  | 4.1 | 24.59 | 29.31 | 120.17 | 0 | 120.17
12.4 | 93198 | SINAPI | Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 0.6 |  | 0.6 | 21.23 | 25.31 | 15.19 | 0 | 15.19
12.5 | 93191 | SINAPI | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 3.6 |  | 3.6 | 25.55 | 30.46 | 109.66 | 0 | 109.66
12.6 | 93199 | SINAPI | Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 3.6 |  | 3.6 | 20.86 | 24.87 | 89.53 | 0 | 89.53
12.7 | 94581 | SINAPI | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 - WC | m² | 0.16 |  | 0.16 | 507.78 | 605.33 | 96.85 | 0 | 96.85
12.8 | C1518 | SEINFRA | Janela de ferro | m² | 0 | 4.2 | 4.2 | 250.9214 | 299.13 | 0 | 1256.35 | 1256.35
12.9 | C3659 | SEINFRA | Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético | m² | 0 | 12.96 | 12.96 | 364.1675 | 434.13 | 0 | 5626.32 | 5626.32
Subtotal 12.0 | [9 empty] | 2817.04 | 6882.67 | 9699.71
13.0 |  |  | REVESTIMENTO
13.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 303.084 |  | 303.084 | 2.82 | 3.36 | 1018.36 | 0 | 1018.36
13.2 | 87527 | SINAPI | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m2 | 16.6155 |  | 16.6155 | 23.68 | 28.23 | 469.06 | 0 | 469.06
13.3 | 87264 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes | m2 | 16.6155 |  | 16.6155 | 46.65 | 55.61 | 923.99 | 0 | 923.99
13.4 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, preparo manual em argamassa no traço 1:2:8, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura 10mm, sem taliscas | m2 | 303.084 |  | 303.084 | 24.49 | 29.19 | 8847.02 | 0 | 8847.02
Subtotal 13.0 | [9 empty] | 11258.43 | 0 | 11258.43
14.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
14.1 | 94439 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e areas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. af_11/2014 | m² | 55.68 |  | 55.68 | 32.14 | 38.31 | 2133.1 | 0 | 2133.1
14.2 | 87246 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m2 | 55.68 |  | 55.68 | 43.73 | 52.13 | 2902.6 | 0 | 2902.6
14.3 | 96467 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrao popular). af_06/2017 | m | 49.49 |  | 49.49 | 4.66 | 5.56 | 275.16 | 0 | 275.16
Subtotal 14.0 | [9 empty] | 5310.86 | 0 | 5310.86
15.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
15.1 |  |  | Instalações hidráulicas
15.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, fornecimento e instalações | m | 3.45 |  | 3.45 | 4.75 | 5.66 | 19.53 | 0 | 19.53
15.1.2 | 96637 | SINAPI | Joelho 90 graus, ppr, dn 20 mm, classe pn 20, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_06/2015 | unid | 3 |  | 3 | 8.37 | 9.98 | 29.94 | 0 | 29.94
15.1.3 | 89394 | SINAPI | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2,instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | unid | 1 |  | 1 | 11.89 | 14.17 | 14.17 | 0 | 14.17
15.1.4 | 89404 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | unid | 1 |  | 1 | 2.89 | 3.45 | 3.45 | 0 | 3.45
15.2 |  |  | Instalação Sanitária |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15.2.1 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa) | m | 6.93 |  | 6.93 | 32.24 | 38.43 | 266.32 | 0 | 266.32
15.2.2 | 89712 | SINAPI | Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna) | m | 2.1 |  | 2.1 | 16.68 | 19.88 | 41.75 | 0 | 41.75
15.2.3 | 89711 | SINAPI | Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna) | m | 3.84 |  | 3.84 | 11.46 | 13.66 | 52.45 | 0 | 52.45
15.2.4 | 89495 | SINAPI | Ralo sifonado PVC dn 100x40mm, junta soldável | unid | 2 |  | 2 | 5.39 | 6.43 | 12.86 | 0 | 12.86
15.2.5 | 89778 | SINAPI | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | unid | 8 |  | 8 | 10.61 | 12.65 | 101.2 | 0 | 101.2
15.2.6 | 89813 | SINAPI | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | unid | 2 |  | 2 | 3.69 | 4.4 | 8.8 | 0 | 8.8
15.2.7 | Composição | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. | unid | 4 |  | 4 | 3.43 | 4.09 | 16.36 | 0 | 16.36
15.2.8 | 89802 | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | unid | 2 |  | 2 | 4.11 | 4.9 | 9.8 | 0 | 9.8
15.2.9 | Composição | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | unid | 4 |  | 4 | 3.57 | 4.26 | 17.04 | 0 | 17.04
15.2.10 | 89834 | SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | unid | 2 |  | 2 | 21.03 | 25.07 | 50.14 | 0 | 50.14
15.2.11 | Composição | SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | unid | 2 |  | 2 | 25.77 | 30.72 | 61.44 | 0 | 61.44
15.2.12 | Composição | SINAPI | Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | unid | 2 |  | 2 | 14.33 | 17.08 | 34.16 | 0 | 34.16
15.2.13 | Insumo 39319 | SINAPI | Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial | unid | 1 |  | 1 | 3.68 | 4.39 | 4.39 | 0 | 4.39
15.3 |  |  | Louças e Metais
15.3.1 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm | unid | 1 |  | 1 | 346.73 | 413.34 | 413.34 | 0 | 413.34
15.3.2 | 86943 | SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 1 |  | 1 | 160.6 | 191.45 | 191.45 | 0 | 191.45
Subtotal 15.0 | [9 empty] | 1348.59 | 0 | 1348.59
16.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
16.1 | 93128 | SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 | unid | 9 |  | 9 | 86.54 | 103.17 | 928.53 | 0 | 928.53
16.2 | 93141 | SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | unid | 8 |  | 8 | 105.33 | 125.57 | 1004.56 | 0 | 1004.56
16.3 | 93142 | SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | unid | 4 |  | 4 | 117.25 | 139.78 | 559.12 | 0 | 559.12
16.4 |  | CPU | Luminária completa de embutir tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc. | unid | 9 |  | 9 | 89.14 | 106.27 | 956.43 | 0 | 956.43
Subtotal 16.0 | [9 empty] | 3448.64 | 0 | 3448.64
17.0 |  |  | PINTURA
17.1 | 73739/001 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 5.04 |  | 5.04 | 13.29 | 15.84 | 79.83 | 0 | 79.83
17.2 | 73924/002 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 4.2 |  | 4.2 | 20.31 | 24.21 | 101.68 | 0 | 101.68
17.3 | 88497 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 303.084 |  | 303.084 | 9.6 | 11.44 | 3467.28 | 0 | 3467.28
17.4 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 303.084 |  | 303.084 | 1.7 | 2.03 | 615.26 | 0 | 615.26
17.5 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 303.084 |  | 303.084 | 11.22 | 13.38 | 4055.26 | 0 | 4055.26
Subtotal 17.0 | [9 empty] | 8319.31 | 0 | 8319.31
18.0 |  |  | ÁREA DE RECREAÇÃO
18.1 | 94342 | SINAPI | Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo | m³ | 112.92 |  | 112.92 | 80.38 | 95.82 | 10819.99 | 0 | 10819.99
18.2 | 94990 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 | m³ | 9.41 |  | 9.41 | 481.46 | 573.96 | 5400.96 | 0 | 5400.96
18.3 | 92402 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF_12/2015. | m² | 84.73 |  | 84.73 | 44.85 | 53.47 | 4530.51 | 0 | 4530.51
COBERTA
18.4 | 92542 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte v ertical. af_07/2019 | m² | 188.2 | -188.2 | 0 | 57.97 | 69.11 | 13006.5 | -13006.5 | 0
18.5 | 94204 | SINAPI | Cobertura com telha cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido | m² | 188.2 | -188.2 | 0 | 27.18 | 32.4 | 6097.68 | -6097.68 | 0
18.6 | 92552 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada,vão de 10 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_07/2019 | un | 4 | -4 | 0 | 1408.79 | 1679.44 | 6717.76 | -6717.76 | 0
18.7 | 93358 | SINAPI | Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profunididade | m³ | 12.3345 | -12.3345 | 0 | 51.38 | 61.25 | 755.49 | -755.49 | 0
18.8 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m3 | 1.8819 | -1.8819 | 0 | 229.15 | 273.17 | 514.08 | -514.08 | 0
18.9 | 92873 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m3 | 1.7469 | -1.7469 | 0 | 132.98 | 158.53 | 276.94 | -276.94 | 0
18.10 | 95955 | SINAPI | Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af_01/2017 - vigas baldrames e blocos | m³ | 13.8807 | -13.8807 | 0 | 1880.82 | 2242.15 | 31122.61 | -31122.61 | 0
QUADRA
18.11 | 74244/001 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | m² | 0 | 388.61 | 388.61 | 109.0195 | 129.96 | 0 | 50503.76 | 50503.76
18.12 | 68053 | SINAPI | Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras. | m² | 0 | 188.2 | 188.2 | 4.5496 | 5.42 | 0 | 1020.04 | 1020.04
18.13 | 41595 | SINAPI | Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra , 5 cm de largura | m² | 0 | 39.8045 | 39.8045 | 8.7668 | 10.45 | 0 | 415.96 | 415.96
18.14 | I 25398 | SINAPI | conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm | un | 0 | 1 | 1 | 2371.8332 | 2827.5 | 0 | 2827.5 | 2827.5
Subtotal 18.0 | [9 empty] | 79242.52 | -3723.8 | 75518.72
19.0 |  |  | JARDINAGEM
19.1 |  | CPU | Plantio de árvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 60 | un | 2 | 0 | 2 | 131.92 | 157.26 | 314.52 | 0 | 314.52
19.2 |  | CPU | Espalhameto manual de terra vegetal para plantio de grama tipo esmeralda. | m³ | 0 | 11.221 | 11.221 | 151.533 | 180.64 | 0 | 2026.96 | 2026.96
19.3 | 85180 | SINAPI | Plantio de grama tipo esmeralda, inclusive preparo do solo. | m² | 0 | 112.21 | 112.21 | 14.7221 | 17.55 | 0 | 1969.29 | 1969.29
Subtotal 19.0 | [9 empty] | 314.52 | 3996.25 | 4310.77
20.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1 |  | CPU | Limpeza final da obra | m² | 334.17 | 0 | 334.17 | 2.04 | 2.43 | 812.03 | 0 | 812.03
Subtotal 20.0 | [9 empty] | 812.03 | 0 | 812.03 | 172936.37 | 172936.37
MURO DE ARRIMO
21 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
21.1 | 74077/002 | LICITAÇÃO | Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | m² | 0 | 47.75 | 47.75 | 3.87 | 4.61 | 0 | 220.13 | 220.13
Subtotal 21.0 | [9 empty] | 0 | 220.13 | 220.13 | 65901.48 | 65901.48
22 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
22.1 | 93358 | LICITAÇÃO | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m³ | 0 | 36.42 | 36.42 | 51.38 | 61.25 | 0 | 2230.73 | 2230.73
22.2 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m³ | 0 | 20.56 | 20.56 | 18.92 | 22.55 | 0 | 463.63 | 463.63
Subtotal 22.0 | [9 empty] | 0 | 2694.36 | 2694.36
23 |  |  | INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO
23.1 | 94962 | LICITAÇÃO | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0 | 2.65 | 2.65 | 229.15 | 273.17 | 0 | 723.9 | 723.9
23.2 | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 0 | 2.65 | 2.65 | 132.98 | 158.53 | 0 | 420.1 | 420.1
23.3 | 95467 | LICITAÇÃO | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 0 | 53.35 | 53.35 | 332.9 | 396.86 | 0 | 21172.48 | 21172.48
23.4 | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 0 | 160.36 | 160.36 | 49.73 | 59.28 | 0 | 9506.14 | 9506.14
23.5 | 74106/001 | LICITAÇÃO | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 0 | 160.36 | 160.36 | 8.48 | 10.11 | 0 | 1621.24 | 1621.24
23.6 |  | CPU | Execucao de dreno com tubos de pvc corrugado flexivel perfurado - dn 50 | M | 0 | 18.25 | 18.25 | 21.57 | 25.71 | 0 | 469.21 | 469.21
Subtotal 23.0 | [9 empty] | 0 | 33913.07 | 33913.07
24 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
PILARES
24.1 | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 0 | 25.03 | 25.03 | 49.73 | 59.28 | 0 | 1483.78 | 1483.78
24.2 | 96543 | SINAPI | Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 44 | 44 | 10.37 | 12.36 | 0 | 543.84 | 543.84
24.3 | 96546 | SINAPI | Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 130 | 130 | 7.1 | 8.46 | 0 | 1099.8 | 1099.8
24.4 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0 | 1.18 | 1.18 | 287.34 | 342.54 | 0 | 404.2 | 404.2
24.5 | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 0 | 1.18 | 1.18 | 132.98 | 158.53 | 0 | 187.07 | 187.07
VIGAS BALDRAME E DE TOPO
24.6 | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 0 | 38.64 | 38.64 | 49.73 | 59.28 | 0 | 2290.58 | 2290.58
24.7 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 85 | 85 | 10.37 | 12.36 | 0 | 1050.6 | 1050.6
24.8 | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 31 | 31 | 9.02 | 10.75 | 0 | 333.25 | 333.25
24.9 | 96545 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 89 | 89 | 8.69 | 10.36 | 0 | 922.04 | 922.04
24.10 | 96546 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 84 | 84 | 7.1 | 8.46 | 0 | 710.64 | 710.64
24.11 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0 | 2.6 | 2.6 | 287.34 | 342.54 | 0 | 890.6 | 890.6
24.12 | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 0 | 2.6 | 2.6 | 132.98 | 158.53 | 0 | 412.18 | 412.18
Subtotal 24.0 | [9 empty] | 0 | 10328.58 | 10328.58
25 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
25.1 | 87495 | LICITAÇÃO | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 0 | 96.23 | 96.23 | 53.36 | 63.61 | 0 | 6121.19 | 6121.19
25.2 | 87894 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 0 | 213.39 | 213.39 | 3.84 | 4.58 | 0 | 977.33 | 977.33
25.3 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m² | 0 | 213.39 | 213.39 | 23.26 | 27.73 | 0 | 5917.3 | 5917.3
25.4 | 88485 | LICITAÇÃO | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 0 | 213.39 | 213.39 | 9.6 | 11.44 | 0 | 2441.18 | 2441.18
25.5 | 88497 | LICITAÇÃO | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 0 | 213.39 | 213.39 | 1.7 | 2.03 | 0 | 433.18 | 433.18
25.6 | 88489 | LICITAÇÃO | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 0 | 213.39 | 213.39 | 11.22 | 13.38 | 0 | 2855.16 | 2855.16
Subtotal 25.0 | [9 empty] | 0 | 18745.34 | 18745.34
MURO LATERAL DIREITO
26 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
26.1 | 74077/002 | LICITAÇÃO | Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | m² | 0 | 11.61 | 11.61 | 3.87 | 4.61 | 0 | 53.52 | 53.52
Subtotal 26.0 | [9 empty] | 0 | 53.52 | 53.52
27 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
27.1 | 93358 | LICITAÇÃO | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m³ | 0 | 5.22 | 5.22 | 51.38 | 61.25 | 0 | 319.73 | 319.73
27.2 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m³ | 0 | 1.58 | 1.58 | 18.92 | 22.55 | 0 | 35.63 | 35.63
Subtotal 27.0 | [9 empty] | 0 | 355.36 | 355.36
28 |  |  | INFRAESTRUTURA
28.1 | 94962 | LICITAÇÃO | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0 | 0.56 | 0.56 | 229.15 | 273.17 | 0 | 152.98 | 152.98
28.2 | 96546 | SINAPI | Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 - BLOCOS | KG | 0 | 15.55 | 15.55 | 7.1 | 8.46 | 0 | 131.55 | 131.55
28.3 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0 | 0.44 | 0.44 | 287.3467 | 342.55 | 0 | 150.72 | 150.72
28.4 | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 0 | 1 | 1 | 132.98 | 158.53 | 0 | 158.53 | 158.53
28.5 | 95467 | LICITAÇÃO | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 0 | 3.18 | 3.18 | 332.9 | 396.86 | 0 | 1262.01 | 1262.01
28.6 | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 0 | 18.49 | 18.49 | 49.73 | 59.28 | 0 | 1096.09 | 1096.09
28.7 | 74106/001 | LICITAÇÃO | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 0 | 38.55 | 38.55 | 8.48 | 10.11 | 0 | 389.74 | 389.74
Subtotal 28.0 | [9 empty] | 0 | 3341.62 | 3341.62
29 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
PILARES
29.1 | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 0 | 9.73 | 9.73 | 49.73 | 59.28 | 0 | 576.79 | 576.79
29.2 | 96543 | SINAPI | Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 17.28 | 17.28 | 10.37 | 12.36 | 0 | 213.58 | 213.58
29.3 | 96546 | SINAPI | Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 50.61 | 50.61 | 7.1 | 8.46 | 0 | 428.16 | 428.16
29.4 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0 | 0.46 | 0.46 | 287.34 | 342.54 | 0 | 157.57 | 157.57
29.5 | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 0 | 0.46 | 0.46 | 132.98 | 158.53 | 0 | 72.92 | 72.92
VIGAS BALDRAME E DE TOPO
29.6 | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 0 | 15.67 | 15.67 | 49.73 | 59.28 | 0 | 928.92 | 928.92
29.7 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 58 | 58 | 10.37 | 12.36 | 0 | 716.88 | 716.88
29.8 | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 12 | 12 | 9.02 | 10.75 | 0 | 129 | 129
29.9 | 96545 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 36 | 36 | 8.69 | 10.36 | 0 | 372.96 | 372.96
29.10 | 96546 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 0 | 33 | 33 | 7.1 | 8.46 | 0 | 279.18 | 279.18
29.11 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0 | 1.05 | 1.05 | 287.34 | 342.54 | 0 | 359.67 | 359.67
29.12 | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 0 | 1.05 | 1.05 | 132.98 | 158.53 | 0 | 166.46 | 166.46
Subtotal 29.0 | [9 empty] | 0 | 4402.09 | 4402.09
30 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
30.1 | 87495 | LICITAÇÃO | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 0 | 39.14 | 39.14 | 53.36 | 63.61 | 0 | 2489.7 | 2489.7
30.2 | 87894 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 0 | 86.56 | 86.56 | 3.84 | 4.58 | 0 | 396.44 | 396.44
30.3 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m² | 0 | 86.56 | 86.56 | 23.26 | 27.73 | 0 | 2400.31 | 2400.31
30.4 | 88485 | LICITAÇÃO | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 0 | 86.56 | 86.56 | 9.6 | 11.44 | 0 | 990.25 | 990.25
30.5 | 88497 | LICITAÇÃO | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 0 | 86.56 | 86.56 | 1.7 | 2.03 | 0 | 175.72 | 175.72
30.6 | 88489 | LICITAÇÃO | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 0 | 86.56 | 86.56 | 11.22 | 13.38 | 0 | 1158.17 | 1158.17
Subtotal 30.0 | [9 empty] | 0 | 7610.59 | 7610.59
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  |  |  | 272728.79 | 96374.89 | 369103.68
RESUMO
TOTAL LICITADO | [11 empty] | 272728.79
TOTAL DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR | [11 empty] | 96374.89
* | [11 empty] | 369103.68
369103.68
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO
MUNICÍPIO: COREMAS-PB
ENDEREÇO: ZONA URBANA
CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO - CFF
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | 2786.38
61788.29
| REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO | [5 empty] | 39341.9
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2786.38 | % | 100% |  |  | 1089.56
|  |  | DIAS |  |  |  | 2252.27
|  |  | R$ | 2786.38 |  |  | 1933.39
2 | REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES | 61788.29 | % | 60% | 40% |  | 5501.4
|  |  | DIAS |  |  |  | 3003.28
|  |  | R$ | 37072.974 | 24715.316 |  | 13631.59
3 | COBERTA | 39341.9 | % | 60% | 40% |  | 17399.3
|  |  | DIAS |  |  |  | 18684.6
|  |  | R$ | 23605.14 | 15736.76 |  | 9699.71
4 | ESQUADRIAS | 1089.56 | % |  | 100% |  | 11258.43
|  |  | DIAS |  |  |  | 5310.86
|  |  | R$ |  | 1089.56 |  | 1348.59
5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 2252.27 | % |  | 100% |  | 3448.64
|  |  | DIAS |  |  |  | 8319.31
|  |  | R$ |  | 2252.27 |  | 75518.72
6 | SERVIÇOS FINAIS | 1933.39 | % |  | 100% |  | 4310.77
|  |  | DIAS |  |  |  | 812.03
|  |  | R$ |  | 1933.39 |  | 220.13
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO LOGRADOURO | [5 empty] | 2694.36
7 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5501.4 | % | 100% |  |  | 33913.07
|  |  | DIAS |  |  |  | 10328.58
|  |  | R$ | 5501.4 |  |  | 18745.34
8 | MOVIMENTO DE TERRA | 3003.28 | % | 100% |  |  | 53.52
|  |  | DIAS |  |  |  | 355.36
|  |  | R$ | 3003.28 |  |  | 3341.62
9 | INFRAESTRUTURA | 13631.59 | % | 80% | 20% |  | 4402.09
|  |  | DIAS |  |  |  | 7610.59
|  |  | R$ | 10905.272 | 2726.318
10 | PAREDES E PAINÉIS | 17399.3 | % | 30% | 70%
DIAS
|  |  | R$ | 5219.79 | 12179.51
11 | COBERTA | 18684.6 | % |  | 70% | 30%
DIAS
|  |  | R$ |  | 13079.22 | 5605.38
12 | ESQUADRIAS | 9699.71 | % |  |  | 100%
DIAS
|  |  | R$ |  |  | 9699.71
13 | REVESTIMENTO | 11258.43 | % |  | 60% | 40%
DIAS
|  |  | R$ |  | 6755.058 | 4503.372 | 4310.77
14 | PAVIMENTAÇÃO | 5310.86 | % |  | 40% | 60% | 812.03
|  |  | DIAS |  |  |  | 220.13
|  |  | R$ |  | 2124.344 | 3186.516 | 2694.36
15 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 1348.59 | % |  |  | 100% | 33913.07
|  |  | DIAS |  |  |  | 10328.58
|  |  | R$ |  |  | 1348.59 | 18745.34
16 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 3448.64 | % |  |  | 100% | 53.52
|  |  | DIAS |  |  |  | 355.36
|  |  | R$ |  |  | 3448.64 | 3341.62
17 | PINTURA | 8319.31 | % |  | 40% | 60% | 4402.09
|  |  | DIAS |  |  |  | 7610.59
|  |  | R$ |  | 3327.724 | 4991.586
18 | ÁREA DE RECREAÇÃO | 75518.72 | % | 30% | 40% | 30%
DIAS
|  |  | R$ | 22655.616 | 30207.488 | 22655.616
19 | JARDINAGEM | 4310.77 |  |  |  | 100%
4310.77
20 | SERVIÇOS FINAIS | 812.03 | % |  |  | 100%
DIAS
|  |  | R$ |  |  | 812.03
MURO DE ARRIMO
20 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 220.13 | % |  |  | 100%
DIAS
|  |  | R$ |  |  | 220.13
20 | MOVIMENTO DE TERRA | 2694.36 | % |  |  | 100%
DIAS
|  |  | R$ |  |  | 2694.36
20 | INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO | 33913.07 | % |  |  | 100%
DIAS
|  |  | R$ |  |  | 33913.07
20 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS | 10328.58 | % |  |  | 100%
DIAS
|  |  | R$ |  |  | 10328.58
20 | PAREDES E PAINÉIS | 18745.34 | % |  |  | 100%
DIAS
|  |  | R$ |  |  | 18745.34
MURO LATERAL DIREITO
20 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 53.52 | % |  |  | 100% | 355.36
|  |  | DIAS |  |  |  | 3341.62
|  |  | R$ |  |  | 53.52 | 4402.09
20 | MOVIMENTO DE TERRA | 355.36 | % |  |  | 100% | 7610.59
DIAS
|  |  | R$ |  |  | 355.36
20 | INFRAESTRUTURA | 3341.62 | % |  |  | 100%
DIAS
|  |  | R$ |  |  | 3341.62
20 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS | 4402.09 | % |  |  | 100%
DIAS
|  |  | R$ |  |  | 4402.09
20 | PAREDES E PAINÉIS | 7610.59 | % |  |  | 100%
DIAS
|  |  | R$ |  |  | 7610.59
TOTAL |  | 369103.68 |  | 110749.852 | 116126.958 | 142226.87
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 110749.852 | 226876.81 | 369103.68
PERCENTAGEM SIMPLES |  |  |  | 30.01% | 31.46% | 38.53%
PERCENTAGEM ACAUMULADA |  |  |  | 30.01% | 61.47% | 100%
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

## Memória de Cálculo
OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO
MUNICÍPIO: COREMAS - PB
ENDEREÇO: ZONA URBANA
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
2.0 | REVESTIMENTO - PISO E PAREDE
2.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - COZINHA/SERVIÇO | m² | 35.47 | 35.47
2.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES (NA COLORAÇÃO NATURAL) DE (22 X 11) CM, ESPESSURA DE 6CM. AF_12/2015. - PASSEIO EXTERNO e ACESSO LATERAL | m² | 105.19 | (24,61 x 1,20) + (25,22 X 3,00)
12 | ESQUADRIAS
12.8 | JANELA DE FERRO | m² | 4.2 | (1,40 x 1,00) x 2 + (1,40 x 1,00) x 1
12.9 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 12.96 | (2,40 x 2,40) + (3,00 x 2,40)
18 | QUADRA
18.11 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 388.61 | 188,20 + (18,80 + 9,83) x 3,50 x 2
18.12 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 188.2 | 188.2
18.13 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA , 5 CM DE LARGURA |  | 39.8045 | 796,09 X 0,05
18.14 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM |  | 1 | 1
19 | JADINAGEM
19.2 | ESPALHAMETO MANUAL DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA. | m³ | 11.221 | Área x Espessura = 112,21 x 0,10
19.3 | PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO. | m² | 112.21 | Área obtida no AutoCAD = Pátio 1 + Pátio 2 = 44,58 + 67,33
MURO DE ARRIMO
21 | SERVIÇOS PRELIMINARES
21.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m² | 47.75 | [(13,50 + 15,35 + 4,86) x 0,75] + [(6,34 + 5,26) x 1,00] + [(6,57 + 2,13) x 1,25]
22.0 | MOVIMENTO DE TERRA
22.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 36.42 | [(13,50 + 15,35 + 4,86) x 1,75] x 0,33 + [(6,34+5,26) x 2,00] x 0,25 + [(6,57 + 2,13) x 2,25] x 0,57
22.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 20.56 | {[(13,50 + 15,35 + 4,86) x 1,75] x 0,33 + [(6,34+5,26) x 2,00] x 0,25 + [(6,57 + 2,13) x 2,25] x 0,57} - (13,50 + 15,35 + 4,86) x 0,75 x 0,33 + (5,26 x 1,00 x 0,25) + (6,57 + 2,13) x 1,25 x 0,57
23.0 | INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO
23.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.65 | {[(13,50 + 15,35 + 4,86) x 0,85] +[(6,34+5,26) x 1,10] + [(6,57 + 2,13) x 1,35]} x 0,05
23.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2.65 | {[(13,50 + 15,35 + 4,86) x 0,85] + [(6,34+5,26) x 1,10] + [(6,57 + 2,13) x 1,35]} x 0,05
23.3 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 53.35 | (0,68 x 13,50) + (0,68 x 15,35) + (1,18 x 6,34) + (1,93 x 6,57) + (1,93 x 2,13) + (1,18 x 5,26) + (0,67 x 4,86)
23.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 160.36 | (2,40 x 13,50) + (2,40 x 15,35) + (3,40 x 6,34) + (4,60 x 6,57) + (4,60 x 2,13) + (3,40 x 5,26) + (2,40 x 4,86)
23.5 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 160.36 | (2,40 x 13,50) + (2,40 x 15,35) + (3,40 x 6,34) + (4,60 x 6,57) + (4,60 x 2,13) + (3,40 x 5,26) + (2,40 x 4,86)
23.6 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLÉXIVEL DE 50 MM | M | 18.25 | (0,50 x 6) + (0,50 x 8) + [(0,50 x 3) + (0,75 x 2)] + [(0,50 x 3) + (0,75 x 3)] + [(0,50 x 1) + (0,75 x 1)] + [(0,50 x 3) + (0,75 x 1)] + (0,50 x 2)
24.0 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
PILARES
24.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 25.03 | (0,19 + 0,19 + 0,19 + 0,19) x 1,83 x 18
24.2 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 44 | 44
24.3 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 130 | 130
24.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.18 | (0,19 x 0,19 x 1,83) x 18
24.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.18 | (0,19 x 0,19 x 1,83) x 18
VIGAS BALDRAME E DE TOPO
24.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 38.64 | [(0,15 + 0,15) x (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 + 0,15 + 0,12) x (13,50 + 29,01 + 13,50)]
24.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 85 | 85
24.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | 31
24.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 89 | 89
24.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 84 | 84
24.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.6 | [(0,15 x 0,19) x (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 x 0,15) x (13,50 + 29,01 + 13,50)]
24.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2.6 | [(0,15 x 0,19) x (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 x 0,15) x (13,50 + 29,01 + 13,50)]
25.0 | PAREDES E PAINÉIS
25.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 96.23 | 1,83 x (13,50 + 29,01 + 13,50) - (0,19 x 1,83) x 18
25.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 213.39 | [1,83 x (13,50 + 29,01 + 13,50)] x 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) x 0,15
25.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 213.39 | [1,83 x (13,50 + 29,01 + 13,50)] x 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) x 0,15
25.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 213.39 | [1,83 x (13,50 + 29,01 + 13,50)] x 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) x 0,15
25.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 213.39 | [1,83 x (13,50 + 29,01 + 13,50)] x 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) x 0,15
25.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 213.39 | [1,83 x (13,50 + 29,01 + 13,50)] x 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) x 0,15
MURO LATERAL DIREITA
26.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
26.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m² | 11.61 | 0,50 X 23,22
27.0 | MOVIMENTO DE TERRA
27.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 5.22 | 0,50 X 0,45 X 23,22
27.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.58 | (0,50 X 0,45 X 23,22) - (0,40 X 0,40 X 22,72)
28.0 | INFRAESTRUTURA
28.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.56 | 22,72 X 0,50 X 0,05
28.2 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.55 | 15.55
28.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.44 | (0,40 X 0,40 X 0,40) X 7
28.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1 | (22,72 X 0,50 X 0,05) + ((0,40 X 0,40 X 0,40) X 7)
28.5 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 3.18 | (22,72 X 0,40 X 0,40) - (0,40 X 0,40 X 0,40) X 7
28.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 18.49 | (22,72 X 0,40) X 2 + (0,40 X 0,40) X 2
28.7 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 38.55 | (0,40 + 0,40 + 0,40) X 22,72 + (0,40 X 0,40) + (0,15 + 0,19 + 0,15) X 22,72
29.0 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
PILARES
29.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 9.73 | (0,19 + 0,19 + 0,19 + 0,19) x 1,83 x 7
29.2 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17.28 | 17.28
29.3 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 50.61 | 50.61
29.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.46 | (0,19 x 0,19 x 1,83) x 7
29.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.46 | (0,19 x 0,19 x 1,83) x 7
VIGAS BALDRAME E DE TOPO
29.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15.67 | [(0,15 + 0,15) x 22,72] + [(0,12 + 0,15 + 0,12) x 22,72]
29.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 58 | 28+30
29.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12 | 12
29.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 36 | 36
29.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33 | 33
29.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.05 | [(0,15 x 0,19) x 22,72] + [(0,12 x 0,15) x 22,72]
29.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.05 | [(0,15 x 0,19) x 22,72] + [(0,12 x 0,15) x 22,72]
30.0 | PAREDES E PAINÉIS
30.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 39.14 | 1,83 x 22,72 - (0,19 x 1,83) x 7
30.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 86.56 | [1,83 x 22,72] x 2 +( 22,72 x 0,15)
30.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 86.56 | [1,83 x 22,72] x 2 +( 22,72 x 0,15)
30.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 86.56 | [1,83 x 22,72] x 2 +( 22,72 x 0,15)
30.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 86.56 | [1,83 x 22,72] x 2 +( 22,72 x 0,15)
30.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 86.56 | [1,83 x 22,72] x 2 +( 22,72 x 0,15)
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

## CFF
OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO
MUNICÍPIO: COREMAS - PB
ENDEREÇO: ZONA URBANA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1.0 | REFORMA | 100,00% 108.102,23 | 100,00% 108.102,23
2.0 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 172.936,37 | 100,00% 172.936,37
3.0 | MURO DE ARRIMO | 100,00% 65.901,48 | 40,00% 26.360,59 | 60,00% 39.540,89
4.0 | MURO LATERAL DIREITA | 100,00% 17.763,18 | 40,00% 7.105,27 | 60,00% 10.657,91
Porcentagem |  | 369103.68 | 86.4% | 13.6%
Custo |  |  | 318904.88 | 50198.8 | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | 86.4% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 318904.88 | 369103.68
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

## Resumo_Valor_Desconto
|  | OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO |  | VALOR |  |  | DESCONTO
|  | MUNICÍPIO: COREMAS - PB |  | ORÇADO |  | 287139.68 | 5.019%
|  | ENDEREÇO: ZONA URBANA |  | LICITAÇÃO |  | 272728.79
Planilha de Preços Com Desconto
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit SINAPI 10/2019 | Desconto | Valor Unit sem BDI
1 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 19.92 | 0.99974 | 18.9203
2 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 52.36 | 2.6278 | 49.7322
3 | 00000057 | Próprio | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 50 | M | 22.71 | 1.1398 | 21.5702
4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10.92 | 0.54805 | 10.3719
5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7.48 | 0.3754 | 7.1046
6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 302.53 | 15.1833 | 287.3467
7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10.92 | 0.54805 | 10.3719
8 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 9.5 | 0.47678 | 9.0232
9 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 9.15 | 0.45922 | 8.6908
10 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7.48 | 0.3754 | 7.1046
11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 302.53 | 15.1833 | 287.3467
12 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.05 | 0.20326 | 3.8467
13 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 24.49 | 1.2291 | 23.2609
14 | C1518 | SEINFRA | JANELA DE FERRO | m² | 264.18 | 13.2586 | 250.9214
15 | C3659 | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 383.41 | 19.2425 | 364.1675
16 |  | CPU | ESPALHAMETO MANUAL DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA. | m² | 159.54 | 8.007 | 151.533
17 | 85180 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO. | m² | 15.5 | 0.77791 | 14.7221
18 | 74244/001 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 114.78 | 5.7605 | 109.0195
19 |  | CPU | PORTÃO METÁLICO 1 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO E TELA GALVANIZADA | und |  | 0 | 0
19 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. |  | 4.79 | 0.2404 | 4.5496
19 | 41595 | SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA , 5 CM DE LARGURA | m² | 9.23 | 0.46323 | 8.7668
19 | I 25398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | und | 2497.16 | 125.3268 | 2371.8332

## COMPOS_NÃO_DESONER.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
| OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO |  | Data Base: |  | Outubro/2019
| MUNICÍPIO: COREMAS |  | BDI: |  | 19.21%
| ENDEREÇO: ZONA URBANA |  | Encargos |  | Não Desonerados
COMPOSIÇÕES DE CUSTO NÃO DESONERADAS
04358/ORSE | Espalhamento manual de terra vegetal para o plantio de grama tipo esmeralda. | m³
Cód. SINAPI | Descrição do Insumo | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
7253 Insumos | Terra vegetal (granel) | m³ | 1.3 | 96.42 | 125.34
88316 Composicao | Servente com encargos complementares | h | 2.5 | 13.68 | 34.2
Valor Total Unitário |  |  |  |  | 159.54