## PLANILHA DE ADITIVO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019. | [5 empty] | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS 003 /2020
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS. | [5 empty] | VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R$ 114.076,39
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA | [5 empty] | VALOR DO ADITIVO DA OBRA: R$ 50.448,14
Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO. | [5 empty] | VALOR TOTAL COM ADITIVO: R$ 164.524,53
Objetivo: | Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz |  |  |  |  | PERCENTUAL DO ADITIVO: 44,22%
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNITARIO R$ | QUANTIDADE |  | VALOR CONTRATADO R$ | VALOR ADITIVADO R$ | 0.92375
[5 empty] | CONTRATADA | ADITIVADA
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2815.04 | 3769.7544 | 110927.2952
1.1 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 351.88 | 8 |  | 2815.04 | 0 | 0.67423
1.2 - Aditivo | 97633 | DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 13.9948 |  | 33 | 0 | 461.8299
1.3 |  | INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 - Aditivo | 73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA DE 1,5 ATE 3M | m³ | 126.3693 |  | 1 | 0 | 126.3693
1.3.2 - Aditivo | 95952 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | m³ | 1245.8554 |  | 1.729 | 0 | 2154.084
1.4 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0
1.4.1 - Aditivo | 87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | m² | 52.6908 |  | 19.5 | 0 | 1027.4711
2.0 |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 10837.632 | 2155.1853 | 72.2
2.1 |  | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM | m² | 53.44 | 202.8 | 40.3291 | 10837.632 | 2155.1853
0
3.0 |  | SISTEMA DE PISOS |  |  |  |  | 31838.3344 | 13390.9342
3.1 |  | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO POLIDO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO, ESPESSURA 1CM. | m² | 64.67 | 492.32 |  | 31838.3344 | 0
3.2 - Aditivo | 96623 | LASTRO EM CONCRETO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 10CM(ARQUIBANCADAS) | m² | 131.2837 |  | 102 |  | 13390.9342
0
4.0 |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 39990.7474 | 17316
4.1 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.38 | 596.21 |  | 7977.2898
4.2 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1.66 | 596.21 |  | 989.7086
4.3 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 9.26 | 596.21 |  | 5520.9046
4.4 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10.96 | 596.21 |  | 6534.4616
4.5 |  | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 37.43 | 492.32 |  | 18427.5376
4.6 |  | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | m² | 8.38 | 64.54 |  | 540.8452
4.7 - Aditivo | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA | m² | 15.41 |  | 600 |  | 9246
4.8 - Aditivo | 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 13.45 |  | 600 |  | 8070
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 9180.96 | 5686.8405
5.1 |  | ESTRUTURA/SUPORTE OFICIAL P/TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=5", H=3,05M PISO/ARO, PINTURA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | par | 3135.71 | 1 |  | 3135.71
5.2 |  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | und | 2347.33 | 1 |  | 2347.33
5.3 |  | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | und | 1425.03 | 1 |  | 1425.03
5.4 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE | m² | 11.95 | 190.2 |  | 2272.89
5.5 |  | INSTALAÇÕES ELETRICA
5.5.1 - Aditivo | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA | unid | 385.0661 |  | 1 |  | 385.0661
5.5.2 - Aditivo | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A | unid | 91.8117 |  | 2 |  | 183.6235
5.5.3 - Aditivo | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA | unid | 102.5642 |  | 5 |  | 512.8211
5.5.4 - Aditivo | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W | unid | 255.8517 |  | 18 |  | 4605.3299
6.0 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1030.9404 | 0
6.1 |  | Limpeza final da obra | m² | 1.97 | 523.32 |  | 1030.9404
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 95693.6542 | 42318.7145
|  | BDI (19,21%) |  |  |  |  | 18382.741 | 8129.425
[7 empty] | VALOR CONTRATADO R$ | VALOR ADITIVADO R$
TOTAL | [6 empty] | 114076.3952 | 50448.1395
[6 empty] | TOTAL REPROGRAMADO: | 164524.5347
OBS: VALOR TOTAL DO ADITIVO R$ 50.448,14 (CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
OBS: VALOR TOTAL DA OBRA FICOU EM R$ 164.524,53 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
Data-base dos itens novos (não contratados na planilha original): Sinapi Julho/2020 - não desonerado
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

## MEMORIAL DE CALCULO
MEMORIAL DE CALCULO
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019. | [5 empty] | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS 003 /2020
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA | [5 empty] | BDI = 19,21%
Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO.
Objetivo: | Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 - Aditivo | DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
| C (m) | x | L (m) | = | A (M²)
| 30 | x | 0.55 | = | 16.5 | m²
| 30 | x | 0.55 | = | 16.5 | m²
|  |  | A = | 33 | m²
1.3 | INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA
1.3.1 - Aditivo | ESCAVACAO MANUAL DE VALA DE 1,5 ATE 3M
| C (m) | x | L (m) | x | H (m) | = | V (M³)
| 1 | x | 1 | x | 0.5 | = | 0.5 | m³ - S1
| 1 | x | 1 | x | 0.5 | = | 0.5 | m³ - S2
|  |  | V = | 1 | m³
1.3.2 - Aditivo | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
| C (m) | x | L (m) | x | H (m) | = | V (M³)
| 1 | x | 1 | x | 0.5 | = | 0.5 | m³ - S1
| 1 | x | 1 | x | 0.5 | = | 0.5 | m³ - S2
| 0.15 | x | 0.15 | x | 6.3 | = | 0.14175 | m³ - P1
| 0.15 | x | 0.15 | x | 6.3 | = | 0.14175 | m³ - P2
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P3
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P4
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P5
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P6
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P7
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P8
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P9
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P10
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P11
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P12
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P13
| 0.15 | x | 0.15 | x | 1.2 | = | 0.027 | m³ - P14
| 1.35 | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.06075 | m³ - B1
| 1.35 | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.06075 | m³ - B2
|  |  | V = | 1.729 | m³
1.4 | ALVENARIA
1.4.1 - Aditivo | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)
| C (m) | x | L (m) | = | A (M²)
| 30 | x | 0.65 | = | 19.5 | m²
|  |  | A = | 19.5 | m²
2.0 | SISTEMAS DE COBERTURA
2.1 - Aditivo | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM
| C (m) | x | L (m) | = | A (M²)
| 10 | x | 4.033 | = | 40.33 | m²
|  |  | A = | 40.33 | m²
3.0 | SISTEMA DE PISOS
3.2 - Aditivo | LASTRO EM CONCRETO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 10CM(ARQUIBANCADAS)
B (m) | x | b (m) | x | H (m) | x | /2 | = | V (M³)
6.2 | x | 4 | x | 20 | x | 2 | = | 102
|  |  | A = | 102 | m²
4.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7 - Aditivo | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
| C (m) | x | L (m) | = | A (M²)
| 30 | x | 20 | = | 600 | m²
|  |  | A = | 600 | m²
4.8 - Aditivo | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
| C (m) | x | L (m) | = | A (M²)
| 30 | x | 20 | = | 600 | m²
|  |  | A = | 600 | m²
5.5 | INSTALAÇÕES ELETRICA
5.5.1 - Aditivo | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA
|  |  | Quantidade = | 1 | UNID
5.5.2 - Aditivo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A
|  |  | Quantidade = | 2 | UNID
5.5.3 - Aditivo | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA
|  |  | Quantidade = | 5 | UNID
5.5.4 - Aditivo | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W
|  |  | Quantidade = | 18 | UNID
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6584.7944 | 100
6584.7944
2 | SISTEMAS DE COBERTURA | 12992.8173 | 100
12992.8173
3 | SISTEMA DE PISOS | 45229.2686 | 40 | 60
|  |  | 18091.7074 | 27137.5612
4 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 57306.75 | 40 | 60
|  |  | 22922.7 | 34384.05
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14867.8005 |  | 100
14867.8005
6 | SERVIÇOS FINAIS | 1030.94 |  | 100
1030.94
TOTAL (R$) |  | 138012.3709 | 60592.0192 | 77420.3517
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 60592.0192 | 138012.3709
PERCENTUAL SIMPLES |  |  | 43.9033 | 56.0967
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 43.9033 | 100
____________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO
______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

## DESAGIO
Cálculo do Desconto da Licitação: | [6 empty] | 7.625%
| Valor R$ | Desconto % |  |  |  | 276.97 | 255.8517
Projeto: | 123492.42 | 7.6%
Licitado: | 114076.4
Cálculo do fator de reatroação
INCC 10/2019 | 774.939 | 3.1%
INCC 07/2020 | 799.589
http://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=59
SERVIÇO |  |  | Valor |  | Preço com desconto
|  |  | 2020-07-01 | 2019-10-01
4.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA |  |  | 17.21 | 16.68 | 15.41
Cálculo do Desconto da Licitação:
| Valor R$ | Desconto %
Projeto: | 123492.42 | 7.6%
Licitado: | 114076.4
Cálculo do fator de reatroação
INCC 10/2019 | 774.939 | 3.1%
INCC 07/2020 | 799.589
http://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=59
SERVIÇO |  |  | Valor |  | Preço com desconto
|  |  | 2020-07-01 | 2019-10-01
4.8 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  |  | 15.03 | 14.56 | 13.45