## BM 03
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019. |  |  |  |  | MODALIDADE: |  | TOMADA DE PREÇOS 003 /2020
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS. |  |  |  |  | INÍCIO DA OBRA: |  | 2020-06-23
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA |  |  |  |  | TÉRMINO DA OBRA: |  | 23/08/2020.
Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO. |  |  |  |  | VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R$ 114.076,40
Objetivo: | Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz |  |  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/02/2021 a 29/05/2022. |  |  |  |  | 0.92375
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | UNIT. | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
|  |  |  | PREVISTA | MEDIDO | ACUMULADO | PREVISTO | MEDIDO | ACUMULADO |  | 164524.56
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 6584.7944 | 0 | 6584.7944
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 351.88 | 8 |  | 8 | 2815.04 | 0 | 2815.04
1.2 - Aditivo | DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 13.9948 | 33 |  | 33 | 461.8299 | 0 | 461.8299
1.3 | INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA | [6 empty] | 0
1.3.1 - Aditivo | ESCAVACAO MANUAL DE VALA DE 1,5 ATE 3M | m³ | 126.3693 | 1 |  | 1 | 126.3693 | 0 | 126.3693
1.3.2 - Aditivo | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | m³ | 1245.8554 | 1.729 |  | 1.729 | 2154.084 | 0 | 2154.084
1.4 | ALVENARIA | [6 empty] | 0
1.4.1 - Aditivo | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | m² | 52.6908 | 19.5 |  | 19.5 | 1027.4711 | 0 | 1027.4711
2.0 | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 12992.8173 | 5899.776 | 12992.8173
2.1 | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM | m² | 53.44 | 202.8 | 110.4 | 202.8 | 10837.632 | 5899.776 | 10837.632 | 92.4
2.1 - Aditivo | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM | m² | 53.44 | 40.3291 |  | 40.3291 | 2155.1853 | 0 | 2155.1853
3.0 | SISTEMA DE PISOS | [5 empty] | 45229.2686 | 0 | 45229.2686
3.1 | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm. | m² | 64.67 | 492.32 |  | 492.32 | 31838.3344 | 0 | 31838.3344
3.2 - Aditivo | LASTRO EM CONCRETO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 10CM(ARQUIBANCADAS) | m² | 131.2837 | 102 |  | 102 | 13390.9342 | 0 | 13390.9342
4.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 57306.7474 | 18968.3828 | 49329.1224
4.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.38 | 596.21 |  | 0 | 7977.2898 | 0 | 0
4.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1.66 | 596.21 |  | 596.21 | 989.7086 | 0 | 989.7086
4.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 9.26 | 596.21 |  | 596.21 | 5520.9046 | 0 | 5520.9046
4.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10.96 | 596.21 |  | 596.21 | 6534.4616 | 0 | 6534.4616
4.5 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 37.43 | 492.32 | 492.32 | 492.32 | 18427.5376 | 18427.5376 | 18427.5376
4.6 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | m | 8.38 | 64.54 | 64.54 | 64.5 | 540.8452 | 540.8452 | 540.51
4.7 - Aditivo | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA | m² | 15.41 | 600 |  | 600 | 9246 | 0 | 9246
4.8 - Aditivo | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 13.45 | 600 |  | 600 | 8070 | 0 | 8070
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 14867.8005 | 9180.96 | 14867.8005
5.1 | Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação | par | 3135.71 | 1 | 1 | 1 | 3135.71 | 3135.71 | 3135.71
5.2 | Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm | und | 2347.33 | 1 | 1 | 1 | 2347.33 | 2347.33 | 2347.33
5.3 | Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro | und | 1425.03 | 1 | 1 | 1 | 1425.03 | 1425.03 | 1425.03
5.4 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | m² | 11.95 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89
5.5 | INSTALAÇÕES ELETRICA
5.5.1 - Aditivo | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA | unid | 385.0661 | 1 |  | 1 | 385.0661 | 0 | 385.0661
5.5.2 - Aditivo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A | unid | 91.8117 | 2 |  | 2 | 183.6235 | 0 | 183.6235
5.5.3 - Aditivo | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA | unid | 102.5642 | 5 |  | 5 | 512.8211 | 0 | 512.8211
5.5.4 - Aditivo | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W | unid | 255.8517 | 18 |  | 18 | 4605.3299 | 0 | 4605.3299
6.0 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 1030.9404 | 1030.9404 | 1030.9404
6.1 | Limpeza final da obra | m² | 1.97 | 523.32 | 523.32 | 523.32 | 1030.9404 | 1030.9404 | 1030.9404
| SUBTOTAL | [5 empty] | 138012.3687 | 35080.0592 | 130034.7437
| BDI (19,21%) | [5 empty] | 26512.166 | 6738.8594 | 24979.6643
TOTAL GERAL DO BOLETIM: | [6 empty] | 164524.5347 | 41818.9186 | 155014.4079
Coremas - PB, 30 de maio de 2022.
Importa o presente Boletim Medição na quantia R$ 41.919,05 (Quarenta e um mil, novecentos e dezenove reais e cinco centavos)
| Assinatura do Responsável pela Execução | [5 empty] | Assinatura do Responsável pela Fiscalização
80786.54
83737.99

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO (BM 03)
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019.
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA
Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO.
Objetivo: | Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz
2.0 | SISTEMAS DE COBERTURA
2.1 | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM
A= 14 placas de 6,6m²
A= | 92.4 | m²
3.0 | SISTEMA DE PISOS
3.1 | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm.
A = 7,863m de comprimento X 18,10m de largura.
A= | 142.3203 | m²
4.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
A= Perimetro x Altura = (90,6 x 2,52) x 2 + (51,70 x 1,35) x 2
A= | 596.214 | m²
4.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
A= Perimetro x Altura = (90,6 x 2,52) x 2 + (51,70 x 1,35) x 2
A= | 596.214 | m²
4.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
A= Perimetro x Altura = (90,6 x 2,52) x 2 + (51,70 x 1,35) x 2
A= | 596.214 | m²
4.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
A= Perimetro x Altura = (90,6 x 2,52) x 2 + (51,70 x 1,35) x 2
A= | 596.214 | m²