## BOLETIM DE MEDIÇÃO_004
BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: | [10 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO | [10 empty] | 05
MUTUÁRIO: |  | CONSTRUTORA: |  |  |  | LOCALIZAÇÃO: |  |  | VALOR DO BM |  | DATA DE EMISSÃO
MUN. COREMAS-PB |  | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA |  |  |  | COREMAS - PB |  |  | 30000
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO |  | QUANTIDADES |  |  | PREÇO UNIT C/ BDI | VALORES (R$) |  |  | %
|  |  |  | UND | LICITADA | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO |  | LICITADO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 2786.38 | 0 | 2786.38 | 100% | ACUMULADO
1.1 | 97622 | SINAPI | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 39.72 |  | 39.72 | 1.23 | 48.86 | 0 | 48.86 | 100% | 39.72
1.2 | 97644 | SINAPI | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 4.83 |  | 4.83 | 6.54 | 31.59 | 0 | 31.59 | 100% | 4.83
1.3 | 97663 | SINAPI | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. | un | 7 |  | 7 | 8.64 | 60.48 | 0 | 60.48 | 100% | 7
1.4 |  | CPU | Demolição de piso cimentado | m² | 42.825 |  | 42.825 | 22.64 | 969.56 | 0 | 969.56 | 100% | 42.825
1.5 | 97636 | SINAPI | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 - Cozinha e WC | m² | 143.585 |  | 143.585 | 9.82 | 1410 | 0 | 1410 | 100% | 143.585
1.6 | 72897 | SINAPI | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³. | m³ | 12.4072 |  | 12.4072 | 19.74 | 244.92 | 0 | 244.92 | 100% | 12.4072
1.7 | 97914 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018 - material excedente(bota-fora) | m3 x km | 16.133 |  | 16.133 | 1.3 | 20.97 | 0 | 20.97 | 100% | 16.133
2.0 |  |  | REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES | [5 empty] | 61788.29 | 0 | 61787.37 | 100%
2.1 | 94990 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 | m³ | 2.1413 |  | 2.14 | 573.96 | 1228.99 | 0 | 1228.27 | 99.94% | 2.14
2.2 | 87894 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 5.4 |  | 5.4 | 4.83 | 26.08 | 0 | 26.08 | 100% | 5.4
2.3 | 87777 | SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014 | m² | 5.4 |  | 5.4 | 43.52 | 235.01 | 0 | 235.01 | 100% | 5.4
2.4 | 88497 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 809.27 |  | 809.27 | 11.44 | 9258.05 | 0 | 9258.05 | 100% | 809.27
2.5 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 809.27 |  | 809.27 | 2.03 | 1642.82 | 0 | 1642.82 | 100% | 809.27
2.6 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 809.27 |  | 809.27 | 13.38 | 10828.03 | 0 | 10828.03 | 100% | 809.27
2.7 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - WCs | m² | 238.47 |  | 238.47 | 63.86 | 15228.69 | 0 | 15228.69 | 100% | 238.47
2.8 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - Cozinha/Serviço | m² | 4.272 |  | 4.27 | 54.43 | 232.52 | 0 | 232.42 | 99.96% | 4.27
2.8 - ADITIVO | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - Cozinha/Serviço | m² | 35.4694 |  | 35.47 | 54.43 | 1930.6 | 0 | 1930.63 | 100% | 35.47
2.9 | 87246 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 298.35 |  | 298.35 | 52.13 | 15552.99 | 0 | 15552.99 | 100% | 298.35
2.10- ADITIVO | 92402 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF_12/2015.- PASSEIO EXTERNO | m² | 105.19 |  | 105.1875 | 53.47 | 5624.51 | 0 | 5624.38 | 100% | 105.1875
3.0 |  |  | COBERTA | [5 empty] | 39341.9 | 0 | 39342.06 | 100%
3.1 | 88496 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. | m² | 293.1055 |  | 293.11 | 20.92 | 6131.77 | 0 | 6131.86 | 100% | 293.11
3.2 | 88482 | SINAPI | Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014 | m² | 293.1055 |  | 293.11 | 2.86 | 838.28 | 0 | 838.29 | 100% | 293.11
3.3 | 88486 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.af_06/2014 | m² | 293.1055 |  | 293.11 | 11.78 | 3452.78 | 0 | 3452.84 | 100% | 293.11
3.4 | 92542 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte v ertical. af_07/2019 | m² | 298.35 |  | 298.35 | 69.11 | 20618.97 | 0 | 20618.97 | 100% | 298.35
3.4 | 94445 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas,incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 298.35 |  | 298.35 | 27.82 | 8300.1 | 0 | 8300.1 | 100% | 298.35
4.0 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1089.56 | 1089.56 | 1089.56 | 100%
4.1 | 73739/001 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos | m² | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 15.84 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 100%
4.2 | 73924/002 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 24.21 | 903.28 | 903.28 | 903.28 | 100%
5.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [5 empty] | 2252.27 | 0 | 2252.27 | 100%
5.1 | 86931 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação . af_12/2013 | un | 4 |  | 4 | 421.28 | 1685.12 | 0 | 1685.12 | 100% | 4
5.2 | 86943 | SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 2 |  | 2 | 191.45 | 382.9 | 0 | 382.9 | 100% | 2
5.3 | I 007608 | SINAPI | Chuveiro plastico branco simples 5 '' para acoplar em haste 1/2 ", agua fria | un | 1 |  | 1 | 3.73 | 3.73 | 0 | 3.73 | 100% | 1
5.4 | 95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un | 4 |  | 4 | 28.93 | 115.72 | 0 | 115.72 | 100% | 4
5.5 | 95547 | SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido | un | 1 |  | 1 | 64.8 | 64.8 | 0 | 64.8 | 100% | 1
6.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 1933.39 | 0 | 0 | 0%
6.1 | 83696/001 | SINAPI | Pintura de alvenaria com cal. | m² | 241.5 |  | 0 | 5.16 | 1246.14 | 0 | 0 | 0%
6.2 |  | CPU | Limpeza final da obra | m² | 282.82 |  | 0 | 2.43 | 687.25 | 0 | 0 | 0%
7.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5501.4 | 0 | 5501.4 | 100%
7.1 | 73859/002 | SINAPI | Capina e limpeza manual de terreno. | m² | 282.9305 |  | 282.9305 | 1.23 | 348 | 0 | 348 | 100% | 282.9305
7.2 | 79472 | SINAPI | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora | m² | 282.9305 |  | 282.9305 | 0.45 | 127.32 | 0 | 127.32 | 100% | 282.9305
7.3 |  | CPU | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 351.2369 |  | 351.2369 | 4.61 | 1619.2 | 0 | 1619.2 | 100% | 351.2369
7.4 | 74209/001 | SINAPI | Placa indicativa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8 |  | 8 | 425.86 | 3406.88 | 0 | 3406.88 | 100% | 8
8.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 3003.28 | 0 | 3003.28 | 100%
8.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profunididade | m³ | 10.7113 |  | 10.7113 | 61.25 | 656.07 | 0 | 656.07 | 100% | 10.7113
8.2 | 94342 | SINAPI | Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo | m³ | 24.496 |  | 24.496 | 95.82 | 2347.21 | 0 | 2347.21 | 100% | 24.496
9.0 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 13631.59 | 0 | 13631.59 | 100%
9.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m3 | 0.44019 |  | 0.44019 | 273.17 | 120.25 | 0 | 120.25 | 100% | 0.44019
9.2 | 92873 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m3 | 0.44019 |  | 0.44019 | 158.53 | 69.78 | 0 | 69.78 | 100% | 0.44019
9.3 | 95467 | SINAPI | Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4 | m3 | 24.455 |  | 24.455 | 396.86 | 9705.21 | 0 | 9705.21 | 100% | 24.455
9.4 | 95955 | SINAPI | Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af_01/2017 - vigas baldrames e blocos | m³ | 1.5782 |  | 1.5782 | 2242.15 | 3538.56 | 0 | 3538.56 | 100% | 1.5782
9.5 | 74106/001 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, para funidação corrida | m² | 19.564 |  | 19.564 | 10.11 | 197.79 | 0 | 197.79 | 100% | 19.564
10.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 17399.3 | 0 | 17399.3 | 100%
10.1 | 87495 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m2 | 149.127 |  | 149.127 | 63.61 | 9485.97 | 0 | 9485.97 | 100% | 149.127
10.2 | 95955 | SINAPI | Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af_01/2017 - Pilares e Vigas | m3 | 3.5293 |  | 3.5293 | 2242.15 | 7913.33 | 0 | 7913.33 | 100% | 3.5293
11.0 |  |  | COBERTA | [5 empty] | 18684.6 | 0 | 18684.6 | 100%
11.1 |  | CPU | Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para até 100 kg/m² vaos até 6,00m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | m² | 61.24 |  | 61.24 | 94.75 | 5802.49 | 0 | 5802.49 | 100% | 61.24
11.2 | 92542 | SINAPI | Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas cerâmicas | m² | 44.8216 |  | 44.8216 | 69.11 | 3097.62 | 0 | 3097.62 | 100% | 44.8216
11.3 | 94204 | SINAPI | Cobertura com telha cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido | m² | 44.8216 |  | 44.8216 | 32.4 | 1452.22 | 0 | 1452.22 | 100% | 44.8216
11.4 | 74066/002 | SINAPI | Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica. | m² | 61.24 |  | 61.24 | 92.84 | 5685.52 | 0 | 5685.52 | 100% | 61.24
11.5 | 94229 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m² | 1.26 |  | 1.26 | 132.78 | 167.3 | 0 | 167.3 | 100% | 1.26
11.6 | 100435 | SINAPI | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m | 20.58 |  | 20.58 | 33.38 | 686.96 | 0 | 686.96 | 100% | 20.58
11.7 | 96113 | SINAPI | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m² | 61.24 |  | 61.24 | 29.27 | 1792.49 | 0 | 1792.49 | 100% | 61.24
12.0 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 9699.71 | 2817.04 | 9699.71 | 100%
12.1 | 90843 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 2 | 2 | 2 | 803.08 | 1606.16 | 1606.16 | 1606.16 | 100%
12.2 | 90842 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 |  | 1 | 1 | 1 | 779.48 | 779.48 | 779.48 | 779.48 | 100%
12.3 | 93190 | SINAPI | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 29.31 | 120.17 | 120.17 | 120.17 | 100%
12.4 | 93198 | SINAPI | Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25.31 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 100%
12.5 | 93191 | SINAPI | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 30.46 | 109.66 | 109.66 | 109.66 | 100%
12.6 | 93199 | SINAPI | Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 24.87 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | 100%
12.7 | 94581 | SINAPI | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 - WC | m² | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 605.33 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 100%
12.8 - ADITIVO | C1518 | SEINFRA | Janela de ferro | m² | 4.2 |  | 4.2 | 299.13 | 1256.35 | 0 | 1256.35 | 100% | 4.2
12.9 - ADITIVO | C3659 | SEINFRA | Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético | m² | 12.96 |  | 12.96 | 434.13 | 5626.32 | 0 | 5626.32 | 100% | 12.96
13.0 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 11258.43 | 6852.15 | 11258.57 | 100%
13.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 303.084 |  | 303.084 | 3.36 | 1018.36 | 0 | 1018.36 | 100% | 303.084
13.2 | 87527 | SINAPI | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m2 | 16.6155 |  | 16.6155 | 28.23 | 469.06 | 0 | 469.06 | 100% | 16.6155
13.3 | 87264 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes | m2 | 16.6155 | 16.62 | 16.62 | 55.61 | 923.99 | 924.24 | 924.24 | 100%
13.4 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, preparo manual em argamassa no traço 1:2:8, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura 10mm, sem taliscas | m2 | 303.084 | 203.08 | 303.08 | 29.19 | 8847.02 | 5927.91 | 8846.91 | 100% | 100
14.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 5310.86 | 5310.86 | 5310.86 | 100%
14.1 | 94439 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e areas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. af_11/2014 | m² | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 38.31 | 2133.1 | 2133.1 | 2133.1 | 100%
14.2 | 87246 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m2 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 52.13 | 2902.6 | 2902.6 | 2902.6 | 100%
14.3 | 96467 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrao popular). af_06/2017 | m | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 5.56 | 275.16 | 275.16 | 275.16 | 100%
15.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [5 empty] | 1348.59 | 0 | 1348.59 | 100%
15.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, fornecimento e instalações | m | 3.45 |  | 3.45 | 5.66 | 19.53 | 0 | 19.53 | 100% | 3.45
15.1.2 | 96637 | SINAPI | Joelho 90 graus, ppr, dn 20 mm, classe pn 20, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_06/2015 | unid | 3 |  | 3 | 9.98 | 29.94 | 0 | 29.94 | 100% | 3
15.1.3 | 89394 | SINAPI | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2,instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | unid | 1 |  | 1 | 14.17 | 14.17 | 0 | 14.17 | 100% | 1
15.1.4 | 89404 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | unid | 1 |  | 1 | 3.45 | 3.45 | 0 | 3.45 | 100% | 1
15.2.1 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa) | m | 6.93 |  | 6.93 | 38.43 | 266.32 | 0 | 266.32 | 100% | 6.93
15.2.2 | 89712 | SINAPI | Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna) | m | 2.1 |  | 2.1 | 19.88 | 41.75 | 0 | 41.75 | 100% | 2.1
15.2.3 | 89711 | SINAPI | Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna) | m | 3.84 |  | 3.84 | 13.66 | 52.45 | 0 | 52.45 | 100% | 3.84
15.2.4 | 89495 | SINAPI | Ralo sifonado PVC dn 100x40mm, junta soldável | unid | 2 |  | 2 | 6.43 | 12.86 | 0 | 12.86 | 100% | 2
15.2.5 | 89778 | SINAPI | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | unid | 8 |  | 8 | 12.65 | 101.2 | 0 | 101.2 | 100% | 8
15.2.6 | 89813 | SINAPI | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | unid | 2 |  | 2 | 4.4 | 8.8 | 0 | 8.8 | 100% | 2
15.2.7 | Composição | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. | unid | 4 |  | 4 | 4.09 | 16.36 | 0 | 16.36 | 100% | 4
15.2.8 | 89802 | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | unid | 2 |  | 2 | 4.9 | 9.8 | 0 | 9.8 | 100% | 2
15.2.9 | Composição | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | unid | 4 |  | 4 | 4.26 | 17.04 | 0 | 17.04 | 100% | 4
15.2.10 | 89834 | SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | unid | 2 |  | 2 | 25.07 | 50.14 | 0 | 50.14 | 100% | 2
15.2.11 | Composição | SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | unid | 2 |  | 2 | 30.72 | 61.44 | 0 | 61.44 | 100% | 2
15.2.12 | Composição | SINAPI | Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | unid | 2 |  | 2 | 17.08 | 34.16 | 0 | 34.16 | 100% | 2
15.2.13 | Insumo 39319 | SINAPI | Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial | unid | 1 |  | 1 | 4.39 | 4.39 | 0 | 4.39 | 100% | 1
15.3.1 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm | unid | 1 |  | 1 | 413.34 | 413.34 | 0 | 413.34 | 100% | 1
15.3.2 | 86943 | SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 1 |  | 1 | 191.45 | 191.45 | 0 | 191.45 | 100% | 1
16.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 3448.64 | 3448.64 | 3448.64 | 100%
16.1 | 93128 | SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 | unid | 9 | 9 | 9 | 103.17 | 928.53 | 928.53 | 928.53 | 100%
16.2 | 93141 | SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | unid | 8 | 8 | 8 | 125.57 | 1004.56 | 1004.56 | 1004.56 | 100%
16.3 | 93142 | SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | unid | 4 | 4 | 4 | 139.78 | 559.12 | 559.12 | 559.12 | 100%
16.4 |  | CPU | Luminária completa de embutir tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc. | unid | 9 | 9 | 9 | 106.27 | 956.43 | 956.43 | 956.43 | 100%
17.0 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 8319.31 | 8319.21 | 8319.21 | 100%
17.1 | 73739/001 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 15.84 | 79.83 | 79.83 | 79.83 | 100%
17.2 | 73924/002 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 24.21 | 101.68 | 101.68 | 101.68 | 100%
17.3 | 88497 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 303.084 | 303.08 | 303.08 | 11.44 | 3467.28 | 3467.24 | 3467.24 | 100%
17.4 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 303.084 | 303.08 | 303.08 | 2.03 | 615.26 | 615.25 | 615.25 | 100%
17.5 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 303.084 | 303.08 | 303.08 | 13.38 | 4055.26 | 4055.21 | 4055.21 | 100%
18.0 |  |  | ÁREA DE RECREAÇÃO | [5 empty] | 75518.717 | 1848.02 | 1848.02 | 2.447%
18.1 | 94342 | SINAPI | Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo | m³ | 112.92 | 19.2864 | 19.2864 | 95.82 | 10819.99 | 1848.02 | 1848.02 | 17.08%
18.2 | 94990 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 | m³ | 9.41 |  | 0 | 573.96 | 5400.96 | 0 | 0 | 0%
18.3 | 92402 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF_12/2015. | m² | 84.73 |  | 0 | 53.47 | 4530.51 | 0 | 0 | 0%
18.4 -SUPRIMIDO | 92542 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte v ertical. af_07/2019 | m² | 188.2 |  | 0 | 69.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5 -SUPRIMIDO | 94204 | SINAPI | Cobertura com telha cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido | m² | 188.2 |  | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6-SUPRIMIDO | 92552 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada,vão de 10 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_ 07/2019 | un | 4 |  | 0 | 1679.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7-SUPRIMIDO | 93358 | SINAPI | Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profunididade | m³ | 12.3345 |  | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8-SUPRIMIDO | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m3 | 1.8819 |  | 0 | 273.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.9-SUPRIMIDO | 92873 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m3 | 1.7469 |  | 0 | 158.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.10-SUPRIMIDO | 95955 | SINAPI | Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af_01/2017 - vigas baldrames e blocos | m³ | 13.8807 |  | 0 | 2242.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.11 - ADITIVO | 74244/001 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | m² | 388.61 |  | 0 | 129.96 | 50503.76 | 0 | 0 | 0%
18.12 -ADITIVO | 68053 | SINAPI | Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras. | m² | 188.2 |  | 0 | 5.42 | 1020.04 | 0 | 0 | 0%
18.13 - ADITIVO | 41595 | SINAPI | Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra , 5 cm de largura | m² | 39.8045 |  | 0 | 10.45 | 415.957 | 0 | 0 | 0%
18.14 - ADITIVO | I 25398 | SINAPI | conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm | UN | 1 |  | 0 | 2827.5 | 2827.5 | 0 | 0 | 0%
19.0 |  |  | JARDINAGEM | [5 empty] | 4310.77 | 314.52 | 4310.5863 | 100%
19.1 |  | CPU | Plantio de árvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 60 | un | 2 | 2 | 2 | 157.26 | 314.52 | 314.52 | 314.52 | 100%
19.2 - ADITIVO |  | CPU | Espalhameto manual de terra vegetal para plantio de grama tipo esmeralda. | m³ | 11.221 |  | 11.22 | 180.64 | 2026.96 | 0 | 2026.7808 | 99.99% | 11.22
19.3 -ADITIVO | 85180 | SINAPI | Plantio de grama tipo esmeralda, inclusive preparo do solo. | m² | 112.21 |  | 112.21 | 17.55 | 1969.29 | 0 | 1969.2855 | 100% | 112.21
20.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 812.03 | 0 | 0 | 0%
20.1 |  | CPU | Limpeza final da obra | m² | 334.17 |  | 0 | 2.43 | 812.03 | 0 | 0 | 0%
MURO DE ARRIMO
21.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 220.13 | 0 | 0 | 0%
21.1 - ADITIVO | 74077/002 | LICITAÇÃO | Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | m² | 47.75 |  | 0 | 4.61 | 220.13 | 0 | 0 | 0%
22.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 2694.36 | 0 | 0 | 0%
22.1 - ADITIVO | 93358 | LICITAÇÃO | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m³ | 36.42 |  | 0 | 61.25 | 2230.73 | 0 | 0 | 0%
22.2 - ADITIVO | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m³ | 20.56 |  | 0 | 22.55 | 463.63 | 0 | 0 | 0%
23.0 |  |  | INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO | [5 empty] | 33913.0734 | 0 | 0 | 0%
23.1 - ADITIVO | 94962 | LICITAÇÃO | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 2.65 |  | 0 | 273.17 | 723.9 | 0 | 0 | 0%
23.2 - ADITIVO | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 2.65 |  | 0 | 158.53 | 420.1045 | 0 | 0 | 0%
23.3 - ADITIVO | 95467 | LICITAÇÃO | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 53.35 |  | 0 | 396.86 | 21172.481 | 0 | 0 | 0%
23.4 - ADITIVO | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 160.36 |  | 0 | 59.28 | 9506.1408 | 0 | 0 | 0%
23.5 - ADITIVO | 74106/001 | LICITAÇÃO | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 160.36 |  | 0 | 10.11 | 1621.2396 | 0 | 0 | 0%
23.6 - ADITIVO |  | CPU | Execucao de dreno com tubos de pvc corrugado flexivel perfurado - dn 50 | m | 18.25 |  | 0 | 25.71 | 469.2075 | 0 | 0 | 0%
24.0 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
|  |  | PILARES | [5 empty] | 10328.58 | 0 | 10314.35 | 99.86%
24.1 - ADITIVO | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 25.03 |  | 25.03 | 59.28 | 1483.78 | 0 | 1483.78 | 100% | 25.03
24.2 - ADITIVO | 96543 | SINAPI | Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 44 |  | 44 | 12.36 | 543.84 | 0 | 543.84 | 100% | 44
24.3 - ADITIVO | 96546 | SINAPI | Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 130 |  | 130 | 8.46 | 1099.8 | 0 | 1099.8 | 100% | 130
24.4 - ADITIVO | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 1.18 |  | 1.18 | 342.54 | 404.2 | 0 | 404.2 | 100% | 1.18
24.5 - ADITIVO | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 1.18 |  | 1.18 | 158.53 | 187.07 | 0 | 187.07 | 100% | 1.18
VIGAS BALDRAME E DE TOPO
24.6 - ADITIVO | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 38.64 |  | 38.4 | 59.28 | 2290.58 | 0 | 2276.35 | 99.38% | 38.4
24.7 - ADITIVO | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 85 |  | 85 | 12.36 | 1050.6 | 0 | 1050.6 | 100% | 85
24.8 - ADITIVO | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 31 |  | 31 | 10.75 | 333.25 | 0 | 333.25 | 100% | 31
24.9 - ADITIVO | 96545 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 89 |  | 89 | 10.36 | 922.04 | 0 | 922.04 | 100% | 89
24.10 - ADITIVO | 96546 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 84 |  | 84 | 8.46 | 710.64 | 0 | 710.64 | 100% | 84
24.11 - ADITIVO | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 2.6 |  | 2.6 | 342.54 | 890.6 | 0 | 890.6 | 100% | 2.6
24.12 - ADITIVO | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 2.6 |  | 2.6 | 158.53 | 412.18 | 0 | 412.18 | 100% | 2.6
25 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 18745.34 | 0 | 6121.19 | 32.65%
25.1 - ADITIVO | 87495 | LICITAÇÃO | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 96.23 |  | 96.23 | 63.61 | 6121.19 | 0 | 6121.19 | 100% | 96.23
25.2 - ADITIVO | 87894 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 213.39 |  | 0 | 4.58 | 977.33 | 0 | 0 | 0%
25.3 - ADITIVO | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m² | 213.39 |  | 0 | 27.73 | 5917.3 | 0 | 0 | 0%
25.4 - ADITIVO | 88485 | LICITAÇÃO | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 213.39 |  | 0 | 11.44 | 2441.18 | 0 | 0 | 0%
25.5 - ADITIVO | 88497 | LICITAÇÃO | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 213.39 |  | 0 | 2.03 | 433.18 | 0 | 0 | 0%
25.6 - ADITIVO | 88489 | LICITAÇÃO | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 213.39 |  | 0 | 13.38 | 2855.16 | 0 | 0 | 0%
MURO LATERAL DIREITO
26.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 53.52 | 0 | 53.52 | 100%
26.1 - ADITIVO | 74077/002 | LICITAÇÃO | Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | m² | 11.61 |  | 11.61 | 4.61 | 53.52 | 0 | 53.52 | 100% | 11.61
27.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 355.36 | 0 | 355.36 | 100%
27.1 - ADITIVO | 93358 | LICITAÇÃO | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m³ | 5.22 |  | 5.22 | 61.25 | 319.73 | 0 | 319.73 | 100% | 5.22
27.2 - ADITIVO | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m³ | 1.58 |  | 1.58 | 22.55 | 35.63 | 0 | 35.63 | 100% | 1.58
28.0 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 3341.62 | 0 | 3341.62 | 100%
28.1 - ADITIVO | 94962 | LICITAÇÃO | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0.56 |  | 0.56 | 273.17 | 152.98 | 0 | 152.98 | 100% | 0.56
28.2 - ADITIVO | 96546 | SINAPI | Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 - BLOCOS | KG | 15.55 |  | 15.55 | 8.46 | 131.55 | 0 | 131.55 | 100% | 15.55
28.3 - ADITIVO | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0.44 |  | 0.44 | 342.55 | 150.72 | 0 | 150.72 | 100% | 0.44
28.4 - ADITIVO | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 1 |  | 1 | 158.53 | 158.53 | 0 | 158.53 | 100% | 1
28.5 - ADITIVO | 95467 | LICITAÇÃO | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 3.18 |  | 3.18 | 396.86 | 1262.01 | 0 | 1262.01 | 100% | 3.18
28.6 - ADITIVO | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 18.49 |  | 18.49 | 59.28 | 1096.09 | 0 | 1096.09 | 100% | 18.49
28.7 - ADITIVO | 74106/001 | LICITAÇÃO | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos | m² | 38.55 |  | 38.55 | 10.11 | 389.74 | 0 | 389.74 | 100% | 38.55
29.0 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS | [5 empty] | 4402.0891 | 0 | 4402.0891 | 100%
29.1 - ADITIVO | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 9.73 |  | 9.73 | 59.28 | 576.7944 | 0 | 576.7944 | 100% | 9.73
29.2 - ADITIVO | 96543 | SINAPI | Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 17.28 |  | 17.28 | 12.36 | 213.5808 | 0 | 213.5808 | 100% | 17.28
29.3 - ADITIVO | 96546 | SINAPI | Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 50.61 |  | 50.61 | 8.46 | 428.1606 | 0 | 428.1606 | 100% | 50.61
29.4 - ADITIVO | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0.46 |  | 0.46 | 342.54 | 157.5684 | 0 | 157.5684 | 100% | 0.46
29.5 - ADITIVO | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 0.46 |  | 0.46 | 158.53 | 72.9238 | 0 | 72.9238 | 100% | 0.46
VIGAS BALDRAME E DE TOPO
29.6 - ADITIVO | 96534 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 15.67 |  | 15.67 | 59.28 | 928.9176 | 0 | 928.9176 | 100% | 15.67
29.7 - ADITIVO | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 58 |  | 58 | 12.36 | 716.88 | 0 | 716.88 | 100% | 58
29.8 - ADITIVO | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 12 |  | 12 | 10.75 | 129 | 0 | 129 | 100% | 12
29.9 - ADITIVO | 96545 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 36 |  | 36 | 10.36 | 372.96 | 0 | 372.96 | 100% | 36
29.10 - ADITIVO | 96546 | SINAPI | Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 33 |  | 33 | 8.46 | 279.18 | 0 | 279.18 | 100% | 33
29.11 - ADITIVO | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 1.05 |  | 1.05 | 342.54 | 359.667 | 0 | 359.667 | 100% | 1.05
29.12 - ADITIVO | 92873 | LICITAÇÃO | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 1.05 |  | 1.05 | 158.53 | 166.4565 | 0 | 166.4565 | 100% | 1.05
30.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 7610.59 | 0 | 7610.59 | 100%
30.1 - ADITIVO | 87495 | LICITAÇÃO | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 39.14 |  | 39.14 | 63.61 | 2489.7 | 0 | 2489.7 | 100% | 39.14
30.2 -ADITIVO | 87894 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 86.56 |  | 86.56 | 4.58 | 396.44 | 0 | 396.44 | 100% | 86.56
30.3 - ADITIVO | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m² | 86.56 |  | 86.56 | 27.73 | 2400.31 | 0 | 2400.31 | 100% | 86.56
30.4 - ADITIVO | 88485 | LICITAÇÃO | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 86.56 |  | 86.56 | 11.44 | 990.25 | 0 | 990.25 | 100% | 86.56
30.5 - ADITIVO | 88497 | LICITAÇÃO | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 86.56 |  | 86.56 | 2.03 | 175.72 | 0 | 175.72 | 100% | 86.56
30.6 - ADITIVO | 88489 | LICITAÇÃO | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 86.56 |  | 86.56 | 13.38 | 1158.17 | 0 | 1158.17 | 100% | 86.56
RESUMO
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | VALORES (R$) |  |  | %
[5 empty] | LICITADO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
| REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO |  |  |  | 369103.6795 | 30000 | 243220.7254 | 65.89%
TOTAL GERAL(R$) |  |  |  |  | 369103.6795 | 30000 | 243220.7254 | 65.89%
DEDUÇÃO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES(R$) |  |  |  |  | 213221 |  |  | 57.77%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO(R$) |  |  |  |  | 30000 |  |  | 8.128%
VALOR: | TRINTA MIL REAIS