## BM-02
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | [15 empty] | VALOR EDITAL | R$ 1.252.370,60
CONTRATO Nº 10004/2023 | [15 empty] | VALOR C/DESC. | 1249356.4491
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB | [8 empty] | BDI = | 25%
LOCAL: MUNICÍPIO DE COREMAS-PB | [15 empty] | DESCONTO: | 17%
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM-02
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | ORIGEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  | VALOR UNIT COM BDI | VALORES TOTAIS
[6 empty] | LICITADA | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO |  | LICITADO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1 ETAPA 01: GERAL | [10 empty] | 66229.186 | 7723.8406 | 13516.721 | 21240.5615
1.1 1 ADMINISTRACAO LOCAL | [10 empty] | 64365.338 | 7723.8406 | 13516.721 | 21240.5615 | 33%
1.1.1 | 164471 | O13221 | ADMINSTRACAO LOCAL - PESSOAL | SUPLAN | UN | 8 | 0.96 | 1.68 | 2.64 | 4208.9549 | 33671.6392 | 4040.5967 | 7071.0442 | 11111.6409 | 33% |  |  | 5071.03 | 4208.9549
1.1.2 | 164472 | O13221 | ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS | SUPLAN | UN | 8 | 0.96 | 1.68 | 2.64 | 1588.6449 | 12709.1592 | 1525.0991 | 2668.9234 | 4194.0225 | 33% |  |  | 1914.03 | 1588.6449
1.1.3 | 164473 | O13221 | ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS | SUPLAN | UN | 1 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 2489.2862 | 2489.2862 | 298.7143 | 522.7501 | 821.4644 | 33% |  |  | 2999.14 | 2489.2862
1.1.4 | 164474 | O13221 | ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS | SUPLAN | UN | 8 | 0.96 | 1.68 | 2.64 | 1279.8185 | 10238.548 | 1228.6258 | 2150.0951 | 3378.7208 | 33% |  |  | 1541.95 | 1279.8185
1.1.5 | 164475 | O13221 | ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS | SUPLAN | UN | 1 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 5256.7054 | 5256.7054 | 630.8046 | 1103.9081 | 1734.7128 | 33% |  |  | 6333.38 | 5256.7054
1.2 DIVERSOS | [10 empty] | 1863.848 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 | 164476 |  | "AS BUILT" DO PROJETO ARQUITETONICO E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E DE INSTALACOES ELETRICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E INSTALACOES SANITARIAS - ESCOLAS | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1863.848 | 1863.848 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2245.6 | 1863.848
2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA | [10 empty] | 1144166.0083 | 121891.568 | 232288.5483 | 354180.1164 | 30.96%
2.1 1 SERVICOS PRELIMINARES | [10 empty] | 21969.0681 | 9189.5164 | 10830.72 | 20020.2364 | 91.13%
2.1.1 | 132583 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 10 | 10 |  | 10 | 342.8979 | 3428.979 | 3428.979 | 0 | 3428.979 | 100% |  |  | 413.13 | 342.8979
2.1.2 | 163387 | 74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - | SINAPI | M2 | 771.45 | 771.45 |  | 771.45 | 4.9551 | 3822.6119 | 3822.6119 | 0 | 3822.6119 | 100% |  |  | 5.97 | 4.9551
2.1.3 | 137043 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O MOTONIVELADORA | SINAPI | M2 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 0.2739 | 547.8 | 547.8 | 0 | 547.8 | 100% |  |  | 0.33 | 0.2739
2.1.4 | 163443 | C2851 | INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, INCLUSIVE CAIXA DAGUA DE 1000L | SINAPI | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1390.1255 | 1390.1255 | 1390.1255 | 0 | 1390.1255 | 100% |  |  | 1674.85 | 1390.1255
2.1.5 | 163442 | 11122/ORS | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1506.3255 | 1506.3255 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1814.85 | 1506.3255
2.1.6 | 135723 | 73658 | LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 442.5062 | 442.5062 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 533.14 | 442.5062
2.1.7 | 162175 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS, INCLUSIVE TRANSP/CARGA/DESCARGA | SUPLAN | MÊS | 0 | 0 |  | 0 | 654.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 789.06 | 654.9198
2.1.8 | 163536 |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC P I S O C O M P E N S N A V A L I N C T R A N S P / C A R G A / D E S C A R G A | SINAPI | MÊS | 0 | 0 |  | 0 | 565.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 681.25 | 565.4375
2.1.9 |  | 93206/SINAPI (ALTERADA) | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA | SINAPI | M2 | 32 | 0 | 32 | 32 | 338.46 | 10830.72 | 0 | 10830.72 | 10830.72 | 100%
2.2 2 MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | 173993.7203 | 42875.1846 | 123282.6187 | 166157.8033 | 95.5%
2.2.1 | 160239 |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M. | SINAPI | M3 | 225.25 | 157.35 | 67.9 | 225.25 | 63.1132 | 14216.2483 | 9930.862 | 4285.3863 | 14216.2483 | 100% |  |  | 76.04 | 63.1132
2.2.2 | 164368 | 24824/SIN | ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRO MANUAL) | SINAPI | M3 | 205.7 | 137.8 | 67.9 | 205.7 | 38.1717 | 7851.9187 | 5260.0603 | 2591.8584 | 7851.9187 | 100% |  |  | 45.99 | 38.1717
2.2.3 | 153622 |  | ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M | SINAPI | M3 | 1072.37 | 195.41 | 821.65 | 1017.06 | 141.6727 | 151925.5533 | 27684.2623 | 116405.374 | 144089.6363 | 94.84% |  |  | 170.69 | 141.6727
2.3 3 INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 97254.8463 | 69826.8671 | 17925.8707 | 87752.7377 | 90.23%
2.3.1 | 146934 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | SINAPI | M3 | 105.04 | 105.04 |  | 105.04 | 316.5952 | 33255.1598 | 33255.1598 | 0 | 33255.1598 | 100% |  |  | 381.44 | 316.5952
2.3.2 | 160126 |  | ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) | SINAPI | M2 | 451.79 | 35.13 | 207.52 | 242.65 | 45.4342 | 20526.7172 | 1596.1034 | 9428.5052 | 11024.6086 | 53.71% |  |  | 54.74 | 45.4342
2.3.3 | 154476 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 6.13 | 6.13 |  | 6.13 | 463.804 | 2843.1185 | 2843.1185 | 0 | 2843.1185 | 100% |  |  | 558.8 | 463.804
2.3.4 | 161024 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 19.55 | 19.55 |  | 19.55 | 1008.533 | 19716.8201 | 19716.8201 | 0 | 19716.8201 | 100% |  |  | 1215.1 | 1008.533
2.3.5 | 161026 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 15.2 | 12.33 | 2.87 | 15.2 | 1006.9477 | 15305.605 | 12415.6651 | 2889.9399 | 15305.605 | 100% |  |  | 1213.19 | 1006.9477
2.3.6 |  | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 195.79 | 0 | 195.79 | 195.79 | 28.64 | 5607.4256 | 0 | 5607.4256 | 5607.4256 | 100%
2.4 4 SUPER-ESTRUTURA | [10 empty] | 201473.6177 | 0 | 42615.4835 | 42615.4835 | 21.15%
2.4.1 | 161030 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 26.13 | 0 |  | 0 | 2838.0273 | 74157.6533 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 3419.31 | 2838.0273
2.4.2 | 161031 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - | SUPLAN | M3 | 15.84 | 0 | 15.15 | 15.15 | 2812.9032 | 44556.3867 | 0 | 42615.4835 | 42615.4835 | 95.64% |  |  | 3389.04 | 2812.9032
2.4.3 | 161027 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 0 | 0 |  | 0 | 2012.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2424.73 | 2012.5259
2.4.4 | 134255 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | SINAPI | M2 | 21.78 | 0 |  | 0 | 112.9215 | 2459.4303 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 136.05 | 112.9215
2.4.5 | 145501 |  | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,40M COM REVESTIMENTO CERAMICA | SINAPI | M | 17.85 | 0 |  | 0 | 119.1548 | 2126.9132 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 143.56 | 119.1548
2.4.6 | 145226 |  | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,45M COM REVESTIMENTO CERAMICA | SINAPI | M | 9.9 | 0 |  | 0 | 119.1548 | 1179.6325 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 143.56 | 119.1548
2.4.7 | 144469 |  | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,50M E REVESTIMENTO EM CERAMICA | SINAPI | M | 1.6 | 0 |  | 0 | 194.1702 | 310.6723 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 233.94 | 194.1702
2.4.8 | 144116 |  | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,60M E REVESTIMENTO EM CERAMICA | SINAPI | M | 7.45 | 0 |  | 0 | 194.1702 | 1446.568 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 233.94 | 194.1702
2.4.9 |  | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES | SINAPI | M2 | 560.03 | 0 |  | 0 | 36.3 | 20329.089 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.10 |  | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 8.8 | 0 |  | 0 | 17.24 | 151.712 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.11 |  | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1103.2 | 0 |  | 0 | 17.16 | 18930.912 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.12 |  | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 740 | 0 |  | 0 | 16.71 | 12365.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.13 |  | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 227.6 | 0 |  | 0 | 15.21 | 3461.796 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.14 |  | 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 50.36 | 0 |  | 0 | 397.09 | 19997.4524 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 5 PAREDES E PAINEIS | [10 empty] | 97923.5443 | 0 | 37633.8555 | 37633.8555 | 38.43%
2.5.1 | 160118 |  | ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E | SINAPI | M2 | 954.17 | 0 | 750.85 | 750.85 | 34.0632 | 32502.0835 | 0 | 25576.3537 | 25576.3537 | 78.69% |  |  | 41.04 | 34.0632
2.5.2 | 136101 | 73937/005 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) | SINAPI | M2 | 37.44 | 0 |  | 0 | 149.2423 | 5587.6317 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 179.81 | 149.2423
2.5.3 | 164273 |  | MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCACAO E I N C L U S I V E E X E C U C A O D E GABARITO,ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADOPARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO EPINTADO, | SINAPI | M | 150 | 0 |  | 0 | 285.3789 | 42806.835 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 343.83 | 285.3789
2.5.4 | 151091 |  | MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M)(ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA) | SINAPI | M | 58 | 0 |  | 0 | 85.6809 | 4969.4922 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 103.23 | 85.6809
2.5.5 |  | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 24.4 | 0 | 24.4 | 24.4 | 74.39 | 1815.116 | 0 | 1815.116 | 1815.116 | 100%
2.5.6 |  | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 88.1 | 193.82 | 0 | 193.82 | 193.82 | 100%
2.5.7 |  | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 19.4 | 0 | 19.4 | 19.4 | 75.2 | 1458.88 | 0 | 1458.88 | 1458.88 | 100%
2.5.8 |  | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 45.1 | 0 | 45.1 | 45.1 | 86.43 | 3897.993 | 0 | 3897.993 | 3897.993 | 100%
2.5.9 |  | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 25.4 | 0 | 25.4 | 25.4 | 70.95 | 1802.13 | 0 | 1802.13 | 1802.13 | 100%
2.5.10 |  | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 36.42 | 0 | 36.42 | 36.42 | 79.34 | 2889.5628 | 0 | 2889.5628 | 2889.5628 | 100%
2.6 6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | [10 empty] | 97054.0495 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6.1 | 153844 |  | PORTA MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, INCLUSO ARO/FORRA, ALIZAR, DOBRADICAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E | SINAPI | M2 | 31.92 | 0 |  | 0 | 538.836 | 17199.6451 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 649.2 | 538.836
2.6.2 | 146852 | 94559 | JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 59.11 | 0 |  | 0 | 622.5415 | 36798.4281 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 750.05 | 622.5415
2.6.3 | 145509 |  | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSORIOS | SUPLAN | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 200.8683 | 602.6049 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 242.01 | 200.8683
2.6.4 | 151970 |  | MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS | SUPLAN | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 242.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 292.14 | 242.4762
2.6.5 | 151982 |  | PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER,SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS | SUPLAN | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 605.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 729.45 | 605.4435
2.6.6 | 163453 | 08492/ORS | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO PARA PCD, DIAMETRO =1 1/2" | SINAPI | M | 3.4 | 0 |  | 0 | 126.2264 | 429.1698 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 152.08 | 126.2264
2.6.7 | 133889 | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | SINAPI | M2 | 59.11 | 0 |  | 0 | 203.8812 | 12051.4177 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 245.64 | 203.8812
2.6.8 | 138518 | 5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | SINAPI | UN | 2 | 0 |  | 0 | 17.8118 | 35.6236 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 21.46 | 17.8118
2.6.9 | 163824 |  | FECHADURA PARA PORTA EXTERNA , COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 17 | 0 |  | 0 | 118.8975 | 2021.2575 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 143.25 | 118.8975
2.6.10 | 163827 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CJ 60,39CILINDRO, MACANETA TIPOO TACO DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETA | SUPLAN | UN | 2 | 0 |  | 0 | 62.3828 | 124.7656 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 75.16 | 62.3828
2.6.11 |  | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 8.82 | 0 |  | 0 | 404.01 | 3563.3682 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6.12 |  | 7763 | Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura | ORSE | m2 | 47.1 | 0 |  | 0 | 514.39 | 24227.769 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 COBERTA | [10 empty] | 92265.6671 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.1 | 133392 | 92565 | FABRICACAO E INTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 28.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 34.9 | 28.967
2.7.2 | 133371 | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE V ERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 672.85 | 0 |  | 0 | 74.4303 | 50080.3937 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 89.675 | 74.4303
2.7.3 | 146764 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 672.85 | 0 |  | 0 | 30.544 | 20551.5304 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 36.8 | 30.544
2.7.4 | 146775 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M | 64.61 | 0 |  | 0 | 16.6 | 1072.526 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 20 | 16.6
2.7.5 | 163731 |  | ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM, E=5CM | SINAPI | M | 41.57 | 0 |  | 0 | 18.6418 | 774.9396 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 22.46 | 18.6418
2.7.6 | 146757 | 94224 | EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/20 16 | SINAPI | M | 122.62 | 0 |  | 0 | 18.592 | 2279.751 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 22.4 | 18.592
2.7.7 | 161738 |  | IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR | SINAPI | M2 | 8.31 | 0 |  | 0 | 38.3377 | 318.5863 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 46.19 | 38.3377
2.7.8 | 153541 | 96111 | FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 62.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 75.225 | 62.4367
2.7.9 |  | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 558.05 | 0 |  | 0 | 30.8 | 17187.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8 REVESTIMENTO E FORRO | [10 empty] | 88519.7375 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.1 | 160114 |  | CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO; | SINAPI | M2 | 1981.51 | 0 |  | 0 | 2.9714 | 5887.8588 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 3.58 | 2.9714
2.8.2 | 161080 | S77005 | REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM | SINAPI | M2 | 1162.37 | 0 |  | 0 | 18.0027 | 20925.7984 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 21.69 | 18.0027
2.8.3 | 160138 |  | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE | SINAPI | M2 | 819.14 | 0 |  | 0 | 14.4752 | 11857.2153 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 17.44 | 14.4752
2.8.4 | 160279 |  | REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 82.55 | 0 |  | 0 | 87.7476 | 7243.5644 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 105.72 | 87.7476
2.8.5 | 161082 | S77022 | REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 505.69 | 0 |  | 0 | 53.1947 | 26900.0278 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 64.09 | 53.1947
2.8.6 | 161922 |  | CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | SINAPI | M2 | 14.18 | 0 |  | 0 | 4.2579 | 60.377 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5.13 | 4.2579
2.8.7 | 161923 | 87532 | REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. | SINAPI | M2 | 14.18 | 0 |  | 0 | 30.876 | 437.8217 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 37.2 | 30.876
2.8.8 |  | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 230.9 | 0 |  | 0 | 65.86 | 15207.074 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9 PINTURA | [10 empty] | 64264.5178 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.1 | 162595 |  | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS D E M A O S , E M P A R E D E S INTERNAS/EXTERNAS/TETO, INCLUSIVE LIXAMENTO | SINAPI | M2 | 407.76 | 0 |  | 0 | 27.8548 | 11358.0732 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 33.56 | 27.8548
2.9.2 | 136253 | 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1162.37 | 0 |  | 0 | 2.158 | 2508.3945 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2.6 | 2.158
2.9.3 | 136257 | 88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 407.76 | 0 |  | 0 | 11.2548 | 4589.2572 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 13.56 | 11.2548
2.9.4 | 136273 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M2 | 79.8 | 0 |  | 0 | 10.4995 | 837.8601 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 12.65 | 10.4995
2.9.5 | 136289 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SINAPI | M2 | 230.06 | 0 |  | 0 | 32.1957 | 7406.9427 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 38.79 | 32.1957
2.9.6 | 136244 | 88423 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2.53 | 0 |  | 0 | 16.0605 | 40.6331 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 19.35 | 16.0605
2.9.7 | 136255 | 88487 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 754.61 | 0 |  | 0 | 11.2548 | 8492.9846 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 13.56 | 11.2548
2.9.8 | 133361 | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R | SINAPI | M2 | 1009.28 | 0 |  | 0 | 4.5484 | 4590.6092 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5.48 | 4.5484
2.9.9 | 136258 | 88494 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 572.23 | 0 |  | 0 | 14.11 | 8074.1653 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 17 | 14.11
2.9.10 | 136254 | 88486 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 572.23 | 0 |  | 0 | 12.6492 | 7238.2517 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 15.24 | 12.6492
2.9.11 |  | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 572.23 | 0 |  | 0 | 2.46 | 1407.6858 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.12 |  | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 754.61 | 0 |  | 0 | 10.23 | 7719.6603 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 PAVIMENTACAO | [10 empty] | 103932.5867 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.1 | 148340 |  | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO | SINAPI | M3 | 53.58 | 0 |  | 0 | 244.5429 | 13102.6086 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 294.63 | 244.5429
2.10.2 | 161761 |  | REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM. | SUPLAN | M2 | 45.74 | 0 |  | 0 | 21.6547 | 990.486 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 26.09 | 21.6547
2.10.3 | 161754 |  | PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 45.74 | 0 |  | 0 | 46.1065 | 2108.9113 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 55.55 | 46.1065
2.10.4 | 161085 | S77010 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO | SINAPI | M2 | 515.01 | 0 |  | 0 | 95.5579 | 49213.2741 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 115.13 | 95.5579
2.10.5 | 162295 |  | APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS.. | SINAPI | M2 | 515.01 | 0 |  | 0 | 16.1103 | 8296.9656 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 19.41 | 16.1103
2.10.6 | 161037 |  | CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M) | SUPLAN | M | 165.62 | 0 |  | 0 | 101.5422 | 16817.4192 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 122.34 | 101.5422
2.10.7 | 147444 | 94992 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 113.78 | 0 |  | 0 | 70.1018 | 7976.1828 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 84.46 | 70.1018
2.10.8 | 136198 | 92396 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 101 | 0 |  | 0 | 50.9537 | 5146.3237 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 61.39 | 50.9537
2.10.9 | 161981 |  | RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 280.4155 | 280.4155 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 337.85 | 280.4155
2.10.10 | 164090 |  | AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO* | SINAPI | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 17.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 21.03 | 17.4549
2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS | [10 empty] | 30604.2829 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.1 | 134890 | 91787 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXO ES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 12 | 0 |  | 0 | 30.0875 | 361.05 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 36.25 | 30.0875
2.11.2 | 134889 | 91786 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOL DAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI STRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR EDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 12 | 0 |  | 0 | 24.6095 | 295.314 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 29.65 | 24.6095
2.11.3 | 134888 | 91785 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 18 | 0 |  | 0 | 31.8886 | 573.9948 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 38.42 | 31.8886
2.11.4 | 149178 |  | PONTO/COLUNA/TUBO DE VENTILACAO DE ESGOTO, COM REDE EM TUBO PVC DE 50MM, INCLUSIVE CONEXOES | SINAPI | M | 12 | 0 |  | 0 | 27.1078 | 325.2936 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 32.66 | 27.1078
2.11.5 | 135586 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 19 | 0 |  | 0 | 101.6916 | 1932.1404 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 122.52 | 101.6916
2.11.6 | 147329 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV ACAO DE AGUA. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2 | 0 |  | 0 | 27.0829 | 54.1658 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 32.63 | 27.0829
2.11.7 | 164456 |  | CONJUNTO CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXOES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 11913.5378 | 11913.5378 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 14353.66 | 11913.5378
2.11.8 | 135566 | 86931 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2013 | SINAPI | UN | 3 | 0 |  | 0 | 432.3553 | 1297.0659 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 520.91 | 432.3553
2.11.9 | 162011 | 95472/SIN | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SUPLAN | UN | 2 | 0 |  | 0 | 1250.727 | 2501.454 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1506.9 | 1250.727
2.11.10 | 135519 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 0 | 0 |  | 0 | 537.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 647.73 | 537.6159
2.11.11 | 161825 |  | LAVATORIO /CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA | SINAPI | UN | 5 | 0 |  | 0 | 187.3808 | 936.904 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 225.76 | 187.3808
2.11.12 | 161826 |  | CUBA/LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30)CM*, APENAS CUBA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SUPLAN | UN | 0 | 0 |  | 0 | 145.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 175.76 | 145.8808
2.11.13 | 147327 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CA NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE P O S S U A R E S E R V A T O R I O D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 06/2016 | SINAPI | UN | 7 | 0 |  | 0 | 158.5632 | 1109.9424 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 191.04 | 158.5632
2.11.14 | 135641 | 89985 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 79.3646 | 79.3646 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 95.62 | 79.3646
2.11.15 | 135548 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI NHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 2 | 0 |  | 0 | 114.4736 | 228.9472 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 137.92 | 114.4736
2.11.16 | 135553 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013.. | SINAPI | UN | 5 | 0 |  | 0 | 102.1315 | 510.6575 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 123.05 | 102.1315
2.11.17 | 135552 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 7 | 0 |  | 0 | 45.8741 | 321.1187 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 55.27 | 45.8741
2.11.18 | 162154 |  | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO | SINAPI | UN | 3 | 0 |  | 0 | 28.6184 | 85.8552 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 34.48 | 28.6184
2.11.19 | 161841 |  | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 18.9904 | 18.9904 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 22.88 | 18.9904
2.11.20 | 147312 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. | SINAPI | UN | 5 | 0 |  | 0 | 66.4415 | 332.2075 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 80.05 | 66.4415
2.11.21 | 148323 |  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SINAPI | UN | 5 | 0 |  | 0 | 46.2642 | 231.321 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 55.74 | 46.2642
2.11.22 | 160198 |  | DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAO | SINAPI | UN | 5 | 0 |  | 0 | 59.76 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 72 | 59.76
2.11.23 | 135515 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 0 |  | 0 | 8.7399 | 61.1793 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 10.53 | 8.7399
2.11.24 | 161829 | 86876 | LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINEA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFAO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA | SUPLAN | UN | 1 | 0 |  | 0 | 161.6591 | 161.6591 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 194.77 | 161.6591
2.11.25 | 135537 | 86894 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 192.1865 | 192.1865 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 231.55 | 192.1865
2.11.26 | 133899 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | SINAPI | M2 | 3.2 | 0 |  | 0 | 436.2065 | 1395.8608 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 525.55 | 436.2065
2.11.27 | 163108 |  | BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SUPLAN | UN | 0 | 0 |  | 0 | 493.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 594.45 | 493.3935
2.11.28 | 152113 |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO DE 0,20M , TESTEIRA DE 0,08M E LARGURA DE 0,50M. | SINAPI | M | 7.1 | 0 |  | 0 | 311.499 | 2211.6429 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 375.3 | 311.499
2.11.29 | 160917 | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE | SINAPI | UN | 3 | 0 |  | 0 | 239.289 | 717.867 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 288.3 | 239.289
2.11.30 | 164418 |  | BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE AGUA GELADA) EM CHAPA ACO CARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E -15C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM ACO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULACAO FRIGORIFICA ESTANHADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 2455.7625 | 2455.7625 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2958.75 | 2455.7625
2.12 INSTALACOES SANITARIAS | [10 empty] | 21612.0779 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.1 | 160130 |  | PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO. | SINAPI | UN | 14 | 0 |  | 0 | 106.9372 | 1497.1208 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 128.84 | 106.9372
2.12.2 | 135515 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 0 |  | 0 | 8.7482 | 61.2374 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 10.54 | 8.7482
2.12.3 | 134897 | 91795 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESG OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB- COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E COR TES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 40 | 0 |  | 0 | 56.6724 | 2266.896 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 68.28 | 56.6724
2.12.4 | 160217 |  | C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, | SINAPI | UN | 2 | 0 |  | 0 | 518.7334 | 1037.4668 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 624.98 | 518.7334
2.12.5 | 161838 |  | CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA) | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 125.4047 | 125.4047 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 151.09 | 125.4047
2.12.6 | 163960 |  | CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO. | SINAPI | UN | 4 | 0 |  | 0 | 239.289 | 957.156 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 288.3 | 239.289
2.12.7 | 144169 |  | FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, INCLUSIVE ESCAVACAO | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 7306.9797 | 7306.9797 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 8803.59 | 7306.9797
2.12.8 |  | 2764 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m | ORSE | m | 32.55 | 0 |  | 0 | 256.83 | 8359.8165 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS | [10 empty] | 36425.4547 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.13.1 | 164419 |  | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO ,INCLUSO BRACO DE TEMPO E LAMPADA - BASE E-27 | SINAPI | UN | 14 | 0 |  | 0 | 206.5123 | 2891.1722 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 248.81 | 206.5123
2.13.2 | 163960 |  | CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO. | SINAPI | UN | 4 | 0 |  | 0 | 239.289 | 957.156 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 288.3 | 239.289
2.13.3 | 160217 |  | C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 518.7334 | 518.7334 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 624.98 | 518.7334
2.13.4 | 134586 | 83403 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 18.1936 | 18.1936 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 21.92 | 18.1936
2.13.5 | 134545 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 10 | 0 |  | 0 | 7.7273 | 77.273 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 9.31 | 7.7273
2.13.6 | 134594 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 17 | 0 |  | 0 | 19.1398 | 325.3766 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 23.06 | 19.1398
2.13.7 | 134600 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 0 |  | 0 | 30.3365 | 182.019 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 36.55 | 30.3365
2.13.8 | 154540 | 97586 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - | SINAPI | UN | 57 | 0 |  | 0 | 123.0724 | 7015.1268 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 148.28 | 123.0724
2.13.9 | 154539 | 97585 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W - | SINAPI | UN | 24 | 0 |  | 0 | 89.9637 | 2159.1288 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 108.39 | 89.9637
2.13.10 | 161961 |  | LUMINARIA EMERGENCIA LIGHTEX LXH-268 2X8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SINAPI | UN | 8 | 0 |  | 0 | 40.1803 | 321.4424 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 48.41 | 40.1803
2.13.11 | 164037 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 103.9243 | 103.9243 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 125.21 | 103.9243
2.13.12 | 134751 | 93128 | PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 | SUPLAN | UN | 95 | 0 |  | 0 | 107.8585 | 10246.5575 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 129.95 | 107.8585
2.13.13 | 134755 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 18 | 0 |  | 0 | 134.2774 | 2416.9932 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 161.78 | 134.2774
2.13.14 | 134757 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 12 | 0 |  | 0 | 136.1283 | 1633.5396 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 164.01 | 136.1283
2.13.15 | 144093 | 93144 | PONTO DE TOMADA TRIFASICA PARA SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA),INCLUVIVE ATERRAMENTO | SINAPI | UN | 2 | 0 |  | 0 | 190.5265 | 381.053 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 229.55 | 190.5265
2.13.16 | 134758 | 93144 | PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU MBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 15 | 0 |  | 0 | 190.5265 | 2857.8975 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 229.55 | 190.5265
2.13.17 | 134557 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 607.0039 | 607.0039 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 731.33 | 607.0039
2.13.18 | 134562 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 416.9007 | 416.9007 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 502.29 | 416.9007
2.13.19 | 163060 | S80384 | REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA COM 04(03FASES+01NEUTRO)CABOS DE COBRE ISOLODADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV COM ELETROCUDTO 3/4". | SUPLAN | M | 25 | 0 |  | 0 | 16.766 | 419.15 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 20.2 | 16.766
2.13.20 | 153813 |  | P O N T O D E T O M A D A P A R A TELEFONE(TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXOES E FIOS) | SUPLAN | UN | 3 | 0 |  | 0 | 149.3419 | 448.0257 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 179.93 | 149.3419
2.13.21 | 153836 |  | P O N T O P A R A C A B E A M E N T O ESTRUTURADO,COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO | SUPLAN | UN | 1 | 0 |  | 0 | 155.0938 | 155.0938 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 186.86 | 155.0938
2.13.22 | 152173 |  | BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290 WATTS POCO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.. | SUPLAN | UN | 1 | 0 |  | 0 | 332.6225 | 332.6225 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 400.75 | 332.6225
2.13.23 | 164422 | S73817 | ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA(ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO) | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1941.0712 | 1941.0712 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2338.64 | 1941.0712
2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO | [10 empty] | 14362.5524 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.14.1 | 161857 | SINCO/262 | ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA- | SUPLAN | UN | 24 | 0 |  | 0 | 16.1933 | 388.6392 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 19.51 | 16.1933
2.14.2 | 153782 |  | LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO. | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 910.9914 | 910.9914 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1097.58 | 910.9914
2.14.3 | 153799 |  | PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, INSTALADA | SUPLAN | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1904.85 | 1904.85 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2295 | 1904.85
2.14.4 | 144405 |  | MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M | SINAPI | UN | 2 | 0 |  | 0 | 828.5475 | 1657.095 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 998.25 | 828.5475
2.14.5 | 144404 |  | MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 729.9352 | 729.9352 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 879.44 | 729.9352
2.14.6 | 149129 |  | QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO | SUPLAN | UN | 6 | 0 |  | 0 | 978.7775 | 5872.665 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1179.25 | 978.7775
2.14.7 | 134804 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 196.4859 | 196.4859 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 236.73 | 196.4859
2.14.8 | 164429 |  | LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA ESCOLAS RURAIS DE 04 E 06 SALAS) | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 785.8357 | 785.8357 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 946.79 | 785.8357
2.14.9 | 163391 |  | PORTAO EM GRADIL DE FERRO COM 2 BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE 1 1/2"X 1 1/4", BARRAS VERTICAIS DE 1"X 1 1/4" E COM CHAPA 14 A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 249.8134 | 749.4402 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 300.98 | 249.8134
2.14.10 | 134803 | 73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UN | 2 | 0 |  | 0 | 583.3074 | 1166.6148 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 702.78 | 583.3074
2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | [10 empty] | 2510.2852 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.15.1 | 136947 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | M2 | 604 | 0 |  | 0 | 2.158 | 1303.432 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2.6 | 2.158
2.15.2 | 154010 | S77026 | BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM | SINAPI | M3 | 36 | 0 |  | 0 | 33.5237 | 1206.8532 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 40.39 | 33.5237
3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO | [10 empty] | 38961.2549 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 SERVICOS PRELIMINARES | [10 empty] | 436.248 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.1 | 163387 | 74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - | SINAPI | M2 | 72 | 0 |  | 0 | 6.059 | 436.248 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 7.3 | 6.059
3.2 MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | 3886.5673 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.1 | 160239 |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M. | SINAPI | M3 | 18.24 | 0 |  | 0 | 63.1132 | 1151.1848 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 76.04 | 63.1132
3.2.2 | 146934 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | SINAPI | M3 | 8.64 | 0 |  | 0 | 316.5952 | 2735.3825 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 381.44 | 316.5952
3.3 FUNDACAO | [10 empty] | 4403.6832 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.1 | 154476 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 1.5 | 0 |  | 0 | 463.804 | 695.706 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 558.8 | 463.804
3.3.2 | 161024 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 1.52 | 0 |  | 0 | 1008.533 | 1532.9702 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1215.1 | 1008.533
3.3.3 | 161026 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 2.16 | 0 |  | 0 | 1006.9477 | 2175.007 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1213.19 | 1006.9477
3.4 ESTRUTURA - CONCRETO | [10 empty] | 3713.0322 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.1 | 161031 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - | SUPLAN | M3 | 1.32 | 0 |  | 0 | 2812.9032 | 3713.0322 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 3389.04 | 2812.9032
3.5 ALVENARIA | [10 empty] | 1021.896 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.1 | 160118 |  | ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E | SINAPI | M2 | 30 | 0 |  | 0 | 34.0632 | 1021.896 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 41.04 | 34.0632
3.6 COBERTA | [10 empty] | 12255.211 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6.1 | 133392 | 92565 | FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 28.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 34.9 | 28.967
3.6.2 | 133365 | 92260 | INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APA RELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCL USO ICAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0 | 0 |  | 0 | 398.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 480.07 | 398.4581
3.6.3 | 146764 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 83.16 | 0 |  | 0 | 30.544 | 2540.039 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 36.8 | 30.544
3.6.4 | 146775 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M | 12.6 | 0 |  | 0 | 16.6 | 209.16 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 20 | 16.6
3.6.5 |  | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 4 | 0 |  | 0 | 1093.76 | 4375.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6.6 |  | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 83.16 | 0 |  | 0 | 61.7 | 5130.972 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 REVESTIMENTO | [10 empty] | 2226.9564 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7.1 | 160114 |  | CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO; | SINAPI | M2 | 60 | 0 |  | 0 | 2.9714 | 178.284 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 3.58 | 2.9714
3.7.2 | 161080 | S77005 | REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM | SINAPI | M2 | 40.5 | 0 |  | 0 | 18.0027 | 729.1094 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 21.69 | 18.0027
3.7.3 | 160138 |  | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE | SINAPI | M2 | 19.5 | 0 |  | 0 | 14.4752 | 282.2664 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 17.44 | 14.4752
3.7.4 | 160279 |  | REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 19.5 | 0 |  | 0 | 53.1947 | 1037.2966 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 64.09 | 53.1947
3.8 PISOS | [10 empty] | 9507.3678 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8.1 | 148340 |  | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO | SINAPI | M3 | 6 | 0 |  | 0 | 244.5429 | 1467.2574 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 294.63 | 244.5429
3.8.2 | 161085 | S77010 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO | SINAPI | M2 | 72 | 0 |  | 0 | 95.5579 | 6880.1688 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 115.13 | 95.5579
3.8.3 | 162295 |  | APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS.. | SINAPI | M2 | 72 | 0 |  | 0 | 16.1103 | 1159.9416 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 19.41 | 16.1103
3.9 INSTALACAO ELETRICA | [10 empty] | 1510.2929 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9.1 | 134755 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 4 | 0 |  | 0 | 134.2774 | 537.1096 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 161.78 | 134.2774
3.9.2 | 134751 | 93128 | PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 | SUPLAN | UN | 4 | 0 |  | 0 | 105.3353 | 421.3412 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 126.91 | 105.3353
3.9.3 | 162209 |  | REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE: 9500 LUMES, CARCACA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO: 180, VOLTAGEM: AC 80-240V (BI-VOLT) COR LUZ: BRANCO FRIO | SUPLAN | UN | 4 | 0 |  | 0 | 97.4254 | 389.7016 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 117.38 | 97.4254
3.9.4 | 134530 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 12.7405 | 12.7405 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 15.35 | 12.7405
3.9.5 | 134458 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 30 | 0 |  | 0 | 4.98 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 6 | 4.98
VALORES TOTAIS: | [10 empty] | 1249356.4491 | 129615.4086 | 245805.2693 | 375420.6779 | 30.05%
VALOR DESTA MEDIÇÃO: | [10 empty] | 245805.2693
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR DE R$ 245.805,27 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

## MEMORIAL DE CÁLCULOS
ESTADO DA PARAÍBA
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
CONTRATO Nº 10004/2023
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
MEMORIAL DE CÁLCULOS - BM-02
ITEM | DESCRIÇÃO | DADOS |  |  |  | Descontos |  | RESULTADO |  | UN.
|  | Quantid. | Comprim. (m) | Largura (m) | Altura (m) | Descrição | Valor | PARCIAL | GERAL
1 | ETAPA 01: GERAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | ADMINSTRACAO LOCAL - PESSOAL | [7 empty] | 1.68 | UN
| Proporcional ao valor da medição | 1.68 | [6 empty] | 1.68
1.1.2 | ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS | [7 empty] | 1.68 | UN
| Proporcional ao valor da medição | 1.68 | [6 empty] | 1.68
1.1.3 | ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS | [7 empty] | 0.21 | UN
| Proporcional ao valor da medição | 0.21 | [6 empty] | 0.21
1.1.4 | ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 1.68 | UN
| Proporcional ao valor da medição | 1.68 | [6 empty] | 1.68
1.1.5 | ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS | [7 empty] | 0.21 | UN
| Proporcional ao valor da medição | 0.21 | [6 empty] | 0.21
2 | ETAPA 02: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.9 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA | [7 empty] | 32 | M2
| Barracão | 1 | 8 | 4 |  |  |  | 32 | 32
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M. | [7 empty] | 67.9 | M3
| Desconto quantidade já medida | -157.35 | [6 empty] | -157.35
| Escavações para alvenaria de pedra (Item 2.3.1) | 105.04 | [6 empty] | 105.04 |  | 2.6
| Escavações de sapatas = Dimensões mais folga x profundidade média | [7 empty] | 120.2075 |  | 2.85
| S41=S48=S50=S66=S73 | 5 | 1.1 | 0.95 | 1 |  |  | 1.045 | 5.225 |  | 3.15
| S28=S37=S40 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1 |  |  | 1.21 | 3.63
| S1=S4=S6=S8=S10=S52 | 6 | 1.2 | 1.05 | 1 |  |  | 1.26 | 7.56
| S13 | 1 | 1.25 | 1.05 | 1 |  |  | 1.3125 | 1.3125
| S31=S33=S35 | 3 | 1.15 | 1.5 | 1 |  |  | 1.725 | 5.175
| S32=S34=S36=S38=S43 | 5 | 0.9 | 0.9 | 1 |  |  | 0.81 | 4.05
| S30 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 |  |  | 0.9025 | 0.9025
| S47 | 1 | 1.05 | 0.9 | 1 |  |  | 0.945 | 0.945
| S49 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 |  |  | 0.99 | 0.99
| S2=S12 | 2 | 1.25 | 1.1 | 1 |  |  | 1.375 | 2.75 |  | 3.55
| S58=S59 | 2 | 1.3 | 1.1 | 1 |  |  | 1.43 | 2.86 |  | 3.9
| S27=S53 | 2 | 1.3 | 1.15 | 1 |  |  | 1.495 | 2.99 |  | 4.03
| S3=S5=S7 | 3 | 1.35 | 1.15 | 1 |  |  | 1.5525 | 4.6575 |  | 4.4
| S39 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 |  |  | 1.5625 | 1.5625 |  | 4.65
| S51 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 |  |  | 0.9975 | 0.9975 |  | 4.85
| S42 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 5.25
| S9=S11=S60 | 3 | 1.35 | 1.2 | 1 |  |  | 1.62 | 4.86 |  | 5.47
| S55=S67 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1 |  |  | 1.68 | 3.36
| S29 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 |  |  | 1.69 | 1.69
| S45 | 1 | 1.4 | 1.25 | 1 |  |  | 1.75 | 1.75
| S14=S20=S46=S63=S64 | 5 | 1.45 | 1.25 | 1 |  |  | 1.8125 | 9.0625
| S70 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1 |  |  | 1.82 | 1.82
| S21=S54=S57=S71=S72 | 5 | 1.45 | 1.3 | 1 |  |  | 1.885 | 9.425
| S61=S68 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1 |  |  | 1.95 | 3.9
| S44 | 1 | 1.5 | 1.35 | 1 |  |  | 2.025 | 2.025
| S65 | 1 | 1.55 | 1.35 | 1 |  |  | 2.0925 | 2.0925
| S25=S62 | 2 | 1.55 | 1.4 | 1 |  |  | 2.17 | 4.34
| S23=S24 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1 |  |  | 2.24 | 4.48
| S22=S69 | 2 | 1.6 | 1.45 | 1 |  |  | 2.32 | 4.64
| S26=S56 | 2 | 1.65 | 1.45 | 1 |  |  | 2.3925 | 4.785
| S16 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1 |  |  | 2.88 | 2.88
| S18 | 1 | 1.8 | 1.65 | 1 |  |  | 2.97 | 2.97
| S17 | 1 | 1.85 | 1.65 | 1 |  |  | 3.0525 | 3.0525
| S19 | 1 | 1.9 | 1.7 | 1 |  |  | 3.23 | 3.23
| S15 | 1 | 1.85 | 1.75 | 1 |  |  | 3.2375 | 3.2375
2.35
2.2.2 | ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRO MANUAL) | [7 empty] | 67.9 | M3 | 2.55
| Desconto quantidade já medida | -137.8 | [6 empty] | -137.8
| Igual ao volume de alvenaria de pedra mais escavações das sapatas menos volume de concreto das sapatas= (Total do item 2.2.1 menos 2.3.4) | 205.7 | [6 empty] | 205.7 |  | 3.55
4
2.2.3 | ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M | [7 empty] | 821.65 | M3
| Desconto quantidade já medida | -195.41 | [6 empty] | -195.41
| Área da edificação 725,00 m² multiplicado pela média de 1,00 m de altura (fundos esq. 1,30 m, fundos direito 1,60 m, lateral direita centro 1,35 m, frente direito 0,75 m, frente esquerdo 0,60 m e lateral esquerda centro 0,40 m) | 725 |  |  | 1 | Reaterro | 205.7 |  | 519.3
| Aterro da área entre murada e escola, considerando uma média de 0,60m abaixo das calçadas de contorno, sendo medido em torno de 90% do total: | [7 empty] | 497.7595
| Lateral esquerda | 1 | 53.3 | 8 | 0.3 |  |  | 127.92 | 127.92
| Lateral direita | 1 | 19.81 | 1.8 | 0.4 |  |  | 14.2632 | 14.2632
| Fundos bloco pedagógico | 1 | 12.35 | 5 | 0.8 |  |  | 49.4 | 49.4
| Área de recreação + fundos | 1 | 29.65 | 13.3 | 0.91667 |  |  | 361.4829 | 361.4829
2.3 | INFRAESTRUTURA
2.3.2 | ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) | [7 empty] | 207.52 | M2
| Desconto quantidade já medida | -35.13 | [6 empty] | -35.13
Comprimento das paredes x altura média do ambiente com relação ao terreno natural:
| Entrada | 1 | 2.15 |  | 0.6 |  |  | 1.29 | 1.29
|  | 1 | 2.45 |  | 0.65 |  |  | 1.5925 | 1.5925
|  | 1 | 1.95 |  | 0.7 |  |  | 1.365 | 1.365
|  | 2 | 1.45 |  | 0.65 |  |  | 0.9425 | 1.885
| Sala de aula 01 | 4 | 7.2 |  | 0.425 |  |  | 3.06 | 12.24
| Sala de aula 02 | 4 | 7.2 |  | 0.35 |  |  | 2.52 | 10.08
| Sala de aula 03 | 3 | 7.2 |  | 0.5 |  |  | 3.6 | 10.8
| Sala de aula 04 | 4 | 7.2 |  | 0.75 |  |  | 5.4 | 21.6
| Sala de aula 05 | 3 | 7.2 |  | 1.05 |  |  | 7.56 | 22.68
| Sala de aula 06 | 5 | 7.2 |  | 1.3 |  |  | 9.36 | 46.8
| Secretaria | 2 | 3.8 |  | 0.725 |  |  | 2.755 | 5.51
|  | 2 | 2.8 |  | 0.725 |  |  | 2.03 | 4.06
| Diretoria | 1 | 3.8 |  | 0.7 |  |  | 2.66 | 2.66
|  | 2 | 2.3 |  | 0.7 |  |  | 1.61 | 3.22
| Arquivo | 2 | 2.7 |  | 0.75 |  |  | 2.025 | 4.05
|  | 1 | 1.8 |  | 0.75 |  |  | 1.35 | 1.35
| Sala professores | 1 | 2.4 |  | 0.775 |  |  | 1.86 | 1.86
|  | 1 | 3.3 |  | 0.775 |  |  | 2.5575 | 2.5575
| Circulação/recreio | 1 | 5.48 |  | 0.85 |  |  | 4.658 | 4.658
| W.C.F | 3 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.5 | 4.5
|  | 1 | 1.3 |  | 1 |  |  | 1.3 | 1.3
| W.C.F PNE | 2 | 1.65 |  | 1 |  |  | 1.65 | 3.3
|  | 2 | 2.31 |  | 1 |  |  | 2.31 | 4.62
| Shaft | 1 | 1 |  | 1.05 |  |  | 1.05 | 1.05
| W.C.M | 3 | 1.5 |  | 1.1 |  |  | 1.65 | 4.95
|  | 1 | 1.49 |  | 1.1 |  |  | 1.639 | 1.639
| W.C.M PNE | 2 | 1.65 |  | 1.1 |  |  | 1.815 | 3.63
|  | 2 | 2.58 |  | 1.1 |  |  | 2.838 | 5.676
| Depósito | 1 | 1.5 |  | 1.15 |  |  | 1.725 | 1.725
|  | 2 | 2 |  | 1.15 |  |  | 2.3 | 4.6
| DML | 1 | 1.5 |  | 1.15 |  |  | 1.725 | 1.725
|  | 1 | 2 |  | 1.15 |  |  | 2.3 | 2.3
| Cozinha | 2 | 4.33 |  | 0.9 |  |  | 3.897 | 7.794
|  | 2 | 5.18 |  | 0.9 |  |  | 4.662 | 9.324
|  | 2 | 1.8 |  | 0.9 |  |  | 1.62 | 3.24
| Alimentos | 1 | 2.1 |  | 0.9 |  |  | 1.89 | 1.89
|  | 2 | 1.8 |  | 0.9 |  |  | 1.62 | 3.24
| BWC/Vestiário | 1 | 2.1 |  | 1 |  |  | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 1.2 |  | 1 |  |  | 1.2 | 2.4
| Área de serviço | 2 | 2.38 |  | 1.05 |  |  | 2.499 | 4.998
|  | 1 | 3.15 |  | 1.05 |  |  | 3.3075 | 3.3075
| Muro do corredor | 1 | 24.3 |  | 1.3 |  |  | 31.59 | 31.59
|  | 1 | 2.7 |  | 1.6 |  |  | 4.32 | 4.32
| Desconto baldrame = Volume/largura | -80 | [6 empty] | -80
| Contenção corredor lado das salas de aula | 1 | 42.39 |  | 0.95 |  |  | 40.2705 | 40.2705
| Contenção corredor lado das salas administrativas | 1 | 9.2 |  | 0.75 |  |  | 6.9 | 6.9
2.3.5 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - | [7 empty] | 2.87 | M3
| Desconto quantidade já medida | -12.33 | [6 empty] | -12.33
| Projeto estrutural das vigas baldrames | 12.4 | [6 empty] | 12.4
| Cinta de reforço entre o P13 e o P51 | 1 | 12.5 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.45125 | 0.45125
| Cinta de reforço entre o P26 e o P27 | 1 | 7.2 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.25992 | 0.25992
| Cintas de reforço entre o P26 e a VB-7 | 2 | 4.7 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.16967 | 0.33934
| Cinta de reforço entre o P25 e a VB-7 | 1 | 4.7 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.16967 | 0.16967
| Cinta de reforço entre o P24 e a VB-7 | 1 | 4.7 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.16967 | 0.16967
| Cinta de reforço entre o P46 e o P51 | 1 | 24.3 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.87723 | 0.87723
| Cinta de reforço entre o P46 e o P58 | 1 | 4.03 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.14548 | 0.14548
| Cinta de reforço entre o P66 e o P73 | 1 | 2.55 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.092055 | 0.092055
| Cinta de reforço entre o P72 e o P73 | 1 | 2 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.0722 | 0.0722
| Cinta de reforço entre o P69 e o P72 | 1 | 6.26 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.22599 | 0.22599
2.3.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [7 empty] | 195.79 | M2
| Perímetro das vigas baldrames, multiplicado pelas três faces expostas: ((12,40 m³)/(0,19*0,19))*(0,19*3) | 3 | 343.4903 |  | 0.19 |  |  | 65.2632 | 195.7895
2.4 | SUPER-ESTRUTURA
2.4.2 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - | [7 empty] | 15.15 | M3
| Pilares do térreo, conforme projeto estrutural, inclusive arranques (4,95+10,20) | 15.15 | [6 empty] | 15.15
2.5 | PAREDES E PAINEIS
2.5.1 | ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E | [7 empty] | 750.85 | M2
| Em torno de 90% da alvenaria de vedação calculada abaixo: | [7 empty] | 750.85
| Bloco Pedagógico - Salas de Aula | 6 | 7.2 |  | 3.2 |  |  | 23.04 | 138.24
|  | 6 | 7.53 |  | 3.2 |  |  | 24.096 | 144.576
|  | 5 | 7.35 |  | 3.2 |  |  | 23.52 | 117.6
|  | 1 | 9.5 |  | 3.2 |  |  | 30.4 | 30.4
|  | 1 | 12.05 |  | 3.2 |  |  | 38.56 | 38.56
|  | 1 | 24.29 |  | 2.6 |  |  | 63.154 | 63.154
| Bloco Administrativo - ENTRADA | 1 | 2.25 |  | 2.6 |  |  | 5.85 | 5.85
|  | 2 | 2.95 |  | 2.6 |  |  | 7.67 | 15.34
|  | 1 | 1.25 |  | 2.6 |  |  | 3.25 | 3.25
| Bloco Administrativo | 1 | 8.45 |  | 3.2 |  |  | 27.04 | 27.04
|  | 2 | 3.5 |  | 3.2 |  |  | 11.2 | 22.4
|  | 2 | 5.4 |  | 3.2 |  |  | 17.28 | 34.56
|  | 2 | 2.55 |  | 3.2 |  |  | 8.16 | 16.32
|  | 1 | 10.88 |  | 3.2 |  |  | 34.816 | 34.816
|  | 1 | 6.26 |  | 3.2 |  |  | 20.032 | 20.032
|  | 3 | 2.48 |  | 3.2 |  |  | 7.936 | 23.808
|  | 2 | 2.7 |  | 3.2 |  |  | 8.64 | 17.28
|  | 1 | 2.65 |  | 3.2 |  |  | 8.48 | 8.48
|  | 2 | 1.2 |  | 3.2 |  |  | 3.84 | 7.68
|  | 1 | 2.38 |  | 3.2 |  |  | 7.616 | 7.616
|  | 3 | 2 |  | 3.2 |  |  | 6.4 | 19.2
|  | 1 | 4.4 |  | 3.2 |  |  | 14.08 | 14.08
|  | 1 | 1.12 |  | 3.2 |  |  | 3.584 | 3.584
| Bloco Administrativo - cozinha | 2 | 8.78 |  | 3.2 |  |  | 28.096 | 56.192
|  | 3 | 4.03 |  | 3.2 |  |  | 12.896 | 38.688
|  | 1 | 1.95 |  | 3.2 |  |  | 6.24 | 6.24
|  | 1 | 3.15 |  | 3.2 |  |  | 10.08 | 10.08
|  | 1 | 1.8 |  | 3.2 |  |  | 5.76 | 5.76
| Desconto esquadrias | -59.11 | [6 empty] | -59.11
| Desconto cobogós | -37.44 | [6 empty] | -37.44
2.5.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [7 empty] | 24.4 | M
| Vãos + 0,15m de cada lado: P1 (0,80+0,15*2)*12 + P2 (0,70+0,15*2)*9 + PF1 (0,80+0,15*2)*2 | 24.4 | [6 empty] | 24.4
2.5.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [7 empty] | 2.2 | M
| Vãos + 0,20m de cada lado: P3 (1,90+0,15*2) | 2.2 | [6 empty] | 2.2
2.5.7 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [7 empty] | 19.4 | M
| Vãos + 0,20m de cada lado: JB3 (1,20+0,20*2)*3 + JB4 (1,20+0,20*2)*5 + JB5 (1,0+0,20*2) + J1 (1,0+0,20*2) + Gradis (1,50+0,20*2)*2 | 19.4 | [6 empty] | 19.4
2.5.8 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [7 empty] | 45.1 | M
| Vãos + 0,20m de cada lado: JB1 (3,37+0,20*2)*10 + JB2 (3,30+0,20*2)*2 | 45.1 | [6 empty] | 45.1
2.5.9 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [7 empty] | 25.4 | M
| Vãos + 0,45m de cada lado: JB3 (1,20+0,45*2)*3 + JB4 (1,20+0,45*2)*5 + JB5 (1,0+0,45*2) + J1 (1,0+0,45*2) + Gradis (1,50+0,45*2)*2 | 25.4 | [6 empty] | 25.4
2.5.10 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [7 empty] | 36.42 | M
| Vãos + 0,60m de cada lado: JB1 (3,37+0,60*2)*6 + JB2 (3,30+0,60*2)*2 | 36.42 | [6 empty] | 36.42