## ESCOLA FLORIDO
REFORMA - ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ
OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas, conforme plano de trabalho e projeto básico do Termo de Convênio 0470/2019 celebrado com a Secretaria de Estado da Educação.
DADOS |  | CHECKLIST ARQUIVOS
Dimensões | 597,48m² | VALORES | REQUISITOS | STATUS | OBSERVAÇÕES
Endereço | Rua DNOCS S/N | Valor até 200 mil | Cadastro | CONCLUÍDO
CEP | 58770-000 |  | Entrega | CONCLUÍDO
Município | Coremas | Valor entre 200 mil e 500mil | Condições Iniciais | CONCLUÍDO
Nº ART | PB20200347831 |  | Condições Finais | CONCLUÍDO
Valor da Obra | 300273.47 | Valor maior que 500 mil | Medições
CADASTRO
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Número do Contrato: | 160/2020 | Projeto Básico: | escola-florido-projeto-basico.pdf | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0012-escola-florido-tp052020-geo\escola-florido-geo\escola-florido-cadastro
Dimensão: | 597,48m² | Planilha Contradata (Excel): | escola-florido-planilha-contratada.xlsx
Endereço da Obra: | Rua DNOCS S/N | Ordem de serviço em PDF: | escola-florido-ordem-servico.pdf
Número da ART: | PB20200347831 | ART: | escola-florido-art-execucao-complementar.pdf
Data de Início: | 2020-07-10 | Contrato: | escola-florido-contrato.pdf
Previsão de Conclusão: | 2020-11-10
CONDIÇÕES INICIAIS
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Georreferencia: | Lat. -7.02096, Long. -37.95430 | Imagens (Antes de Iniciar): | escola-florido-imagens-iniciais.rar | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0012-escola-florido-tp052020-geo\escola-florido-geo\escola-florido-condicoes-iniciais
|  | Orçamento Detalhado: | escola-florido-orcamento-detalhado.pdf
CONDIÇÕES FINAIS | [5 empty] | << -- Enviar pro GEOPB
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Georreferencia: | Lat. -7.02096, Long. -37.95430 | Imagens (Após Finalizar): | escola-florido-imagens-finais.rar | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0012-escola-florido-tp052020-geo\escola-florido-geo\escola-florido-condicoes-finais
ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | << -- Enviar pro GEOPB
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Data de Entrega: | 2026-09-17 | Termo de Recebimento: | termo-recebimento-escola-florido-assinado.pdf | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0012-escola-florido-tp052020-geo\escola-florido-geo\escola-florido-entrega
Data de Recebimento: | 2026-09-17

## CAMPO DE FUTEBOL
AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMPO DE FUTEBOL
OBJETO
Contratação de empresa jurídica para obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas-PB.
DADOS |  | CHECKLIST ARQUIVOS
Dimensões | 4.614,01m² | VALORES | REQUISITOS | STATUS | OBSERVAÇÕES
Endereço | Rua 4 de Abril, S/N, Centro, Coremas - PB | Valor até 200 mil | Cadastro | CONCLUÍDO
CEP | 58770-000 |  | Entrega | NÃO INICIADO
Município | Coremas | Valor entre 200 mil e 500mil | Condições Iniciais | CONCLUÍDO
Nº ART | PB20260818809 |  | Condições Finais | NÃO INICIADO
Valor da Obra | 2234113.58 | Valor maior que 500 mil | Medições | EM EXECUÇÃO | Medição Atual: BM04
CADASTRO | [5 empty] | MEDIÇÃO 01
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Número do Contrato: | 00100/2026 | Projeto Básico: | campo-futebol-projeto-basico.pdf | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0019-campo-futebol-conc100022025-geo\campo-futebol-geopb\1-campo-futebol-cadastro |  | Período da Medição: | 14/04/2026 À 23/04/2026 | Planilha da Medição(Excel): | campo-futebol-planilha-medicao-bm01.xlsx | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0019-campo-futebol-conc100022025-geo\campo-futebol-geopb\3-campo-futebol-medicoes\campo-futebol-bm01
Dimensão: | 4.614,01m² | Planilha Contradata (Excel): | campo-futebol-planilha-contratada.xlsx |  |  | Valor da Medição: | 622036.58 | Imagens da Obra (Medição): | campo-futebol-imagens-bm01.rar
Endereço da Obra: | Rua 4 de Abril, S/N, Centro, Coremas - PB | Ordem de serviço em PDF: | campo-futebol-ordem-servico.pdf |  |  |  |  | Nota Fiscal: | campo-futebol-nota-fiscal-bm01.pdf
Número da ART: | PB20260818809 | ART: | -
Data de Início: | 2026-04-10 | Contrato: | campo-futebol-contrato.pdf |  |  | MEDIÇÃO 02
Previsão de Conclusão: | 2026-11-30 | [5 empty] | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
[6 empty] | Período da Medição: | 24/04/2026 À 14/05/2026 | Planilha da Medição(Excel): | campo-futebol-planilha-medicao-bm02.xlsx | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0019-campo-futebol-conc100022025-geo\campo-futebol-geopb\3-campo-futebol-medicoes\campo-futebol-bm02
CONDIÇÕES INICIAIS | [5 empty] | Valor da Medição: | 150504.31 | Imagens da Obra (Medição): | campo-futebol-imagens-bm02.rar
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  |  | Nota Fiscal: | campo-futebol-nota-fiscal-bm02.pdf
Georreferencia: | Lat. -7.01692, Long. -37.94399 | Imagens (Antes de Iniciar): | campo-futebol-imagens-iniciais.rar | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0019-campo-futebol-conc100022025-geo\campo-futebol-geopb\2-campo-futebol-condicoes-iniciais
|  | Orçamento Detalhado: | campo-futebol-orcamento-detalhado.pdf |  |  | MEDIÇÃO 03 |  |  |  |  | << -- Enviar pro GEOPB
[7 empty] | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
CONDIÇÕES FINAIS | [5 empty] | Período da Medição: | 15/05/2026 À 28/07/2026 | Planilha da Medição(Excel): | campo-futebol-planilha-medicao-bm03.xlsx | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0019-campo-futebol-conc100022025-geo\campo-futebol-geopb\3-campo-futebol-medicoes\campo-futebol-bm03
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  | Valor da Medição: | 285515.09 | Imagens da Obra (Medição): | campo-futebol-imagens-bm03.rar
Georreferencia: | Lat. -7.01692, Long. -37.94399 | Imagens (Após Finalizar): | [5 empty] | Nota Fiscal: | campo-futebol-nota-fiscal-bm03.pdf
ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | MEDIÇÃO 04 |  |  |  |  | << -- Enviar pro GEOPB
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Data de Entrega: |  | Termo de Recebimento: |  |  |  | Período da Medição: | 29/07/2026 À 08/09/2026 | Planilha da Medição(Excel): | campo-futebol-planilha-medicao-bm04.xlsx | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0019-campo-futebol-conc100022025-geo\campo-futebol-geopb\3-campo-futebol-medicoes\campo-futebol-bm04
Data de Recebimento: | [5 empty] | Valor da Medição: | 114577.65 | Imagens da Obra (Medição): | campo-futebol-imagens-bm04.rar
[8 empty] | Nota Fiscal: | campo-futebol-nota-fiscal-bm04.pdf

## CAPS
CONSTRUÇÃO - CAPS
OBJETO
Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de implantação de Centro de Atenção Psicossocial CAPS Porte I, no Município de Coremas/PB.
DADOS |  | CHECKLIST ARQUIVOS
Dimensões | 564,56m² | VALORES | REQUISITOS | STATUS | OBSERVAÇÕES
Endereço | RUA VIRGULINO DA SILVA, SN | Valor até 200 mil | Cadastro | CONCLUÍDO
CEP | 58770-000 |  | Entrega | NÃO INICIADO
Município | Coremas | Valor entre 200 mil e 500mil | Condições Iniciais | CONCLUÍDO
Nº ART | PB20260829041 |  | Condições Finais | NÃO INICIADO
Valor da Obra | 2450210.98 | Valor maior que 500 mil | Medições | EM EXECUÇÃO | Medição Atual: BM02
CADASTRO | [5 empty] | MEDIÇÃO 01 |  |  |  |  | << -- Enviar pro GEOPB
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Número do Contrato: | 00116/2026 | Projeto Básico: | caps-projeto-basico.pdf | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0020-caps-conc100012026-geo\caps-geopb\1-caps-cadastro |  | Período da Medição: | 07/05/2026 À 25/06/2026 | Planilha da Medição(Excel): | caps-planilha-medicao-bm01.xlsx | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0020-caps-conc100012026-geo\caps-geopb\3-caps-medicoes\caps-bm01
Dimensão: | 564,56m² | Planilha Contradata (Excel): | caps-planilha-contratada.xlsx |  |  | Valor da Medição: | 350605.92 | Imagens da Obra (Medição): | caps-imagens-bm01.rar
Endereço da Obra: | RUA VIRGULINO DA SILVA, SN | Ordem de serviço em PDF: | caps-ordem-servico.pdf |  |  |  |  | Nota Fiscal: | caps-nota-fiscal-bm01.pdf
Número da ART: | PB20260829041 | ART: | -
Data de Início: | 2026-05-20 | Contrato: | caps-contrato.pdf |  |  | MEDIÇÃO 02 |  |  |  |  | << -- Enviar pro GEOPB
Previsão de Conclusão: | 2027-04-20 | [5 empty] | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
[6 empty] | Período da Medição: | 26/06/2026 À 08/09/2026 | Planilha da Medição(Excel): | caps-planilha-medicao-bm02.xlsx | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0020-caps-conc100012026-geo\caps-geopb\3-caps-medicoes\caps-bm02
CONDIÇÕES INICIAIS | [5 empty] | Valor da Medição: | 262148.16 | Imagens da Obra (Medição):
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  |  | Nota Fiscal: | caps-nota-fiscal-bm02.pdf
Georreferencia: | Lat. -7.02122, Long. -37.91851 | Imagens (Antes de Iniciar): | caps-imagens-iniciais.rar | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0020-caps-conc100012026-geo\caps-geopb\2-caps-condicoes-iniciais
|  | Orçamento Detalhado: | caps-orcamento-detalhado.pdf |  |  | MEDIÇÃO 03
[7 empty] | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
CONDIÇÕES FINAIS | [5 empty] | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel):
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  | Valor da Medição: |  | Imagens da Obra (Medição):
Georreferencia: |  | Imagens (Após Finalizar): | [5 empty] | Nota Fiscal:
ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | MEDIÇÃO 04
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Data de Entrega: |  | Termo de Recebimento: |  |  |  | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel):
Data de Recebimento: | [5 empty] | Valor da Medição: |  | Imagens da Obra (Medição):
Nota Fiscal:

## QUADRA POLIESPORTIVA
CONSTRUÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA
OBJETO
Contratação de empresa jurídica para construção de quadra poliesportiva com vestiários e banheiros, no município de Coremas/PB.
DADOS |  | CHECKLIST ARQUIVOS
Dimensões | 340,36m² | VALORES | REQUISITOS | STATUS | OBSERVAÇÕES
Endereço | RUA VIRGULINO DA SILVA, SN | Valor até 200 mil | Cadastro | CONCLUÍDO
CEP | 58770-000 |  | Entrega | NÃO INICIADO
Município | Coremas | Valor entre 200 mil e 500mil | Condições Iniciais | CONCLUÍDO
Nº ART | PB20260819798 |  | Condições Finais | NÃO INICIADO
Valor da Obra | 798771.82 | Valor maior que 500 mil | Medições | EM EXECUÇÃO | Medição Atual: BM01
CADASTRO | [5 empty] | MEDIÇÃO 01
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Número do Contrato: | 00105/2026 | Projeto Básico: | quadra-poliesportiva-projeto-basico.pdf | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0018-quadra-poliesportiva-conc100012025-geo\quadra-poliesportiva-geopb\1-quadra-poliesportiva-cadastro |  | Período da Medição: | 24/04/2026 À 14/05/2026 | Planilha da Medição(Excel): | quadra-poliesportiva-planilha-medicao-bm01.xlsx | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0018-quadra-poliesportiva-conc100012025-geo\quadra-poliesportiva-geopb\3-quadra-poliesportiva-medicoes\quadra-poliesportiva-bm01
Dimensão: | 340,36m² | Planilha Contradata (Excel): | quadra-poliesportiva-planilha-contratada.xlsx |  |  | Valor da Medição: | 240444.78 | Imagens da Obra (Medição): | quadra-poliesportiva-imagens-bm01.rar
Endereço da Obra: | RUA VIRGULINO DA SILVA, SN | Ordem de serviço em PDF: | quadra-poliesportiva-ordem-servico.pdf |  |  |  |  | Nota Fiscal: | -
Número da ART: | PB20260819798 | ART: | -
Data de Início: | 2026-04-20 | Contrato: | quadra-poliesportiva-contrato.pdf |  |  | MEDIÇÃO 02
Previsão de Conclusão: | 2026-10-20 | [5 empty] | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
[6 empty] | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel):
CONDIÇÕES INICIAIS | [5 empty] | Valor da Medição: |  | Imagens da Obra (Medição):
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  |  | Nota Fiscal:
Georreferencia: | Lat. -7.02109, Long. -37.91805 | Imagens (Antes de Iniciar): | quadra-poliesportiva-imagens-iniciais.rar | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0018-quadra-poliesportiva-conc100012025-geo\quadra-poliesportiva-geopb\2-quadra-poliesportiva-condicoes-iniciais
|  | Orçamento Detalhado: | quadra-poliesportiva-orcamento-detalhado.pdf |  |  | MEDIÇÃO 03
[7 empty] | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
CONDIÇÕES FINAIS | [5 empty] | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel):
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  | Valor da Medição: |  | Imagens da Obra (Medição):
Georreferencia: |  | Imagens (Após Finalizar): | [5 empty] | Nota Fiscal:
ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | MEDIÇÃO 04
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Data de Entrega: |  | Termo de Recebimento: |  |  |  | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel):
Data de Recebimento: | [5 empty] | Valor da Medição: |  | Imagens da Obra (Medição):
Nota Fiscal:

## ESCOLA 6 SALAS
CONSTRUÇÃO - ESCOLA 6 SALAS
OBJETO
Contratação direta do terceiro colocado na Tomada de Preços nº 004/2022, para prestação de serviços de engenharia complementar para conclusão da construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com Estado da Paraíba CV n (199/2021).
DADOS |  | CHECKLIST ARQUIVOS
Dimensões | 600,00m² | VALORES | REQUISITOS | STATUS | OBSERVAÇÕES
Endereço | RUA VIRGULINO DA SILVA, SN | Valor até 200 mil | Cadastro | CONCLUÍDO
CEP | 58770-000 |  | Entrega | NÃO INICIADO
Município | Coremas | Valor entre 200 mil e 500mil | Condições Iniciais | CONCLUÍDO
Nº ART | PB20250777479 |  | Condições Finais | NÃO INICIADO
Valor da Obra | 457556.31 | Valor maior que 500 mil | Medições
CADASTRO
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Número do Contrato: | 11044/2025 | Projeto Básico: | escola-6salas-projeto-basico.pdf | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0004-escola-6salas-tp042022-geo00042022\escola-6salas-geo\1-escola-6salas-cadastro
Dimensão: | 600,00m² | Planilha Contradata (Excel): | escola-6salas-planilha-contratada.xlsx
Endereço da Obra: | RUA VIRGULINO DA SILVA, SN | Ordem de serviço em PDF: | escola-6salas-ordem-servico.pdf
Número da ART: | PB20250777479 | ART: | -
Data de Início: | 2025-11-10 | Contrato: | escola-6salas-contrato.pdf
Previsão de Conclusão: | 2026-07-10
CONDIÇÕES INICIAIS
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Georreferencia: |  | Imagens (Antes de Iniciar):
Orçamento Detalhado:
CONDIÇÕES FINAIS
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Georreferencia: |  | Imagens (Após Finalizar):
ENTREGA DA OBRA
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Data de Entrega: |  | Termo de Recebimento:
Data de Recebimento:

## GARAGEM MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO - GARAGEM MUNICIPAL
OBJETO
Contratação de pessoa jurídica especializada na área da construção civil, para reforma da garagem municipal da prefeitura municipal de Coremas/PB.
DADOS |  | CHECKLIST ARQUIVOS
Dimensões | 250,00m² | VALORES | REQUISITOS | STATUS | OBSERVAÇÕES
Endereço | RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SÁ | Valor até 200 mil | Cadastro | CONCLUÍDO
CEP | 58770-000 |  | Entrega | NÃO INICIADO
Município | Coremas | Valor entre 200 mil e 500mil | Condições Iniciais | CONCLUÍDO
Nº ART | PB20260808576 |  | Condições Finais | NÃO INICIADO
Valor da Obra | 600283.5 | Valor maior que 500 mil | Medições | EM EXECUÇÃO | Medição Atual: BM01
CADASTRO | [5 empty] | MEDIÇÃO 01 |  |  |  |  | << -- Enviar pro GEOPB | << -- AGUARDAR PAGAMENTO
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Número do Contrato: | 00065/2026 | Projeto Básico: | garagem-projeto-basico.pdf | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0015-garagem-conc022025-geo\garagem-geopb\1-garagem-cadastro |  | Período da Medição: | 09/03/2026 À 08/06/2026 | Planilha da Medição(Excel): | garagem-planilha-medicao-bm01.xlsx | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0015-garagem-conc022025-geo\garagem-geopb\3-garagem-medicoes\garagem-bm01
Dimensão: | 250,00m² | Planilha Contradata (Excel): | garagem-planilha-contratada.xlsx |  |  | Valor da Medição: | 58338.41 | Imagens da Obra (Medição): | garagem-imagens-bm01.rar
Endereço da Obra: | RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SÁ | Ordem de serviço em PDF: | garagem-ordem-servico.pdf |  |  |  |  | Nota Fiscal: | garagem-nota-fiscal.pdf
Número da ART: | PB20260808576 | ART: | -
Data de Início: | 2026-03-12 | Contrato: | garagem-contrato.pdf |  |  | MEDIÇÃO 02
Previsão de Conclusão: | 2026-09-11 | [5 empty] | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
[6 empty] | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel):
CONDIÇÕES INICIAIS | [5 empty] | Valor da Medição: |  | Imagens da Obra (Medição):
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  |  | Nota Fiscal:
Georreferencia: | Lat. -7.02130, Long. -37.95504 | Imagens (Antes de Iniciar): | garagem-imagens-iniciais.rar | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0015-garagem-conc022025-geo\garagem-geopb\2-garagem-condicoes-iniciais
|  | Orçamento Detalhado: | garagem-orcamento-detalhado.pdf |  |  | MEDIÇÃO 03
[7 empty] | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
CONDIÇÕES FINAIS | [5 empty] | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel):
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  | Valor da Medição: |  | Imagens da Obra (Medição):
Georreferencia: |  | Imagens (Após Finalizar): | [5 empty] | Nota Fiscal:
ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | MEDIÇÃO 04
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Data de Entrega: |  | Termo de Recebimento: |  |  |  | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel):
Data de Recebimento: | [5 empty] | Valor da Medição: |  | Imagens da Obra (Medição):
Nota Fiscal:

## PAVIMENTAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA
PAVIMENTAÇÃO - RUA OFICIAL DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO ANTÃO
OBJETO
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Buriti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de CoremasPB conforme planilha orçamentária de custo Fonte de Recursos Contrato de repasse 1080659092021CAIXA e Próprio Diversos do Município
DADOS |  | CHECKLIST ARQUIVOS
Nº GEO | 1502023 | VALORES | REQUISITOS | STATUS | OBSERVAÇÕES
LINK GEO | https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/6876 | Valor até 200 mil | Cadastro | CONCLUÍDO
|  |  | Entrega | NÃO INICIADO
Município | Coremas | Valor entre 200 mil e 500mil | Condições Iniciais | CONCLUÍDO
CEP | 58770-000 |  | Condições Finais | NÃO INICIADO
Valor da Obra | 653853.88 | Valor maior que 500 mil | Medições | EM EXECUÇÃO | Medição Atual: BM02
CADASTRO | [5 empty] | MEDIÇÃO 01
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Número do Contrato: | 150/2023 | Projeto Básico: | pavimentacao-oficial-projeto-basico.pdf | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0021-pavimentacao-oficial-vicente-gregorio-tp400042023-geo01502023\pavimentacao-oficial-geo\1-pavimentacao-oficial-cadastro |  | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel): |  | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0021-pavimentacao-oficial-vicente-gregorio-tp400042023-geo01502023\pavimentacao-oficial-geo\3-pavimentacao-oficial-medicoes\pavimentacao-oficial-bm01
Dimensão: | 859,46m² | Planilha Contradata (Excel): | pavimentacao-oficial-planilha-contratada.xlsx |  |  | Valor da Medição: | 129054.44 | Imagens da Obra (Medição):
Endereço da Obra: | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão; Rua Francisca Garrido de Souza; Rua Francisco Batista Silva; Rua Bartolomeu Buriti; Rua Maria Farias de Assis; Rua Roberto Wilson Moura; Rua Cícero Eufrásio da Silva; Rua Firmino da Silva Lacerda. | Ordem de serviço em PDF: | pavimentacao-oficial-ordem-servico.pdf |  |  |  |  | Nota Fiscal: | -
Número da ART: | PB20250773029 | ART: | -
Data de Início: | 2025-10-06 | Contrato: | pavimentacao-oficial-contrato.pdf |  |  | MEDIÇÃO 02
Previsão de Conclusão: | 2026-04-06 | [5 empty] | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
[6 empty] | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel): |  | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0021-pavimentacao-oficial-vicente-gregorio-tp400042023-geo01502023\pavimentacao-oficial-geo\3-pavimentacao-oficial-medicoes\pavimentacao-oficial-bm02
CONDIÇÕES INICIAIS | [5 empty] | Valor da Medição: | 139771.16 | Imagens da Obra (Medição):
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  |  | Nota Fiscal:
Georreferencia: | Lat. -7.01419, Long. -37.93917 | Imagens (Antes de Iniciar): | pavimentacao-oficial-imagens-iniciais.rar | C:\Users\dougl\Desktop\Eng\Work\RELATÓRIOS\prefeitura-docs\obras-arquivos\or0021-pavimentacao-oficial-vicente-gregorio-tp400042023-geo01502023\pavimentacao-oficial-geo\2-pavimentacao-oficial-condicoes-iniciais
|  | Orçamento Detalhado: | pavimentacao-oficial-orcamento-detalhado.pdf |  |  | MEDIÇÃO 03
[7 empty] | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
CONDIÇÕES FINAIS | [5 empty] | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel):
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  | Valor da Medição: |  | Imagens da Obra (Medição):
Georreferencia: |  | Imagens (Após Finalizar): | [5 empty] | Nota Fiscal:
ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | MEDIÇÃO 04
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO |  |  | DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Data de Entrega: |  | Termo de Recebimento: |  |  |  | Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel):
Data de Recebimento: | [5 empty] | Valor da Medição: |  | Imagens da Obra (Medição):
Nota Fiscal:

## Checklist de Documentos (GeoPB)
TIPO - OBRA
OBJETO
OBJETO DA OBRA
DADOS |  | CHECKLIST ARQUIVOS
Dimensões | 0m² | VALORES | REQUISITOS | STATUS | OBSERVAÇÕES
Endereço | - | Valor até 200 mil | Cadastro | CONCLUÍDO
CEP | 58770-000 |  | Entrega | CONCLUÍDO
Município | Coremas | Valor entre 200 mil e 500mil | Condições Iniciais | CONCLUÍDO
Nº ART | - |  | Condições Finais | CONCLUÍDO
Valor da Obra | - | Valor maior que 500 mil | Medições
CADASTRO
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Contrato: |  | Projeto Básico:
Dimensão: |  | Pranilha Contradata (Excel):
Endereço da Obra: |  | Ordem de serviço em PDF:
Número da ART: |  | ART:
Data de Início: |  | Contrato:
Previsão de Conclusão:
Convênio (Se existir)
Número: |  | Contrapartida:
Concedente: |  | Data de Assinatura:
CNPJ: |  | Previsão de Término:
Valor:
CONDIÇÕES INICIAIS
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Georreferencia: |  | Imagens (Antes de Iniciar):
Orçamento Detalhado:
MEDIÇÃO XX
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Período da Medição: |  | Planilha da Medição(Excel):
Valor da Medição: |  | Imagens da Obra (Medição):
Nota Fiscal:
CONDIÇÕES FINAIS
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Georreferencia: |  | Imagens (Após Finalizar):
ENTREGA DA OBRA
| DADOS |  | ARQUIVO | DIRETÓRIO
Data de Entrega: |  | Termo de Recebimento:
Data de Recebimento: