## Aditivo
FONTE DE RECURSO: Convênio Estadual nº 0199/2021 OBRA: Construção de uma Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula no município de Coremas-PB ENDEREÇO: Sede no Município de Coremas B.D.I: 20,09% DESCONTO: 17% MODALIDADE: Tomada de Preços 00004/2022
FONTE | CÓDIGO | REFERÊNCIA | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE (LICITADA) | QUANTIDADE (EXECUTADA) | QUANTIDADE (RESTANTE) | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL (LICITADO) | VALOR TOTAL (EXECUTADO) | VALOR TOTAL (RESTANTE)
ETAPA 01: GERAL | [10 empty] | 66229.186 | 40267.0662 | 25962.1198
|  |  | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 64365.338 | 40267.0662 | 24098.2718
SUPLAN | 164471 | O13221 | 1.1.1 | ADMINSTRACAO LOCAL - PESSOAL | M2 | 8 | 5 | 3 | UN | 4208.9549 | 33671.6392 | 21044.7745 | 12626.8647
SUPLAN | 164472 | O13221 | 1.1.2 | ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS | M | 8 | 5 | 3 | UN | 1588.6449 | 12709.1592 | 7943.2245 | 4765.9347
SUPLAN | 164473 | O13221 | 1.1.3 | ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS | M3 | 1 | 0.63 | 0.37 | UN | 2489.2862 | 2489.2862 | 1568.2503 | 921.0359
SUPLAN | 164474 | O13221 | 1.1.4 | ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS | M3 | 8 | 5 | 3 | UN | 1279.8185 | 10238.548 | 6399.0925 | 3839.4555
SUPLAN | 164475 | O13221 | 1.1.5 | ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS | M2 | 1 | 0.63 | 0.37 | UN | 5256.7054 | 5256.7054 | 3311.7244 | 1944.981
|  |  | 1.2 | DIVERSOS | [6 empty] | 1863.848 | 0 | 1863.848
SINAPI PB | 164476 |  | 1.2.1 | "AS BUILT" DO PROJETO ARQUITETONICO E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E DE INSTALACOES ELETRICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E INSTALACOES SANITARIAS - ESCOLAS | M2 | 1 | 0 | 1 | UN | 1863.848 | 1863.848 | 0 | 1863.848
2. ETAPA 02: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA | [10 empty] | 1144166.0083 | 739093.5408 | 405072.4675
|  |  | 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 21969.0681 | 20020.2364 | 1948.8317
SINAPI | 132583 | 74209/001 | 2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 10 | 10 | 0 | M2 | 342.8979 | 3428.979 | 3428.979 | 0
SINAPI | 163387 | 74077/3 | 2.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - | M2 | 771.45 | 771.45 | 0 | M2 | 4.9551 | 3822.6119 | 3822.6119 | 0
SINAPI | 137043 | 73822/002 | 2.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O MOTONIVELADORA | M2 | 2000 | 2000 | 0 | M2 | 0.2739 | 547.8 | 547.8 | 0
SINAPI | 163443 | C2851 | 2.1.4 | INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, INCLUSIVE CAIXA DAGUA DE 1000L |  | 1 | 1 | 0 | UN | 1390.1255 | 1390.1255 | 1390.1255 | 0
SINAPI | 163442 | 11122/ORS | 2.1.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E |  | 1 | 0 | 1 | UN | 1506.3255 | 1506.3255 | 0 | 1506.3255
SINAPI | 135723 | 73658 | 2.1.6 | LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E |  | 1 | 0 | 1 | UN | 442.5062 | 442.5062 | 0 | 442.5062
SUPLAN | 162175 |  | 2.1.7 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS, INCLUSIVE TRANSP/CARGA/DESCARGA | M2 | 0 | 0 | 0 | MÊS | 654.9198 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 163536 |  | 2.1.8 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC P I S O C O M P E N S N A V A L I N C T R A N S P / C A R G A / D E S C A R G A | M2 | 0 | 0 | 0 | MÊS | 565.4375 | 0 | 0 | 0
SINAPI |  | 93206/SINAPI (ALTERADA) | 2.1.9 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA | M2 | 32 | 32 | 0 | M2 | 338.46 | 10830.72 | 10830.72 | 0
|  |  | 2.2 | MOVIMENTOS DE TERRA | [6 empty] | 173993.7203 | 173993.7203 | 0
SINAPI | 160239 |  | 2.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M. | UN | 225.25 | 225.25 | 0 | M3 | 63.1132 | 14216.2483 | 14216.2483 | 0
SINAPI | 164368 | 24824/SIN | 2.2.2 | ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRO MANUAL) | UN | 205.7 | 205.7 | 0 | M3 | 38.1717 | 7851.9187 | 7851.9187 | 0
SINAPI | 153622 |  | 2.2.3 | ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M | M2 | 1072.37 | 1072.37 | 0 | M3 | 141.6727 | 151925.5533 | 151925.5533 | 0
|  |  | 2.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 97254.8463 | 93147.1403 | 4107.706
SINAPI | 146934 | 95467 | 2.3.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | UN | 105.04 | 105.04 | 0 | M3 | 316.5952 | 33255.1598 | 33255.1598 | 0
SINAPI | 160126 |  | 2.3.2 | ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) | UN | 451.79 | 361.38 | 90.41 | M2 | 45.4342 | 20526.7172 | 16419.0112 | 4107.706
SINAPI | 154476 | 96616 | 2.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 |  | 6.13 | 6.13 | 0 | M3 | 463.804 | 2843.1185 | 2843.1185 | 0
SINAPI | 161024 |  | 2.3.4 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA - |  | 19.55 | 19.55 | 0 | M3 | 1008.533 | 19716.8201 | 19716.8201 | 0
SINAPI | 161026 |  | 2.3.5 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - | UN | 15.2 | 15.2 | 0 | M3 | 1006.9477 | 15305.605 | 15305.605 | 0
SINAPI |  | 98557 | 2.3.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | pt | 195.79 | 195.79 | 0 | M2 | 28.64 | 5607.4256 | 5607.4256 | 0
|  |  | 2.4 | SUPER-ESTRUTURA | [6 empty] | 201473.6177 | 196409.8317 | 5063.786
SINAPI | 161030 |  | 2.4.1 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - |  | 26.13 | 26.13 | 0 | M3 | 2838.0273 | 74157.6533 | 74157.6533 | 0
SUPLAN | 161031 |  | 2.4.2 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - |  | 15.84 | 15.84 | 0 | M3 | 2812.9032 | 44556.3867 | 44556.3867 | 0
SINAPI | 161027 |  | 2.4.3 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - |  | 0 | 0 | 0 | M3 | 2012.5259 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 134255 | 74202/001 | 2.4.4 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA |  | 21.78 | 21.78 | 0 | M2 | 112.9215 | 2459.4303 | 2459.4303 | 0
SINAPI | 145501 |  | 2.4.5 | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,40M COM REVESTIMENTO CERAMICA |  | 17.85 | 0 | 17.85 | M | 119.1548 | 2126.9132 | 0 | 2126.9132
SINAPI | 145226 |  | 2.4.6 | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,45M COM REVESTIMENTO CERAMICA |  | 9.9 | 0 | 9.9 | M | 119.1548 | 1179.6325 | 0 | 1179.6325
SINAPI | 144469 |  | 2.4.7 | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,50M E REVESTIMENTO EM CERAMICA |  | 1.6 | 0 | 1.6 | M | 194.1702 | 310.6723 | 0 | 310.6723
SINAPI | 144116 |  | 2.4.8 | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,60M E REVESTIMENTO EM CERAMICA |  | 7.45 | 0 | 7.45 | M | 194.1702 | 1446.568 | 0 | 1446.568
SINAPI |  | 92510 | 2.4.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES |  | 560.03 | 560.03 | 0 | M2 | 36.3 | 20329.089 | 20329.089 | 0
SINAPI |  | 92784 | 2.4.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M2 | 8.8 | 8.8 | 0 | KG | 17.24 | 151.712 | 151.712 | 0
SINAPI |  | 92785 | 2.4.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | 1103.2 | 1103.2 | 0 | KG | 17.16 | 18930.912 | 18930.912 | 0
SINAPI |  | 92786 | 2.4.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | 740 | 740 | 0 | KG | 16.71 | 12365.4 | 12365.4 | 0
SINAPI |  | 92787 | 2.4.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M2 | 227.6 | 227.6 | 0 | KG | 15.21 | 3461.796 | 3461.796 | 0
SINAPI |  | 92726 | 2.4.14 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M2 | 50.36 | 50.36 | 0 | M3 | 397.09 | 19997.4524 | 19997.4524 | 0
|  |  | 2.5 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 97923.5443 | 88159.7702 | 9763.7741
SINAPI | 160118 |  | 2.5.1 | ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E |  | 954.17 | 902 | 52.17 | M2 | 34.0632 | 32502.0835 | 30725.0064 | 1777.0771
SINAPI | 136101 | 73937/005 | 2.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) |  | 37.44 | 0 | 37.44 | M2 | 149.2423 | 5587.6317 | 0 | 5587.6317
SINAPI | 164273 |  | 2.5.3 | MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCACAO E I N C L U S I V E E X E C U C A O D E GABARITO,ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADOPARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO EPINTADO, |  | 150 | 150 | 0 | M | 285.3789 | 42806.835 | 42806.835 | 0
SINAPI | 151091 |  | 2.5.4 | MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M)(ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA) |  | 58 | 30 | 28 | M | 85.6809 | 4969.4922 | 2570.427 | 2399.0652
SINAPI |  | 93188 | 2.5.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | 24.4 | 24.4 | 0 | M | 74.39 | 1815.116 | 1815.116 | 0
SINAPI |  | 93189 | 2.5.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | 2.2 | 2.2 | 0 | M | 88.1 | 193.82 | 193.82 | 0
SINAPI |  | 93186 | 2.5.7 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | 19.4 | 19.4 | 0 | M | 75.2 | 1458.88 | 1458.88 | 0
SINAPI |  | 93187 | 2.5.8 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | 45.1 | 45.1 | 0 | M | 86.43 | 3897.993 | 3897.993 | 0
SINAPI |  | 93196 | 2.5.9 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |  | 25.4 | 25.4 | 0 | M | 70.95 | 1802.13 | 1802.13 | 0
SINAPI |  | 93197 | 2.5.10 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M2 | 36.42 | 36.42 | 0 | M | 79.34 | 2889.5628 | 2889.5628 | 0
|  |  | 2.6 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | [6 empty] | 97054.0495 | 36798.4281 | 60255.6214
SINAPI | 153844 |  | 2.6.1 | PORTA MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, INCLUSO ARO/FORRA, ALIZAR, DOBRADICAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E |  | 31.92 | 0 | 31.92 | M2 | 538.836 | 17199.6451 | 0 | 17199.6451
SINAPI | 146852 | 94559 | 2.6.2 | JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 |  | 59.11 | 59.11 | 0 | M2 | 622.5415 | 36798.4281 | 36798.4281 | 0
SUPLAN | 145509 |  | 2.6.3 | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSORIOS |  | 3 | 0 | 3 | M2 | 200.8683 | 602.6049 | 0 | 602.6049
SUPLAN | 151970 |  | 2.6.4 | MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS |  | 0 | 0 | 0 | M2 | 242.4762 | 0 | 0 | 0
SUPLAN | 151982 |  | 2.6.5 | PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER,SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS |  | 0 | 0 | 0 | M2 | 605.4435 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 163453 | 08492/ORS | 2.6.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO PARA PCD, DIAMETRO =1 1/2" |  | 3.4 | 0 | 3.4 | M | 126.2264 | 429.1698 | 0 | 429.1698
SINAPI | 133889 | 72122 | 2.6.7 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM |  | 59.11 | 0 | 59.11 | M2 | 203.8812 | 12051.4177 | 0 | 12051.4177
SINAPI | 138518 | 5085 | 2.6.8 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES |  | 2 | 0 | 2 | UN | 17.8118 | 35.6236 | 0 | 35.6236
SINAPI | 163824 |  | 2.6.9 | FECHADURA PARA PORTA EXTERNA , COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 17 | 0 | 17 | UN | 118.8975 | 2021.2575 | 0 | 2021.2575
SUPLAN | 163827 |  | 2.6.10 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CJ 60,39CILINDRO, MACANETA TIPOO TACO DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETA | M2 | 2 | 0 | 2 | UN | 62.3828 | 124.7656 | 0 | 124.7656
SINAPI |  | 100701 | 2.6.11 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 8.82 | 0 | 8.82 | M2 | 404.01 | 3563.3682 | 0 | 3563.3682
ORSE |  | 7763 | 2.6.12 | Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura | M2 | 47.1 | 0 | 47.1 | m2 | 514.39 | 24227.769 | 0 | 24227.769
|  |  | 2.7 | COBERTA | [6 empty] | 92265.6671 | 0 | 92265.6671
SINAPI | 133392 | 92565 | 2.7.1 | FABRICACAO E INTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | 0 | 0 | 0 | M2 | 28.967 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 133371 | 92542 | 2.7.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE V ERTICAL. AF_12/2015 |  | 672.85 | 0 | 672.85 | M2 | 74.4303 | 50080.3937 | 0 | 50080.3937
SINAPI | 146764 | 94445 | 2.7.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | 672.85 | 0 | 672.85 | M2 | 30.544 | 20551.5304 | 0 | 20551.5304
SINAPI | 146775 | 94221 | 2.7.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016 |  | 64.61 | 0 | 64.61 | M | 16.6 | 1072.526 | 0 | 1072.526
SINAPI | 163731 |  | 2.7.5 | ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM, E=5CM |  | 41.57 | 0 | 41.57 | M | 18.6418 | 774.9396 | 0 | 774.9396
SINAPI | 146757 | 94224 | 2.7.6 | EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/20 16 |  | 122.62 | 0 | 122.62 | M | 18.592 | 2279.751 | 0 | 2279.751
SINAPI | 161738 |  | 2.7.7 | IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR |  | 8.31 | 0 | 8.31 | M2 | 38.3377 | 318.5863 | 0 | 318.5863
SINAPI | 153541 | 96111 | 2.7.8 | FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P | M2 | 0 | 0 | 0 | M2 | 62.4367 | 0 | 0 | 0
SINAPI |  | 96113 | 2.7.9 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 558.05 | 0 | 558.05 | M2 | 30.8 | 17187.94 | 0 | 17187.94
|  |  | 2.8 | REVESTIMENTO E FORRO | [6 empty] | 88519.7375 | 50118.8224 | 38400.915
SINAPI | 160114 |  | 2.8.1 | CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO; | UN | 1981.51 | 1778.53 | 202.98 | M2 | 2.9714 | 5887.8588 | 5284.724 | 603.1348
SINAPI | 161080 | S77005 | 2.8.2 | REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM | UN | 1162.37 | 959.39 | 202.98 | M2 | 18.0027 | 20925.7984 | 17271.6104 | 3654.188
SINAPI | 160138 |  | 2.8.3 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE | UN | 819.14 | 819.14 | 0 | M2 | 14.4752 | 11857.2153 | 11857.2153 | 0
SINAPI | 160279 |  | 2.8.4 | REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO |  | 82.55 | 0 | 82.55 | M2 | 87.7476 | 7243.5644 | 0 | 7243.5644
SINAPI | 161082 | S77022 | 2.8.5 | REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO |  | 505.69 | 0 | 505.69 | M2 | 53.1947 | 26900.0278 | 0 | 26900.0278
SINAPI | 161922 |  | 2.8.6 | CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | UN | 14.18 | 14.18 | 0 | M2 | 4.2579 | 60.377 | 60.377 | 0
SINAPI | 161923 | 87532 | 2.8.7 | REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. | UN | 14.18 | 14.18 | 0 | M2 | 30.876 | 437.8217 | 437.8217 | 0
SINAPI |  | 87272 | 2.8.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | UN | 230.9 | 230.9 | 0 | M2 | 65.86 | 15207.074 | 15207.074 | 0
|  |  | 2.9 | PINTURA | [6 empty] | 64264.5178 | 0 | 64264.5178
SINAPI | 162595 |  | 2.9.1 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS D E M A O S , E M P A R E D E S INTERNAS/EXTERNAS/TETO, INCLUSIVE LIXAMENTO |  | 407.76 | 0 | 407.76 | M2 | 27.8548 | 11358.0732 | 0 | 11358.0732
SINAPI | 136253 | 88485 | 2.9.2 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 |  | 1162.37 | 0 | 1162.37 | M2 | 2.158 | 2508.3945 | 0 | 2508.3945
SINAPI | 136257 | 88489 | 2.9.3 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 |  | 407.76 | 0 | 407.76 | M2 | 11.2548 | 4589.2572 | 0 | 4589.2572
SINAPI | 136273 | 74065/001 | 2.9.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO |  | 79.8 | 0 | 79.8 | M2 | 10.4995 | 837.8601 | 0 | 837.8601
SINAPI | 136289 | 73924/002 | 2.9.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA |  | 230.06 | 0 | 230.06 | M2 | 32.1957 | 7406.9427 | 0 | 7406.9427
SINAPI | 136244 | 88423 | 2.9.6 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 |  | 2.53 | 0 | 2.53 | M2 | 16.0605 | 40.6331 | 0 | 40.6331
SINAPI | 136255 | 88487 | 2.9.7 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014 |  | 754.61 | 0 | 754.61 | M2 | 11.2548 | 8492.9846 | 0 | 8492.9846
SINAPI | 133361 | 55960 | 2.9.8 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R |  | 1009.28 | 0 | 1009.28 | M2 | 4.5484 | 4590.6092 | 0 | 4590.6092
SINAPI | 136258 | 88494 | 2.9.9 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |  | 572.23 | 0 | 572.23 | M2 | 14.11 | 8074.1653 | 0 | 8074.1653
SINAPI | 136254 | 88486 | 2.9.10 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 |  | 572.23 | 0 | 572.23 | M2 | 12.6492 | 7238.2517 | 0 | 7238.2517
SINAPI |  | 88484 | 2.9.11 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  | 572.23 | 0 | 572.23 | M2 | 2.46 | 1407.6858 | 0 | 1407.6858
SINAPI |  | 88497 | 2.9.12 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | 754.61 | 0 | 754.61 | M2 | 10.23 | 7719.6603 | 0 | 7719.6603
|  |  | 2.10 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 103932.5867 | 62492.1104 | 41440.4763
SINAPI | 148340 |  | 2.10.1 | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO |  | 53.58 | 44.35 | 9.23 | M3 | 244.5429 | 13102.6086 | 10845.4776 | 2257.131
SUPLAN | 161761 |  | 2.10.2 | REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM. |  | 45.74 | 45.74 | 0 | M2 | 21.6547 | 990.486 | 990.486 | 0
SINAPI | 161754 |  | 2.10.3 | PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO |  | 45.74 | 45.74 | 0 | M2 | 46.1065 | 2108.9113 | 2108.9113 | 0
SINAPI | 161085 | S77010 | 2.10.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO |  | 515.01 | 508.04 | 6.97 | M2 | 95.5579 | 49213.2741 | 48547.2355 | 666.0386
SINAPI | 162295 |  | 2.10.5 | APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS.. |  | 515.01 | 0 | 515.01 | M2 | 16.1103 | 8296.9656 | 0 | 8296.9656
SUPLAN | 161037 |  | 2.10.6 | CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M) |  | 165.62 | 0 | 165.62 | M | 101.5422 | 16817.4192 | 0 | 16817.4192
SINAPI | 147444 | 94992 | 2.10.7 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016 |  | 113.78 | 0 | 113.78 | M2 | 70.1018 | 7976.1828 | 0 | 7976.1828
SINAPI | 136198 | 92396 | 2.10.8 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 |  | 101 | 0 | 101 | M2 | 50.9537 | 5146.3237 | 0 | 5146.3237
SINAPI | 161981 |  | 2.10.9 | RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M |  | 1 | 0 | 1 | UN | 280.4155 | 280.4155 | 0 | 280.4155
SINAPI | 164090 |  | 2.10.10 | AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO* |  | 0 | 0 | 0 | M2 | 17.4549 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 30604.2829 | 15034.9852 | 15569.2977
SINAPI | 134890 | 91787 | 2.11.1 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXO ES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 |  | 12 | 0 | 12 | M | 30.0875 | 361.05 | 0 | 361.05
SINAPI | 134889 | 91786 | 2.11.2 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOL DAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI STRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR EDIOS. AF_10/2015 |  | 12 | 0 | 12 | M | 24.6095 | 295.314 | 0 | 295.314
SINAPI | 134888 | 91785 | 2.11.3 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 |  | 18 | 0 | 18 | M | 31.8886 | 573.9948 | 0 | 573.9948
SINAPI | 149178 |  | 2.11.4 | PONTO/COLUNA/TUBO DE VENTILACAO DE ESGOTO, COM REDE EM TUBO PVC DE 50MM, INCLUSIVE CONEXOES |  | 12 | 0 | 12 | M | 27.1078 | 325.2936 | 0 | 325.2936
SINAPI | 135586 | 89957 | 2.11.5 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 |  | 19 | 19 | 0 | UN | 101.6916 | 1932.1404 | 1932.1404 | 0
SINAPI | 147329 | 94796 | 2.11.6 | TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV ACAO DE AGUA. AF_06/2016 |  | 2 | 0 | 2 | UN | 27.0829 | 54.1658 | 0 | 54.1658
SINAPI | 164456 |  | 2.11.7 | CONJUNTO CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXOES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE |  | 1 | 1 | 0 | UN | 11913.5378 | 11913.5378 | 11913.5378 | 0
SINAPI | 135566 | 86931 | 2.11.8 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2013 |  | 3 | 0 | 3 | UN | 432.3553 | 1297.0659 | 0 | 1297.0659
SUPLAN | 162011 | 95472/SIN | 2.11.9 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 2 | 0 | 2 | UN | 1250.727 | 2501.454 | 0 | 2501.454
SINAPI | 135519 | 74234/001 | 2.11.10 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 0 | 0 | 0 | UN | 537.6159 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 161825 |  | 2.11.11 | LAVATORIO /CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA |  | 5 | 0 | 5 | UN | 187.3808 | 936.904 | 0 | 936.904
SUPLAN | 161826 |  | 2.11.12 | CUBA/LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30)CM*, APENAS CUBA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 0 | 0 | 0 | UN | 145.8808 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 147327 | 94794 | 2.11.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CA NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE P O S S U A R E S E R V A T O R I O D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 06/2016 |  | 7 | 7 | 0 | UN | 158.5632 | 1109.9424 | 1109.9424 | 0
SINAPI | 135641 | 89985 | 2.11.14 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 |  | 1 | 1 | 0 | UN | 79.3646 | 79.3646 | 79.3646 | 0
SINAPI | 135548 | 86910 | 2.11.15 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI NHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 |  | 2 | 0 | 2 | UN | 114.4736 | 228.9472 | 0 | 228.9472
SINAPI | 135553 | 86915 | 2.11.16 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013.. |  | 5 | 0 | 5 | UN | 102.1315 | 510.6575 | 0 | 510.6575
SINAPI | 135552 | 86914 | 2.11.17 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 |  | 7 | 0 | 7 | UN | 45.8741 | 321.1187 | 0 | 321.1187
SINAPI | 162154 |  | 2.11.18 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO |  | 3 | 0 | 3 | UN | 28.6184 | 85.8552 | 0 | 85.8552
SINAPI | 161841 |  | 2.11.19 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | 0 | 1 | UN | 18.9904 | 18.9904 | 0 | 18.9904
SINAPI | 147312 | 95547 | 2.11.20 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. |  | 5 | 0 | 5 | UN | 66.4415 | 332.2075 | 0 | 332.2075
SINAPI | 148323 |  | 2.11.21 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | 5 | 0 | 5 | UN | 46.2642 | 231.321 | 0 | 231.321
SINAPI | 160198 |  | 2.11.22 | DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAO |  | 5 | 0 | 5 | UN | 59.76 | 298.8 | 0 | 298.8
SINAPI | 135515 | 89709 | 2.11.23 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 |  | 7 | 0 | 7 | UN | 8.7399 | 61.1793 | 0 | 61.1793
SUPLAN | 161829 | 86876 | 2.11.24 | LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINEA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFAO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA |  | 1 | 0 | 1 | UN | 161.6591 | 161.6591 | 0 | 161.6591
SINAPI | 135537 | 86894 | 2.11.25 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 |  | 1 | 0 | 1 | UN | 192.1865 | 192.1865 | 0 | 192.1865
SINAPI | 133899 | 85005 | 2.11.26 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA |  | 3.2 | 0 | 3.2 | M2 | 436.2065 | 1395.8608 | 0 | 1395.8608
SUPLAN | 163108 |  | 2.11.27 | BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | 0 | 0 | 0 | UN | 493.3935 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 152113 |  | 2.11.28 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO DE 0,20M , TESTEIRA DE 0,08M E LARGURA DE 0,50M. |  | 7.1 | 0 | 7.1 | M | 311.499 | 2211.6429 | 0 | 2211.6429
SINAPI | 160917 | 97901 | 2.11.29 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE |  | 3 | 0 | 3 | UN | 239.289 | 717.867 | 0 | 717.867
SINAPI | 164418 |  | 2.11.30 | BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE AGUA GELADA) EM CHAPA ACO CARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E -15C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM ACO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULACAO FRIGORIFICA ESTANHADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | 0 | 1 | UN | 2455.7625 | 2455.7625 | 0 | 2455.7625
|  |  | 2.12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 21612.0779 | 2918.4958 | 18693.5821
SINAPI | 160130 |  | 2.12.1 | PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO. |  | 14 | 14 | 0 | UN | 106.9372 | 1497.1208 | 1497.1208 | 0
SINAPI | 135515 | 89709 | 2.12.2 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 |  | 7 | 7 | 0 | UN | 8.7482 | 61.2374 | 61.2374 | 0
SINAPI | 134897 | 91795 | 2.12.3 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESG OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB- COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E COR TES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 |  | 40 | 24 | 16 | M | 56.6724 | 2266.896 | 1360.1376 | 906.7584
SINAPI | 160217 |  | 2.12.4 | C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, |  | 2 | 0 | 2 | UN | 518.7334 | 1037.4668 | 0 | 1037.4668
SINAPI | 161838 |  | 2.12.5 | CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA) |  | 1 | 0 | 1 | UN | 125.4047 | 125.4047 | 0 | 125.4047
SINAPI | 163960 |  | 2.12.6 | CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO. |  | 4 | 0 | 4 | UN | 239.289 | 957.156 | 0 | 957.156
SINAPI | 144169 |  | 2.12.7 | FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, INCLUSIVE ESCAVACAO |  | 1 | 0 | 1 | UN | 7306.9797 | 7306.9797 | 0 | 7306.9797
ORSE |  | 2764 | 2.12.8 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m |  | 32.55 | 0 | 32.55 | m | 256.83 | 8359.8165 | 0 | 8359.8165
|  |  | 2.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E MECÂNICAS | [6 empty] | 36425.4547 | 0 | 36425.4547
SINAPI | 164419 |  | 2.13.1 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO ,INCLUSO BRACO DE TEMPO E LAMPADA - BASE E-27 |  | 14 | 0 | 14 | UN | 206.5123 | 2891.1722 | 0 | 2891.1722
SINAPI | 163960 |  | 2.13.2 | CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO. |  | 4 | 0 | 4 | UN | 239.289 | 957.156 | 0 | 957.156
SINAPI | 160217 |  | 2.13.3 | C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, |  | 1 | 0 | 1 | UN | 518.7334 | 518.7334 | 0 | 518.7334
SINAPI | 134586 | 83403 | 2.13.4 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | 0 | 1 | UN | 18.1936 | 18.1936 | 0 | 18.1936
SINAPI | 134545 | 74130/001 | 2.13.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 10 | 0 | 10 | UN | 7.7273 | 77.273 | 0 | 77.273
SINAPI | 134594 | 91953 | 2.13.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 |  | 17 | 0 | 17 | UN | 19.1398 | 325.3766 | 0 | 325.3766
SINAPI | 134600 | 91959 | 2.13.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 |  | 6 | 0 | 6 | UN | 30.3365 | 182.019 | 0 | 182.019
SINAPI | 154540 | 97586 | 2.13.8 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - |  | 57 | 0 | 57 | UN | 123.0724 | 7015.1268 | 0 | 7015.1268
SINAPI | 154539 | 97585 | 2.13.9 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W - |  | 24 | 0 | 24 | UN | 89.9637 | 2159.1288 | 0 | 2159.1288
SINAPI | 161961 |  | 2.13.10 | LUMINARIA EMERGENCIA LIGHTEX LXH-268 2X8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | 8 | 0 | 8 | UN | 40.1803 | 321.4424 | 0 | 321.4424
SINAPI | 164037 |  | 2.13.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO* |  | 1 | 0 | 1 | UN | 103.9243 | 103.9243 | 0 | 103.9243
SUPLAN | 134751 | 93128 | 2.13.12 | PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 |  | 95 | 0 | 95 | UN | 107.8585 | 10246.5575 | 0 | 10246.5575
SINAPI | 134755 | 93141 | 2.13.13 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  | 18 | 0 | 18 | UN | 134.2774 | 2416.9932 | 0 | 2416.9932
SINAPI | 134757 | 93143 | 2.13.14 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  | 12 | 0 | 12 | UN | 136.1283 | 1633.5396 | 0 | 1633.5396
SINAPI | 144093 | 93144 | 2.13.15 | PONTO DE TOMADA TRIFASICA PARA SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA),INCLUVIVE ATERRAMENTO |  | 2 | 0 | 2 | UN | 190.5265 | 381.053 | 0 | 381.053
SINAPI | 134758 | 93144 | 2.13.16 | PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU MBAMENTO. AF_01/2016 |  | 15 | 0 | 15 | UN | 190.5265 | 2857.8975 | 0 | 2857.8975
SINAPI | 134557 | 74131/005 | 2.13.17 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | 0 | 1 | UN | 607.0039 | 607.0039 | 0 | 607.0039
SINAPI | 134562 | 83463 | 2.13.18 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | 0 | 1 | UN | 416.9007 | 416.9007 | 0 | 416.9007
SUPLAN | 163060 | S80384 | 2.13.19 | REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA COM 04(03FASES+01NEUTRO)CABOS DE COBRE ISOLODADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV COM ELETROCUDTO 3/4". |  | 25 | 0 | 25 | M | 16.766 | 419.15 | 0 | 419.15
SUPLAN | 153813 |  | 2.13.20 | P O N T O D E T O M A D A P A R A TELEFONE(TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXOES E FIOS) |  | 3 | 0 | 3 | UN | 149.3419 | 448.0257 | 0 | 448.0257
SUPLAN | 153836 |  | 2.13.21 | P O N T O P A R A C A B E A M E N T O ESTRUTURADO,COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO |  | 1 | 0 | 1 | UN | 155.0938 | 155.0938 | 0 | 155.0938
SUPLAN | 152173 |  | 2.13.22 | BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290 WATTS POCO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.. |  | 1 | 0 | 1 | UN | 332.6225 | 332.6225 | 0 | 332.6225
SINAPI | 164422 | S73817 | 2.13.23 | ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA(ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO) |  | 1 | 0 | 1 | UN | 1941.0712 | 1941.0712 | 0 | 1941.0712
|  |  | 2.14 | ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIÁRIO | [6 empty] | 14362.5524 | 0 | 14362.5524
SUPLAN | 161857 | SINCO/262 | 2.14.1 | ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA- |  | 24 | 0 | 24 | UN | 16.1933 | 388.6392 | 0 | 388.6392
SINAPI | 153782 |  | 2.14.2 | LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO. |  | 1 | 0 | 1 | UN | 910.9914 | 910.9914 | 0 | 910.9914
SUPLAN | 153799 |  | 2.14.3 | PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, INSTALADA |  | 1 | 0 | 1 | UN | 1904.85 | 1904.85 | 0 | 1904.85
SINAPI | 144405 |  | 2.14.4 | MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M |  | 2 | 0 | 2 | UN | 828.5475 | 1657.095 | 0 | 1657.095
SINAPI | 144404 |  | 2.14.5 | MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M |  | 1 | 0 | 1 | UN | 729.9352 | 729.9352 | 0 | 729.9352
SUPLAN | 149129 |  | 2.14.6 | QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO |  | 6 | 0 | 6 | UN | 978.7775 | 5872.665 | 0 | 5872.665
SINAPI | 134804 | 73775/002 | 2.14.7 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 1 | 0 | 1 | UN | 196.4859 | 196.4859 | 0 | 196.4859
SINAPI | 164429 |  | 2.14.8 | LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA ESCOLAS RURAIS DE 04 E 06 SALAS) |  | 1 | 0 | 1 | UN | 785.8357 | 785.8357 | 0 | 785.8357
SINAPI | 163391 |  | 2.14.9 | PORTAO EM GRADIL DE FERRO COM 2 BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE 1 1/2"X 1 1/4", BARRAS VERTICAIS DE 1"X 1 1/4" E COM CHAPA 14 A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 3 | 0 | 3 | M2 | 249.8134 | 749.4402 | 0 | 749.4402
SINAPI | 134803 | 73775/001 | 2.14.10 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 2 | 0 | 2 | UN | 583.3074 | 1166.6148 | 0 | 1166.6148
|  |  | 2.15 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | [6 empty] | 2510.2852 | 0 | 2510.2852
SINAPI | 136947 | 9537 | 2.15.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 604 | 0 | 604 | M2 | 2.158 | 1303.432 | 0 | 1303.432
SINAPI | 154010 | S77026 | 2.15.2 | BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM |  | 36 | 0 | 36 | M3 | 33.5237 | 1206.8532 | 0 | 1206.8532
3. ETAPA 03: RECREIO COBERTO | [10 empty] | 38961.2549 | 12439.5307 | 26521.7241
|  |  | 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 436.248 | 436.248 | 0
SINAPI | 163387 | 74077/3 | 3.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - |  | 72 | 72 | 0 | M2 | 6.059 | 436.248 | 436.248 | 0
|  |  | 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 3886.5673 | 3886.5673 | 0
SINAPI | 160239 |  | 3.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M. |  | 18.24 | 18.24 | 0 | M3 | 63.1132 | 1151.1848 | 1151.1848 | 0
SINAPI | 146934 | 95467 | 3.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 |  | 8.64 | 8.64 | 0 | M3 | 316.5952 | 2735.3825 | 2735.3825 | 0
|  |  | 3.3 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 4403.6832 | 4403.6832 | 0
SINAPI | 154476 | 96616 | 3.3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | M3 | 463.804 | 695.706 | 695.706 | 0
SINAPI | 161024 |  | 3.3.2 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA - |  | 1.52 | 1.52 | 0 | M3 | 1008.533 | 1532.9702 | 1532.9702 | 0
SINAPI | 161026 |  | 3.3.3 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - |  | 2.16 | 2.16 | 0 | M3 | 1006.9477 | 2175.007 | 2175.007 | 0
|  |  | 3.4 | ESTRUTURA - CONCRETO | [6 empty] | 3713.0322 | 3713.0322 | 0
SUPLAN | 161031 |  | 3.4.1 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - |  | 1.32 | 1.32 | 0 | M3 | 2812.9032 | 3713.0322 | 3713.0322 | 0
|  |  | 3.5 | ALVENARIA | [6 empty] | 1021.896 | 0 | 1021.896
SINAPI | 160118 |  | 3.5.1 | ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E |  | 30 | 0 | 30 | M2 | 34.0632 | 1021.896 | 0 | 1021.896
|  |  | 3.6 | COBERTA | [6 empty] | 12255.211 | 0 | 12255.211
SINAPI | 133392 | 92565 | 3.6.1 | FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | 0 | 0 | 0 | M2 | 28.967 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 133365 | 92260 | 3.6.2 | INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APA RELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCL USO ICAMENTO. AF_12/2015 |  | 0 | 0 | 0 | UN | 398.4581 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 146764 | 94445 | 3.6.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | 83.16 | 0 | 83.16 | M2 | 30.544 | 2540.039 | 0 | 2540.039
SINAPI | 146775 | 94221 | 3.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016 |  | 12.6 | 0 | 12.6 | M | 16.6 | 209.16 | 0 | 209.16
SINAPI |  | 92548 | 3.6.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 |  | 4 | 0 | 4 | UN | 1093.76 | 4375.04 | 0 | 4375.04
SINAPI |  | 92541 | 3.6.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |  | 83.16 | 0 | 83.16 | M2 | 61.7 | 5130.972 | 0 | 5130.972
|  |  | 3.7 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2226.9564 | 0 | 2226.9564
SINAPI | 160114 |  | 3.7.1 | CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO; |  | 60 | 0 | 60 | M2 | 2.9714 | 178.284 | 0 | 178.284
SINAPI | 161080 | S77005 | 3.7.2 | REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM |  | 40.5 | 0 | 40.5 | M2 | 18.0027 | 729.1094 | 0 | 729.1094
SINAPI | 160138 |  | 3.7.3 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE |  | 19.5 | 0 | 19.5 | M2 | 14.4752 | 282.2664 | 0 | 282.2664
SINAPI | 160279 |  | 3.7.4 | REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO |  | 19.5 | 0 | 19.5 | M2 | 53.1947 | 1037.2966 | 0 | 1037.2966
|  |  | 3.8 | PISOS | [6 empty] | 9507.3678 | 0 | 9507.3678
SINAPI | 148340 |  | 3.8.1 | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO |  | 6 | 0 | 6 | M3 | 244.5429 | 1467.2574 | 0 | 1467.2574
SINAPI | 161085 | S77010 | 3.8.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO |  | 72 | 0 | 72 | M2 | 95.5579 | 6880.1688 | 0 | 6880.1688
SINAPI | 162295 |  | 3.8.3 | APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS.. |  | 72 | 0 | 72 | M2 | 16.1103 | 1159.9416 | 0 | 1159.9416
|  |  | 3.9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 1510.2929 | 0 | 1510.2929
SINAPI | 134755 | 93141 | 3.9.1 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  | 4 | 0 | 4 | UN | 134.2774 | 537.1096 | 0 | 537.1096
SUPLAN | 134751 | 93128 | 3.9.2 | PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 |  | 4 | 0 | 4 | UN | 105.3353 | 421.3412 | 0 | 421.3412
SUPLAN | 162209 |  | 3.9.3 | REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE: 9500 LUMES, CARCACA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO: 180, VOLTAGEM: AC 80-240V (BI-VOLT) COR LUZ: BRANCO FRIO |  | 4 | 0 | 4 | UN | 97.4254 | 389.7016 | 0 | 389.7016
SINAPI | 134530 | 91943 | 3.9.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 |  | 1 | 0 | 1 | UN | 12.7405 | 12.7405 | 0 | 12.7405
SINAPI | 134458 | 91927 | 3.9.5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 |  | 30 | 0 | 30 | M | 4.98 | 149.4 | 0 | 149.4
[10 empty] | TOTAL | 1249356.4491 | 791800.1377 | 457556.3114

## Memorial de Calculo
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MEMORIAL DE CALCULO ADITIVO/SUPRESSÃO
1. | REFORMA DO POLO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB
1.2 | PAREDES E PAINÉIS | Quantidade | Comprimento | Altura | Total
1.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | SUPRESSÃO |  |  | 100.156 | m²
| Parede entre as salas 03 e 04 | 2 | 4.9 | 3.95 | 38.71
| Parede entre as salas 03 e 05 | 2 | 2.4 | 3.33 | 15.984
| Parede entre as salas 01 e 02 | 2 | 6.18 | 3.95 | 48.822
| Desconto da porta | -2 | 0.8 | 2.1 | -3.36
1.2.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SUPRESSÃO |  |  | 4.2 | m
| Medida retirada pelo AutoCad | 3 | 1.4 |  | 4.2
1.3 | COBERTURA | Quantidade | Comprimento | Altura | Total
1.3.6 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | ACRÉSCIMO |  |  | 5 | m
| Medida retirada pelo AutoCad |  | 5
1.4 | ESQUADRIAS | Quantidade | Comprimento | Altura | Total
1.4.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SUPRESSÃO |  |  | 3 | und
3
1.4.2 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | ACRÉSCIMO |  |  | 5 | und
5
1.4.3 | TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO | ACRÉSCIMO |  |  | 3.78 | m²
| Medidas retiradas in loco (Porta da Fachada) | 2 | 0.9 | 2.1 | 3.78
1.4.4 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | ACRÉSCIMO |  |  | 23.05 | m²
| Medidas retiradas in loco (Janelas da Fachada) | 13 | 1.1 | 1.5 | 21.45
| Janelas banheiro | 2 | 2 | 0.4 | 1.6
1.4.5 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | ACRÉSCIMO |  |  | 23.05 | m²
| Medidas retiradas in loco (Janelas da Fachada) | 13 | 1.1 | 1.5 | 21.45
| Janelas Banheiro | 2 | 2 | 0.4 | 1.6
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Quantidade | Comprimento | Altura | Total
1.5.3 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO 0 3/4 (COREMAS 5) | SUPRESSÃO |  |  | 2 | und
|  | 2 |  |  | 2
1.5.4 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | ACRÉSCIMO |  |  | 47 | und
|  | 47 |  |  | 47
1.6 | PISOS | Quantidade | Comprimento | Largura | Total
1.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA | ACRÉSCIMO |  |  | 20.8025 | m²
| Copa | 1 | 2.85 | 3.4 | 9.69
Banheiro Feminino
|  | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.04
|  | 1 | 1.8 | 1.7 | 3.06
|  | 1 | 3.1 | 1.55 | 4.805
Banheiro Masculino
|  | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.04
|  | 1 | 1.8 | 1.7 | 3.06
|  | 1 | 3.1 | 1.55 | 4.805
| Sala 03 | 1 | 4.9 | 9.9 | 48.51
| Circ. 01 | 1 | 9.45 | 1.2 | 11.34
| Sala 04 | 1 | 4 | 5 | 20
| Circ. 02 | 1 | 1.25 | 5.3 | 6.625
| Sala 01 | 1 | 7.15 | 5 | 35.75
| Sala 02 | 1 | 5.05 | 4.75 | 23.9875
| Recepção | 1 | 3.05 | 1.8 | 5.49
| Área Coberta | 1 | 20 | 5 | 100
|  | TOTAL GERAL |  |  | 281.2025
|  | VALOR CONTRATO |  |  | 260.4
|  | VALOR DO ACRESCIMO |  |  | 20.8025
1.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | ACRÉSCIMO |  |  | 19.81 | m²
Banheiro Masculino
|  | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.04
|  | 1 | 1.8 | 1.7 | 3.06
|  | 1 | 3.1 | 1.55 | 4.805
Banheiro Feminio
|  | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.04
|  | 1 | 1.8 | 1.7 | 3.06
|  | 1 | 3.1 | 1.55 | 4.805
1.6.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO | SUPRESSÃO |  |  | 66.2975 | m²
| Sala 03 | 1 | 4.9 | 9.9 | 48.51
| Circ. 01 | 1 | 9.45 | 1.2 | 11.34
| Sala 04 | 1 | 4 | 5 | 20
| Circ. 02 | 1 | 1.25 | 5.3 | 6.625
| Sala 01 | 1 | 7.15 | 5 | 35.75
| Sala 02 | 1 | 5.05 | 4.75 | 23.9875
| Recepção | 1 | 3.05 | 1.8 | 5.49
| Área Coberta | 1 | 20 | 5 | 100
|  | TOTAL GERAL |  |  | 251.7025
|  | VALOR CONTRATO |  |  | 318
|  | VALOR DA SUPRESSÃO |  |  | 66.2975
1.7 | REVESTIMENTOS INTERNOS | Quantidade | Comprimento | Altura | Total
1.7.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SUPRESSÃO |  |  | 18.693 | m²
| Medida retirada in loco (Meia parede da Cozinha) | 1 | 0.57 | 2.1 | 1.197
|  | TOTAL GERAL |  |  | 1.197
|  | VALOR CONTRATO |  |  | 19.89
|  | VALOR DA SUPRESSÃO |  |  | 18.693
1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | ACRÉSCIMO |  |  | 61.37 | m²
| Banheiro Feminino | 1 | 18.05 | 1.7 | 30.685
| Banheiro Masculino | 1 | 18.05 | 1.7 | 30.685
1.8 | PINTURAS INTERNA | Quantidade | Comprimento | Altura | Total
1.8.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | ACRÉSCIMO |  |  | 187.445 | m²
| Sala 03 | 1 | 29.6 | 2.6 | 76.96
| Circ. 01 | 1 | 21.3 | 2.6 | 55.38
| Sala 04 | 1 | 18 | 2.6 | 46.8
| Circ. 02 | 1 | 7.25 | 2.6 | 18.85
| Sala 01 | 1 | 24.3 | 2.6 | 63.18
| Sala 02 | 1 | 19.6 | 2.6 | 50.96
| Recepção | 1 | 6.65 | 2.6 | 17.29
| Banheiro Masc. | 1 | 12.5 | 0.9 | 11.25
| Banheiro Fem. | 1 | 12.5 | 0.9 | 11.25
|  | TOTAL GERAL DO SELADOR |  |  | 351.92
|  | 8 | 0.8 | 2.1 | 13.44
|  | 2 | 0.7 | 2.1 | 2.94
|  | 2 | 0.9 | 2.1 | 3.78
|  | 1 | 1.15 | 2.1 | 2.415
|  | 13 | 1.5 | 1.1 | 21.45
|  | 2 | 2 | 0.4 | 1.6
|  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS |  |  | 45.625
|  | TOTAL GERAL |  |  | 306.295
|  | VALOR CONTRATO |  |  | 118.85
|  | VALOR DO ACRÉSCIMO |  |  | 187.445
1.8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SUPRESSÃO |  |  | 108.325 | m²
| Sala 03 | 1 | 29.6 | 2.6 | 76.96
| Circ. 01 | 1 | 21.3 | 2.6 | 55.38
| Sala 04 | 1 | 18 | 2.6 | 46.8
| Circ. 02 | 1 | 7.25 | 2.6 | 18.85
| Sala 01 | 1 | 24.3 | 2.6 | 63.18
| Sala 02 | 1 | 19.6 | 2.6 | 50.96
| Recepção | 1 | 6.65 | 2.6 | 17.29
| Banheiro Masc. | 1 | 12.5 | 0.9 | 11.25
| Banheiro Fem. | 1 | 12.5 | 0.9 | 11.25
|  | TOTAL GERAL DO EMASSAMENTO |  |  | 351.92
|  | 8 | 0.8 | 2.1 | 13.44
|  | 2 | 0.7 | 2.1 | 2.94
|  | 2 | 0.9 | 2.1 | 3.78
|  | 1 | 1.15 | 2.1 | 2.415
|  | 13 | 1.5 | 1.1 | 21.45
|  | 2 | 2 | 0.4 | 1.6
|  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS |  |  | 45.625
|  | TOTAL GERAL |  |  | 306.295
|  | VALOR CONTRATO |  |  | 414.62
|  | VALOR DA SUPRESSÃO |  |  | 108.325
1.8.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SUPRESSÃO |  |  | 94.635 | m²
| Sala 03 | 1 | 29.6 | 2.6 | 76.96
| Circ. 01 | 1 | 21.3 | 2.6 | 55.38
| Sala 04 | 1 | 18 | 2.6 | 46.8
| Circ. 02 | 1 | 7.25 | 2.6 | 18.85
| Sala 01 | 1 | 24.3 | 2.6 | 63.18
| Sala 02 | 1 | 19.6 | 2.6 | 50.96
| Recepção | 1 | 6.65 | 2.6 | 17.29
| Banheiro Masc. | 1 | 12.5 | 0.9 | 11.25
| Banheiro Fem. | 1 | 12.5 | 0.9 | 11.25
|  | TOTAL GERAL DA PINTURA |  |  | 351.92
|  | 8 | 0.8 | 2.1 | 13.44
|  | 2 | 0.7 | 2.1 | 2.94
|  | 2 | 0.9 | 2.1 | 3.78
|  | 1 | 1.15 | 2.1 | 2.415
|  | 13 | 1.5 | 1.1 | 21.45
|  | 2 | 2 | 0.4 | 1.6
|  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS |  |  | 45.625
|  | TOTAL GERAL |  |  | 306.295
|  | VALOR CONTRATO |  |  | 400.93
|  | VALOR DA SUPRESSÃO |  |  | 94.635
1.8.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SUPRESSÃO |  |  | 67.4238 | m²
| Sala nova 01 | 1 | 6.18 | 6.23 | 38.5014
| Sala nova 02 | 1 | 6.18 | 4.68 | 28.9224
1.9 | REVESTIMENTO EXTERNO
1.9.1 | PINTURA EXTERNA | Quantidade | Comprimento | Altura | Total
1.9.1.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | ACRÉSCIMO |  |  | 318.8198 | m²
ÁREA COBERTA
| Área retungular | 1 | 20 | 15.2 | 304 | 313.9294
| Área triangular | 2 | 7.41 | 1.34 | 9.9294
LATERAIS SUPERIOR DA ÁREA COBERTA
|  | 2 | 5 | 0.77 | 7.7
LADO A
|  | 1 | 10.2 | 3.04 | 31.008
LADO B
| Área retungular | 1 | 20 | 15.2 | 304
| Área triangular | 2 | 7.41 | 1.34 | 9.9294
LADO C
|  | 1 | 10.2 | 3.04 | 31.008
|  | TOTAL DO EMASSAMENTO |  |  | 697.5748
|  | 1 | 1.15 | 2.1 | 2.415
|  | 13 | 1.5 | 1.1 | 21.45
|  | 2 | 2 | 0.4 | 1.6
|  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS |  |  | 25.465
|  | TOTAL GERAL |  |  | 672.1098
|  | VALOR CONTRATO |  |  | 353.29
|  | VALOR DO ACRÉSCIMO |  |  | 318.8198
1.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Quantidade | Comprimento | Largura | Total
1.10.1 | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | ACRÉSCIMO |  |  | 0.6 | m²
| Medidas retiradas in loco (Bancada Recepção) |  | 1.2 | 0.5 | 0.6
1.10.2 | CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA | ACRÉSCIMO |  |  | 1 | und
1
1.10.3 | SIFÃO DE PVC D= 2” (INSTALADO) | ACRÉSCIMO |  |  | 1 | und
1
1.10.4 | TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ACRÉSCIMO |  |  | 1 | und
1
1.10.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ACRÉSCIMO |  |  | 2 | und
2
2.8.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | ACRÉSCIMO |  |  | 2 | und
2

## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 7571.29
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6 | 539.62 | 3237.72
1.2 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 1 | 69.97 | 69.97
1.3 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 15.9 | 110.29 | 1753.61
1.4 | COM-82872488 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO (COREMAS 1) | Composições Próprias | M3 | 23.85 | 84.44 | 2013.89
1.5 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 128.19 | 3.87 | 496.1
2 | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 10522.33
2.1 | 103317 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 1.2 | 86.67 | 104
2.2 | 101158 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 100.16 | 101.03 | 10119.16
2.3 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 4.2 | 71.23 | 299.17
3 | COBERTURA | [5 empty] | 11488.43
3.1 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 128.19 | 46.34 | 5940.32
3.2 | COM-96928931 | REPARO DE FORRO EM RÁGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS (COREMAS 2) | Composições Próprias | M2 | 156.4 | 7.45 | 1165.18
3.3 | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 299.1 | 13.7 | 4097.67
3.4 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 3.56 | 38.07 | 135.53
3.5 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 3.56 | 42.06 | 149.73
4 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 2980.11
4.1 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 993.37 | 2980.11
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 3147.13
5.1 | COM-76825377 | LUMINARIA TIPO PLAFON 40X40QUADRADA DE EMBUTIR COM LED DE 36W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COREMAS 3) | Composições Próprias | UND | 4 | 116.42 | 465.68
5.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 | 31.3 | 93.9
5.3 | COM-41070178 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO 0 3/4 (COREMAS 5) | Composições Próprias | UND | 7 | 369.65 | 2587.55
6 | PISOS | [5 empty] | 45980.53
6.1 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 260.4 | 39.61 | 10314.44
6.2 | 104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 9.69 | 181.07 | 1754.57
6.3 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 318 | 106.64 | 33911.52
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [5 empty] | 2750.12
7.1 | 104410 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1.2 | 5.7 | 6.84
7.2 | 87528 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 19.89 | 47.49 | 944.58
7.3 | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 14.82 | 121.37 | 1798.7
8 | PINTURAS INTERNA | [5 empty] | 14897.97
8.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 118.85 | 4.42 | 525.32
8.2 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 414.62 | 17.7 | 7338.77
8.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 400.93 | 14.66 | 5877.63
8.4 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 67.42 | 17.15 | 1156.25
9 | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 11593.36
9.1 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 11593.36
9.1.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 362.38 | 17.7 | 6414.13
9.1.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 353.29 | 14.66 | 5179.23
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 18851.22
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 92080.05
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 110931.27

## Comparativo (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |  |  |  | VALORES (R$) - COM BDI
[5 empty] | LICITADA | ACRESCIDA | SUPRIMIDA | REPROGRAMAÇÃO | UNIT. | LICITADO | ACRESCIDO/SUPRIMIDO | TOTAL REPROGRAMADO
|  | 1.0 | REFORMA DO POLO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB | [6 empty] | 113775.6619 |  | 98759.6029
|  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 7775.1989 |  | 7775.1989
SINAPI PB | 103689 | 1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 |  |  | 6 | 555.26 | 3331.56 | 0 | 3331.56
SINAPI PB | 99059 | 1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 1 |  |  | 1 | 71.75 | 71.75 | 0 | 71.75
SINAPI PB | 104790 | 1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 15.9 |  |  | 15.9 | 113.12 | 1798.608 | 0 | 1798.608
composição | 1 | 1.1.4 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO - [SUMÁRIO SINAPI 85387] | M3 | 23.85 |  |  | 23.85 | 86.61 | 2065.6485 | 0 | 2065.6485
SINAPI PB | 97647 | 1.1.5 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 128.19 |  |  | 128.19 | 3.96 | 507.6324 | 0 | 507.6324
|  | 1.2 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 10792.1292 |  | 106.656
SINAPI PB | 103317 | 1.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 88.88 | 106.656 | 0 | 106.656
SINAPI PB | 101158 | 1.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | M2 | 100.16 |  | 100.16 | 0 | 103.62 | 10378.5792 | -10378.5792 | 0
SINAPI PB | 105023 | 1.2.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.2 |  | 4.2 | 0 | 73.07 | 306.894 | -306.894 | 0
|  | 1.3 | COBERTURA | [6 empty] | 11783.9644 |  | 11783.9644
SINAPI PB | 94201 | 1.3.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 128.19 |  |  | 128.19 | 47.54 | 6094.1526 | 0 | 6094.1526
composição | 2 | 1.3.2 | REPARO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS- [ADAPTADO DE SINAPI 96116] | M2 | 156.4 |  |  | 156.4 | 7.64 | 1194.896 | 0 | 1194.896
SINAPI PB | 100328 | 1.3.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 299.1 |  |  | 299.1 | 14.05 | 4202.355 | 0 | 4202.355
SINAPI PB | 98555 | 1.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 3.56 |  |  | 3.56 | 39.04 | 138.9824 | 0 | 138.9824
SINAPI PB | 98563 | 1.3.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 3.56 |  |  | 3.56 | 43.14 | 153.5784 | 0 | 153.5784
|  | 1.4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3056.52 |  | 0
SINAPI PB | 91314 | 1.4.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO | UN | 3 |  | 3 | 0 | 1018.84 | 3056.52 | -3056.52 | 0
|  | 1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 3227.88 |  | 3227.88
composição | 3 | 1.5.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON 40x40QUADRADA DE EMBUTIR COM LED DE 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO DE SINAPI 103782] | UND | 4 |  |  | 4 | 119.41 | 477.64 | 0 | 477.64
SINAPI PB | 91953 | 1.5.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  |  | 3 | 32.11 | 96.33 | 0 | 96.33
composição | 5 | 1.5.3 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4 - (Adaptado de ORSE 642) | UND | 7 |  |  | 7 | 379.13 | 2653.91 | 0 | 2653.91
|  | 1.6 | PISOS | [6 empty] | 47156.541 |  | 47156.541
SINAPI PB | 87622 | 1.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 260.4 |  |  | 260.4 | 40.62 | 10577.448 | 0 | 10577.448
SINAPI PB | 104596 | 1.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 9.69 |  |  | 9.69 | 185.7 | 1799.433 | 0 | 1799.433
SINAPI PB | 104162 | 1.6.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 318 |  |  | 318 | 109.37 | 34779.66 | 0 | 34779.66
|  | 1.7 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 2820.6435 |  | 4236.7848
SINAPI PB | 104410 | 1.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 5.84 | 7.008 | 0 | 7.008
SINAPI PB | 87528 | 1.7.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 19.89 |  | 18.69 | 1.2 | 48.71 | 968.8419 | -910.3899 | 58.452
SINAPI PB | 104612 | 1.7.3 | PISO CERÂMICO MARMORIZADO BRILHANTE BORDA ARREDONDADA INTERNO 46X46 | M2 | 14.82 | 18.69 |  | 33.51 | 124.48 | 1844.7936 | 2326.5312 | 4171.3248
|  | 1.8 | PINTURAS INTERNA | [6 empty] | 15275.6392 |  | 12585.4321
SINAPI PB | 88485 | 1.8.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 118.85 |  | 106.23 | 12.62 | 4.53 | 538.3905 | -481.2219 | 57.1686
SINAPI PB | 88497 | 1.8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 414.62 |  | 106.23 | 308.39 | 18.15 | 7525.353 | -1928.0745 | 5597.2785
SINAPI PB | 88489 | 1.8.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 400.93 |  | 18.69 | 382.24 | 15.03 | 6025.9779 | -280.9107 | 5745.0672
SINAPI PB | 88488 | 1.8.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 67.42 |  |  | 67.42 | 17.59 | 1185.9178 | 0 | 1185.9178
|  | 1.9 | REVESTIMENTO EXTERNO | [6 empty] | 11887.1457 |  | 11887.1457
|  | 1.9.1 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 11887.1457 |  | 11887.1457
SINAPI PB | 88497 | 1.9.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 362.38 |  |  | 362.38 | 18.15 | 6577.197 | 0 | 6577.197
SINAPI PB | 88489 | 1.9.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 353.29 |  |  | 353.29 | 15.03 | 5309.9487 | 0 | 5309.9487

## COMPOSICOES (hidden)
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 0.9947 | 390 | 387.93
00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.01124 | 37.73 | 0.42
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.01313 | 20.22 | 0.26
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.1913 | 5.27 | 16.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 405.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.37092 | 24.68 | 9.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1127 | 19.97 | 22.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.49735 | 22.41 | 11.14
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.14
|  |  |  | VALOR: |  | 447.93
99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.027601 | 23.62 | 0.65
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0069002 | 24.59 | 0.16
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.81
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.40662 | 22.73 | 9.24
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.10942 | 19.83 | 2.16
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.73389 | 6.32 | 4.63
00010567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.54216 | 11.74 | 6.36
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.025235 | 30.26 | 0.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 23.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.71437 | 20.68 | 14.77
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.71437 | 24.68 | 17.63
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32.4
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.003943 | 437.61 | 1.72
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.72
|  |  |  | VALOR: |  | 58.08
104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.85918 | 8.73 | 7.5
90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 1.1238 | 31.4 | 35.28
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.85918 | 18.03 | 15.49
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 1.124 | 20.16 | 22.65
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 80.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.071343 | 25.37 | 1.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.44258 | 19.97 | 8.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.63
|  |  |  | VALOR: |  | 91.55
COM-82872488 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO (COREMAS 1) (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.5098 | 19.97 | 70.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 70.09
|  |  |  | VALOR: |  | 70.09
97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1125 | 19.97 | 2.24
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039808 | 24.44 | 0.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.21
|  |  |  | VALOR: |  | 3.21
103317 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 13.6 | 2.93 | 39.84
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.005 | 42.74 | 0.21
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 2.28 | 0.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.71343 | 25.37 | 18.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35641 | 19.97 | 7.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.2
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0084925 | 676.74 | 5.74
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.74
|  |  |  | VALOR: |  | 71.94
101158 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | SINAPI | M2 | 1.027 | 62.6 | 64.29
00044324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | SINAPI | KG | 0.01 | 3 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 64.32
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.55296 | 25.37 | 14.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.27667 | 19.97 | 5.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.54
|  |  |  | VALOR: |  | 83.86
105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.009 | 8.41 | 0.07
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.21 | 1.26
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.203 | 10.39 | 2.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.43
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.49663 | 25.37 | 12.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24881 | 19.97 | 4.96
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.55
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.031721 | 447.93 | 14.2
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0.78214 | 10.29 | 8.04
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.10309 | 154.42 | 15.91
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 38.15
|  |  |  | VALOR: |  | 59.13
94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.05043 | 20.57 | 1.03
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.036356 | 21.36 | 0.77
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.8
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | SINAPI | MIL | 0.0275 | 936 | 25.74
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.38945 | 19.97 | 7.77
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12957 | 24.44 | 3.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.93
|  |  |  | VALOR: |  | 38.47
COM-96928931 REPARO DE FORRO EM RÁGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS (COREMAS 2) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | SINAPI | CENTO | 0.022 | 46.85 | 1.03
00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 0.18401 | 1.5 | 0.28
00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 0.53205 | 4 | 2.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14564 | 18.83 | 2.74
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.74
|  |  |  | VALOR: |  | 6.18
100328 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0065492 | 20.57 | 0.13
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0046919 | 21.36 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.23
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | SINAPI | UN | 3.55 | 1.05 | 3.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21309 | 19.97 | 4.25
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13001 | 24.44 | 3.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.42
|  |  |  | VALOR: |  | 11.37
98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | SINAPI | KG | 3.4615 | 4.02 | 13.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13289 | 20.83 | 2.76
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.58881 | 25.37 | 14.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.69
|  |  |  | VALOR: |  | 31.6
98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | SINAPI | M2 | 1.04 | 2.36 | 2.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.45
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.44794 | 25.37 | 11.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.10101 | 19.97 | 2.01
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.024661 | 774.32 | 19.09
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.09
|  |  |  | VALOR: |  | 34.91
91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 9.9195 | 7.32 | 72.61
91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0.99181 | 301.43 | 298.96
91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0.99181 | 94.31 | 93.53
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0.99181 | 362.45 | 359.48
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 824.58
|  |  |  | VALOR: |  | 824.58
COM-76825377 LUMINARIA TIPO PLAFON 40X40QUADRADA DE EMBUTIR COM LED DE 36W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COREMAS 3) (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-77547488 | PLAFON DE LED 40X40 | Composições | UND | 1 | 81.46 | 81.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 81.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14638 | 21.2 | 3.1
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.47168 | 25.62 | 12.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.18
|  |  |  | VALOR: |  | 96.64
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 0.9841 | 16.68 | 16.41
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 0.9841 | 9.73 | 9.57
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 25.98
|  |  |  | VALOR: |  | 25.98
COM-41070178 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO 0 3/4 (COREMAS 5) (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.91 | 2.91
00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 6 | 4.63 | 27.78
00000939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 12 | 2.76 | 33.12
INS-37589846 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | Composições | M2 | 0.15 | 8.78 | 1.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 65.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.8748 | 25.62 | 124.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.8497 | 19.97 | 116.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 241.71
|  |  |  | VALOR: |  | 306.84
87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 17.18 | 3.6
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.68 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21135 | 25.37 | 5.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.10587 | 19.97 | 2.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.47
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.030673 | 700.28 | 21.47
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 21.47
|  |  |  | VALOR: |  | 32.88
104596 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9.13 | 2.52 | 23
00045190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | SINAPI | M2 | 1.1544 | 79.9 | 92.23
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.106 | 4.81 | 0.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 115.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.17 | 25.22 | 29.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25396 | 19.97 | 5.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.57
|  |  |  | VALOR: |  | 150.3
104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.074134 | 1.49 | 0.11
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.024809 | 4.49 | 0.11
95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.21137 | 0.54 | 0.11
95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.0882 | 2.58 | 0.22
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.55
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | SINAPI | L | 0.0125 | 20.35 | 0.25
00044528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | SINAPI | KG | 10 | 3.64 | 36.4
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | SINAPI | KG | 20 | 0.61 | 12.2
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 1.67 | 1.26 | 2.1
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.04 | 9.17 | 0.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 51.31
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0697 | 25.22 | 26.97
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48563 | 19.97 | 9.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 36.66
|  |  |  | VALOR: |  | 88.52
104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.049966 | 8.77 | 0.43
90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.001185 | 31.48 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.051151 | 25.37 | 1.29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019157 | 19.97 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.67
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0041474 | 628.13 | 2.6
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.6
|  |  |  | VALOR: |  | 4.73
87528 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.54312 | 25.37 | 13.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.27136 | 19.97 | 5.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.18
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.029922 | 676.74 | 20.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 20.24
|  |  |  | VALOR: |  | 39.42
104612 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.85 | 0.82 | 5.61
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.141 | 4.81 | 0.67
00010515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.0764 | 63.97 | 68.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 75.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7572 | 25.22 | 19.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32725 | 19.97 | 6.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.62
|  |  |  | VALOR: |  | 100.75
88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 9.17 | 1.52
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.52
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.065327 | 26.45 | 1.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.021902 | 19.97 | 0.43
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.15
|  |  |  | VALOR: |  | 3.67
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0802 | 0.75 | 0.06
00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 1.3389 | 2.24 | 2.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35195 | 26.45 | 9.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11741 | 19.97 | 2.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.64
|  |  |  | VALOR: |  | 14.69
88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 30.26 | 6.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15954 | 26.45 | 4.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.052838 | 19.97 | 1.05
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.26
|  |  |  | VALOR: |  | 12.17
88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 30.26 | 6.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.22181 | 26.45 | 5.86
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.073968 | 19.97 | 1.47
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.33
|  |  |  | VALOR: |  | 14.24

## CRONOGRAMA (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7571.29 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 7571.29 |  |  | 7571.29
2 | PAREDES E PAINEIS | 10522.33 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 10522.33 |  |  | 10522.33
3 | COBERTURA | 11488.43 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 11488.43 |  |  | 11488.43
4 | ESQUADRIAS | 2980.11 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 2980.11 |  | 2980.11
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3147.13 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 3147.13 |  | 3147.13
6 | PISOS | 45980.53 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 45980.53 |  | 45980.53
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 2750.12 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 2750.12 | 2750.12
8 | PINTURAS INTERNA | 14897.97 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 14897.97 | 14897.97
9 | REVESTIMENTO EXTERNO | 11593.36 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 11593.36 | 11593.36
|  | 110931.27 | 29582.05 | 52107.77 | 29241.45 | 110931.27
|  |  | 29582.05 | 81689.82 | 110931.27

## BDI (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.8
L | Lucro | 6.6
| TOTAL | 7.4
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3
DF | Despesas financeiras | 1.23
R | Riscos | 0.97
| TOTAL | 5.2
I | Impostos
| IMPOSTOS (I), PIS, COFINS, CPRB, ISSQN | 6.15
| TOTAL | 6.15
BDI = 20,47%

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.03 | 0
B2 | Feriados | 4.31 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85 | 0.64
B4 | 13º Salário | 11.06 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.06 | 0.04
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.06 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.29 | 8.51
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 48.54 | 18.19
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57 | 3.45
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 3.31 | 2.5
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.61 | 1.96
C5 | Indenização Adicional | 0.38 | 0.29
| TOTAL | 10.98 | 8.28
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.86 | 6.69
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41 | 0.31
| TOTAL | 18.27 | 7
| A + B + C + D = | 114.59 | 70.27