## BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025
OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.
LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE |  |  | VALORES R$
[5 empty] | QUANTIDADE | MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01 | PREÇO UNITÁRIO COM BDI R$ | PREÇO CONTRATADO | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R$ |  | TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | R$ 7.688,03 | R$ | 7688.03 | R$ | 7688.03
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 8 | 8 | 8 | R$ 539,98 | R$ 4.319,84 | R$ | 4319.84 | R$ | 4319.84
1.2 | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 5 | 5 | 5 | R$ 306,41 | R$ 1.532,05 | R$ | 1532.05 | R$ | 1532.05
1.3 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 2550.2 | 2550.2 | 2550.2 | R$ 0,72 | R$ 1.836,14 | R$ | 1836.14 | R$ | 1836.14
2 | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | R$ 7.974,93 | R$ | 7974.93 | R$ | 7974.93
2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 3 | 3 | 3 | R$ 10,47 | R$ 31,41 | R$ | 31.41 | R$ | 31.41
2.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 127.3 | 127.3 | 127.3 | R$ 62,40 | R$ 7.943,52 | R$ | 7943.52 | R$ | 7943.52
3 | ESTRUTURA | [7 empty] | R$ 97.942,34 | R$ | 32588.27 | R$ | 32588.27
3.1 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | R$ 51.636,77 | R$ | 32588.27 | R$ | 32588.27
3.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 13.45 | 12.97 | 12.97 | R$ 93,66 | R$ 1.259,73 | R$ | 1214.76 | R$ | 1214.76
3.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | R$ 24,10 | R$ 4,58 | R$ | 4.58 | R$ | 4.58
3.1.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 11.73 | 10.45 | 10.45 | R$ 44,54 | R$ 522,45 | R$ | 465.44 | R$ | 465.44
3.1.4 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 20.5 |  | 0 | R$ 6,85 | R$ 140,43 | R$ | - | R$ | -
3.1.5 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 13.26 | 8.86 | 8.86 | R$ 562,66 | R$ 7.460,87 | R$ | 4987.57 | R$ | 4987.57
3.1.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | R$ 320,08 | R$ 147,24 | R$ | 147.24 | R$ | 147.24
3.1.7 | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 3.74 | 3.36 | 3.36 | R$ 89,55 | R$ 334,92 | R$ | 301.24 | R$ | 301.24
3.1.8 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 36.63 | 24.06 | 24.06 | R$ 99,45 | R$ 3.642,85 | R$ | 2392.97 | R$ | 2392.97
3.1.9 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 70.2 | 70.2 | 70.2 | R$ 17,80 | R$ 1.249,56 | R$ | 1249.56 | R$ | 1249.56
2010-03-01 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 59.3 | 59.3 | 59.3 | R$ 19,02 | R$ 1.127,89 | R$ | 1127.89 | R$ | 1127.89
2011-03-01 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 126.9 | 126.9 | 126.9 | R$ 16,65 | R$ 2.112,89 | R$ | 2112.89 | R$ | 2112.89
2012-03-01 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 30.68 |  | 0 | R$ 53,87 | R$ 1.652,73 | R$ | - | R$ | -
2013-03-01 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 74.31 | 62.37 | 62.37 | R$ 191,30 | R$ 14.215,50 | R$ | 11931.38 | R$ | 11931.38
2014-03-01 | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 63.08 | 11.4 | 11.4 | R$ 100,30 | R$ 6.326,92 | R$ | 1143.42 | R$ | 1143.42
2015-03-01 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 277.8 | 185.69 | 185.69 | R$ 13,10 | R$ 3.639,18 | R$ | 2432.57 | R$ | 2432.57
2016-03-01 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 199.3 | 81.48 | 81.48 | R$ 16,24 | R$ 3.236,63 | R$ | 1323.26 | R$ | 1323.26
2017-03-01 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 163.6 | 18.74 | 18.74 | R$ 14,62 | R$ 2.391,83 | R$ | 273.92 | R$ | 273.92
2018-03-01 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 8 |  | 0 | R$ 14,91 | R$ 119,28 | R$ | - | R$ | -
2019-03-01 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 16.1 |  | 0 | R$ 15,69 | R$ 252,61 | R$ | - | R$ | -
2020-03-01 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 9.18 |  | 0 | R$ 34,76 | R$ 319,10 | R$ | - | R$ | -
2021-03-01 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 13.04 | 13.04 | 13.04 | R$ 71,13 | R$ 927,54 | R$ | 927.54 | R$ | 927.54
2022-03-01 | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 10.24 | 10.24 | 10.24 | R$ 53,91 | R$ 552,04 | R$ | 552.04 | R$ | 552.04
3.2 | ALVENARIA | [7 empty] | R$ 46.305,57 | R$ | - | R$ | -
3.2.1 | 103371 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 118.78 |  | 0 | R$ 97,90 | R$ 11.628,56 | R$ | - | R$ | -
3.2.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 118.78 |  | 0 | R$ 5,41 | R$ 642,60 | R$ | - | R$ | -
3.2.3 | 87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 118.78 |  | 0 | R$ 88,74 | R$ 10.540,54 | R$ | - | R$ | -
3.2.4 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 467 |  | 0 | R$ 18,01 | R$ 8.410,67 | R$ | - | R$ | -
3.2.5 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 220 |  | 0 | R$ 8,02 | R$ 1.764,40 | R$ | - | R$ | -
3.2.6 | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 220 |  | 0 | R$ 60,54 | R$ 13.318,80 | R$ | - | R$ | -
4 | PINTURA | [7 empty] | R$ 9.210,06 | R$ | - | R$ | -
4.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 247 |  | 0 | R$ 4,41 | R$ 1.089,27 | R$ | - | R$ | -
4.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 467 |  | 0 | R$ 14,25 | R$ 6.654,75 | R$ | - | R$ | -
4.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 220 |  | 0 | R$ 5,21 | R$ 1.146,20 | R$ | - | R$ | -
4.4 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 8 |  | 0 | R$ 39,98 | R$ 319,84 | R$ | - | R$ | -
5 | TETO | [7 empty] | R$ 13.087,01 | R$ | - | R$ | -
5.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 119.03 |  | 0 | R$ 62,07 | R$ 7.388,19 | R$ | - | R$ | -
5.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 47.8 |  | 0 | R$ 69,55 | R$ 3.324,49 | R$ | - | R$ | -
5.3 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 47.24 |  | 0 | R$ 24,60 | R$ 1.162,10 | R$ | - | R$ | -
5.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 20.1 |  | 0 | R$ 60,31 | R$ 1.212,23 | R$ | - | R$ | -
6 | PISO | [7 empty] | R$ 31.327,47 | R$ | - | R$ | -
6.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 47.44 |  | 0 | R$ 41,32 | R$ 1.960,22 | R$ | - | R$ | -
6.2 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 47.44 |  | 0 | R$ 40,07 | R$ 1.900,92 | R$ | - | R$ | -
6.3 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 120.47 |  | 0 | R$ 146,61 | R$ 17.662,11 | R$ | - | R$ | -
6.4 | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 83.15 |  | 0 | R$ 117,91 | R$ 9.804,22 | R$ | - | R$ | -
7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | R$ 7.957,76 | R$ | - | R$ | -
7.1 | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 540,89 | R$ 1.081,78 | R$ | - | R$ | -
7.2 | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | R$ 420,18 | R$ 3.361,44 | R$ | - | R$ | -
7.3 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 4.46 |  | 0 | R$ 634,17 | R$ 2.828,40 | R$ | - | R$ | -
7.4 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 0.2 |  | 0 | R$ 826,81 | R$ 165,36 | R$ | - | R$ | -
7.5 | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 0.2 |  | 0 | R$ 381,65 | R$ 76,33 | R$ | - | R$ | -
7.6 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 6.38 |  | 0 | R$ 10,14 | R$ 64,69 | R$ | - | R$ | -
7.7 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 6.38 |  | 0 | R$ 25,52 | R$ 162,82 | R$ | - | R$ | -
7.8 | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 4.18 |  | 0 | R$ 51,90 | R$ 216,94 | R$ | - | R$ | -
8 | INSTALAÇÕES | [7 empty] | R$ 69.305,25 | R$ | - | R$ | -
8.1 | HIDRAULICA | [7 empty] | R$ 7.601,41 | R$ | - | R$ | -
8.1.1 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 591,95 | R$ 1.183,90 | R$ | - | R$ | -
8.1.2 | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 53,11 | R$ 106,22 | R$ | - | R$ | -
8.1.3 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 127,19 | R$ 254,38 | R$ | - | R$ | -
8.1.4 | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 779,22 | R$ 1.558,44 | R$ | - | R$ | -
8.1.5 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 121,13 | R$ 242,26 | R$ | - | R$ | -
8.1.6 | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 143,17 | R$ 286,34 | R$ | - | R$ | -
8.1.7 | 10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 583,50 | R$ 1.167,00 | R$ | - | R$ | -
8.1.8 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 13,42 | R$ 26,84 | R$ | - | R$ | -
8.1.9 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | R$ 142,27 | R$ 426,81 | R$ | - | R$ | -
2010-08-01 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 40,37 | R$ 80,74 | R$ | - | R$ | -
2011-08-01 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 5 |  | 0 | R$ 50,42 | R$ 252,10 | R$ | - | R$ | -
2012-08-01 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | R$ 24,66 | R$ 24,66 | R$ | - | R$ | -
2013-08-01 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 21,42 | R$ 42,84 | R$ | - | R$ | -
2014-08-01 | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 12,92 | R$ 25,84 | R$ | - | R$ | -
2015-08-01 | 105154 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | R$ 6,73 | R$ 6,73 | R$ | - | R$ | -
2016-08-01 | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 16 |  | 0 | R$ 7,34 | R$ 117,44 | R$ | - | R$ | -
2017-08-01 | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | R$ 24,57 | R$ 73,71 | R$ | - | R$ | -
2018-08-01 | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | R$ 6,24 | R$ 49,92 | R$ | - | R$ | -
2019-08-01 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 5 |  | 0 | R$ 15,42 | R$ 77,10 | R$ | - | R$ | -
2020-08-01 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 |  | 0 | R$ 17,41 | R$ 208,92 | R$ | - | R$ | -
2021-08-01 | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 |  | 0 | R$ 4,34 | R$ 43,40 | R$ | - | R$ | -
2022-08-01 | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 13,25 | R$ 26,50 | R$ | - | R$ | -
2023-08-01 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | R$ 7,70 | R$ 69,30 | R$ | - | R$ | -
2024-08-01 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | R$ 30,70 | R$ 122,80 | R$ | - | R$ | -
2025-08-01 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 105.31 |  | 0 | R$ 5,94 | R$ 625,54 | R$ | - | R$ | -
2026-08-01 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 15.46 |  | 0 | R$ 32,45 | R$ 501,68 | R$ | - | R$ | -
8.2 | ELETRICA | [7 empty] | R$ 53.954,13 | R$ | - | R$ | -
8.2.1 | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 11 |  | 0 | R$ 283,58 | R$ 3.119,38 | R$ | - | R$ | -
8.2.2 | 95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 21 |  | 0 | R$ 29,75 | R$ 624,75 | R$ | - | R$ | -
8.2.3 | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | SINAPI | UN | 15 |  | 0 | R$ 3,54 | R$ 53,10 | R$ | - | R$ | -
8.2.4 | COM-68005773 | IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782) (GARAGEM 2) | Composições Próprias | UND | 1 |  | 0 | R$ 193,84 | R$ 193,84 | R$ | - | R$ | -
8.2.5 | 39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | R$ 2,18 | R$ 6,54 | R$ | - | R$ | -
8.2.6 | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | R$ 2,18 | R$ 6,54 | R$ | - | R$ | -
8.2.7 | COM-90292806 | CURVA 45º ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 40mm (ADAPTADO SINAPI 96741) (GARAGEM 22) | Composições Próprias | UND | 1 |  | 0 | R$ 19,07 | R$ 19,07 | R$ | - | R$ | -
8.2.8 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 |  | 0 | R$ 18,02 | R$ 90,10 | R$ | - | R$ | -
8.2.9 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 17 |  | 0 | R$ 20,78 | R$ 353,26 | R$ | - | R$ | -
2010-08-02 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 7 |  | 0 | R$ 23,16 | R$ 162,12 | R$ | - | R$ | -
2011-08-02 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 10 |  | 0 | R$ 11,60 | R$ 116,00 | R$ | - | R$ | -
2012-08-02 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 34 |  | 0 | R$ 13,11 | R$ 445,74 | R$ | - | R$ | -
2013-08-02 | COM-34803489 | CONECTOR TIPO CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101516) (GARAGEM 3) | Composições Próprias | UND | 11 |  | 0 | R$ 72,02 | R$ 792,22 | R$ | - | R$ | -
2014-08-02 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 16 |  | 0 | R$ 15,10 | R$ 241,60 | R$ | - | R$ | -
2015-08-02 | 39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | R$ 86,39 | R$ 345,56 | R$ | - | R$ | -
2016-08-02 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 6 |  | 0 | R$ 12,11 | R$ 72,66 | R$ | - | R$ | -
2017-08-02 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 15,84 | R$ 31,68 | R$ | - | R$ | -
2018-08-02 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 22,78 | R$ 45,56 | R$ | - | R$ | -
2019-08-02 | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | R$ 115,16 | R$ 921,28 | R$ | - | R$ | -
2020-08-02 | 91978 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | R$ 42,62 | R$ 127,86 | R$ | - | R$ | -
2021-08-02 | 43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | R$ 484,59 | R$ 484,59 | R$ | - | R$ | -
2022-08-02 | 39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | R$ 475,93 | R$ 475,93 | R$ | - | R$ | -
2023-08-02 | COM-41421460 | TOMADA DE USO GERAL 2P+T 20A COM CAIXA 5 ENTRADAS TIPO CONDULETE (ADAPTADO ORSE 13866) (GARAGEM 7) | Composições Próprias | UND | 3 |  | 0 | R$ 50,46 | R$ 151,38 | R$ | - | R$ | -
2024-08-02 | 12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | SINAPI | M | 321.72 |  | 0 | R$ 7,88 | R$ 2.535,15 | R$ | - | R$ | -
2025-08-02 | 2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | SINAPI | M | 20.68 |  | 0 | R$ 5,67 | R$ 117,26 | R$ | - | R$ | -
2026-08-02 | 2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | SINAPI | M | 96.68 |  | 0 | R$ 3,66 | R$ 353,85 | R$ | - | R$ | -
2027-08-02 | 5059 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | R$ 1.247,06 | R$ 9.976,48 | R$ | - | R$ | -
2028-08-02 | 105921 | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | R$ 33,57 | R$ 268,56 | R$ | - | R$ | -
2029-08-02 | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | SINAPI | UN | 16 |  | 0 | R$ 916,94 | R$ 14.671,04 | R$ | - | R$ | -
2030-08-02 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 412 |  | 0 | R$ 12,92 | R$ 5.323,04 | R$ | - | R$ | -
2031-08-02 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 958 |  | 0 | R$ 5,42 | R$ 5.192,36 | R$ | - | R$ | -
2032-08-02 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 438 |  | 0 | R$ 8,47 | R$ 3.709,86 | R$ | - | R$ | -
2033-08-02 | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | R$ 101,98 | R$ 407,92 | R$ | - | R$ | -
2034-08-02 | 39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | R$ 81,11 | R$ 648,88 | R$ | - | R$ | -
2035-08-02 | 7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI | UN | 7 |  | 0 | R$ 9,93 | R$ 69,51 | R$ | - | R$ | -
2036-08-02 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | R$ 126,27 | R$ 126,27 | R$ | - | R$ | -
2037-08-02 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 79.5 |  | 0 | R$ 3,69 | R$ 293,36 | R$ | - | R$ | -
2038-08-02 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 118.9 |  | 0 | R$ 5,42 | R$ 644,44 | R$ | - | R$ | -
2039-08-02 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 68.6 |  | 0 | R$ 10,72 | R$ 735,39 | R$ | - | R$ | -
8.3 | SANITÁRIAS | [7 empty] | R$ 7.749,71 | R$ | - | R$ | -
8.3.1 | COM-10760238 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE RALO ANTIESPUMA COM DN= 100mm (ADAPTADO ORSE 13646) (GARAGEM 6) | Composições Próprias | UND | 2 |  | 0 | R$ 18,37 | R$ 36,74 | R$ | - | R$ | -
8.3.2 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 77,34 | R$ 154,68 | R$ | - | R$ | -
8.3.3 | 11737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 12,52 | R$ 25,04 | R$ | - | R$ | -
8.3.4 | 11745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 14,84 | R$ 29,68 | R$ | - | R$ | -
8.3.5 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | R$ 618,04 | R$ 618,04 | R$ | - | R$ | -
8.3.6 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 618,04 | R$ 1.236,08 | R$ | - | R$ | -
8.3.7 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 637,60 | R$ 1.275,20 | R$ | - | R$ | -
8.3.8 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | R$ 121,13 | R$ 121,13 | R$ | - | R$ | -
8.3.9 | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | R$ 143,17 | R$ 143,17 | R$ | - | R$ | -
2010-08-03 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 13,42 | R$ 26,84 | R$ | - | R$ | -
2011-08-03 | 104084 | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 91,60 | R$ 183,20 | R$ | - | R$ | -
2012-08-03 | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 25,98 | R$ 51,96 | R$ | - | R$ | -
2013-08-03 | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 73,53 | R$ 147,06 | R$ | - | R$ | -
2014-08-03 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | R$ 10,78 | R$ 32,34 | R$ | - | R$ | -
2015-08-03 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | R$ 17,49 | R$ 157,41 | R$ | - | R$ | -
2016-08-03 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | R$ 31,59 | R$ 31,59 | R$ | - | R$ | -
2017-08-03 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 |  | 0 | R$ 10,51 | R$ 52,55 | R$ | - | R$ | -
2018-08-03 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 17 |  | 0 | R$ 10,51 | R$ 178,67 | R$ | - | R$ | -
2019-08-03 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 31,96 | R$ 63,92 | R$ | - | R$ | -
2020-08-03 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | R$ 29,64 | R$ 29,64 | R$ | - | R$ | -
2021-08-03 | 3659 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 20,60 | R$ 41,20 | R$ | - | R$ | -
2022-08-03 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | R$ 38,49 | R$ 38,49 | R$ | - | R$ | -
2023-08-03 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 10 |  | 0 | R$ 17,98 | R$ 179,80 | R$ | - | R$ | -
2024-08-03 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 18 |  | 0 | R$ 9,66 | R$ 173,88 | R$ | - | R$ | -
2025-08-03 | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 53,77 | R$ 107,54 | R$ | - | R$ | -
2026-08-03 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | R$ 11,79 | R$ 35,37 | R$ | - | R$ | -
2027-08-03 | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 44,13 | R$ 88,26 | R$ | - | R$ | -
2028-08-03 | 89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 54,15 | R$ 108,30 | R$ | - | R$ | -
2029-08-03 | 20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 127,68 | R$ 255,36 | R$ | - | R$ | -
2030-08-03 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 4.36 |  | 0 | R$ 22,87 | R$ 99,71 | R$ | - | R$ | -
2031-08-03 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 28.17 |  | 0 | R$ 29,12 | R$ 820,31 | R$ | - | R$ | -
2032-08-03 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 0.42 |  | 0 | R$ 36,34 | R$ 15,26 | R$ | - | R$ | -
2033-08-03 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 17.08 |  | 0 | R$ 31,06 | R$ 530,50 | R$ | - | R$ | -
2034-08-03 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 10.39 |  | 0 | R$ 61,52 | R$ 639,19 | R$ | - | R$ | -
2035-08-03 | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | R$ 10,80 | R$ 21,60 | R$ | - | R$ | -
9 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | R$ 49.207,91 | R$ | - | R$ | -
9.1 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | R$ 49.207,91 | R$ | - | R$ | -
9.1.1 | COMP-13533889 | LASTRO DE BRITA | Composições Próprias | M³ | 143.82 |  | 0 | R$ 182,86 | R$ 26.298,93 | R$ | - | R$ | -
9.1.2 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 140 |  | 0 | R$ 41,71 | R$ 5.839,40 | R$ | - | R$ | -
9.1.3 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 140 |  | 0 | R$ 1,74 | R$ 243,60 | R$ | - | R$ | -
9.1.4 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 190.21 |  | 0 | R$ 47,14 | R$ 8.966,50 | R$ | - | R$ | -
9.1.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 190.21 |  | 0 | R$ 41,32 | R$ 7.859,48 | R$ | - | R$ | -
10 | ESTACIONAMENTO CARROS | [7 empty] | R$ 182.191,67 | R$ | 10087.18 | R$ | 10087.18
10.1 | ESTRUTURA METALICA | [7 empty] | R$ 152.129,11 | R$ | - | R$ | -
10.1.1 | COM-32550279 | PERFIL U DOBRADA DE CHAPA UDC SIMPLES - 100 X 50 X 3 MM COM SOLDA (ADAPTADO ORSE 13073) (GARAGEM 8) | Composições Próprias | M | 175.54 |  | 0 | R$ 71,43 | R$ 12.538,82 | R$ | - | R$ | -
10.1.2 | COM-77470869 | CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (ADAPTADO ORSE 41964) (GARAGEM 9) | Composições Próprias | KG | 60.43 |  | 0 | R$ 102,24 | R$ 6.178,36 | R$ - |  | R$ -
10.1.3 | COM-63848758 | BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) (ADAPTADO ORSE 546) (GARAGEM 10) | Composições Próprias | KG | 249.56 |  | 0 | R$ 20,72 | R$ 5.170,88 | R$ - |  | R$ -
10.1.4 | 11 | PERFIL AÇO U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES |  | KG | 575 |  | 0 | R$ 20,23 | R$ 11.632,25 | R$ - |  | R$ -
10.1.5 | 12 | PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES 120 X 50 X 2,5 MM COM SOLDA |  | KG | 1017.49 |  | 0 | R$ 27,31 | R$ 27.787,65 | R$ - |  | R$ -
10.1.6 | COM-46244311 | PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES - 50 X 50 X 5 mm COM SOLDA (ADAPTADO ORSE 4898) (GARAGEM 13) | Composições Próprias | KG | 702.84 |  | 0 | R$ 22,84 | R$ 16.052,87 | R$ - |  | R$ -
10.1.7 | COM-37072009 | PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES 75 X 75 X 5 mm COM SOLDA (ADAPTADO ORSE) (GARAGEM 14) | Composições Próprias | KG | 110.63 |  | 0 | R$ 22,84 | R$ 2.526,79 | R$ - |  | R$ -
10.1.8 | COMP-24172048 | PERFIL AÇO CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 45 X 45 X 4 (ADAPTADO ORSE 5209) (GARAGEM 15) | Composições Próprias | KG | 459.52 |  | 0 | R$ 22,84 | R$ 10.495,44 | R$ - |  | R$ -
10.1.9 | COMP-51885161 | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 40 X 40 X 4 (2,14 kg/m) (ADAPTADO ORSE 5209) (GARAGEM 16) | Composições Próprias | KG | 661 |  | 0 | R$ 22,84 | R$ 15.097,24 | R$ - |  | R$ -
2010-10-01 | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 330.5 |  | 0 | R$ 25,35 | R$ 8.378,18 | R$ - |  | R$ -
2011-10-01 | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 330.5 |  | 0 | R$ 38,74 | R$ 12.803,57 | R$ - |  | R$ -
2012-10-01 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 248.75 |  | 0 | R$ 84,82 | R$ 21.098,98 | R$ - |  | R$ -
2013-10-01 | COM-29103431 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M (GARAGEM 21) | Composições Próprias | M2 | 12.44 |  | 0 | R$ 190,36 | R$ 2.368,08 | R$ - |  | R$ -
10.2 | REFORÇO DE PILARES | [7 empty] | R$ 12.138,52 | R$ 10.087,18 |  | R$ 10.087,18
10.2.1 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 3.54 | 3.24 | 3.24 | R$ 562,66 | R$ 1.991,82 | R$ 1.823,02 |  | R$ 1.823,02
10.2.2 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 52.15 | 43.2 | 43.2 | R$ 191,30 | R$ 9.976,30 | R$ 8.264,16 |  | R$ 8.264,16
10.2.3 | COM-78382242 | BARRA ROSQUEADA 0 3/4" X 1000mm (ADAPTADO ORSE 14131) (GARAGEM 17) | Composições Próprias | UND | 12 |  | 0 | R$ 14,20 | R$ 170,40 | R$ - |  | R$ -
10.3 | PISO | [7 empty] | R$ 11.011,78 | R$ - |  | R$ -
10.3.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 266.5 |  | 0 | R$ 41,32 | R$ 11.011,78 | R$ - |  | R$ -
10.4 | REVESTIMENTO | [7 empty] | R$ 6.912,26 | R$ - |  | R$ -
10.4.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 73.92 |  | 0 | R$ 4,77 | R$ 352,60 | R$ - |  | R$ -
10.4.2 | 87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 73.92 |  | 0 | R$ 88,74 | R$ 6.559,66 | R$ - |  | R$ -
11 | ESTACIONAMENTO MAQUINAS | [7 empty] | R$ 124.391,07 | R$ - |  | R$ -
11.1 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | R$ 5.797,75 | R$ - |  | R$ -
11.1.1 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 5 |  | 0 | R$ 17,80 | R$ 89,00 | R$ - |  | R$ -
11.1.2 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 105 |  | 0 | R$ 14,90 | R$ 1.564,50 | R$ - |  | R$ -
11.1.3 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 73 |  | 0 | R$ 12,67 | R$ 924,91 | R$ - |  | R$ -
11.1.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 8.43 |  | 0 | R$ 93,66 | R$ 789,55 | R$ - |  | R$ -
11.1.5 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 5.1 |  | 0 | R$ 24,10 | R$ 122,91 | R$ - |  | R$ -
11.1.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 8.43 |  | 0 | R$ 44,54 | R$ 375,47 | R$ - |  | R$ -
11.1.7 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 8.43 |  | 0 | R$ 6,85 | R$ 57,75 | R$ - |  | R$ -
11.1.8 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 3.33 |  | 0 | R$ 562,66 | R$ 1.873,66 | R$ - |  | R$ -
11.2 | ESTRUTURA | [7 empty] | R$ 2.723,00 | R$ - |  | R$ -
11.2.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 12 |  | 0 | R$ 15,45 | R$ 185,40 | R$ - |  | R$ -
11.2.2 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 7.2 |  | 0 | R$ 191,30 | R$ 1.377,36 | R$ - |  | R$ -
11.2.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.54 |  | 0 | R$ 562,66 | R$ 303,84 | R$ - |  | R$ -
11.2.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.54 |  | 0 | R$ 320,08 | R$ 172,84 | R$ - |  | R$ -
11.2.5 | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | SINAPI | KG | 17.92 |  | 0 | R$ 10,79 | R$ 193,36 | R$ - |  | R$ -
11.2.6 | 428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | SINAPI | UN | 12 |  | 0 | R$ 40,85 | R$ 490,20 | R$ - |  | R$ -
11.3 | ESTRUTURA METALICA | [7 empty] | R$ 111.022,74 | R$ - |  | R$ -
11.3.1 | COM-77470869 | CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (ADAPTADO ORSE 41964) (GARAGEM 9) | Composições Próprias | KG | 101.62 |  | 0 | R$ 102,24 | R$ 10.389,63 | R$ - |  | R$ -
11.3.2 | COM-50923829 | VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE (ADAPTADO DE SINAPI 100764) (GARAGEM 29) | Composições Próprias | KG | 3566.83 |  | 0 | R$ 18,83 | R$ 67.163,41 | R$ - |  | R$ -
11.3.3 | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 201.65 |  | 0 | R$ 25,35 | R$ 5.111,83 | R$ - |  | R$ -
11.3.4 | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 201.65 |  | 0 | R$ 38,74 | R$ 7.811,92 | R$ - |  | R$ -
11.3.5 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 242.23 |  | 0 | R$ 84,82 | R$ 20.545,95 | R$ - |  | R$ -
11.4 | REVESTIMENTO | [7 empty] | R$ 4.847,58 | R$ - |  | R$ -
11.4.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 39.38 |  | 0 | R$ 4,77 | R$ 187,84 | R$ - |  | R$ -
11.4.2 | 87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 52.51 |  | 0 | R$ 88,74 | R$ 4.659,74 | R$ - |  | R$ -
[9 empty] | 600283.5 | 58338.41 |  | 58338.41

## MEMORIAL DE CALCULO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025
OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.
LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025
MEMORIAL DE CALCULO 01
ITEM | DESCRIÇÃO | CALCULOS | [15 empty] | UNID
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [16 empty] | M2
| Área da placa | 4 | x | 2 | [11 empty] | = | 8
|  | TOTAL | [13 empty] | = | 8
1.2 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | [16 empty] | UN
| Árvores | 5 | [13 empty] | = | 5
|  | TOTAL | [13 empty] | = | 5
1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 40% da área do Terreno | [15 empty] | M2
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [16 empty] | M2
| Quant. | 3 | [13 empty] | = | 3
|  | TOTAL | [13 empty] | = | 3
2.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Conforme o projeto básico | [15 empty] | M3
3 | ESTRUTURA
3.1 | FUNDAÇÃO
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [16 empty] | M3
GUARITA
| S1 | 1.05 | X | 1.05 | [8 empty] | X | 1 | X | 1 | = | 1.1
| S2=S3 | 0.55 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 1 | X | 2 | = | 0.77
| S4 | 0.95 | X | 0.85 | [8 empty] | X | 1 | X | 1 | = | 0.81
| S5=S6 | 1.05 | X | 1.2 | [8 empty] | X | 1.2 | X | 2 | = | 3.02
| S7 | 0.55 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 1.2 | X | 1 | = | 0.46
| S8=S11 | 0.7 | X | 0.55 | [8 empty] | X | 1 | X | 2 | = | 0.77
| S9 | 0.7 | X | 0.85 | [8 empty] | X | 1 | X | 1 | = | 0.6
| S10 | 0.8 | X | 0.65 | [8 empty] | X | 1 | X | 1 | = | 0.52
| S12 | 0.7 | X | 0.55 | [8 empty] | X | 1 | X | 1 | = | 0.39
| VB1 | 2.2 | + | 4.65 | + | 2.1 | [6 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.2685
| VB2 | 5.2 | + | 1.5 | + | 2.45 | [6 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.2745
| VB3 | 1.5 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.045
| VB4 - Trecho 01 e 03 | 5.35 | + | 2.6 | [8 empty] | X | 0.2 | X | 0.3 | = | 0.477
| VB4 - Trecho 02 | 1.5 | [10 empty] | X | 0.2 | X | 0.2 | = | 0.06
| VB5 | 3.02 | + | 1.2 | [8 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.1266
| VB6 | 2.82 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.0846
| VB7 | 2.82 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.0846
| VB8 | 3.02 | + | 1.2 | [8 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.1266
|  | TOTAL DA ESCAVAÇÃO DA GUARITA | [14 empty] | = | 9.98
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| S1 | 0.85 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 1 | X | 1 | = | 0.595
| S2 | 0.8 | X | 0.65 | [8 empty] | X | 1 | X | 1 | = | 0.52
| S3 | 0.8 | X | 0.95 | [8 empty] | X | 1 | X | 1 | = | 0.76
| S4 | 0.8 | X | 0.9 | [8 empty] | X | 1 | X | 1 | = | 0.72
| VB1 | 3.1 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.1395
| VB2 | 3.1 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.1395
| VB3 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.05625
| VB4 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.05625
|  | TOTAL DA ESCAVAÇÃO DO ESCRITÓRIO | [14 empty] | = | 2.9865
|  | TOTAL GERAL | [14 empty] | = | 12.97
3.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | [16 empty] | M3
GUARITA
| S1 | 1.05 | X | 1.05 | [8 empty] | X | 0.7 | X | 1 | = | 0.77
| S2=S3 | 0.55 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.75 | X | 2 | = | 0.58
| S4 | 0.95 | X | 0.85 | [8 empty] | X | 0.75 | X | 1 | = | 0.61
| S5=S6 | 1.05 | X | 1.2 | [8 empty] | X | 0.9 | X | 2 | = | 2.27
| S7 | 0.55 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.95 | X | 1 | = | 0.37
| S8=S11 | 0.7 | X | 0.55 | [8 empty] | X | 0.7 | X | 2 | = | 0.54
| S9 | 0.7 | X | 0.85 | [8 empty] | X | 0.6 | X | 1 | = | 0.36
| S10 | 0.8 | X | 0.65 | [8 empty] | X | 0.65 | X | 1 | = | 0.34
| S12 | 0.7 | X | 0.55 | [8 empty] | X | 0.7 | X | 1 | = | 0.27
|  | TOTAL DO REATERRO DA GUARITA | [14 empty] | = | 6.0921
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| S1 | 0.85 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.6 | X | 1 | = | 0.357
| S2 | 0.8 | X | 0.65 | [8 empty] | X | 0.65 | X | 1 | = | 0.338
| S3 | 0.8 | X | 0.95 | [8 empty] | X | 0.75 | X | 1 | = | 0.57
| S4 | 0.8 | X | 0.9 | [8 empty] | X | 0.75 | X | 1 | = | 0.54
|  | TOTAL DO REATERRO DO ESCRITÓRIO | [14 empty] | = | 1.805
|  | TOTAL GERAL | [14 empty] | = | 7.8971
3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | [16 empty] | M2
GUARITA
| S1 | 1.05 | X | 1.05 | [10 empty] | X | 1 | = | 1.1
| S2=S3 | 0.55 | X | 0.7 | [10 empty] | X | 2 | = | 0.77
| S4 | 0.95 | X | 0.85 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.81
| S5=S6 | 1.05 | X | 1.2 | [10 empty] | X | 2 | = | 2.52
| S7 | 0.55 | X | 0.7 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.39
| S8=S11 | 0.7 | X | 0.55 | [10 empty] | X | 2 | = | 0.77
| S9 | 0.7 | X | 0.85 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.6
| S10 | 0.8 | X | 0.65 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.52
| S12 | 0.7 | X | 0.55 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.39
|  | TOTAL DO LASTRO DA GUARITA | [14 empty] | = | 7.86
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| S1 | 0.85 | X | 0.7 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.595
| S2 | 0.8 | X | 0.65 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.52
| S3 | 0.8 | X | 0.95 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.76
| S4 | 0.8 | X | 0.9 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.72
|  | TOTAL DO LASTRO DO ESCRITÓRIO | [14 empty] | = | 2.595
|  | TOTAL GERAL | [14 empty] | = | 10.45
3.1.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [16 empty] | M2
3.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [16 empty] | M3
GUARITA
| S1 | 1.05 | X | 1.05 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 1 | = | 0.33
| S2=S3 | 0.55 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 2 | = | 0.19
| S4 | 0.95 | X | 0.85 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.2
| S5=S6 | 1.05 | X | 1.2 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 2 | = | 0.76
| S7 | 0.55 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.1
| S8=S11 | 0.7 | X | 0.55 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 2 | = | 0.23
| S9 | 0.7 | X | 0.85 | [8 empty] | X | 0.4 | X | 1 | = | 0.24
| S10 | 0.8 | X | 0.65 | [8 empty] | X | 0.35 | X | 1 | = | 0.18
| S12 | 0.7 | X | 0.55 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 1 | = | 0.12
| VB1 | 2.2 | + | 4.65 | + | 2.1 | [6 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.2685
| VB2 | 5.2 | + | 1.5 | + | 2.45 | [6 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.2745
| VB3 | 1.5 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.045
| VB4 - Trecho 01 e 03 | 5.35 | + | 2.6 | [8 empty] | X | 0.2 | X | 0.3 | = | 0.477
| VB4 - Trecho 02 | 1.5 | [10 empty] | X | 0.2 | X | 0.2 | = | 0.06
| VB5 | 3.02 | + | 1.2 | [8 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.1266
| VB6 | 2.82 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.0846
| VB7 | 2.82 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.0846
| VB8 | 3.02 | + | 1.2 | [8 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.1266
| P1 - NÍVEL 0 | 0.25 | X | 0.25 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.0625
| P2 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P3 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P4 - NÍVEL 0 | 0.25 | X | 0.25 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.0625
| P5 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1.2 | = | 0.054
| P6 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1.2 | = | 0.054
| P7 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1.2 | = | 0.054
| P8 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P9 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P10 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P11 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P12 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P1 - NÍVEL 305 CM | 0.25 | X | 0.25 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.19062
| P2 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P3 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P4 - NÍVEL 305 CM | 0.25 | X | 0.25 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.19062
| P5 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P6 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P7 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P8 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P9 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P10 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P11 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P12 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
|  | TOTAL DO CONCRETO DA GUARITA | [14 empty] | = | 6.25
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| S1 | 0.85 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.4 | X | 1 | = | 0.238
| S2 | 0.8 | X | 0.65 | [8 empty] | X | 0.35 | X | 1 | = | 0.182
| S3 | 0.8 | X | 0.95 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.19
| S4 | 0.8 | X | 0.9 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.18
| VB1 | 3.1 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.1395
| VB2 | 3.1 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.1395
| VB3 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.05625
| VB4 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.05625
| P1 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.045
| P2 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.045
| P3 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.045
| P4 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.045
| P1 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3.8 | = | 0.171
| P2 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3.8 | = | 0.171
| P3 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3.8 | = | 0.171
| P4 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3.8 | = | 0.171
| VS1 | 3.1 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.1395
| VS2 | 2.8 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.126
| VS3 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.05625
| VS4 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.05625
| L1 | 3.1 | X | 1.25 | [10 empty] | X | 0.05 | = | 0.19375
|  | TOTAL DO CONCRETO DO ESCRITÓRIO | [14 empty] | = | 2.6172
|  | TOTAL GERAL | [14 empty] | = | 8.86
3.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [16 empty] | M3
GUARITA
| S1 | 1.05 | X | 1.05 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 1 | = | 0.33
| S2=S3 | 0.55 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 2 | = | 0.19
| S4 | 0.95 | X | 0.85 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.2
| S5=S6 | 1.05 | X | 1.2 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 2 | = | 0.76
| S7 | 0.55 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.1
| S8=S11 | 0.7 | X | 0.55 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 2 | = | 0.23
| S9 | 0.7 | X | 0.85 | [8 empty] | X | 0.4 | X | 1 | = | 0.24
| S10 | 0.8 | X | 0.65 | [8 empty] | X | 0.35 | X | 1 | = | 0.18
| S12 | 0.7 | X | 0.55 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 1 | = | 0.12
| VB1 | 2.2 | + | 4.65 | + | 2.1 | [6 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.2685
| VB2 | 5.2 | + | 1.5 | + | 2.45 | [6 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.2745
| VB3 | 1.5 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.045
| VB4 - Trecho 01 e 03 | 5.35 | + | 2.6 | [8 empty] | X | 0.2 | X | 0.3 | = | 0.477
| VB4 - Trecho 02 | 1.5 | [10 empty] | X | 0.2 | X | 0.2 | = | 0.06
| VB5 | 3.02 | + | 1.2 | [8 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.1266
| VB6 | 2.82 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.0846
| VB7 | 2.82 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.0846
| VB8 | 3.02 | + | 1.2 | [8 empty] | X | 0.15 | X | 0.2 | = | 0.1266
| P1 - NÍVEL 0 | 0.25 | X | 0.25 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.0625
| P2 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P3 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P4 - NÍVEL 0 | 0.25 | X | 0.25 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.0625
| P5 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1.2 | = | 0.054
| P6 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1.2 | = | 0.054
| P7 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1.2 | = | 0.054
| P8 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P9 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P10 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P11 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P12 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 1 | = | 0.045
| P1 - NÍVEL 305 CM | 0.25 | X | 0.25 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.19062
| P2 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P3 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P4 - NÍVEL 305 CM | 0.25 | X | 0.25 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.19062
| P5 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P6 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P7 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P8 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P9 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P10 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P11 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
| P12 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | x | 3.05 | = | 0.13725
|  | TOTAL DO CONCRETO DA GUARITA | [14 empty] | = | 6.25
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| S1 | 0.85 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.4 | X | 1 | = | 0.238
| S2 | 0.8 | X | 0.65 | [8 empty] | X | 0.35 | X | 1 | = | 0.182
| S3 | 0.8 | X | 0.95 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.19
| S4 | 0.8 | X | 0.9 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.18
| VB1 | 3.1 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.1395
| VB2 | 3.1 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.1395
| VB3 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.05625
| VB4 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.05625
| P1 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.045
| P2 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.045
| P3 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.045
| P4 - NÍVEL 0 | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 1 | = | 0.045
| P1 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3.8 | = | 0.171
| P2 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3.8 | = | 0.171
| P3 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3.8 | = | 0.171
| P4 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3.8 | = | 0.171
| VS1 | 3.1 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.1395
| VS2 | 2.8 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.126
| VS3 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.05625
| VS4 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.05625
| L1 | 3.1 | X | 1.25 | [10 empty] | X | 0.05 | = | 0.19375
|  | TOTAL DO CONCRETO DO ESCRITÓRIO | [14 empty] | = | 2.6172
|  | TOTAL GERAL | [14 empty] | = | 8.86
3.1.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [16 empty] | M2
GUARITA
| S1 | 1.05 | X | 1.05 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 1 | = | 0.33
| S2=S3 | 0.55 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 2 | = | 0.19
| S4 | 0.95 | X | 0.85 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.2
| S5=S6 | 1.05 | X | 1.2 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 2 | = | 0.76
| S7 | 0.55 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.1
| S8=S11 | 0.7 | X | 0.55 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 2 | = | 0.23
| S9 | 0.7 | X | 0.85 | [8 empty] | X | 0.4 | X | 1 | = | 0.24
| S10 | 0.8 | X | 0.65 | [8 empty] | X | 0.35 | X | 1 | = | 0.18
| S12 | 0.7 | X | 0.55 | [8 empty] | X | 0.3 | X | 1 | = | 0.12
|  | FÔRMA DA SAPATA DA GUARITA | [14 empty] | = | 2.34
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| S1 | 0.85 | X | 0.7 | [8 empty] | X | 0.4 | X | 1 | = | 0.34
| S2 | 0.8 | X | 0.65 | [8 empty] | X | 0.35 | X | 1 | = | 0.28
| S3 | 0.8 | X | 0.95 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.2
| S4 | 0.8 | X | 0.9 | [8 empty] | X | 0.25 | X | 1 | = | 0.2
|  | FÔRMA DA SAPATA DO ESCRITÓRIO | [14 empty] | = | 1.02
|  | TOTAL GERAL | [14 empty] | = | 3.36
3.1.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [16 empty] | M2
GUARITA
| VB1 | 2.2 | + | 4.65 | + | 2.1 | [6 empty] | X | 0.2 | + | 0.2 | = | 3.58
| VB2 | 5.2 | + | 1.5 | + | 2.45 | [6 empty] | X | 0.2 | + | 0.2 | = | 3.66
| VB3 | 1.5 | [10 empty] | X | 0.2 | + | 0.2 | = | 0.6
| VB4 - Trecho 01 e 03 | 5.35 | + | 2.6 | [8 empty] | X | 0.3 | + | 0.3 | = | 4.77
| VB4 - Trecho 02 | 1.5 | [10 empty] | X | 0.2 | + | 0.2 | = | 0.6
| VB5 | 3.02 | + | 1.2 | [8 empty] | X | 0.2 | + | 0.2 | = | 1.688
| VB6 | 2.82 | [10 empty] | X | 0.2 | + | 0.2 | = | 1.128
| VB7 | 2.82 | [10 empty] | X | 0.2 | + | 0.2 | = | 1.128
| VB8 | 3.02 | + | 1.2 | [8 empty] | X | 0.2 | + | 0.2 | = | 1.688
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| VB1 | 3.1 | [10 empty] | X | 0.3 | + | 0.3 | = | 1.86
| VB2 | 3.1 | [10 empty] | X | 0.3 | + | 0.3 | = | 1.86
| VB3 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.3 | + | 0.3 | = | 0.75
| VB4 | 1.25 | [10 empty] | X | 0.3 | + | 0.3 | = | 0.75
|  | TOTAL GERAL | [14 empty] | = | 24.062
3.1.9 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [15 empty] | KG
2010-03-01 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [15 empty] | KG
2011-03-01 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [15 empty] | KG
2013-03-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [16 empty] | M2
GUARITA
| P1 - NÍVEL 0 | 0.25 | + | 0.25 | + | 0.25 | + | 0.25 | [6 empty] | x | 1 | = | 1
| P2 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 1 | = | 0.9
| P3 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 1 | = | 0.9
| P4 - NÍVEL 0 | 0.25 | + | 0.25 | + | 0.25 | + | 0.25 | [6 empty] | x | 1 | = | 1
| P5 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 1.2 | = | 1.08
| P6 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 1.2 | = | 1.08
| P7 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 1.2 | = | 1.08
| P8 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 1 | = | 0.9
| P9 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 1 | = | 0.9
| P10 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 1 | = | 0.9
| P11 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 1 | = | 0.9
| P12 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 1 | = | 0.9
| P1 - NÍVEL 305 CM | 0.25 | + | 0.25 | + | 0.25 | + | 0.25 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 3.05
| P2 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 2.745
| P3 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 2.745
| P4 - NÍVEL 305 CM | 0.25 | + | 0.25 | + | 0.25 | + | 0.25 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 3.05
| P5 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 2.745
| P6 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 2.745
| P7 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 2.745
| P8 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 2.745
| P9 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 2.745
| P10 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 2.745
| P11 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 2.745
| P12 - NÍVEL 305 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | x | 3.05 | = | 2.745
|  | TOTAL DA FORMA DO GUARITA | [14 empty] | = | 45.09
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| P1 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 1 | = | 0.9
| P2 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 1 | = | 0.9
| P3 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 1 | = | 0.9
| P4 - NÍVEL 0 | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 1 | = | 0.9
| P1 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3.8 | = | 3.42
| P2 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3.8 | = | 3.42
| P3 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3.8 | = | 3.42
| P4 - NÍVEL 380 CM | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3.8 | = | 3.42
|  | TOTAL DA FORMA DO ESCRITÓRIO | [14 empty] | = | 17.28
|  | TOTAL GERAL | [14 empty] | = | 62.37
2014-03-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [16 empty] | M2
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| VS1 | 3.1 | [8 empty] | x | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | = | 3.85
| VS2 | 2.8 | [8 empty] | x | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | = | 3.55
| VS3 | 1.25 | [8 empty] | x | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | = | 2
| VS4 | 1.25 | [8 empty] | x | 0.3 | + | 0.15 | + | 0.3 | = | 2
|  | TOTAL | [14 empty] | = | 11.4
2015-03-01 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [16 empty] | KG
GUARITA
| P1 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.47
| P2 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.47
| P3 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.47
| P4 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.47
| P5 - NÍVEL 0 | 1.2 | X | 4 | = | 4.8 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.96
| P6 - NÍVEL 0 | 1.2 | X | 4 | = | 4.8 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.96
| P7 - NÍVEL 0 | 1.2 | X | 4 | = | 4.8 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.96
| P8 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.47
| P9 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.47
| P10 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.47
| P11 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.47
| P12 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 2.47
| P1 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
| P2 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
| P3 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
| P4 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
| P5 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
| P6 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
| P7 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
| P8 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
| P9 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
| P10 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
| P11 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
| P12 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | X | 4 | = | 12.2 | [8 empty] | x | 0.617 | = | 7.53
|  | TOTAL DO AÇO DE 10 MM DA GUARITA | [14 empty] | = | 121.43
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| P1 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | X | 0.617 | = | 2.47
| P2 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | X | 0.617 | = | 2.47
| P3 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | X | 0.617 | = | 2.47
| P4 - NÍVEL 0 | 1 | X | 4 | = | 4 | [8 empty] | X | 0.617 | = | 2.47
| P1 - NÍVEL 380 CM | 3.8 | X | 4 | = | 15.2 | [8 empty] | X | 0.617 | = | 9.38
| P2 - NÍVEL 380 CM | 3.8 | X | 4 | = | 15.2 | [8 empty] | X | 0.617 | = | 9.38
| P3 - NÍVEL 380 CM | 3.8 | X | 4 | = | 15.2 | [8 empty] | X | 0.617 | = | 9.38
| P4 - NÍVEL 380 CM | 3.8 | X | 4 | = | 15.2 | [8 empty] | X | 0.617 | = | 9.38
|  | TOTAL DO AÇO DE 10 MM DA GUARITA | [14 empty] | = | 47.39
|  | TOTAL GERAL + 10% | [14 empty] | = | 185.69
2016-03-01 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [16 empty] | KG
GUARITA
| P1 - NÍVEL 0 | 1 | / | 0.12 | = | 9 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.39
| P2 - NÍVEL 0 | 1 | / | 0.12 | = | 9 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.39
| P3 - NÍVEL 0 | 1 | / | 0.12 | = | 9 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.39
| P4 - NÍVEL 0 | 1 | / | 0.12 | = | 9 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.39
| P5 - NÍVEL 0 | 1.2 | / | 0.12 | = | 10 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.54
| P6 - NÍVEL 0 | 1.2 | / | 0.12 | = | 10 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.54
| P7 - NÍVEL 0 | 1.2 | / | 0.12 | = | 10 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.54
| P8 - NÍVEL 0 | 1 | / | 0.12 | = | 9 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.39
| P9 - NÍVEL 0 | 1 | / | 0.12 | = | 9 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.39
| P10 - NÍVEL 0 | 1 | / | 0.12 | = | 9 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.39
| P11 - NÍVEL 0 | 1 | / | 0.12 | = | 9 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.39
| P12 - NÍVEL 0 | 1 | / | 0.12 | = | 9 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.39
| P1 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
| P2 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
| P3 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
| P4 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
| P5 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
| P6 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
| P7 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
| P8 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
| P9 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
| P10 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
| P11 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
| P12 - NÍVEL 305 CM | 3.05 | / | 0.12 | = | 26 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 4
|  | TOTAL DO AÇO DE 5 MM DA GUARITA | [14 empty] | = | 65.14
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| VS1 | 3.1 | / | 0.15 | = | 21 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 3.234
| VS2 | 2.8 | / | 0.15 | = | 19 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 2.926
| VS3 | 1.25 | / | 0.15 | = | 9 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.386
| VS4 | 1.25 | / | 0.15 | = | 9 | [8 empty] | x | 0.154 | = | 1.386
|  | TOTAL DO AÇO DE 5 MM DO ESCRITÓRIO | [14 empty] | = | 8.93
|  | TOTAL GERAL + 10% | [14 empty] | = | 81.48
2017-03-01 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [16 empty] | KG
ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA
| VS1 - POSITIVO | 3.1 | + | 0.24 | + | 0.36 | = | 3.7 | X | 2 |  |  |  |  | X | 0.395 | = | 2.923
| VS2 - POSITIVO | 2.8 | + | 0.54 | + | 0.4 | = | 3.74 | X | 2 |  |  |  |  | X | 0.395 | = | 2.9546
| VS3 - POSITIVO | 1.25 | + | 0.39 | + | 0.36 | = | 2 | X | 2 |  |  |  |  | X | 0.395 | = | 1.58
| VS4 - POSITIVO | 1.25 | + | 0.39 | + | 0.36 | = | 2 | X | 2 |  |  |  |  | X | 0.395 | = | 1.58
| VS1 - NEGATIVO | 3.1 | + | 0.24 |  |  | = | 3.34 | X | 2 |  |  |  |  | X | 0.395 | = | 2.6386
| VS2 - NEGATIVO | 2.8 | + | 0.54 |  |  | = | 3.34 | X | 2 |  |  |  |  | X | 0.395 | = | 2.6386
| VS3 - NEGATIVO | 1.25 | + | 0.39 | + | 0.08 | = | 1.72 | X | 2 |  |  |  |  | X | 0.395 | = | 1.3588
| VS4 - NEGATIVO | 1.25 | + | 0.39 | + | 0.08 | = | 1.72 | X | 2 |  |  |  |  | X | 0.395 | = | 1.3588
|  | TOTAL DO AÇO DE 8 MM DO ESCRITÓRIO | [14 empty] | = | 17.0324
|  | TOTAL + 10% | [14 empty] | = | 18.7356
10.2 | REFORÇO DE PILARES
2010-02-01 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [16 empty] | M3
| P1 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
| P2 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
| P3 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
| P4 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
| P5 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
| P6 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
| P7 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
| P8 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
| P9 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
| P10 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
| P11 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
| P12 | 0.3 | X | 0.3 | [10 empty] | X | 3 | = | 0.27
|  | TOTAL | [14 empty] | = | 3.24
2010-02-02 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [16 empty] | M2
| P1 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
| P2 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
| P3 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
| P4 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
| P5 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
| P6 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
| P7 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
| P8 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
| P9 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
| P10 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
| P11 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
| P12 | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | + | 0.3 | [6 empty] | X | 3 | = | 3.6
|  | TOTAL | [14 empty] | = | 43.2