## BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data: Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB - 26,87% 69,85% 12/12/2025 Bancos: SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025) Encargo Social Horista: 113,60%
BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 PERÍODO: 07 DE MAIO DE 2026 À 25 DE JUNHO DE 2026
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit c/ Desconto | Valor Unit com BDI | Total | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  |  |  |  | 162825.53
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 99886 | 80607.51
1.1.1 | CPU2526 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 | UNXMÊS | 14 | 924.54 | R$ 1.172,96 | 16421.41 | 1 | 0 | 1172.96
1.1.2 | CPU2527 | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ | m² | 15 | R$ 234,94 | R$ 298,06 | 4470.94 | 15 | 0 | 4470.94
1.1.3 | CPU2528 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M | MÊS | 0 | R$ - | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | CPU2529 | Próprio | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 13 | R$ 1.011,23 | R$ 1.282,94 | 16678.26 | 13 | 0 | 16678.26
1.1.5 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR | UN | 1 | R$ 568,32 | R$ 721,03 | 721.03 | 1 | 0 | 721.03
1.1.6 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | R$ 124,91 | R$ 158,48 | 158.48 | 1 | 0 | 158.48
1.1.7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR | UN | 1 | R$ 1.868,45 | R$ 2.370,51 | 2370.51 | 1 | 0 | 2370.51
1.1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 6 | R$ 445,25 | R$ 564,89 | 3389.33 | 6 | 0 | 3389.33
1.1.9 | CPU2530 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, | m³ | 140 | R$ 105,88 | R$ 134,33 | 18806.81 | 110 | 0 | 14776.78
2010-01-01 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 325.6 | R$ 89,25 | R$ 113,23 | 36869.23 | 325.6 | 0 | 36869.23
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 47946 |  |  | 6849.43
1.2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.75 | R$ 21.595,11 | R$ 27.397,71 | 47946 | 0.25 | 0 | 6849.43
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7839.09 |  |  | 3919.54
1.3.1 | CPU2531 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | R$ 6.178,83 | R$ 7.839,09 | 7839.09 | 0.5 | 0 | 3919.54
1.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO |  |  |  |  | 7154.44 |  |  | 1439.26
1.4.1 | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E | M2XMÊS | 273.4 | R$ 20,63 | R$ 26,17 | 7154.44 | 55 | 0 | 1439.26
2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 207935.32
|  |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 207935.32
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA | M | 97.5 | R$ 59,46 | R$ 75,44 | 7355.13 | 97.5 | 0 | 7355.13
2.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO | m³ | 208.39 | R$ 11,90 | R$ 15,10 | 3146.1 | 208.39 | 0 | 3146.1
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 52.1 | R$ 80,60 | R$ 102,26 | 5327.77 | 52.1 | 0 | 5327.77
2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES | m³ | 60.58 | R$ 167,26 | R$ 212,21 | 12855.62 | 60.58 | 0 | 12855.62
2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA | m² | 403.5 | R$ 81,36 | R$ 103,22 | 41648.65 | 403.5 | 0 | 41648.65
2.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 415.5 | R$ 17,73 | R$ 22,49 | 9346.32 | 415.5 | 0 | 9346.32
2.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.4 | R$ 15,75 | R$ 19,98 | 87.93 | 4.4 | 0 | 87.93
2.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1092.4 | R$ 14,04 | R$ 17,81 | 19459.39 | 1092.4 | 0 | 19459.39
2.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 787.4 | R$ 12,20 | R$ 15,47 | 12183.5 | 787.4 | 0 | 12183.5
2.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 | KG | 436.8 | R$ 9,32 | R$ 11,82 | 5164.32 | 436.8 | 0 | 5164.32
2.11 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - | KG | 207.1 | R$ 8,74 | R$ 11,08 | 2295.37 | 207.1 | 0 | 2295.37
2.12 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - | m³ | 54.3 | R$ 727,57 | R$ 923,07 | 50122.86 | 54.3 | 0 | 50122.86
2.13 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 332.94 | R$ 1,30 | R$ 1,65 | 549.07 | 332.94 | 0 | 549.07
2.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 250.02 | R$ 24,18 | R$ 30,68 | 7670.45 | 250.02 | 0 | 7670.45
2.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 403.5 | R$ 46,78 | R$ 59,35 | 23946.02 | 403.5 | 0 | 23946.02
2.16 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 54.3 | R$ 98,37 | R$ 124,80 | 6776.81 | 54.3 | 0 | 6776.81
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 300443.72
3.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 45759.59 | 21507.21
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO | m² | 231.1 | R$ 62,86 | R$ 79,75 | 18431.2 | 108.62 | 0 | 8662.9
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 584.9 | R$ 9,45 | R$ 11,99 | 7014.61 | 274.9 | 0 | 3296.83
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 151.3 | R$ 7,92 | R$ 10,05 | 1520.97 | 71.11 | 0 | 714.85
3.1.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 | KG | 310.8 | R$ 12,35 | R$ 15,67 | 4869.33 | 146.08 | 0 | 2288.59
3.1.5 | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E | m³ | 14.2 | R$ 674,49 | R$ 855,72 | 12151.28 | 6.67 | 0 | 5711.1
3.1.6 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 14.2 | R$ 98,37 | R$ 124,80 | 1772.2 | 6.67 | 0 | 832.94
3.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 74998.37 | 28347.64
3.2.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA | m² | 205.1 | R$ 107,95 | R$ 136,95 | 28089.19 | 96.4 | 0 | 13202.33
3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.6 | R$ 11,47 | R$ 14,55 | 794.51 | 25.66 | 0 | 373.39
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 296.7 | R$ 10,66 | R$ 13,52 | 4011.61 | 139.45 | 0 | 1885.45
3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 370 | R$ 9,45 | R$ 11,99 | 4437.35 | 173.9 | 0 | 2085.56
3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 545.5 | R$ 7,92 | R$ 10,05 | 5483.72 | 256.39 | 0 | 2577.35
3.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 467.8 | R$ 7,64 | R$ 9,69 | 4532.45 | 219.87 | 0 | 2130.25
3.2.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 | KG | 311.8 | R$ 12,35 | R$ 15,67 | 4885 | 146.55 | 0 | 2295.95
3.2.8 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - | m³ | 23.2 | R$ 675,04 | R$ 856,43 | 19869.11 | 3.87 | 0 | 3314.37
3.2.9 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 23.2 | R$ 98,37 | R$ 124,80 | 2895.43 | 3.87 | 0 | 482.99
3.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 177753.37
3.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - | KG | 429.2 | R$ 11,87 | R$ 15,06 | 6464.09
3.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - | KG | 128.4 | R$ 10,99 | R$ 13,95 | 1790.56
3.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - | KG | 70.1 | R$ 10,20 | R$ 12,94 | 907
3.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 | KG | 126 | R$ 9,03 | R$ 11,46 | 1443.87
3.3.5 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 | KG | 252.4 | R$ 7,55 | R$ 9,58 | 2417.92
3.3.6 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - | m³ | 34.7 | R$ 675,04 | R$ 856,43 | 29718.02
3.3.7 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 34.7 | R$ 98,37 | R$ 124,80 | 4330.67
3.3.8 | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | m² | 539.41 | R$ 110,78 | R$ 140,54 | 75810.3
3.3.9 | CPU2534 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, | m² | 631.11 | R$ 14,36 | R$ 18,21 | 11494.78
40240 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO | m³ | 1914.91 | R$ 17,85 | R$ 22,65 | 43376.15
3.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 1932.39
3.4.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. | m² | 6.25 | R$ 243,70 | R$ 309,18 | 1932.39
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 195823.09
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 123354.72
4.1.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 | m² | 888.77 | R$ 74,72 | R$ 94,80 | 84257.94
4.1.2 | CPU2535 | Próprio | COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE | m² | 76.23 | R$ 212,79 | R$ 269,97 | 20579.53
4.1.3 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 114.15 | R$ 68,33 | R$ 86,69 | 9895.71
4.1.4 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. | M | 48.8 | R$ 47,61 | R$ 60,40 | 2947.56
4.1.5 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. | M | 416.29 | R$ 10,74 | R$ 13,63 | 5673.98
4.2 |  |  | DRYWALL |  |  |  |  | 56926.57
4.2.1 | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES | m² | 107.07 | R$ 108,38 | R$ 137,50 | 14722.05
4.2.2 | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO | m² | 91.66 | R$ 175,38 | R$ 222,50 | 20394.73
4.2.3 | CPU2520 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO | m² | 10.56 | R$ 272,66 | R$ 345,92 | 3652.97
4.2.4 | CPU2522 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, | m² | 50.5 | R$ 245,69 | R$ 311,70 | 15741.09
4.2.5 | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 77.94 | R$ 24,43 | R$ 30,99 | 2415.72
4.3 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 15541.79
4.3.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | m² | 36.38 | R$ 336,73 | R$ 427,21 | 15541.79
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 102452.36
5.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 26204.04
5.1.1 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 | m² | 490.12 | R$ 22,32 | R$ 28,31 | 13877.62
5.1.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE | m² | 490.12 | R$ 19,82 | R$ 25,15 | 12326.42
5.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 36010.5
5.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE | m² | 490.12 | R$ 57,91 | R$ 73,47 | 36010.5
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 40237.81
5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE | M | 154.4 | R$ 135,49 | R$ 171,90 | 26541.58
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 53.63 | R$ 43,89 | R$ 55,68 | 2986.31
5.3.3 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E | M | 74.2 | R$ 113,77 | R$ 144,34 | 10709.92
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 40341.33
6.1 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, | m² | 107.01 | R$ 51,17 | R$ 64,92 | 6947.5
6.2 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, | m² | 222.3 | R$ 58,39 | R$ 74,08 | 16467.79
6.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 416.29 | R$ 32,05 | R$ 40,66 | 16926.04
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 255123.7
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 62613.23
7.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 62613.23
7.1.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, | UN | 12 | R$ 1.099,79 | R$ 1.395,30 | 16743.66
7.1.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, | UN | 8 | R$ 1.015,57 | R$ 1.288,45 | 10307.59
7.1.1.3 | CPU2536 | Próprio | PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS | m² | 7.98 | R$ 3.512,56 | R$ 4.456,39 | 35561.99
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 147815.58
7.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 124575.83
7.2.1.1 | CPU2537 | Próprio | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 24.01 | R$ 1.152,02 | R$ 1.461,56 | 35092.11
7.2.1.2 | CPU2538 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA | m² | 2 | R$ 1.272,75 | R$ 1.614,74 | 3229.48
7.2.1.3 | CPU2541 | Próprio | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | m² | 1.68 | R$ 1.200,98 | R$ 1.523,69 | 2559.79
7.2.1.4 | CPU2543 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | m² | 44.5 | R$ 1.308,81 | R$ 1.660,49 | 73891.95
7.2.1.5 | CPU2686 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER | m² | 8.74 | R$ 884,03 | R$ 1.121,57 | 9802.5
7.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 23239.75
7.2.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO | m² | 28.64 | R$ 629,11 | R$ 798,15 | 22858.97
7.2.2.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM | m² | 0.9 | R$ 333,48 | R$ 423,08 | 380.78
7.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 2546.52
7.3.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS |  |  |  |  | 2546.52
7.3.1.1 | CPU2544 | Próprio | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, | m² | 3.15 | R$ 637,20 | R$ 808,42 | 2546.52
7.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 42148.37
7.4.1 | CPU2545 | Próprio | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 4 | R$ 457,94 | R$ 580,99 | 2323.97
7.4.2 | CPU2547 | Próprio | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 106.6 | R$ 108,62 | R$ 137,80 | 14689.74
7.4.3 | CPU2548 | Próprio | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE | UN | 4 | R$ 1.741,67 | R$ 2.209,65 | 8838.62
7.4.4 | CPU2549 | Próprio | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | UN | 21 | R$ 293,70 | R$ 372,61 | 7824.91
7.4.5 | CPU2550 | Próprio | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | m² | 0.5 | R$ 664,07 | R$ 842,51 | 421.25
7.4.6 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 15 | R$ 83,52 | R$ 105,96 | 1589.38
7.4.7 | CPU2551 | Próprio | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO | UN | 43 | R$ 118,42 | R$ 150,24 | 6460.49
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 105077.27
8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  |  | 65233.53
8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, | m² | 1777.54 | R$ 7,46 | R$ 9,46 | 16812.79
8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES | m² | 1591.19 | R$ 21,53 | R$ 27,32 | 43471.94
8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES | m² | 186.35 | R$ 20,93 | R$ 26,56 | 4948.79
8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 39843.75
8.2.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES | m² | 300.48 | R$ 104,52 | R$ 132,60 | 39843.75
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  |  |  |  | 138994.45
9.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  |  | 83398.51
9.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, | m² | 568.25 | R$ 85,01 | R$ 107,85 | 61286.16
9.1.2 | CPU2552 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m² | 568.25 | R$ 30,67 | R$ 38,91 | 22112.35
9.2 |  |  | GRANILITE |  |  |  |  | 48464.34
9.2.1 | CPU2553 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E | m² | 457.67 | R$ 73,79 | R$ 93,61 | 42844.55
9.2.2 | CPU2554 | Próprio | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM | m² | 110.58 | R$ 40,06 | R$ 50,82 | 5619.79
9.3 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  | 7131.6
9.3.1 | CPU2555 | Próprio | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | M | 290.57 | R$ 19,35 | R$ 24,54 | 7131.6
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  |  |  |  | 37635.55
10.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  |  | 37635.55
10.1.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO | m³ | 40.45 | R$ 733,37 | R$ 930,42 | 37635.55
11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | 45069.66
11.1 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 45069.66
11.1.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | m² | 502.19 | R$ 70,74 | R$ 89,75 | 45069.66
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 82409.81
12.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 58222.59
12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 553.81 | R$ 3,66 | R$ 4,64 | 2572.09
12.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1442.83 | R$ 10,29 | R$ 13,06 | 18843.29
12.1.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 553.81 | R$ 16,79 | R$ 21,31 | 11799.36
12.1.4 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1442.83 | R$ 8,75 | R$ 11,10 | 16008.92
12.1.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 553.81 | R$ 12,81 | R$ 16,25 | 8998.94
12.2 |  |  | TETO |  |  |  |  | 19164.2
12.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 502.19 | R$ 19,15 | R$ 24,30 | 12203.7
12.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 502.19 | R$ 10,92 | R$ 13,86 | 6960.49
12.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5023.02
12.3.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 107.83 | R$ 21,19 | R$ 26,88 | 2898.89
12.3.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | m² | 106.81 | R$ 15,68 | R$ 19,89 | 2124.13
13 |  |  | MARMORARIA |  |  |  |  | 8379.81
13.1 | CPU2556 | Próprio | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM | m² | 19.02 | R$ 62,61 | R$ 79,44 | 1510.93
13.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM | M | 40.4 | R$ 134,01 | R$ 170,02 | 6868.88
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 63864.56
14.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 398.78
14.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | R$ 104,77 | R$ 132,93 | 398.78
14.2 |  |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 22470.94
14.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE | UN | 14 | R$ 535,12 | R$ 678,91 | 9504.76
14.2.2 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - | UN | 9 | R$ 404,84 | R$ 513,62 | 4622.57
14.2.3 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA | UN | 3 | R$ 887,41 | R$ 1.125,86 | 3377.58
14.2.4 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | R$ 673,08 | R$ 853,94 | 1707.88
14.2.5 | CPU2557 | Próprio | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, | UN | 1 | R$ 550,75 | R$ 698,74 | 698.74
14.2.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14 | R$ 144,10 | R$ 182,82 | 2559.41
14.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 40994.84
14.3.1 | CPU2558 | Próprio | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | m² | 1.48 | R$ 1.492,61 | R$ 1.893,68 | 2802.65
14.3.2 | CPU2559 | Próprio | FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU | UN | 1 | R$ 2.358,88 | R$ 2.992,71 | 2992.71
14.3.3 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | R$ 219,14 | R$ 278,02 | 2780.18
14.3.4 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - | UN | 5 | R$ 136,36 | R$ 173,00 | 865.02
14.3.5 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | R$ 57,31 | R$ 72,71 | 290.84
14.3.6 | CPU2560 | Próprio | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 3 | R$ 360,12 | R$ 456,88 | 1370.64
14.3.7 | CPU2561 | Próprio | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO | UN | 6 | R$ 350,38 | R$ 444,52 | 2667.14
14.3.8 | CPU2562 | Próprio | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | UN | 24 | R$ 261,71 | R$ 332,03 | 7968.68
14.3.9 | CPU2690 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU | UN | 5 | R$ 388,27 | R$ 492,60 | 2463.02
2010-03-14 | CPU2563 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR | UN | 2 | R$ 778,64 | R$ 987,86 | 1975.73
2011-03-14 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E | UN | 5 | R$ 312,60 | R$ 396,60 | 1983
2012-03-14 | CPU2546 | Próprio | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 4 | R$ 106,81 | R$ 135,51 | 542.04
2013-03-14 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E | UN | 24 | R$ 300,52 | R$ 381,27 | 9150.55
2014-03-14 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R$ 999,61 | R$ 1.268,21 | 1268.21
2015-03-14 | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 19 | R$ 53,55 | R$ 67,94 | 1290.92
2016-03-14 | CPU2564 | Próprio | ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%- | UN | 2 | R$ 229,97 | R$ 291,76 | 583.51
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 171422.78
15.1 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 61891.76
15.1.1 | CPU2565 | Próprio | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 | R$ 86,31 | R$ 109,50 | 109.5
15.1.2 | CPU2566 | Próprio | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | UN | 1 | R$ 1.037,84 | R$ 1.316,70 | 1316.7
15.1.3 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | R$ 49,54 | R$ 62,85 | 62.85
15.1.4 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | R$ 43,59 | R$ 55,31 | 221.23
15.1.5 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - | UN | 1 | R$ 43,58 | R$ 55,30 | 55.3
15.1.6 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM | UN | 3 | R$ 9,54 | R$ 12,10 | 36.31
15.1.7 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | UN | 16 | R$ 24,89 | R$ 31,58 | 505.23
15.1.8 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | M | 148.37 | R$ 27,62 | R$ 35,04 | 5199.6
15.1.9 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | R$ 28,32 | R$ 35,93 | 251.51
2010-01-15 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - | UN | 1 | R$ 169,51 | R$ 215,06 | 215.06
2011-01-15 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - | UN | 25 | R$ 95,71 | R$ 121,43 | 3035.8
2012-01-15 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - | UN | 4 | R$ 90,85 | R$ 115,26 | 461.04
2013-01-15 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO | M | 1 | R$ 105,57 | R$ 133,93 | 133.93
2014-01-15 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | 4 | R$ 6,34 | R$ 8,04 | 32.16
2015-01-15 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM | UN | 54 | R$ 2,99 | R$ 3,80 | 204.96
2016-01-15 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM | UN | 1 | R$ 15,51 | R$ 19,68 | 19.68
2017-01-15 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | 6 | R$ 6,93 | R$ 8,79 | 52.75
2018-01-15 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - | UN | 1 | R$ 8,41 | R$ 10,67 | 10.67
2019-01-15 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE | UN | 3 | R$ 12,94 | R$ 16,42 | 49.26
2020-01-15 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 2 | R$ 6,31 | R$ 8,00 | 16.01
2021-01-15 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 75 | R$ 6,81 | R$ 8,65 | 648.45
2022-01-15 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | R$ 11,79 | R$ 14,95 | 14.95
2023-01-15 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | UN | 6 | R$ 7,69 | R$ 9,76 | 58.57
2024-01-15 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 25 | R$ 14,61 | R$ 18,54 | 463.53
2025-01-15 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 1 | R$ 32,94 | R$ 41,79 | 41.79
2026-01-15 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | M | 261.15 | R$ 21,63 | R$ 27,44 | 7166.39
2027-01-15 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 52.56 | R$ 29,78 | R$ 37,79 | 1986
2028-01-15 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 0.07 | R$ 15,27 | R$ 19,38 | 1.36
2029-01-15 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 41 | R$ 9,02 | R$ 11,45 | 469.33
2030-01-15 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | 10 | R$ 17,94 | R$ 22,76 | 227.61
2031-01-15 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 10 | R$ 17,76 | R$ 22,53 | 225.31
2032-01-15 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | UN | 9 | R$ 14,81 | R$ 18,80 | 169.16
2033-01-15 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | UN | 59 | R$ 11,76 | R$ 14,92 | 880
2034-01-15 | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | UN | 1 | R$ 1.228,83 | R$ 1.559,02 | 1559.02
2035-01-15 | CPU2475 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | R$ 20.300,49 | R$ 25.755,23 | 25755.23
2036-01-15 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | R$ 31,07 | R$ 39,42 | 78.84
2037-01-15 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | UN | 5 | R$ 14,61 | R$ 18,54 | 92.71
2038-01-15 | CPU2464 | Próprio | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | UN | 1 | R$ 1.228,83 | R$ 1.559,02 | 1559.02
2039-01-15 | CPU2570 | Próprio | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA | CJ | 1 | R$ 6.703,69 | R$ 8.504,97 | 8504.97
15.2 |  |  | SANITÁRIA |  |  |  |  | 59845.7
15.2.1 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES | UN | 1 | R$ 733,51 | R$ 930,60 | 930.6
15.2.2 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES | UN | 7 | R$ 506,76 | R$ 642,93 | 4500.53
15.2.3 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E | UN | 17 | R$ 57,48 | R$ 72,93 | 1239.76
15.2.4 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE | UN | 3 | R$ 83,29 | R$ 105,67 | 317
15.2.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN | 3 | R$ 17,43 | R$ 22,12 | 66.35
15.2.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 31 | R$ 11,21 | R$ 14,22 | 440.95
15.2.7 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | R$ 20,69 | R$ 26,25 | 157.52
15.2.8 | CPU2573 | Próprio | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) | UN | 2 | R$ 203,62 | R$ 258,34 | 516.67
15.2.9 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E | UN | 37 | R$ 8,92 | R$ 11,31 | 418.61
2010-02-15 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | UN | 11 | R$ 61,95 | R$ 78,60 | 864.62
2011-02-15 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 15 | R$ 40,54 | R$ 51,43 | 771.41
2012-02-15 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E | UN | 38 | R$ 11,74 | R$ 14,89 | 565.86
2013-02-15 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 1 | R$ 26,25 | R$ 33,30 | 33.3
2014-02-15 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E | UN | 35 | R$ 9,24 | R$ 11,73 | 410.41
2015-02-15 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 40 | R$ 14,59 | R$ 18,50 | 740.19
2016-02-15 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 3 | R$ 21,95 | R$ 27,84 | 83.53
2017-02-15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E | UN | 35 | R$ 9,03 | R$ 11,46 | 401.08
2018-02-15 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 59 | R$ 13,91 | R$ 17,64 | 1040.98
2019-02-15 | 104355 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 1 | R$ 44,46 | R$ 56,41 | 56.41
2020-02-15 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 7 | R$ 39,68 | R$ 50,34 | 352.35
2021-02-15 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 8 | R$ 47,48 | R$ 60,24 | 481.94
2022-02-15 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E | UN | 11 | R$ 13,17 | R$ 16,71 | 183.81
2023-02-15 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 1 | R$ 24,70 | R$ 31,33 | 31.33
2024-02-15 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 3 | R$ 27,88 | R$ 35,37 | 106.12
2025-02-15 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 2 | R$ 37,97 | R$ 48,18 | 96.36
2026-02-15 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 5 | R$ 17,73 | R$ 22,49 | 112.47
2027-02-15 | CPU2574 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 | M | 125.08 | R$ 103,78 | R$ 131,67 | 16468.86
2028-02-15 | CPU2576 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 | M | 108.78 | R$ 51,63 | R$ 65,51 | 7125.73
2029-02-15 | CPU2577 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 | M | 30.57 | R$ 93,74 | R$ 118,92 | 3635.44
2030-02-15 | CPU2578 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 69.23 | R$ 44,67 | R$ 56,68 | 3923.82
2031-02-15 | CPU2579 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, | M | 21 | R$ 34,64 | R$ 43,95 | 922.85
2032-02-15 | CPU2586 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, | M | 120.34 | R$ 42,20 | R$ 53,54 | 6442.68
2033-02-15 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 3 | R$ 13,08 | R$ 16,60 | 49.8
2034-02-15 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 1 | R$ 44,26 | R$ 56,16 | 56.16
2035-02-15 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 4 | R$ 8,26 | R$ 10,48 | 41.91
2036-02-15 | CPU2688 | Próprio | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm | UN | 1 | R$ 61,10 | R$ 77,52 | 77.52
2037-02-15 | CPU2588 | Próprio | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM | UN | 5 | R$ 4,40 | R$ 5,58 | 27.89
2038-02-15 | CPU2589 | Próprio | JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM | UN | 4 | R$ 20,31 | R$ 25,77 | 103.07
2039-02-15 | CPU2590 | Próprio | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | UN | 1 | R$ 4.017,80 | R$ 5.097,38 | 5097.38
2040-02-15 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - | m³ | 0.34 | R$ 390,74 | R$ 495,73 | 168.55
2041-02-15 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO | UN | 19 | R$ 9,93 | R$ 12,60 | 239.38
2042-02-15 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 1 | R$ 36,65 | R$ 46,49 | 46.49
2043-02-15 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 18 | R$ 16,20 | R$ 20,55 | 369.97
2044-02-15 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 3 | R$ 33,63 | R$ 42,67 | 128.02
15.3 |  |  | PLUVIAL |  |  |  |  | 42615.9
15.3.1 | CPU2591 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM | un | 5 | R$ 680,14 | R$ 862,89 | 4314.45
15.3.2 | CPU2689 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA | UN | 2 | R$ 496,71 | R$ 630,18 | 1260.35
15.3.3 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | UN | 23 | R$ 61,95 | R$ 78,60 | 1807.85
15.3.4 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 50 | R$ 40,54 | R$ 51,43 | 2571.37
15.3.5 | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 2 | R$ 104,12 | R$ 132,10 | 264.21
15.3.6 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 17 | R$ 47,48 | R$ 60,24 | 1024.13
15.3.7 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 50 | R$ 29,38 | R$ 37,28 | 1863.8
15.3.8 | CPU2691 | Próprio | LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 200MM | UN | 5 | R$ 104,96 | R$ 133,16 | 665.79
15.3.9 | CPU2574 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 | M | 55.85 | R$ 103,78 | R$ 131,67 | 7353.58
2010-03-15 | CPU2575 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 | M | 10.62 | R$ 149,78 | R$ 190,03 | 2018.12
2011-03-15 | 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - | M | 187.06 | R$ 42,18 | R$ 53,51 | 10010.15
2012-03-15 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - | M | 38.92 | R$ 134,61 | R$ 170,79 | 6646.98
2013-03-15 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 1 | R$ 41,53 | R$ 52,69 | 52.69
2014-03-15 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 1 | R$ 6,81 | R$ 8,65 | 8.65
2015-03-15 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | UN | 12 | R$ 7,69 | R$ 9,76 | 117.14
2016-03-15 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | M | 91.91 | R$ 21,63 | R$ 27,44 | 2522.16
2017-03-15 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | R$ 9,02 | R$ 11,45 | 114.47
15.4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) |  |  |  |  | 7069.42
15.4.1 | CPU2592 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE | UN | 7 | R$ 17,84 | R$ 22,64 | 158.48
15.4.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | R$ 363,89 | R$ 461,67 | 3693.36
15.4.3 | CPU2593 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- | UN | 8 | R$ 16,54 | R$ 20,99 | 167.92
15.4.4 | CPU2594 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 | R$ 204,39 | R$ 259,31 | 259.31
15.4.5 | CPU2595 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, | UN | 6 | R$ 35,64 | R$ 45,22 | 271.31
15.4.6 | CPU2596 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 2 | R$ 14,77 | R$ 18,74 | 37.47
15.4.7 | CPU2597 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" | UN | 2 | R$ 50,55 | R$ 64,14 | 128.27
15.4.8 | CPU2598 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO | UN | 38 | R$ 23,37 | R$ 29,65 | 1126.65
15.4.9 | CPU2599 | Próprio | ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, | UN | 2 | R$ 449,88 | R$ 570,76 | 1141.51
2010-04-15 | CPU2600 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA | UN | 2 | R$ 27,92 | R$ 35,42 | 70.84
2011-04-15 | CPU2601 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE | UN | 1 | R$ 11,27 | R$ 14,30 | 14.3
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 334017.29
16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 249119.04
16.1.1 | CPU2602 | Próprio | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" | UN | 1 | R$ 1,99 | R$ 2,52 | 2.52
16.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E | UN | 242 | R$ 15,73 | R$ 19,96 | 4830.27
16.1.3 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95 | R$ 12,88 | R$ 16,35 | 1552.89
16.1.4 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E | UN | 2 | R$ 15,68 | R$ 19,89 | 39.77
16.1.5 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | UN | 1 | R$ 19,94 | R$ 25,30 | 25.3
16.1.6 | CPU2678 | Próprio | LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" | CJ | 646 | R$ 4,15 | R$ 5,26 | 3399.76
16.1.7 | CPU2604 | Próprio | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 87 | R$ 5,59 | R$ 7,09 | 617.16
16.1.8 | CPU2605 | Próprio | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 87 | R$ 11,21 | R$ 14,22 | 1237.49
16.1.9 | CPU2606 | Próprio | PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA | UN | 384 | R$ 2,70 | R$ 3,42 | 1313.13
2010-01-16 | CPU2607 | Próprio | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 87 | R$ 5,12 | R$ 6,50 | 565.47
2011-01-16 | CPU2608 | Próprio | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 87 | R$ 18,84 | R$ 23,90 | 2079.37
2012-01-16 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO | M | 32 | R$ 61,00 | R$ 77,39 | 2476.47
2013-01-16 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO | M | 137.6 | R$ 109,46 | R$ 138,87 | 19108.46
2014-01-16 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E | M | 447.4 | R$ 25,73 | R$ 32,64 | 14604.84
2015-01-16 | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - | M | 24.4 | R$ 27,22 | R$ 34,54 | 842.67
2016-01-16 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO | M | 113.2 | R$ 41,90 | R$ 53,16 | 6017.87
2017-01-16 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 3065.4 | R$ 3,09 | R$ 3,92 | 12006.47
2018-01-16 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 4032.9 | R$ 4,51 | R$ 5,72 | 23082.63
2019-01-16 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 982.2 | R$ 7,04 | R$ 8,94 | 8777.95
2020-01-16 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 213.1 | R$ 9,88 | R$ 12,54 | 2671.96
2021-01-16 | CPU2612 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 1 | R$ 110,83 | R$ 140,62 | 140.62
2022-01-16 | CPU2611 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 6 | R$ 234,34 | R$ 297,31 | 1783.87
2023-01-16 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 1 | R$ 45,97 | R$ 58,33 | 58.33
2024-01-16 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 13 | R$ 33,03 | R$ 41,91 | 544.81
2025-01-16 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO | UN | 2 | R$ 47,16 | R$ 59,83 | 119.66
2026-01-16 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14 | R$ 27,14 | R$ 34,43 | 481.97
2027-01-16 | CPU2613 | Próprio | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 41 | R$ 14,51 | R$ 18,41 | 754.71
2028-01-16 | CPU2614 | Próprio | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 170 | R$ 9,31 | R$ 11,81 | 2007.86
2029-01-16 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 6 | R$ 32,03 | R$ 40,63 | 243.81
2030-01-16 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 2 | R$ 33,96 | R$ 43,08 | 86.17
2031-01-16 | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | UN | 1 | R$ 42,09 | R$ 53,40 | 53.4
2032-01-16 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R$ 17,13 | R$ 21,73 | 21.73
2033-01-16 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | UN | 12 | R$ 36,15 | R$ 45,86 | 550.34
2034-01-16 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 31 | R$ 41,09 | R$ 52,13 | 1616.05
2035-01-16 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 42 | R$ 44,95 | R$ 57,03 | 2395.25
2036-01-16 | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 3 | R$ 60,12 | R$ 76,27 | 228.82
2037-01-16 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 25 | R$ 22,02 | R$ 27,94 | 698.47
2038-01-16 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 50 | R$ 23,95 | R$ 30,39 | 1519.42
2039-01-16 | CPU2615 | Próprio | SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) | UN | 1 | R$ 232,68 | R$ 295,20 | 295.2
2040-01-16 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | R$ 31,79 | R$ 40,33 | 362.99
2041-01-16 | CPU2616 | Próprio | RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ | UN | 9 | R$ 163,80 | R$ 207,82 | 1870.37
2042-01-16 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41 | R$ 47,03 | R$ 59,66 | 2446.1
2043-01-16 | CPU2692 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 4 | R$ 199,77 | R$ 253,45 | 1013.8
2044-01-16 | CPU2693 | Próprio | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 2 | R$ 221,22 | R$ 280,66 | 561.32
2045-01-16 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | R$ 131,56 | R$ 166,91 | 667.62
2046-01-16 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | R$ 47,03 | R$ 59,66 | 417.63
2047-01-16 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | R$ 48,67 | R$ 61,75 | 864.45
2048-01-16 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | R$ 50,29 | R$ 63,81 | 63.81
2049-01-16 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | R$ 56,35 | R$ 71,50 | 285.99
2050-01-16 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | R$ 76,16 | R$ 96,62 | 676.35
2051-01-16 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | R$ 59,03 | R$ 74,89 | 74.89
2052-01-16 | CPU2694 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA | UN | 1 | R$ 493,81 | R$ 626,50 | 626.5
2053-01-16 | CPU2618 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 18 | R$ 321,44 | R$ 407,82 | 7340.71
2054-01-16 | CPU2619 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = | UN | 8 | R$ 503,00 | R$ 638,15 | 5105.24
2055-01-16 | CPU2621 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A | UN | 18 | R$ 159,75 | R$ 202,68 | 3648.2
2056-01-16 | CPU2622 | Próprio | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA | UN | 3 | R$ 286,88 | R$ 363,97 | 1091.91
2057-01-16 | CPU2623 | Próprio | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 11 | R$ 13,12 | R$ 16,65 | 183.14
2058-01-16 | CPU2624 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 33 | R$ 11,21 | R$ 14,22 | 469.39
2059-01-16 | CPU2625 | Próprio | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 | UN | 4 | R$ 48,52 | R$ 61,55 | 246.21
2060-01-16 | CPU2626 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 88.6 | R$ 49,84 | R$ 63,24 | 5602.91
2061-01-16 | CPU2627 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 87 | R$ 32,23 | R$ 40,89 | 3557.4
2062-01-16 | CPU2628 | Próprio | TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 | UN | 7 | R$ 86,69 | R$ 109,98 | 769.89
2063-01-16 | CPU2630 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 96 | R$ 10,87 | R$ 13,79 | 1323.6
2064-01-16 | CPU2631 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E | UN | 5 | R$ 12,47 | R$ 15,82 | 79.12
2065-01-16 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | 23.9 | R$ 23,41 | R$ 29,70 | 709.76
2066-01-16 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | 1046.5 | R$ 18,69 | R$ 23,71 | 24809.15
2067-01-16 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE | M | 11.3 | R$ 17,81 | R$ 22,59 | 255.28
2068-01-16 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - | M | 225 | R$ 18,21 | R$ 23,10 | 5197.61
2069-01-16 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | M | 4.8 | R$ 26,53 | R$ 33,66 | 161.58
2070-01-16 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | M | 9.2 | R$ 45,47 | R$ 57,68 | 530.7
2071-01-16 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | M | 22.8 | R$ 68,96 | R$ 87,49 | 1994.79
2072-01-16 | CPU2632 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 | R$ 65,48 | R$ 83,08 | 83.08
2073-01-16 | CPU2633 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE- | UN | 3 | R$ 164,80 | R$ 209,08 | 627.24
2074-01-16 | CPU2634 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 32 | R$ 216,17 | R$ 274,26 | 8776.29
2075-01-16 | CPU2635 | Próprio | SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR | UN | 102 | R$ 13,13 | R$ 16,66 | 1699.47
2076-01-16 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | R$ 48,19 | R$ 61,14 | 122.28
2077-01-16 | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | R$ 11.891,14 | R$ 15.086,29 | 15086.29
2078-01-16 | CPU2695 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, | UN | 1 | R$ 2.341,81 | R$ 2.971,06 | 2971.06
2079-01-16 | CPU2636 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, | UN | 1 | R$ 541,81 | R$ 687,40 | 687.4
2080-01-16 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO | UN | 2 | R$ 799,29 | R$ 1.014,06 | 2028.11
2081-01-16 | CPU2638 | Próprio | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, | UN | 2 | R$ 9.922,16 | R$ 12.588,24 | 25176.48
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 40205.26
16.2.1 | CPU2639 | Próprio | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 1 | R$ 98,89 | R$ 125,46 | 125.46
16.2.2 | CPU2696 | Próprio | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN | UN | 71 | R$ 209,40 | R$ 265,66 | 18861.96
16.2.3 | CPU2697 | Próprio | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, | UN | 2 | R$ 177,48 | R$ 225,17 | 450.34
16.2.4 | CPU2641 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO | UN | 19 | R$ 154,04 | R$ 195,43 | 3713.1
16.2.5 | CPU2642 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | UN | 1 | R$ 71,52 | R$ 90,74 | 90.74
16.2.6 | CPU2643 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE | UN | 21 | R$ 211,38 | R$ 268,18 | 5631.86
16.2.7 | CPU2645 | Próprio | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | UN | 14 | R$ 97,14 | R$ 123,24 | 1725.34
16.2.8 | CPU2646 | Próprio | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - | UN | 7 | R$ 93,48 | R$ 118,59 | 830.16
16.2.9 | CPU2634 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 32 | R$ 216,17 | R$ 274,26 | 8776.29
16.3 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 44693
16.3.1 | CPU2649 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, | UN | 1 | R$ 362,16 | R$ 459,47 | 459.47
16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, | UN | 11 | R$ 1.023,59 | R$ 1.298,63 | 14284.98
16.3.3 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11 | R$ 123,57 | R$ 156,77 | 1724.45
16.3.4 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | R$ 91,48 | R$ 116,06 | 116.06
16.3.5 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | R$ 109,36 | R$ 138,75 | 277.5
16.3.6 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 35 | R$ 21,36 | R$ 27,10 | 948.57
16.3.7 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | R$ 98,67 | R$ 125,18 | 125.18
16.3.8 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | R$ 22,06 | R$ 27,99 | 27.99
16.3.9 | CPU2650 | Próprio | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 | M | 307 | R$ 39,38 | R$ 49,96 | 15337.74
2010-03-16 | CPU2651 | Próprio | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 | M | 132 | R$ 60,81 | R$ 77,15 | 10183.41
2011-03-16 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | R$ 54,23 | R$ 68,80 | 1032.06
2012-03-16 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 20 | R$ 6,92 | R$ 8,78 | 175.59
17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 151556.94
17.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 99331.01
17.1.1 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO | M | 84 | R$ 29,39 | R$ 37,29 | 3132.21
17.1.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO | M | 91 | R$ 46,06 | R$ 58,44 | 5317.7
17.1.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO | M | 6 | R$ 58,42 | R$ 74,12 | 444.69
17.1.4 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO | M | 35 | R$ 71,04 | R$ 90,12 | 3154.27
17.1.5 | CPU2652 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 122 | R$ 15,64 | R$ 19,84 | 2420.3
17.1.6 | CPU2653 | Próprio | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO | UN | 14 | R$ 202,43 | R$ 256,82 | 3595.5
17.1.7 | CPU2654 | Próprio | TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 500X400 | UN | 4 | R$ 935,89 | R$ 1.187,36 | 4749.46
17.1.8 | CPU2655 | Próprio | TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 750X150 | UN | 1 | R$ 1.111,62 | R$ 1.410,32 | 1410.32
17.1.9 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - | m² | 0.22 | R$ 670,25 | R$ 850,35 | 187.08
2010-01-17 | CPU2656 | Próprio | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS | KG | 750 | R$ 57,03 | R$ 72,36 | 54267.91
2011-01-17 | CPU2698 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"" | UN | 24 | R$ 115,01 | R$ 145,91 | 3501.96
2012-01-17 | CPU2658 | Próprio | BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM | UN | 140 | R$ 87,21 | R$ 110,64 | 15489.56
2013-01-17 | CPU2659 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 72 | R$ 2,57 | R$ 3,26 | 234.86
2014-01-17 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 | M | 46 | R$ 24,42 | R$ 30,98 | 1425.2
17.2 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 52225.93
17.2.1 | CPU2660 | Próprio | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN | UN | 3 | R$ 6.067,87 | R$ 7.698,30 | 23094.9
17.2.2 | CPU2661 | Próprio | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 | UN | 1 | R$ 7.239,36 | R$ 9.184,58 | 9184.58
17.2.3 | CPU2663 | Próprio | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 2 | R$ 3.014,72 | R$ 3.824,77 | 7649.54
17.2.4 | CPU2664 | Próprio | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 | UN | 1 | R$ 5.732,92 | R$ 7.273,36 | 7273.36
17.2.5 | CPU2662 | Próprio | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P | UN | 1 | R$ 3.717,47 | R$ 4.716,35 | 4716.35
17.2.6 | CPU2665 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | UN | 1 | R$ 242,13 | R$ 307,19 | 307.19
18 |  |  | DADOS E VOZ |  |  |  |  | 21580.3
18.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E | UN | 32 | R$ 15,73 | R$ 19,96 | 638.71
18.2 | CPU2678 | Próprio | LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" | CJ | 353 | R$ 4,15 | R$ 5,26 | 1857.76
18.3 | CPU2604 | Próprio | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 52 | R$ 5,59 | R$ 7,09 | 368.88
18.4 | CPU2699 | Próprio | CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO | UN | 52 | R$ 10,79 | R$ 13,69 | 711.91
18.5 | CPU2606 | Próprio | PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA | UN | 216 | R$ 2,70 | R$ 3,42 | 738.63
18.6 | CPU2607 | Próprio | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 52 | R$ 5,12 | R$ 6,50 | 337.98
18.7 | CPU2608 | Próprio | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 52 | R$ 18,84 | R$ 23,90 | 1242.84
18.8 | CPU2611 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 3 | R$ 234,34 | R$ 297,31 | 891.93
18.9 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 23 | R$ 49,84 | R$ 63,24 | 1454.48
18.10 | CPU2623 | Próprio | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 1 | R$ 13,12 | R$ 16,65 | 16.65
18.11 | CPU2624 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 26 | R$ 11,21 | R$ 14,22 | 369.83
18.12 | CPU2669 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 5 | R$ 30,70 | R$ 38,95 | 194.75
18.13 | CPU2667 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 | UN | 46.2 | R$ 76,56 | R$ 97,13 | 4487.46
18.14 | CPU2668 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 52 | R$ 14,55 | R$ 18,46 | 959.72
18.15 | CPU2670 | Próprio | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 54 | R$ 9,64 | R$ 12,24 | 660.71
18.16 | CPU2671 | Próprio | TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 3 | R$ 166,80 | R$ 211,61 | 634.84
18.17 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | 121.1 | R$ 23,41 | R$ 29,70 | 3596.32
18.18 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | 72.2 | R$ 18,69 | R$ 23,71 | 1711.63
18.19 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE | M | 14.6 | R$ 17,81 | R$ 22,59 | 329.83
18.20 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - | M | 5.4 | R$ 18,21 | R$ 23,10 | 124.74
18.21 | CPU2672 | Próprio | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 9 | R$ 21,95 | R$ 27,85 | 250.69
19 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 14283.41
19.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 1087.03
19.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 6.32 | R$ 135,57 | R$ 172,00 | 1087.03
19.2 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 6788.11
19.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 272.27 | R$ 19,65 | R$ 24,93 | 6788.11
19.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 6408.27
19.3.1 | CPU2673 | Próprio | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO | UN | 27 | R$ 95,93 | R$ 121,71 | 3286.2
19.3.2 | CPU2674 | Próprio | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA | M | 3.6 | R$ 683,57 | R$ 867,24 | 3122.08
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 10974.11
20.1 | CPU2675 | Próprio | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | m² | 564.56 | R$ 11,49 | R$ 14,58 | 8228.87
20.2 | CPU2676 | Próprio | LIMPEZA GERAL | m² | 564.56 | R$ 3,83 | R$ 4,86 | 2745.24
[7 empty] | Total sem BDI | 1791839.29 | BM 001 R$ |  | 350605.92
|  |  | IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R$ 350.605,92 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). |  |  |  | Total do BDI | 658371.69 | CONTRATO |  | 2450210.98
[7 empty] | Total Geral | 2450210.98 | SALDO CONTRATO: R$ |  | 2099605.06

## MEMÓRIA DE CÁLCULO 01
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 01
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, Coremas/PB - L7 ENGENHARIA LTDA.
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 — PERÍODO: 07/05/2026 a 25/06/2026
Item 1.1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA | Unidade: | UNxMÊS
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.1.1.1 | Container depósito (1 un × 1 mês) | 1 | 1 |  | 1
1.1.1.2 |  |  |  |  | 0
1.1.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 1
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 1
Item 1.1.2 | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (C | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.1.2.1 | Barracão apoio (carpintaria/armação) | 1 | 5 | 3 | 15
1.1.2.2 |  |  |  |  | 0
1.1.2.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 15
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 15
Item 1.1.4 | BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COM | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.1.4.1 | Refeitório de obra | 1 | 3.25 | 4 | 13
1.1.4.2 |  |  |  |  | 0
1.1.4.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 13
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 13
Item 1.1.5 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRAD | Unidade: | UN
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.1.5.1 | Entrada de água – cavalete CPVC 1" | 1 |  |  | 1
1.1.5.2 |  |  |  |  | 0
1.1.5.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 1
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 1
Item 1.1.6 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M³/H - FORNECIMENTO E | Unidade: | UN
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.1.6.1 | Hidrômetro entrada principal DN ½" | 1 |  |  | 1
1.1.6.2 |  |  |  |  | 0
1.1.6.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 1
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 1
Item 1.1.7 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSI | Unidade: | UN
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.1.7.1 | Padrão de entrada de energia trifásica | 1 |  |  | 1
1.1.7.2 |  |  |  |  | 0
1.1.7.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 1
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 1
Item 1.1.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBR | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.1.8.1 | Placa de identificação da obra | 1 | 3 | 2 | 6
1.1.8.2 |  |  |  |  | 0
1.1.8.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 6
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 6
Item 1.1.9 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.1.9.1 | Caçambas metálicas 5 m³ (22 un × 5 m³) | 22 | 5 |  | 110
1.1.9.2 |  |  |  |  | 0
1.1.9.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 110
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 110
Item 1.1.10 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.1.10.1 | Tapume perímetro da obra (162,80 m × 2,00 m) | 1 | 162.8 | 2 | 325.6
1.1.10.2 |  |  |  |  | 0
1.1.10.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 325.6
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 325.6
Item 1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCAR | Unidade: | MÊS
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.2.1.1 | Engenheiro residente – 1 semana (0,25 mês) | 0.25 |  |  | 0.25
1.2.1.2 |  |  |  |  | 0
1.2.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 0.25
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 0.25
Item 1.3.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | Unidade: | UN
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.3.1.1 | Mobilização inicial do canteiro (50%) | 0.5 |  |  | 0.5
1.3.1.2 |  |  |  |  | 0
1.3.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 0.5
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 0.5
Item 1.4.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADE | Unidade: | m²xMÊS
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.4.1.1 | Andaime fachada – 110 m² × 0,5 mês | 1 | 110 | 0.5 | 55
1.4.1.2 |  |  |  |  | 0
1.4.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 55
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 55
Item 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO | Unidade: | m
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.1.1 | Gabarito de tábuas no perímetro da edificação | 1 | 97.5 |  | 97.5
2.1.2 |  |  |  |  | 0
2.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 97.5
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 97.5
Item 2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. A | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.2.1 | Vala perimetral para vigas baldrame (97,5 × 0,40 × 1,30) | 1 | 50.7 |  | 50.7
2.2.2 | Cavas mecanizadas para blocos de coroamento | 1 | 157.69 |  | 157.69
2.2.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 208.39
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 208.39
Item 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDA | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.3.1 | Acertos manuais nas cavas e valas | 1 | 52.1 |  | 52.1
2.3.2 |  |  |  |  | 0
2.3.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 52.1
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 52.1
Item 2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRIT | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.4.1 | Lastro de brita sob blocos e vigas baldrame (≈ esp. 0,15 m) | 403.5 | 0.15 |  | 60.53
2.4.2 |  |  |  |  | 0
2.4.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 60.53
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 60.58
Item 2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.5.1 | Fôrmas dos blocos de coroamento e vigas baldrame | 1 | 403.5 |  | 403.5
2.5.2 |  |  |  |  | 0
2.5.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 403.5
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 403.5
Item 2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 Ø 5,0 | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.6.1 | Estribos e armadura de distribuição CA-60 Ø 5,0 mm (do quan | 415.5 |  |  | 415.5
2.6.2 |  |  |  |  | 0
2.6.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 415.5
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 415.5
Item 2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 Ø 6,3 | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.7.1 | Armadura complementar CA-50 Ø 6,3 mm | 4.4 |  |  | 4.4
2.7.2 |  |  |  |  | 0
2.7.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 4.4
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 4.4
Item 2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 Ø 8,0 | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.8.1 | Armadura longitudinal blocos/vigas baldrame CA-50 Ø 8,0 mm | 1092.4 |  |  | 1092.4
2.8.2 |  |  |  |  | 0
2.8.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 1092.4
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 1092.4
Item 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 Ø 10 | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.9.1 | Armadura blocos e vigas baldrame CA-50 Ø 10,0 mm | 787.4 |  |  | 787.4
2.9.2 |  |  |  |  | 0
2.9.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 787.4
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 787.4
Item 2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO/SAPATA/VIGA BALDRAME U | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.10.1 | Armadura sapatas/vigas baldrame CA-50 Ø 12,5 mm | 436.8 |  |  | 436.8
2.10.2 |  |  |  |  | 0
2.10.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 436.8
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 436.8
Item 2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO/SAPATA/VIGA BALDRAME U | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.11.1 | Armadura principal sapatas/blocos CA-50 Ø 16,0 mm | 207.1 |  |  | 207.1
2.11.2 |  |  |  |  | 0
2.11.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 207.1
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 207.1
Item 2.12 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU V | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.12.1 | Concreto fck 30 MPa – blocos e vigas baldrame | 1 | 54.3 |  | 54.3
2.12.2 |  |  |  |  | 0
2.12.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 54.3
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 54.3
Item 2.13 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE E | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.13.1 | Espalhamento de material escavado | 1 | 332.94 |  | 332.94
2.13.2 |  |  |  |  | 0
2.13.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 332.94
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 332.94
Item 2.14 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAD | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.14.1 | Reaterro compactado das valas | 1 | 250.02 |  | 250.02
2.14.2 |  |  |  |  | 0
2.14.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 250.02
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 250.02
Item 2.15 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMUL | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.15.1 | Pintura asfáltica nos blocos e vigas baldrame (= área das fôrma | 1 | 403.5 |  | 403.5
2.15.2 |  |  |  |  | 0
2.15.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 403.5
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 403.5
Item 2.16 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
2.16.1 | Controle tecnológico do concreto (= volume item 2.12) | 1 | 54.3 |  | 54.3
2.16.2 |  |  |  |  | 0
2.16.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 54.3
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 54.3
Item 3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILA | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.1.1 | Fôrmas dos pilares – parcela executada (47% da etapa) | 1 | 108.62 |  | 108.62
3.1.1.2 |  |  |  |  | 0
3.1.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 108.62
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 108.62
Item 3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 10,0 MM - M | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.2.1 | Armadura pilares CA-50 Ø 10,0 mm (parcela executada) | 274.9 |  |  | 274.9
3.1.2.2 |  |  |  |  | 0
3.1.2.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 274.9
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 274.9
Item 3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 8,0 MM - M | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.3.1 | Armadura pilares CA-50 Ø 8,0 mm (parcela executada) | 71.11 |  |  | 71.11
3.1.3.2 |  |  |  |  | 0
3.1.3.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 71.11
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 71.11
Item 3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-60 Ø 5,0 MM - M | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.4.1 | Estribos pilares CA-60 Ø 5,0 mm (parcela executada) | 146.08 |  |  | 146.08
3.1.4.2 |  |  |  |  | 0
3.1.4.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 146.08
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 146.08
Item 3.1.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM U | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.5.1 | Concreto fck 30 MPa – pilares (parcela executada) | 1 | 6.67 |  | 6.67
3.1.5.2 |  |  |  |  | 0
3.1.5.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 6.67
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 6.67
Item 3.1.6 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.6.1 | Controle tecnológico (= volume item 3.1.5) | 1 | 6.67 |  | 6.67
3.1.6.2 |  |  |  |  | 0
3.1.6.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 6.67
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 6.67
Item 3.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIG | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.1.1 | Fôrmas das vigas – parcela executada | 1 | 96.4 |  | 96.4
3.2.1.2 |  |  |  |  | 0
3.2.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 96.4
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 96.4
Item 3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 6,3 MM - M | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.2.1 | Armadura vigas CA-50 Ø 6,3 mm (parcela executada) | 25.66 |  |  | 25.66
3.2.2.2 |  |  |  |  | 0
3.2.2.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 25.66
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 25.66
Item 3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 8,0 MM - M | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.3.1 | Armadura vigas CA-50 Ø 8,0 mm (parcela executada) | 139.45 |  |  | 139.45
3.2.3.2 |  |  |  |  | 0
3.2.3.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 139.45
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 139.45
Item 3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 10,0 MM - M | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.4.1 | Armadura vigas CA-50 Ø 10,0 mm (parcela executada) | 173.9 |  |  | 173.9
3.2.4.2 |  |  |  |  | 0
3.2.4.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 173.9
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 173.9
Item 3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 12,5 MM - M | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.5.1 | Armadura vigas CA-50 Ø 12,5 mm (parcela executada) | 256.39 |  |  | 256.39
3.2.5.2 |  |  |  |  | 0
3.2.5.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 256.39
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 256.39
Item 3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 16 MM - MO | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.6.1 | Armadura vigas CA-50 Ø 16 mm (parcela executada) | 219.87 |  |  | 219.87
3.2.6.2 |  |  |  |  | 0
3.2.6.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 219.87
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 219.87
Item 3.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-60 Ø 5,0 MM - M | Unidade: | kg
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.7.1 | Estribos vigas CA-60 Ø 5,0 mm (parcela executada) | 146.55 |  |  | 146.55
3.2.7.2 |  |  |  |  | 0
3.2.7.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 146.55
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 146.55
Item 3.2.8 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, C | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.8.1 | Concreto fck 30 MPa – vigas (parcela executada) | 1 | 3.87 |  | 3.87
3.2.8.2 |  |  |  |  | 0
3.2.8.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 3.87
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 3.87
Item 3.2.9 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.9.1 | Controle tecnológico (= volume item 3.2.8) | 1 | 3.87 |  | 3.87
3.2.9.2 |  |  |  |  | 0
3.2.9.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 3.87
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência) |  |  |  |  | 3.87