## BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data: Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB - 26,87% 69,85% 12/12/2025 Bancos: SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025) Encargo Social Horista: 113,60%
BOLETIM DE MEDIÇÃO 002 PERÍODO: 26 DE JUNHO À 08 DE SETEMBRO DE 2026
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit c/ Desconto | Valor Unit com BDI | Total | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  |  |  |  | 162825.53 |  |  | 13491.68
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 99886 |  |  | 5202.99
1.1.1 | CPU2526 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 | UNXMÊS | 14 | R$ 924,54 | R$ 1.172,96 | 16421.41 | 1 | 1 | 1172.96
1.1.2 | CPU2527 | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ | m² | 15 | R$ 234,94 | R$ 298,06 | 4470.94 | 0 | 15 | 0
1.1.3 | CPU2528 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M | MÊS | 0 | R$ - | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | CPU2529 | Próprio | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 13 | R$ 1.011,23 | R$ 1.282,94 | 16678.26 | 0 | 13 | 0
1.1.5 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR | UN | 1 | R$ 568,32 | R$ 721,03 | 721.03 | 0 | 1 | 0
1.1.6 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | R$ 124,91 | R$ 158,48 | 158.48 | 0 | 1 | 0
1.1.7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR | UN | 1 | R$ 1.868,45 | R$ 2.370,51 | 2370.51 | 0 | 1 | 0
1.1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 6 | R$ 445,25 | R$ 564,89 | 3389.33 | 0 | 6 | 0
1.1.9 | CPU2530 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, | m³ | 140 | R$ 105,88 | R$ 134,33 | 18806.81 | 30 | 110 | 4030.03
2010-01-01 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 325.6 | R$ 89,25 | R$ 113,23 | 36869.23 | 0 | 325.6 | 0
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 47946 |  |  | 6849.43
1.2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.75 | R$ 21.595,11 | R$ 27.397,71 | 47946 | 0.25 | 0.25 | 6849.43
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7839.09 |  |  | 0
1.3.1 | CPU2531 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | R$ 6.178,83 | R$ 7.839,09 | 7839.09 | 0 | 0.5 | 0
1.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO |  |  |  |  | 7154.44 |  |  | 1439.26
1.4.1 | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E | M2XMÊS | 273.4 | R$ 20,63 | R$ 26,17 | 7154.44 | 55 | 55 | 1439.26
2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 207935.32 |  |  | 0
FUNDAÇÃO
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA | M | 97.5 | R$ 59,46 | R$ 75,44 | 7355.13 | 0 | 97.5 | 0
2.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO | m³ | 208.39 | R$ 11,90 | R$ 15,10 | 3146.1 | 0 | 208.39 | 0
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 52.1 | R$ 80,60 | R$ 102,26 | 5327.77 | 0 | 52.1 | 0
2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES | m³ | 60.58 | R$ 167,26 | R$ 212,21 | 12855.62 | 0 | 60.58 | 0
2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA | m² | 403.5 | R$ 81,36 | R$ 103,22 | 41648.65 | 0 | 403.5 | 0
2.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 415.5 | R$ 17,73 | R$ 22,49 | 9346.32 | 0 | 415.5 | 0
2.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.4 | R$ 15,75 | R$ 19,98 | 87.93 | 0 | 4.4 | 0
2.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1092.4 | R$ 14,04 | R$ 17,81 | 19459.39 | 0 | 1092.4 | 0
2.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 787.4 | R$ 12,20 | R$ 15,47 | 12183.5 | 0 | 787.4 | 0
2.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 | KG | 436.8 | R$ 9,32 | R$ 11,82 | 5164.32 | 0 | 436.8 | 0
2.11 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - | KG | 207.1 | R$ 8,74 | R$ 11,08 | 2295.37 | 0 | 207.1 | 0
2.12 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - | m³ | 54.3 | R$ 727,57 | R$ 923,07 | 50122.86 | 0 | 54.3 | 0
2.13 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 332.94 | R$ 1,30 | R$ 1,65 | 549.07 | 0 | 332.94 | 0
2.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 250.02 | R$ 24,18 | R$ 30,68 | 7670.45 | 0 | 250.02 | 0
2.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 403.5 | R$ 46,78 | R$ 59,35 | 23946.02 | 0 | 403.5 | 0
2.16 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 54.3 | R$ 98,37 | R$ 124,80 | 6776.81 | 0 | 54.3 | 0
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 300443.72 |  |  | 248656.48
3.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 45759.59 |  |  | 24252.38
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO | m² | 231.1 | R$ 62,86 | R$ 79,75 | 18431.2 | 122.48 | 108.62 | 9768.3
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 584.9 | R$ 9,45 | R$ 11,99 | 7014.61 | 310 | 274.9 | 3717.78
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 151.3 | R$ 7,92 | R$ 10,05 | 1520.97 | 80.19 | 71.11 | 806.11
3.1.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 | KG | 310.8 | R$ 12,35 | R$ 15,67 | 4869.33 | 164.72 | 146.08 | 2580.75
3.1.5 | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E | m³ | 14.2 | R$ 674,49 | R$ 855,72 | 12151.28 | 7.53 | 6.67 | 6440.18
3.1.6 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 14.2 | R$ 98,37 | R$ 124,80 | 1772.2 | 7.53 | 6.67 | 939.27
3.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 74998.37 |  |  | 46650.73
3.2.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA | m² | 205.1 | R$ 107,95 | R$ 136,95 | 28089.19 | 108.7 | 96.4 | 14886.86
3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.6 | R$ 11,47 | R$ 14,55 | 794.51 | 28.94 | 25.66 | 421.12
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 296.7 | R$ 10,66 | R$ 13,52 | 4011.61 | 157.25 | 139.45 | 2126.15
3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 370 | R$ 9,45 | R$ 11,99 | 4437.35 | 196.1 | 173.9 | 2351.8
3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 545.5 | R$ 7,92 | R$ 10,05 | 5483.72 | 289.12 | 256.39 | 2906.37
3.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 467.8 | R$ 7,64 | R$ 9,69 | 4532.45 | 247.93 | 219.87 | 2402.2
3.2.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 | KG | 311.8 | R$ 12,35 | R$ 15,67 | 4885 | 165.25 | 146.55 | 2589.05
3.2.8 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - | m³ | 23.2 | R$ 675,04 | R$ 856,43 | 19869.11 | 19.33 | 3.87 | 16554.74
3.2.9 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 23.2 | R$ 98,37 | R$ 124,80 | 2895.43 | 19.33 | 3.87 | 2412.45
3.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 177753.37 |  |  | 177753.37
3.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - | KG | 429.2 | R$ 11,87 | R$ 15,06 | 6464.09 | 429.2 | 0 | 6464.09
3.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - | KG | 128.4 | R$ 10,99 | R$ 13,95 | 1790.56 | 128.4 | 0 | 1790.56
3.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - | KG | 70.1 | R$ 10,20 | R$ 12,94 | 907 | 70.1 | 0 | 907
3.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 | KG | 126 | R$ 9,03 | R$ 11,46 | 1443.87 | 126 | 0 | 1443.87
3.3.5 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 | KG | 252.4 | R$ 7,55 | R$ 9,58 | 2417.92 | 252.4 | 0 | 2417.92
3.3.6 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - | m³ | 34.7 | R$ 675,04 | R$ 856,43 | 29718.02 | 34.7 | 0 | 29718.02
3.3.7 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 34.7 | R$ 98,37 | R$ 124,80 | 4330.67 | 34.7 | 0 | 4330.67
3.3.8 | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | m² | 539.41 | R$ 110,78 | R$ 140,54 | 75810.3 | 539.41 | 0 | 75810.3
3.3.9 | CPU2534 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, | m² | 631.11 | R$ 14,36 | R$ 18,21 | 11494.78 | 631.11 | 0 | 11494.78
40240 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO | m³ | 1914.91 | R$ 17,85 | R$ 22,65 | 43376.15 | 1914.91 | 0 | 43376.15
3.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 1932.39 |  |  | 0
3.4.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. | m² | 6.25 | R$ 243,70 | R$ 309,18 | 1932.39 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 195823.09 |  |  | 0
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 123354.72 |  |  | 0
4.1.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 | m² | 888.77 | R$ 74,72 | R$ 94,80 | 84257.94 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | CPU2535 | Próprio | COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE | m² | 76.23 | R$ 212,79 | R$ 269,97 | 20579.53 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 114.15 | R$ 68,33 | R$ 86,69 | 9895.71 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. | M | 48.8 | R$ 47,61 | R$ 60,40 | 2947.56 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. | M | 416.29 | R$ 10,74 | R$ 13,63 | 5673.98 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | DRYWALL |  |  |  |  | 56926.57 |  |  | 0
4.2.1 | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES | m² | 107.07 | R$ 108,38 | R$ 137,50 | 14722.05 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO | m² | 91.66 | R$ 175,38 | R$ 222,50 | 20394.73 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CPU2520 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO | m² | 10.56 | R$ 272,66 | R$ 345,92 | 3652.97 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | CPU2522 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, | m² | 50.5 | R$ 245,69 | R$ 311,70 | 15741.09 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 77.94 | R$ 24,43 | R$ 30,99 | 2415.72 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 15541.79 |  |  | 0
4.3.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | m² | 36.38 | R$ 336,73 | R$ 427,21 | 15541.79 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 102452.36 |  |  | 0
5.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 26204.04 |  |  | 0
5.1.1 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 | m² | 490.12 | R$ 22,32 | R$ 28,31 | 13877.62 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE | m² | 490.12 | R$ 19,82 | R$ 25,15 | 12326.42 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 36010.5 |  |  | 0
5.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE | m² | 490.12 | R$ 57,91 | R$ 73,47 | 36010.5 | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 40237.81 |  |  | 0
5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE | M | 154.4 | R$ 135,49 | R$ 171,90 | 26541.58 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 53.63 | R$ 43,89 | R$ 55,68 | 2986.31 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E | M | 74.2 | R$ 113,77 | R$ 144,34 | 10709.92 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 40341.33 |  |  | 0
6.1 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, | m² | 107.01 | R$ 51,17 | R$ 64,92 | 6947.5 | 0 | 0 | 0
6.2 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, | m² | 222.3 | R$ 58,39 | R$ 74,08 | 16467.79 | 0 | 0 | 0
6.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 416.29 | R$ 32,05 | R$ 40,66 | 16926.04 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 255123.7 |  |  | 0
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 62613.23 |  |  | 0
7.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 62613.23 |  |  | 0
7.1.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, | UN | 12 | R$ 1.099,79 | R$ 1.395,30 | 16743.66 | 0 | 0 | 0
7.1.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, | UN | 8 | R$ 1.015,57 | R$ 1.288,45 | 10307.59 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | CPU2536 | Próprio | PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS | m² | 7.98 | R$ 3.512,56 | R$ 4.456,39 | 35561.99 | 0 | 0 | 0
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 147815.58 |  |  | 0
7.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 124575.83 |  |  | 0
7.2.1.1 | CPU2537 | Próprio | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 24.01 | R$ 1.152,02 | R$ 1.461,56 | 35092.11 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | CPU2538 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA | m² | 2 | R$ 1.272,75 | R$ 1.614,74 | 3229.48 | 0 | 0 | 0
7.2.1.3 | CPU2541 | Próprio | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | m² | 1.68 | R$ 1.200,98 | R$ 1.523,69 | 2559.79 | 0 | 0 | 0
7.2.1.4 | CPU2543 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | m² | 44.5 | R$ 1.308,81 | R$ 1.660,49 | 73891.95 | 0 | 0 | 0
7.2.1.5 | CPU2686 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER | m² | 8.74 | R$ 884,03 | R$ 1.121,57 | 9802.5 | 0 | 0 | 0
7.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 23239.75 |  |  | 0
7.2.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO | m² | 28.64 | R$ 629,11 | R$ 798,15 | 22858.97 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM | m² | 0.9 | R$ 333,48 | R$ 423,08 | 380.78 | 0 | 0 | 0
7.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 2546.52 |  |  | 0
7.3.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS |  |  |  |  | 2546.52 |  |  | 0
7.3.1.1 | CPU2544 | Próprio | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, | m² | 3.15 | R$ 637,20 | R$ 808,42 | 2546.52 | 0 | 0 | 0
7.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 42148.37 |  |  | 0
7.4.1 | CPU2545 | Próprio | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 4 | R$ 457,94 | R$ 580,99 | 2323.97 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | CPU2547 | Próprio | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 106.6 | R$ 108,62 | R$ 137,80 | 14689.74 | 0 | 0 | 0
7.4.3 | CPU2548 | Próprio | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE | UN | 4 | R$ 1.741,67 | R$ 2.209,65 | 8838.62 | 0 | 0 | 0
7.4.4 | CPU2549 | Próprio | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | UN | 21 | R$ 293,70 | R$ 372,61 | 7824.91 | 0 | 0 | 0
7.4.5 | CPU2550 | Próprio | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | m² | 0.5 | R$ 664,07 | R$ 842,51 | 421.25 | 0 | 0 | 0
7.4.6 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 15 | R$ 83,52 | R$ 105,96 | 1589.38 | 0 | 0 | 0
7.4.7 | CPU2551 | Próprio | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO | UN | 43 | R$ 118,42 | R$ 150,24 | 6460.49 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 105077.27 |  |  | 0
8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  |  | 65233.53 |  |  | 0
8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, | m² | 1777.54 | R$ 7,46 | R$ 9,46 | 16812.79 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES | m² | 1591.19 | R$ 21,53 | R$ 27,32 | 43471.94 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES | m² | 186.35 | R$ 20,93 | R$ 26,56 | 4948.79 | 0 | 0 | 0
8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 39843.75 |  |  | 0
8.2.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES | m² | 300.48 | R$ 104,52 | R$ 132,60 | 39843.75 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  |  |  |  | 138994.45 |  |  | 0
9.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  |  | 83398.51 |  |  | 0
9.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, | m² | 568.25 | R$ 85,01 | R$ 107,85 | 61286.16 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | CPU2552 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m² | 568.25 | R$ 30,67 | R$ 38,91 | 22112.35 | 0 | 0 | 0
9.2 |  |  | GRANILITE |  |  |  |  | 48464.34 |  |  | 0
9.2.1 | CPU2553 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E | m² | 457.67 | R$ 73,79 | R$ 93,61 | 42844.55 | 0 | 0 | 0
9.2.2 | CPU2554 | Próprio | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM | m² | 110.58 | R$ 40,06 | R$ 50,82 | 5619.79 | 0 | 0 | 0
9.3 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  | 7131.6 |  |  | 0
9.3.1 | CPU2555 | Próprio | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | M | 290.57 | R$ 19,35 | R$ 24,54 | 7131.6 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  |  |  |  | 37635.55 |  |  | 0
10.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  |  | 37635.55 |  |  | 0
10.1.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO | m³ | 40.45 | R$ 733,37 | R$ 930,42 | 37635.55 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | 45069.66 |  |  | 0
11.1 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 45069.66 |  |  | 0
11.1.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | m² | 502.19 | R$ 70,74 | R$ 89,75 | 45069.66 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 82409.81 |  |  | 0
12.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 58222.59 |  |  | 0
12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 553.81 | R$ 3,66 | R$ 4,64 | 2572.09 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1442.83 | R$ 10,29 | R$ 13,06 | 18843.29 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 553.81 | R$ 16,79 | R$ 21,31 | 11799.36 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1442.83 | R$ 8,75 | R$ 11,10 | 16008.92 | 0 | 0 | 0
12.1.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 553.81 | R$ 12,81 | R$ 16,25 | 8998.94 | 0 | 0 | 0
12.2 |  |  | TETO |  |  |  |  | 19164.2 |  |  | 0
12.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 502.19 | R$ 19,15 | R$ 24,30 | 12203.7 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 502.19 | R$ 10,92 | R$ 13,86 | 6960.49 | 0 | 0 | 0
12.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5023.02 |  |  | 0
12.3.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 107.83 | R$ 21,19 | R$ 26,88 | 2898.89 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | m² | 106.81 | R$ 15,68 | R$ 19,89 | 2124.13 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | MARMORARIA |  |  |  |  | 8379.81 |  |  | 0
13.1 | CPU2556 | Próprio | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM | m² | 19.02 | R$ 62,61 | R$ 79,44 | 1510.93 | 0 | 0 | 0
13.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM | M | 40.4 | R$ 134,01 | R$ 170,02 | 6868.88 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 63864.56 |  |  | 0
14.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 398.78 |  |  | 0
14.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | R$ 104,77 | R$ 132,93 | 398.78 | 0 | 0 | 0
14.2 |  |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 22470.94 |  |  | 0
14.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE | UN | 14 | R$ 535,12 | R$ 678,91 | 9504.76 | 0 | 0 | 0
14.2.2 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - | UN | 9 | R$ 404,84 | R$ 513,62 | 4622.57 | 0 | 0 | 0
14.2.3 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA | UN | 3 | R$ 887,41 | R$ 1.125,86 | 3377.58 | 0 | 0 | 0
14.2.4 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | R$ 673,08 | R$ 853,94 | 1707.88 | 0 | 0 | 0
14.2.5 | CPU2557 | Próprio | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, | UN | 1 | R$ 550,75 | R$ 698,74 | 698.74 | 0 | 0 | 0
14.2.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14 | R$ 144,10 | R$ 182,82 | 2559.41 | 0 | 0 | 0
14.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 40994.84 |  |  | 0
14.3.1 | CPU2558 | Próprio | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | m² | 1.48 | R$ 1.492,61 | R$ 1.893,68 | 2802.65 | 0 | 0 | 0
14.3.2 | CPU2559 | Próprio | FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU | UN | 1 | R$ 2.358,88 | R$ 2.992,71 | 2992.71 | 0 | 0 | 0
14.3.3 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | R$ 219,14 | R$ 278,02 | 2780.18 | 0 | 0 | 0
14.3.4 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - | UN | 5 | R$ 136,36 | R$ 173,00 | 865.02 | 0 | 0 | 0
14.3.5 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | R$ 57,31 | R$ 72,71 | 290.84 | 0 | 0 | 0
14.3.6 | CPU2560 | Próprio | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 3 | R$ 360,12 | R$ 456,88 | 1370.64 | 0 | 0 | 0
14.3.7 | CPU2561 | Próprio | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO | UN | 6 | R$ 350,38 | R$ 444,52 | 2667.14 | 0 | 0 | 0
14.3.8 | CPU2562 | Próprio | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | UN | 24 | R$ 261,71 | R$ 332,03 | 7968.68 | 0 | 0 | 0
14.3.9 | CPU2690 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU | UN | 5 | R$ 388,27 | R$ 492,60 | 2463.02 | 0 | 0 | 0
2010-03-14 | CPU2563 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR | UN | 2 | R$ 778,64 | R$ 987,86 | 1975.73 | 0 | 0 | 0
2011-03-14 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E | UN | 5 | R$ 312,60 | R$ 396,60 | 1983 | 0 | 0 | 0
2012-03-14 | CPU2546 | Próprio | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 4 | R$ 106,81 | R$ 135,51 | 542.04 | 0 | 0 | 0
2013-03-14 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E | UN | 24 | R$ 300,52 | R$ 381,27 | 9150.55 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R$ 999,61 | R$ 1.268,21 | 1268.21 | 0 | 0 | 0
2015-03-14 | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 19 | R$ 53,55 | R$ 67,94 | 1290.92 | 0 | 0 | 0
2016-03-14 | CPU2564 | Próprio | ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%- | UN | 2 | R$ 229,97 | R$ 291,76 | 583.51 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 171422.78 |  |  | 0
15.1 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 61891.76 |  |  | 0
15.1.1 | CPU2565 | Próprio | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 | R$ 86,31 | R$ 109,50 | 109.5 | 0 | 0 | 0
15.1.2 | CPU2566 | Próprio | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | UN | 1 | R$ 1.037,84 | R$ 1.316,70 | 1316.7 | 0 | 0 | 0
15.1.3 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | R$ 49,54 | R$ 62,85 | 62.85 | 0 | 0 | 0
15.1.4 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | R$ 43,59 | R$ 55,31 | 221.23 | 0 | 0 | 0
15.1.5 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - | UN | 1 | R$ 43,58 | R$ 55,30 | 55.3 | 0 | 0 | 0
15.1.6 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM | UN | 3 | R$ 9,54 | R$ 12,10 | 36.31 | 0 | 0 | 0
15.1.7 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | UN | 16 | R$ 24,89 | R$ 31,58 | 505.23 | 0 | 0 | 0
15.1.8 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | M | 148.37 | R$ 27,62 | R$ 35,04 | 5199.6 | 0 | 0 | 0
15.1.9 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | R$ 28,32 | R$ 35,93 | 251.51 | 0 | 0 | 0
2010-01-15 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - | UN | 1 | R$ 169,51 | R$ 215,06 | 215.06 | 0 | 0 | 0
2011-01-15 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - | UN | 25 | R$ 95,71 | R$ 121,43 | 3035.8 | 0 | 0 | 0
2012-01-15 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - | UN | 4 | R$ 90,85 | R$ 115,26 | 461.04 | 0 | 0 | 0
2013-01-15 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO | M | 1 | R$ 105,57 | R$ 133,93 | 133.93 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | 4 | R$ 6,34 | R$ 8,04 | 32.16 | 0 | 0 | 0
2015-01-15 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM | UN | 54 | R$ 2,99 | R$ 3,80 | 204.96 | 0 | 0 | 0
2016-01-15 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM | UN | 1 | R$ 15,51 | R$ 19,68 | 19.68 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | 6 | R$ 6,93 | R$ 8,79 | 52.75 | 0 | 0 | 0
2018-01-15 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - | UN | 1 | R$ 8,41 | R$ 10,67 | 10.67 | 0 | 0 | 0
2019-01-15 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE | UN | 3 | R$ 12,94 | R$ 16,42 | 49.26 | 0 | 0 | 0
2020-01-15 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 2 | R$ 6,31 | R$ 8,00 | 16.01 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 75 | R$ 6,81 | R$ 8,65 | 648.45 | 0 | 0 | 0
2022-01-15 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | R$ 11,79 | R$ 14,95 | 14.95 | 0 | 0 | 0
2023-01-15 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | UN | 6 | R$ 7,69 | R$ 9,76 | 58.57 | 0 | 0 | 0
2024-01-15 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 25 | R$ 14,61 | R$ 18,54 | 463.53 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 1 | R$ 32,94 | R$ 41,79 | 41.79 | 0 | 0 | 0
2026-01-15 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | M | 261.15 | R$ 21,63 | R$ 27,44 | 7166.39 | 0 | 0 | 0
2027-01-15 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 52.56 | R$ 29,78 | R$ 37,79 | 1986 | 0 | 0 | 0
2028-01-15 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 0.07 | R$ 15,27 | R$ 19,38 | 1.36 | 0 | 0 | 0
2029-01-15 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 41 | R$ 9,02 | R$ 11,45 | 469.33 | 0 | 0 | 0
2030-01-15 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | 10 | R$ 17,94 | R$ 22,76 | 227.61 | 0 | 0 | 0
2031-01-15 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 10 | R$ 17,76 | R$ 22,53 | 225.31 | 0 | 0 | 0
2032-01-15 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | UN | 9 | R$ 14,81 | R$ 18,80 | 169.16 | 0 | 0 | 0
2033-01-15 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | UN | 59 | R$ 11,76 | R$ 14,92 | 880 | 0 | 0 | 0
2034-01-15 | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | UN | 1 | R$ 1.228,83 | R$ 1.559,02 | 1559.02 | 0 | 0 | 0
2035-01-15 | CPU2475 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | R$ 20.300,49 | R$ 25.755,23 | 25755.23 | 0 | 0 | 0
2036-01-15 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | R$ 31,07 | R$ 39,42 | 78.84 | 0 | 0 | 0
2037-01-15 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | UN | 5 | R$ 14,61 | R$ 18,54 | 92.71 | 0 | 0 | 0
2038-01-15 | CPU2464 | Próprio | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | UN | 1 | R$ 1.228,83 | R$ 1.559,02 | 1559.02 | 0 | 0 | 0
2039-01-15 | CPU2570 | Próprio | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA | CJ | 1 | R$ 6.703,69 | R$ 8.504,97 | 8504.97 | 0 | 0 | 0
15.2 |  |  | SANITÁRIA |  |  |  |  | 59845.7 |  |  | 0
15.2.1 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES | UN | 1 | R$ 733,51 | R$ 930,60 | 930.6 | 0 | 0 | 0
15.2.2 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES | UN | 7 | R$ 506,76 | R$ 642,93 | 4500.53 | 0 | 0 | 0
15.2.3 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E | UN | 17 | R$ 57,48 | R$ 72,93 | 1239.76 | 0 | 0 | 0
15.2.4 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE | UN | 3 | R$ 83,29 | R$ 105,67 | 317 | 0 | 0 | 0
15.2.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN | 3 | R$ 17,43 | R$ 22,12 | 66.35 | 0 | 0 | 0
15.2.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 31 | R$ 11,21 | R$ 14,22 | 440.95 | 0 | 0 | 0
15.2.7 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | R$ 20,69 | R$ 26,25 | 157.52 | 0 | 0 | 0
15.2.8 | CPU2573 | Próprio | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) | UN | 2 | R$ 203,62 | R$ 258,34 | 516.67 | 0 | 0 | 0
15.2.9 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E | UN | 37 | R$ 8,92 | R$ 11,31 | 418.61 | 0 | 0 | 0
2010-02-15 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | UN | 11 | R$ 61,95 | R$ 78,60 | 864.62 | 0 | 0 | 0
2011-02-15 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 15 | R$ 40,54 | R$ 51,43 | 771.41 | 0 | 0 | 0
2012-02-15 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E | UN | 38 | R$ 11,74 | R$ 14,89 | 565.86 | 0 | 0 | 0
2013-02-15 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 1 | R$ 26,25 | R$ 33,30 | 33.3 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E | UN | 35 | R$ 9,24 | R$ 11,73 | 410.41 | 0 | 0 | 0
2015-02-15 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 40 | R$ 14,59 | R$ 18,50 | 740.19 | 0 | 0 | 0
2016-02-15 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 3 | R$ 21,95 | R$ 27,84 | 83.53 | 0 | 0 | 0
2017-02-15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E | UN | 35 | R$ 9,03 | R$ 11,46 | 401.08 | 0 | 0 | 0
2018-02-15 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 59 | R$ 13,91 | R$ 17,64 | 1040.98 | 0 | 0 | 0
2019-02-15 | 104355 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 1 | R$ 44,46 | R$ 56,41 | 56.41 | 0 | 0 | 0
2020-02-15 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 7 | R$ 39,68 | R$ 50,34 | 352.35 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 8 | R$ 47,48 | R$ 60,24 | 481.94 | 0 | 0 | 0
2022-02-15 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E | UN | 11 | R$ 13,17 | R$ 16,71 | 183.81 | 0 | 0 | 0
2023-02-15 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 1 | R$ 24,70 | R$ 31,33 | 31.33 | 0 | 0 | 0
2024-02-15 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 3 | R$ 27,88 | R$ 35,37 | 106.12 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 2 | R$ 37,97 | R$ 48,18 | 96.36 | 0 | 0 | 0
2026-02-15 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 5 | R$ 17,73 | R$ 22,49 | 112.47 | 0 | 0 | 0
2027-02-15 | CPU2574 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 | M | 125.08 | R$ 103,78 | R$ 131,67 | 16468.86 | 0 | 0 | 0
2028-02-15 | CPU2576 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 | M | 108.78 | R$ 51,63 | R$ 65,51 | 7125.73 | 0 | 0 | 0
2029-02-15 | CPU2577 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 | M | 30.57 | R$ 93,74 | R$ 118,92 | 3635.44 | 0 | 0 | 0
2030-02-15 | CPU2578 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 69.23 | R$ 44,67 | R$ 56,68 | 3923.82 | 0 | 0 | 0
2031-02-15 | CPU2579 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, | M | 21 | R$ 34,64 | R$ 43,95 | 922.85 | 0 | 0 | 0
2032-02-15 | CPU2586 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, | M | 120.34 | R$ 42,20 | R$ 53,54 | 6442.68 | 0 | 0 | 0
2033-02-15 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 3 | R$ 13,08 | R$ 16,60 | 49.8 | 0 | 0 | 0
2034-02-15 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 1 | R$ 44,26 | R$ 56,16 | 56.16 | 0 | 0 | 0
2035-02-15 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 4 | R$ 8,26 | R$ 10,48 | 41.91 | 0 | 0 | 0
2036-02-15 | CPU2688 | Próprio | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm | UN | 1 | R$ 61,10 | R$ 77,52 | 77.52 | 0 | 0 | 0
2037-02-15 | CPU2588 | Próprio | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM | UN | 5 | R$ 4,40 | R$ 5,58 | 27.89 | 0 | 0 | 0
2038-02-15 | CPU2589 | Próprio | JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM | UN | 4 | R$ 20,31 | R$ 25,77 | 103.07 | 0 | 0 | 0
2039-02-15 | CPU2590 | Próprio | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | UN | 1 | R$ 4.017,80 | R$ 5.097,38 | 5097.38 | 0 | 0 | 0
2040-02-15 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - | m³ | 0.34 | R$ 390,74 | R$ 495,73 | 168.55 | 0 | 0 | 0
2041-02-15 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO | UN | 19 | R$ 9,93 | R$ 12,60 | 239.38 | 0 | 0 | 0
2042-02-15 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 1 | R$ 36,65 | R$ 46,49 | 46.49 | 0 | 0 | 0
2043-02-15 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 18 | R$ 16,20 | R$ 20,55 | 369.97 | 0 | 0 | 0
2044-02-15 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 3 | R$ 33,63 | R$ 42,67 | 128.02 | 0 | 0 | 0
15.3 |  |  | PLUVIAL |  |  |  |  | 42615.9 |  |  | 0
15.3.1 | CPU2591 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM | un | 5 | R$ 680,14 | R$ 862,89 | 4314.45 | 0 | 0 | 0
15.3.2 | CPU2689 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA | UN | 2 | R$ 496,71 | R$ 630,18 | 1260.35 | 0 | 0 | 0
15.3.3 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | UN | 23 | R$ 61,95 | R$ 78,60 | 1807.85 | 0 | 0 | 0
15.3.4 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 50 | R$ 40,54 | R$ 51,43 | 2571.37 | 0 | 0 | 0
15.3.5 | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 2 | R$ 104,12 | R$ 132,10 | 264.21 | 0 | 0 | 0
15.3.6 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 17 | R$ 47,48 | R$ 60,24 | 1024.13 | 0 | 0 | 0
15.3.7 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 50 | R$ 29,38 | R$ 37,28 | 1863.8 | 0 | 0 | 0
15.3.8 | CPU2691 | Próprio | LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 200MM | UN | 5 | R$ 104,96 | R$ 133,16 | 665.79 | 0 | 0 | 0
15.3.9 | CPU2574 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 | M | 55.85 | R$ 103,78 | R$ 131,67 | 7353.58 | 0 | 0 | 0
2010-03-15 | CPU2575 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 | M | 10.62 | R$ 149,78 | R$ 190,03 | 2018.12 | 0 | 0 | 0
2011-03-15 | 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - | M | 187.06 | R$ 42,18 | R$ 53,51 | 10010.15 | 0 | 0 | 0
2012-03-15 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - | M | 38.92 | R$ 134,61 | R$ 170,79 | 6646.98 | 0 | 0 | 0
2013-03-15 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 1 | R$ 41,53 | R$ 52,69 | 52.69 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | UN | 1 | R$ 6,81 | R$ 8,65 | 8.65 | 0 | 0 | 0
2015-03-15 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | UN | 12 | R$ 7,69 | R$ 9,76 | 117.14 | 0 | 0 | 0
2016-03-15 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | M | 91.91 | R$ 21,63 | R$ 27,44 | 2522.16 | 0 | 0 | 0
2017-03-15 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | R$ 9,02 | R$ 11,45 | 114.47 | 0 | 0 | 0
15.4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) |  |  |  |  | 7069.42 |  |  | 0
15.4.1 | CPU2592 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE | UN | 7 | R$ 17,84 | R$ 22,64 | 158.48 | 0 | 0 | 0
15.4.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | R$ 363,89 | R$ 461,67 | 3693.36 | 0 | 0 | 0
15.4.3 | CPU2593 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- | UN | 8 | R$ 16,54 | R$ 20,99 | 167.92 | 0 | 0 | 0
15.4.4 | CPU2594 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 | R$ 204,39 | R$ 259,31 | 259.31 | 0 | 0 | 0
15.4.5 | CPU2595 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, | UN | 6 | R$ 35,64 | R$ 45,22 | 271.31 | 0 | 0 | 0
15.4.6 | CPU2596 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 2 | R$ 14,77 | R$ 18,74 | 37.47 | 0 | 0 | 0
15.4.7 | CPU2597 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" | UN | 2 | R$ 50,55 | R$ 64,14 | 128.27 | 0 | 0 | 0
15.4.8 | CPU2598 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO | UN | 38 | R$ 23,37 | R$ 29,65 | 1126.65 | 0 | 0 | 0
15.4.9 | CPU2599 | Próprio | ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, | UN | 2 | R$ 449,88 | R$ 570,76 | 1141.51 | 0 | 0 | 0
2010-04-15 | CPU2600 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA | UN | 2 | R$ 27,92 | R$ 35,42 | 70.84 | 0 | 0 | 0
2011-04-15 | CPU2601 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE | UN | 1 | R$ 11,27 | R$ 14,30 | 14.3 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 334017.29 |  |  | 0
16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 249119.04 |  |  | 0
16.1.1 | CPU2602 | Próprio | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" | UN | 1 | R$ 1,99 | R$ 2,52 | 2.52 | 0 | 0 | 0
16.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E | UN | 242 | R$ 15,73 | R$ 19,96 | 4830.27 | 0 | 0 | 0
16.1.3 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95 | R$ 12,88 | R$ 16,35 | 1552.89 | 0 | 0 | 0
16.1.4 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E | UN | 2 | R$ 15,68 | R$ 19,89 | 39.77 | 0 | 0 | 0
16.1.5 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | UN | 1 | R$ 19,94 | R$ 25,30 | 25.3 | 0 | 0 | 0
16.1.6 | CPU2678 | Próprio | LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" | CJ | 646 | R$ 4,15 | R$ 5,26 | 3399.76 | 0 | 0 | 0
16.1.7 | CPU2604 | Próprio | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 87 | R$ 5,59 | R$ 7,09 | 617.16 | 0 | 0 | 0
16.1.8 | CPU2605 | Próprio | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 87 | R$ 11,21 | R$ 14,22 | 1237.49 | 0 | 0 | 0
16.1.9 | CPU2606 | Próprio | PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA | UN | 384 | R$ 2,70 | R$ 3,42 | 1313.13 | 0 | 0 | 0
2010-01-16 | CPU2607 | Próprio | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 87 | R$ 5,12 | R$ 6,50 | 565.47 | 0 | 0 | 0
2011-01-16 | CPU2608 | Próprio | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 87 | R$ 18,84 | R$ 23,90 | 2079.37 | 0 | 0 | 0
2012-01-16 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO | M | 32 | R$ 61,00 | R$ 77,39 | 2476.47 | 0 | 0 | 0
2013-01-16 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO | M | 137.6 | R$ 109,46 | R$ 138,87 | 19108.46 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E | M | 447.4 | R$ 25,73 | R$ 32,64 | 14604.84 | 0 | 0 | 0
2015-01-16 | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - | M | 24.4 | R$ 27,22 | R$ 34,54 | 842.67 | 0 | 0 | 0
2016-01-16 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO | M | 113.2 | R$ 41,90 | R$ 53,16 | 6017.87 | 0 | 0 | 0
2017-01-16 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 3065.4 | R$ 3,09 | R$ 3,92 | 12006.47 | 0 | 0 | 0
2018-01-16 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 4032.9 | R$ 4,51 | R$ 5,72 | 23082.63 | 0 | 0 | 0
2019-01-16 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 982.2 | R$ 7,04 | R$ 8,94 | 8777.95 | 0 | 0 | 0
2020-01-16 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 213.1 | R$ 9,88 | R$ 12,54 | 2671.96 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 | CPU2612 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 1 | R$ 110,83 | R$ 140,62 | 140.62 | 0 | 0 | 0
2022-01-16 | CPU2611 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 6 | R$ 234,34 | R$ 297,31 | 1783.87 | 0 | 0 | 0
2023-01-16 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 1 | R$ 45,97 | R$ 58,33 | 58.33 | 0 | 0 | 0
2024-01-16 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 13 | R$ 33,03 | R$ 41,91 | 544.81 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO | UN | 2 | R$ 47,16 | R$ 59,83 | 119.66 | 0 | 0 | 0
2026-01-16 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14 | R$ 27,14 | R$ 34,43 | 481.97 | 0 | 0 | 0
2027-01-16 | CPU2613 | Próprio | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 41 | R$ 14,51 | R$ 18,41 | 754.71 | 0 | 0 | 0
2028-01-16 | CPU2614 | Próprio | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 170 | R$ 9,31 | R$ 11,81 | 2007.86 | 0 | 0 | 0
2029-01-16 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 6 | R$ 32,03 | R$ 40,63 | 243.81 | 0 | 0 | 0
2030-01-16 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 2 | R$ 33,96 | R$ 43,08 | 86.17 | 0 | 0 | 0
2031-01-16 | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | UN | 1 | R$ 42,09 | R$ 53,40 | 53.4 | 0 | 0 | 0
2032-01-16 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R$ 17,13 | R$ 21,73 | 21.73 | 0 | 0 | 0
2033-01-16 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | UN | 12 | R$ 36,15 | R$ 45,86 | 550.34 | 0 | 0 | 0
2034-01-16 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 31 | R$ 41,09 | R$ 52,13 | 1616.05 | 0 | 0 | 0
2035-01-16 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 42 | R$ 44,95 | R$ 57,03 | 2395.25 | 0 | 0 | 0
2036-01-16 | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 3 | R$ 60,12 | R$ 76,27 | 228.82 | 0 | 0 | 0
2037-01-16 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 25 | R$ 22,02 | R$ 27,94 | 698.47 | 0 | 0 | 0
2038-01-16 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 50 | R$ 23,95 | R$ 30,39 | 1519.42 | 0 | 0 | 0
2039-01-16 | CPU2615 | Próprio | SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) | UN | 1 | R$ 232,68 | R$ 295,20 | 295.2 | 0 | 0 | 0
2040-01-16 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | R$ 31,79 | R$ 40,33 | 362.99 | 0 | 0 | 0
2041-01-16 | CPU2616 | Próprio | RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ | UN | 9 | R$ 163,80 | R$ 207,82 | 1870.37 | 0 | 0 | 0
2042-01-16 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41 | R$ 47,03 | R$ 59,66 | 2446.1 | 0 | 0 | 0
2043-01-16 | CPU2692 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 4 | R$ 199,77 | R$ 253,45 | 1013.8 | 0 | 0 | 0
2044-01-16 | CPU2693 | Próprio | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 2 | R$ 221,22 | R$ 280,66 | 561.32 | 0 | 0 | 0
2045-01-16 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | R$ 131,56 | R$ 166,91 | 667.62 | 0 | 0 | 0
2046-01-16 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | R$ 47,03 | R$ 59,66 | 417.63 | 0 | 0 | 0
2047-01-16 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | R$ 48,67 | R$ 61,75 | 864.45 | 0 | 0 | 0
2048-01-16 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | R$ 50,29 | R$ 63,81 | 63.81 | 0 | 0 | 0
2049-01-16 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | R$ 56,35 | R$ 71,50 | 285.99 | 0 | 0 | 0
2050-01-16 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | R$ 76,16 | R$ 96,62 | 676.35 | 0 | 0 | 0
2051-01-16 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | R$ 59,03 | R$ 74,89 | 74.89 | 0 | 0 | 0
2052-01-16 | CPU2694 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA | UN | 1 | R$ 493,81 | R$ 626,50 | 626.5 | 0 | 0 | 0
2053-01-16 | CPU2618 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 18 | R$ 321,44 | R$ 407,82 | 7340.71 | 0 | 0 | 0
2054-01-16 | CPU2619 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = | UN | 8 | R$ 503,00 | R$ 638,15 | 5105.24 | 0 | 0 | 0
2055-01-16 | CPU2621 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A | UN | 18 | R$ 159,75 | R$ 202,68 | 3648.2 | 0 | 0 | 0
2056-01-16 | CPU2622 | Próprio | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA | UN | 3 | R$ 286,88 | R$ 363,97 | 1091.91 | 0 | 0 | 0
2057-01-16 | CPU2623 | Próprio | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 11 | R$ 13,12 | R$ 16,65 | 183.14 | 0 | 0 | 0
2058-01-16 | CPU2624 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 33 | R$ 11,21 | R$ 14,22 | 469.39 | 0 | 0 | 0
2059-01-16 | CPU2625 | Próprio | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 | UN | 4 | R$ 48,52 | R$ 61,55 | 246.21 | 0 | 0 | 0
2060-01-16 | CPU2626 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 88.6 | R$ 49,84 | R$ 63,24 | 5602.91 | 0 | 0 | 0
2061-01-16 | CPU2627 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 87 | R$ 32,23 | R$ 40,89 | 3557.4 | 0 | 0 | 0
2062-01-16 | CPU2628 | Próprio | TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 | UN | 7 | R$ 86,69 | R$ 109,98 | 769.89 | 0 | 0 | 0
2063-01-16 | CPU2630 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 96 | R$ 10,87 | R$ 13,79 | 1323.6 | 0 | 0 | 0
2064-01-16 | CPU2631 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E | UN | 5 | R$ 12,47 | R$ 15,82 | 79.12 | 0 | 0 | 0
2065-01-16 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | 23.9 | R$ 23,41 | R$ 29,70 | 709.76 | 0 | 0 | 0
2066-01-16 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | 1046.5 | R$ 18,69 | R$ 23,71 | 24809.15 | 0 | 0 | 0
2067-01-16 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE | M | 11.3 | R$ 17,81 | R$ 22,59 | 255.28 | 0 | 0 | 0
2068-01-16 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - | M | 225 | R$ 18,21 | R$ 23,10 | 5197.61 | 0 | 0 | 0
2069-01-16 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | M | 4.8 | R$ 26,53 | R$ 33,66 | 161.58 | 0 | 0 | 0
2070-01-16 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | M | 9.2 | R$ 45,47 | R$ 57,68 | 530.7 | 0 | 0 | 0
2071-01-16 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | M | 22.8 | R$ 68,96 | R$ 87,49 | 1994.79 | 0 | 0 | 0
2072-01-16 | CPU2632 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 | R$ 65,48 | R$ 83,08 | 83.08 | 0 | 0 | 0
2073-01-16 | CPU2633 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE- | UN | 3 | R$ 164,80 | R$ 209,08 | 627.24 | 0 | 0 | 0
2074-01-16 | CPU2634 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 32 | R$ 216,17 | R$ 274,26 | 8776.29 | 0 | 0 | 0
2075-01-16 | CPU2635 | Próprio | SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR | UN | 102 | R$ 13,13 | R$ 16,66 | 1699.47 | 0 | 0 | 0
2076-01-16 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | R$ 48,19 | R$ 61,14 | 122.28 | 0 | 0 | 0
2077-01-16 | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | R$ 11.891,14 | R$ 15.086,29 | 15086.29 | 0 | 0 | 0
2078-01-16 | CPU2695 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, | UN | 1 | R$ 2.341,81 | R$ 2.971,06 | 2971.06 | 0 | 0 | 0
2079-01-16 | CPU2636 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, | UN | 1 | R$ 541,81 | R$ 687,40 | 687.4 | 0 | 0 | 0
2080-01-16 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO | UN | 2 | R$ 799,29 | R$ 1.014,06 | 2028.11 | 0 | 0 | 0
2081-01-16 | CPU2638 | Próprio | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, | UN | 2 | R$ 9.922,16 | R$ 12.588,24 | 25176.48 | 0 | 0 | 0
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 40205.26 |  |  | 0
16.2.1 | CPU2639 | Próprio | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 1 | R$ 98,89 | R$ 125,46 | 125.46 | 0 | 0 | 0
16.2.2 | CPU2696 | Próprio | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN | UN | 71 | R$ 209,40 | R$ 265,66 | 18861.96 | 0 | 0 | 0
16.2.3 | CPU2697 | Próprio | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, | UN | 2 | R$ 177,48 | R$ 225,17 | 450.34 | 0 | 0 | 0
16.2.4 | CPU2641 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO | UN | 19 | R$ 154,04 | R$ 195,43 | 3713.1 | 0 | 0 | 0
16.2.5 | CPU2642 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | UN | 1 | R$ 71,52 | R$ 90,74 | 90.74 | 0 | 0 | 0
16.2.6 | CPU2643 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE | UN | 21 | R$ 211,38 | R$ 268,18 | 5631.86 | 0 | 0 | 0
16.2.7 | CPU2645 | Próprio | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | UN | 14 | R$ 97,14 | R$ 123,24 | 1725.34 | 0 | 0 | 0
16.2.8 | CPU2646 | Próprio | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - | UN | 7 | R$ 93,48 | R$ 118,59 | 830.16 | 0 | 0 | 0
16.2.9 | CPU2634 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 32 | R$ 216,17 | R$ 274,26 | 8776.29 | 0 | 0 | 0
16.3 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 44693 |  |  | 0
16.3.1 | CPU2649 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, | UN | 1 | R$ 362,16 | R$ 459,47 | 459.47 | 0 | 0 | 0
16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, | UN | 11 | R$ 1.023,59 | R$ 1.298,63 | 14284.98 | 0 | 0 | 0
16.3.3 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11 | R$ 123,57 | R$ 156,77 | 1724.45 | 0 | 0 | 0
16.3.4 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | R$ 91,48 | R$ 116,06 | 116.06 | 0 | 0 | 0
16.3.5 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | R$ 109,36 | R$ 138,75 | 277.5 | 0 | 0 | 0
16.3.6 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 35 | R$ 21,36 | R$ 27,10 | 948.57 | 0 | 0 | 0
16.3.7 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | R$ 98,67 | R$ 125,18 | 125.18 | 0 | 0 | 0
16.3.8 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | R$ 22,06 | R$ 27,99 | 27.99 | 0 | 0 | 0
16.3.9 | CPU2650 | Próprio | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 | M | 307 | R$ 39,38 | R$ 49,96 | 15337.74 | 0 | 0 | 0
2010-03-16 | CPU2651 | Próprio | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 | M | 132 | R$ 60,81 | R$ 77,15 | 10183.41 | 0 | 0 | 0
2011-03-16 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | R$ 54,23 | R$ 68,80 | 1032.06 | 0 | 0 | 0
2012-03-16 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 20 | R$ 6,92 | R$ 8,78 | 175.59 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 151556.94 |  |  | 0
17.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 99331.01 |  |  | 0
17.1.1 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO | M | 84 | R$ 29,39 | R$ 37,29 | 3132.21 | 0 | 0 | 0
17.1.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO | M | 91 | R$ 46,06 | R$ 58,44 | 5317.7 | 0 | 0 | 0
17.1.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO | M | 6 | R$ 58,42 | R$ 74,12 | 444.69 | 0 | 0 | 0
17.1.4 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO | M | 35 | R$ 71,04 | R$ 90,12 | 3154.27 | 0 | 0 | 0
17.1.5 | CPU2652 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 122 | R$ 15,64 | R$ 19,84 | 2420.3 | 0 | 0 | 0
17.1.6 | CPU2653 | Próprio | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO | UN | 14 | R$ 202,43 | R$ 256,82 | 3595.5 | 0 | 0 | 0
17.1.7 | CPU2654 | Próprio | TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 500X400 | UN | 4 | R$ 935,89 | R$ 1.187,36 | 4749.46 | 0 | 0 | 0
17.1.8 | CPU2655 | Próprio | TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 750X150 | UN | 1 | R$ 1.111,62 | R$ 1.410,32 | 1410.32 | 0 | 0 | 0
17.1.9 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - | m² | 0.22 | R$ 670,25 | R$ 850,35 | 187.08 | 0 | 0 | 0
2010-01-17 | CPU2656 | Próprio | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS | KG | 750 | R$ 57,03 | R$ 72,36 | 54267.91 | 0 | 0 | 0
2011-01-17 | CPU2698 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"" | UN | 24 | R$ 115,01 | R$ 145,91 | 3501.96 | 0 | 0 | 0
2012-01-17 | CPU2658 | Próprio | BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM | UN | 140 | R$ 87,21 | R$ 110,64 | 15489.56 | 0 | 0 | 0
2013-01-17 | CPU2659 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 72 | R$ 2,57 | R$ 3,26 | 234.86 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 | M | 46 | R$ 24,42 | R$ 30,98 | 1425.2 | 0 | 0 | 0
17.2 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 52225.93 |  |  | 0
17.2.1 | CPU2660 | Próprio | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN | UN | 3 | R$ 6.067,87 | R$ 7.698,30 | 23094.9 | 0 | 0 | 0
17.2.2 | CPU2661 | Próprio | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 | UN | 1 | R$ 7.239,36 | R$ 9.184,58 | 9184.58 | 0 | 0 | 0
17.2.3 | CPU2663 | Próprio | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 2 | R$ 3.014,72 | R$ 3.824,77 | 7649.54 | 0 | 0 | 0
17.2.4 | CPU2664 | Próprio | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 | UN | 1 | R$ 5.732,92 | R$ 7.273,36 | 7273.36 | 0 | 0 | 0
17.2.5 | CPU2662 | Próprio | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P | UN | 1 | R$ 3.717,47 | R$ 4.716,35 | 4716.35 | 0 | 0 | 0
17.2.6 | CPU2665 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | UN | 1 | R$ 242,13 | R$ 307,19 | 307.19 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | DADOS E VOZ |  |  |  |  | 21580.3 |  |  | 0
18.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E | UN | 32 | R$ 15,73 | R$ 19,96 | 638.71 | 0 | 0 | 0
18.2 | CPU2678 | Próprio | LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" | CJ | 353 | R$ 4,15 | R$ 5,26 | 1857.76 | 0 | 0 | 0
18.3 | CPU2604 | Próprio | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 52 | R$ 5,59 | R$ 7,09 | 368.88 | 0 | 0 | 0
18.4 | CPU2699 | Próprio | CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO | UN | 52 | R$ 10,79 | R$ 13,69 | 711.91 | 0 | 0 | 0
18.5 | CPU2606 | Próprio | PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA | UN | 216 | R$ 2,70 | R$ 3,42 | 738.63 | 0 | 0 | 0
18.6 | CPU2607 | Próprio | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 52 | R$ 5,12 | R$ 6,50 | 337.98 | 0 | 0 | 0
18.7 | CPU2608 | Próprio | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 52 | R$ 18,84 | R$ 23,90 | 1242.84 | 0 | 0 | 0
18.8 | CPU2611 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 3 | R$ 234,34 | R$ 297,31 | 891.93 | 0 | 0 | 0
18.9 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 23 | R$ 49,84 | R$ 63,24 | 1454.48 | 0 | 0 | 0
18.10 | CPU2623 | Próprio | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 1 | R$ 13,12 | R$ 16,65 | 16.65 | 0 | 0 | 0
18.11 | CPU2624 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 26 | R$ 11,21 | R$ 14,22 | 369.83 | 0 | 0 | 0
18.12 | CPU2669 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 5 | R$ 30,70 | R$ 38,95 | 194.75 | 0 | 0 | 0
18.13 | CPU2667 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 | UN | 46.2 | R$ 76,56 | R$ 97,13 | 4487.46 | 0 | 0 | 0
18.14 | CPU2668 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 52 | R$ 14,55 | R$ 18,46 | 959.72 | 0 | 0 | 0
18.15 | CPU2670 | Próprio | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 54 | R$ 9,64 | R$ 12,24 | 660.71 | 0 | 0 | 0
18.16 | CPU2671 | Próprio | TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 3 | R$ 166,80 | R$ 211,61 | 634.84 | 0 | 0 | 0
18.17 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | 121.1 | R$ 23,41 | R$ 29,70 | 3596.32 | 0 | 0 | 0
18.18 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | 72.2 | R$ 18,69 | R$ 23,71 | 1711.63 | 0 | 0 | 0
18.19 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE | M | 14.6 | R$ 17,81 | R$ 22,59 | 329.83 | 0 | 0 | 0
18.20 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - | M | 5.4 | R$ 18,21 | R$ 23,10 | 124.74 | 0 | 0 | 0
18.21 | CPU2672 | Próprio | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 9 | R$ 21,95 | R$ 27,85 | 250.69 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 14283.41 |  |  | 0
19.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 1087.03 |  |  | 0
19.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 6.32 | R$ 135,57 | R$ 172,00 | 1087.03 | 0 | 0 | 0
19.2 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 6788.11 |  |  | 0
19.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 272.27 | R$ 19,65 | R$ 24,93 | 6788.11 | 0 | 0 | 0
19.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 6408.27 |  |  | 0
19.3.1 | CPU2673 | Próprio | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO | UN | 27 | R$ 95,93 | R$ 121,71 | 3286.2 | 0 | 0 | 0
19.3.2 | CPU2674 | Próprio | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA | M | 3.6 | R$ 683,57 | R$ 867,24 | 3122.08 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 10974.11 |  |  | 0
20.1 | CPU2675 | Próprio | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | m² | 564.56 | R$ 11,49 | R$ 14,58 | 8228.87 | 0 | 0 | 0
20.2 | CPU2676 | Próprio | LIMPEZA GERAL | m² | 564.56 | R$ 3,83 | R$ 4,86 | 2745.24 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | BM 001 R$ |  | 350605.92
[7 empty] | Total sem BDI | 1791839.29 | BM 002 R$ |  | 262148.16
[7 empty] | Total do BDI | 658371.69 | CONTRATO |  | 2450210.98
|  |  | IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R$ 262.148,16 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). |  |  |  | Total Geral | 2450210.98 | SALDO CONTRATO: R$ |  | 1837456.9

## MEMÓRIA DE CALCULO 02
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 02
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, Coremas/PB - L7 ENGENHARIA LTDA.
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 PERÍODO 26 DE JUNHO À 08 DE SETEMBRO DE 2026
Item 1.1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA | Unidade: | UNXMÊS
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.1.1.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 1 |  |  | 1
1.1.1.2 |  |  |  |  | 0
1.1.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 1
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 1
Item 1.1.9 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.1.9.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 30 |  |  | 30
1.1.9.2 |  |  |  |  | 0
1.1.9.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 30
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 30
Item 1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCAR | Unidade: | MES
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.2.1.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 0.25 |  |  | 0.25
1.2.1.2 |  |  |  |  | 0
1.2.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 0.25
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 0.25
Item 1.4.1 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADE | Unidade: | M2XMÊS
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
1.4.1.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 55 |  |  | 55
1.4.1.2 |  |  |  |  | 0
1.4.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 55
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 55
Item 3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILA | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.1.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 122.48 |  |  | 122.48
3.1.1.2 |  |  |  |  | 0
3.1.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 122.48
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 122.48
Item 3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.2.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 310 |  |  | 310
3.1.2.2 |  |  |  |  | 0
3.1.2.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 310
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 310
Item 3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CON | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.3.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 80.19 |  |  | 80.19
3.1.3.2 |  |  |  |  | 0
3.1.3.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 80.19
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 80.19
Item 3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CON | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.4.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 164.72 |  |  | 164.72
3.1.4.2 |  |  |  |  | 0
3.1.4.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 164.72
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 164.72
Item 3.1.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM U | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.5.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 7.53 |  |  | 7.53
3.1.5.2 |  |  |  |  | 0
3.1.5.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 7.53
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 7.53
Item 3.1.6 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.1.6.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 7.53 |  |  | 7.53
3.1.6.2 |  |  |  |  | 0
3.1.6.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 7.53
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 7.53
Item 3.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIG | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.1.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 108.7 |  |  | 108.7
3.2.1.2 |  |  |  |  | 0
3.2.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 108.7
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 108.7
Item 3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.2.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 28.94 |  |  | 28.94
3.2.2.2 |  |  |  |  | 0
3.2.2.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 28.94
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 28.94
Item 3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CON | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.3.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 157.25 |  |  | 157.25
3.2.3.2 |  |  |  |  | 0
3.2.3.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 157.25
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 157.25
Item 3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CON | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.4.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 196.1 |  |  | 196.1
3.2.4.2 |  |  |  |  | 0
3.2.4.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 196.1
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 196.1
Item 3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CON | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.5.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 289.12 |  |  | 289.12
3.2.5.2 |  |  |  |  | 0
3.2.5.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 289.12
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 289.12
Item 3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CON | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.6.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 247.93 |  |  | 247.93
3.2.6.2 |  |  |  |  | 0
3.2.6.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 247.93
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 247.93
Item 3.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CON | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.7.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 165.25 |  |  | 165.25
3.2.7.2 |  |  |  |  | 0
3.2.7.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 165.25
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 165.25
Item 3.2.8 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, P | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.8.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 19.33 |  |  | 19.33
3.2.8.2 |  |  |  |  | 0
3.2.8.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 19.33
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 19.33
Item 3.2.9 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.2.9.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 19.33 |  |  | 19.33
3.2.9.2 |  |  |  |  | 0
3.2.9.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 19.33
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 19.33
Item 3.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.3.1.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 429.2 |  |  | 429.2
3.3.1.2 |  |  |  |  | 0
3.3.1.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 429.2
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 429.2
Item 3.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.3.2.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 128.4 |  |  | 128.4
3.3.2.2 |  |  |  |  | 0
3.3.2.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 128.4
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 128.4
Item 3.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.3.3.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 70.1 |  |  | 70.1
3.3.3.2 |  |  |  |  | 0
3.3.3.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 70.1
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 70.1
Item 3.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.3.4.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 126 |  |  | 126
3.3.4.2 |  |  |  |  | 0
3.3.4.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 126
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 126
Item 3.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA | Unidade: | KG
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.3.5.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 252.4 |  |  | 252.4
3.3.5.2 |  |  |  |  | 0
3.3.5.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 252.4
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 252.4
Item 3.3.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, P | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.3.6.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 34.7 |  |  | 34.7
3.3.6.2 |  |  |  |  | 0
3.3.6.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 34.7
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 34.7
Item 3.3.7 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.3.7.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 34.7 |  |  | 34.7
3.3.7.2 |  |  |  |  | 0
3.3.7.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 34.7
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 34.7
Item 3.3.8 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota e | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.3.8.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 539.41 |  |  | 539.41
3.3.8.2 |  |  |  |  | 0
3.3.8.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 539.41
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 539.41
Item 3.3.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOL | Unidade: | m²
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.3.9.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 631.11 |  |  | 631.11
3.3.9.2 |  |  |  |  | 0
3.3.9.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 631.11
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 631.11
Item 3.3.10 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA | Unidade: | m³
Item | Local / Trecho / Elemento | Qtd. | Comp. (m) | Larg./Alt. (m) | Subtotal
3.3.10.1 | A detalhar (valor provisório = quant. medida no período) | 1914.91 |  |  | 1914.91
3.3.10.2 |  |  |  |  | 0
3.3.10.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL CALCULADO |  |  |  |  | 1914.91
QUANT. MEDIDA NO BM 02 (referência) |  |  |  |  | 1914.91