## DADOS
#REF! | [6 empty] | #REF!
27477 | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
v006
Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | GIGOV | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA
1080659-09 | 923417/2021 | JOÃO PESSOA | MDR | DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2021-10-29
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |  |  | COREMAS/PB | ZONA URBANO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA |  | CNPJ | OBJETO DO CTEF |  | INÍCIO DA OBRA
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Elaboração do documento |  | CREA/CAU
Fiscalização |  | CREA/CAU | ART/RRT
FERNANDO
Execução |  | CREA/CAU | ART/RRT
REPRESENTANTE TOMADOR / AG. PROMOTOR / TOMADOR
Nome |  | Cargo
EVENTOS
Núm do Evento | Título do Evento
1 | Administração Local | [5 empty] | 1-Administração Local
2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2-PAVIMENTAÇÃO
3 | CALÇADAS E RAMPAS | [5 empty] | 3-CALÇADAS E RAMPAS
4 | SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 4-SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
Informações gerais:
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não devem ser utilizadas versões do BROffice.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
a. Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
b. Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As demais células são de preenchimento Automático e estão bloqueadas para edição.
Instruções de preenchimento:
Aba DADOS
1º passo: Na aba Dados, preencher os dados do contrato e identificação dos responsáveis;
2º passo: Incluir e nomear os eventos (pode ser alterado posteriormente também);
Aba EVENTOGRAMA E QUANTITATIVOS
3º passo: Na aba Eventograma e Quantitativos, preencher os campos item, descrição e unidade a partir da planilha orçamentária da empresa vencedora da licitação;
4º passo: Em seguida, preencher as células da coluna Preço Total habilitadas na cor amarela somente para os itens de serviço;
Obs.1: A planilha considera como itens de serviço aqueles que possuem os campos unidade e preço total preenchidos. Caso esses campos não sejam preenchidos, a planilha considera o item como um totalizador, preenchendo-o de cinza.
5º passo: Preencher as frentes de obra;
6º passo: Agrupar os eventos a partir do preenchimento de números inteiros sequenciais para cada serviço na coluna Núm. Evento;
Obs.1: Serviços com mesmo número pertencerão ao mesmo agrupador de eventos.
Obs.2: Deve ser atribuído um número de evento para todos os serviços da planilha orçamentária.
Obs.3: Não deve ser preenchido número de evento para metas e níveis.
Obs.4: Todos os serviços do orçamento precisam estar com Evento definido para acessar as abas Detalhamento, Cronograma, PLE e Resumo de Acompanhamento.
7º passo: Informar as quantidades de cada serviço por frente de obra;
8º passo: Verificar se os preços totais dos serviços e o valor total do orçamento estão iguais aos da planilha orçamentária proposta pela empresa vencedora da licitação.
Aba DETALHAMENTO DE EVENTOS
Planilha gerada de forma automática a partir dos dados informados na aba Eventograma e Quantitativos e tem por objetivo discriminar:
· os serviços que compõem cada evento;
· os quantitativos de cada serviço por frente de obra e por evento;
· o valor total de cada evento;
· o valor total de cada agrupador;
· o valor total de cada frente de obra.
É possível visualizar os valores/quantidades no modo Eventos ou modo Orçamento, e visualizar os valores/quantidades em sua Totalidade, ou somente os Executados, ou somente os A Executar.
Aba CRONOGRAMA
9º passo: Informar nos campos em amarelo o número do período em que o evento será concluído. Se necessário, poderão ser usados os botões "Adicionar Ano" e "Excluir Ano" pra compatibilizar o cronograma mostrado abaixo com a necessidade do empreendimento.
Aba PLE
10º passo: Selecionar o número da medição a ser feita.
11º passo: Digitar a data da medição no quadro abaixo.
12º passo: Preencher os campos em amarelo com o um número inteiro referente à medição em questão (período em que os eventos foram executados).
Obs.1: Apenas preencher os eventos concluídos em sua totalidade. Não são considerados para fins de desembolso eventos parcialmente concluídos.
Obs.2: Não devem ser alterados os eventos já preenchidos em medições anteriores.
Aba RESUMO DE ACOMPANHAMENTO
Planilha gerada automaticamente com o resumo do acompanhamento, inclusive o total por meta (para preenchimento do RRE) e comparação do cronograma previsto com o cronograma realizado.
Orientações ao Tomador/Construtora:
1. Os formulários Eventograma e Quantitativos, Detalhamento de Eventos e Cronograma devem ser encaminhados para verificação e aceite pela CAIXA, na fase de análise de engenharia
e posteriormente na verificação do processo licitatório atualizada com os preços da proposta vencedora da licitação.
2. Os dados preenchidos na aba Eventograma e Quantitativos não devem ser alterados ao longo do acompanhamento da obra, apenas no caso de reprogramação, quando deverá ser submetido a reanálise e aceite pela CAIXA.
3. A cada solicitação de recursos, a Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) deverá ser preenchida pelo Tomador e encaminhada à CAIXA em conjunto com a planilha Resumo de Acompanhamento.
VR - VOLTA REDONDA
VT - VITORIA
Importar PO
(MO 27476)
Editar Eventos
Note on B34: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.

## Eventograma_e_Quantitativos
-16 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-14 | Evento | Evento | #VALUE! | R$ |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Eventograma e Quantitativos | [10 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
[60 empty] | Preço do Serviço por frente | [51 empty] | Preço dos Serviços executados
| Valor Total do Orçamento: R$ 797.972,21 | [7 empty] | Frentes de Obra: | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão | Rua Francisca Garrido de Sousa | Rua Francisco Batista Silva | Rua Bartolomeu Buriti | Rua Maria Farias de Assis | Rua Roberto Wilson Moura | Rua Cícero Eufrásio da Silva | Rua Firmino da Silva Lacerda
FALSE | Nível | Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) | Núm. Evento | Agrupador de Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | meta |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | Nível | I | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Meta | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Serviço | 1.1 | Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado (4,0m x 2,0m) | m² | 8 | 170.69 | 1365.52 | 2 | 2-PAVIMENTAÇÃO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1365.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Meta | 2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Serviço | 2.1 | Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura | m² | 5349.12 | 2.6 | 13907.71 | 2 | 2-PAVIMENTAÇÃO | 1102.85 | 452.76 | 727.62 | 1032.9 | 390.01 | 733.74 | 523.8 | 385.44 | [42 empty] | 2867.4096 | 1177.1758 | 1891.8117 | 2685.5396 | 1014.0259 | 1907.7237 | 1361.8798 | 1002.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Meta | 3 | PAVIMENTAÇÃO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Serviço | 3.1 | Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 5349.12 | 0.48 | 2567.57 | 2 | 2-PAVIMENTAÇÃO | 1102.85 | 452.76 | 727.62 | 1032.9 | 390.01 | 733.74 | 523.8 | 385.44 | [42 empty] | 529.3664 | 217.3242 | 349.2566 | 495.7905 | 187.2042 | 352.1942 | 251.4233 | 185.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Serviço | 3.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 1740.41 | 54.37 | 94626.1 | 2 | 2-PAVIMENTAÇÃO | 353.89 | 154.35 | 215.58 | 348.78 | 130.15 | 241.91 | 167.27 | 128.48 | [42 empty] | 19241.001 | 8392.0102 | 11721.0856 | 18963.1703 | 7076.2561 | 13152.6479 | 9094.4707 | 6985.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Serviço | 3.3 | Revestimento em paralelepipedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia) | m² | 5349.12 | 93.65 | 500945.09 | 2 | 2-PAVIMENTAÇÃO | 1102.85 | 452.76 | 727.62 | 1032.9 | 390.01 | 733.74 | 523.8 | 385.44 | [42 empty] | 103281.9029 | 42400.9742 | 68141.6133 | 96731.0854 | 36524.4366 | 68714.7513 | 49053.8702 | 36096.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Serviço | 3.4 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granitica.(Cordão) | m | 50.8 | 36.56 | 1857.25 | 2 | 2-PAVIMENTAÇÃO | 8.8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | [42 empty] | 321.7283 | 0 | 438.7205 | 219.3602 | 0 | 219.3602 | 219.3602 | 438.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Meta | 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Serviço | 4.1 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm | m³ | 100.67 | 864.35 | 87014.11 | 3 | 3-CALÇADAS E RAMPAS | 18.23 | 8.89 | 12.29 | 20.81 | 7.84 | 15.19 | 10.1 | 7.32 | [42 empty] | 15757.0997 | 7684.0711 | 10622.861 | 17987.1226 | 6776.5036 | 13129.4758 | 8729.9345 | 6327.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Serviço | 4.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 314.73 | 53.08 | 16705.87 | 3 | 3-CALÇADAS E RAMPAS | 54.52 | 29.01 | 42.33 | 67.53 | 21.62 | 39.7 | 33.12 | 26.9 | [42 empty] | 2893.9219 | 1539.8509 | 2246.8766 | 3584.4927 | 1147.5897 | 2107.2762 | 1758.0098 | 1427.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Serviço | 4.3 | Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004 | m³ | 25.63 | 864.35 | 22153.29 | 3 | 3-CALÇADAS E RAMPAS | 5.26 | 2.63 | 3.94 | 5.26 | 1.31 | 1.97 | 2.63 | 2.63 | [42 empty] | 4546.4809 | 2273.2404 | 3405.5389 | 4546.4809 | 1132.2985 | 1702.7695 | 2273.2404 | 2273.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Serviço | 4.4 | Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível) | m² | 307.65 | 121.78 | 37465.62 | 3 | 3-CALÇADAS E RAMPAS | 54.67 | 27.88 | 38.13 | 62.42 | 24.61 | 45.87 | 30.77 | 23.3 | [42 empty] | 6657.7131 | 3395.2267 | 4643.4718 | 7601.5082 | 2997.006 | 5586.049 | 3747.1709 | 2837.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Serviço | 4.5 | Pintura acrílica em piso cimentado da rampa, 2 demãos | m² | 485.94 | 19.19 | 9325.18 | 4 | 4-SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS | 99.68 | 49.84 | 74.76 | 99.68 | 24.92 | 37.38 | 49.84 | 49.84 | [42 empty] | 1912.8574 | 956.4287 | 1434.6431 | 1912.8574 | 478.2144 | 717.3215 | 956.4287 | 956.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Serviço | 4.6 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50 | unid | 8 | 688.67 | 5509.36 | 4 | 4-SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [42 empty] | 688.67 | 1377.34 | 0 | 688.67 | 688.67 | 688.67 | 688.67 | 688.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Serviço | 4.7 | Caiação em meio-fio | m² | 435.12 | 1.44 | 626.58 | 4 | 4-SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS | 88.47 | 38.59 | 53.9 | 87.2 | 32.54 | 60.48 | 41.82 | 32.12 | [42 empty] | 127.3983 | 55.5702 | 77.6169 | 125.5694 | 46.8581 | 87.0922 | 60.2215 | 46.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Serviço | 4.8 | Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm | unid | 8 | 487.87 | 3902.96 | 4 | 4-SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [42 empty] | 487.87 | 487.87 | 487.87 | 487.87 | 487.87 | 487.87 | 487.87 | 487.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Evento | Evento | Administração Local | R$ |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Evento | Evento | PAVIMENTAÇÃO | R$ |  |  | 615269.24 | 2 |  | 127606.9283 | 52187.4844 | 82542.4877 | 119094.946 | 44801.9229 | 84346.6772 | 59981.0042 | 44707.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Evento | Evento | CALÇADAS E RAMPAS | R$ |  |  | 163338.89 | 3 |  | 29855.2156 | 14892.3892 | 20918.7483 | 33719.6044 | 12053.3979 | 22525.5705 | 16508.3557 | 12865.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Evento | Evento | SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS | R$ |  |  | 19364.08 | 4 |  | 3216.7957 | 2877.209 | 2000.13 | 3214.9669 | 1701.6125 | 1980.9537 | 2193.1902 | 2179.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COREMAS/PB, 31 de julho de 2023
| Local e Data | [9 empty] | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0
[11 empty] | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0
Editar Planilha
Ocultar Cabeçalhos
Reexibir Cabeçalhos

## Detalhamento
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Detalhamento de Eventos | [7 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
Eventos
Orçamento
1
Todos
Executados
A Executar
1
[7 empty] | Frente de Obra: | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão | Rua Francisca Garrido de Sousa | Rua Francisco Batista Silva | Rua Bartolomeu Buriti | Rua Maria Farias de Assis | Rua Roberto Wilson Moura | Rua Cícero Eufrásio da Silva | Rua Firmino da Silva Lacerda
|  | Valor de Investimento: R$ 797.972,21 |  |  |  |  | Total por Frente (R$): | 160678.9396 | 69957.0825 | 105461.3659 | 156029.5173 | 58556.9332 | 108853.2015 | 78682.5501 | 59752.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Evento | Linha Orç | Item Orç | Título dos Eventos / Descrição Serviço | Unid. | Qtde. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 2 | 10 |  | 3 | 4 | 5 | 8
1 | Nível |  | 0 | I | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Meta |  | 0 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Evento | 1 | 10000 | Evento | Administração Local | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Meta |  | 0 | 2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Evento | 2 | 20000 | Evento | PAVIMENTAÇÃO | R$ | 615269.24 | 127606.9283 | 52187.4844 | 82542.4877 | 119094.946 | 44801.9229 | 84346.6772 | 59981.0042 | 44707.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Meta |  | 0 | 3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Serviço | 2 | 20003 | 1.1 | Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado (4,0m x 2,0m) | m² | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Serviço | 2 | 20005 | 2.1 | Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura | m² | 5349.12 | 1102.85 | 452.76 | 727.62 | 1032.9 | 390.01 | 733.74 | 523.8 | 385.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Serviço | 2 | 20007 | 3.1 | Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 5349.12 | 1102.85 | 452.76 | 727.62 | 1032.9 | 390.01 | 733.74 | 523.8 | 385.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Serviço | 2 | 20008 | 3.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 1740.41 | 353.89 | 154.35 | 215.58 | 348.78 | 130.15 | 241.91 | 167.27 | 128.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Meta |  | 0 | 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Serviço | 2 | 20009 | 3.3 | Revestimento em paralelepipedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia) | m² | 5349.12 | 1102.85 | 452.76 | 727.62 | 1032.9 | 390.01 | 733.74 | 523.8 | 385.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Serviço | 2 | 20010 | 3.4 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granitica.(Cordão) | m | 50.8 | 8.8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Evento | 3 | 30000 | Evento | CALÇADAS E RAMPAS | R$ | 163338.89 | 29855.2156 | 14892.3892 | 20918.7483 | 33719.6044 | 12053.3979 | 22525.5705 | 16508.3557 | 12865.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Serviço | 3 | 30012 | 4.1 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm | m³ | 100.67 | 18.23 | 8.89 | 12.29 | 20.81 | 7.84 | 15.19 | 10.1 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Serviço | 3 | 30013 | 4.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 314.73 | 54.52 | 29.01 | 42.33 | 67.53 | 21.62 | 39.7 | 33.12 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Serviço | 3 | 30014 | 4.3 | Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004 | m³ | 25.63 | 5.26 | 2.63 | 3.94 | 5.26 | 1.31 | 1.97 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Serviço | 3 | 30015 | 4.4 | Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível) | m² | 307.65 | 54.67 | 27.88 | 38.13 | 62.42 | 24.61 | 45.87 | 30.77 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Evento | 4 | 40000 | Evento | SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS | R$ | 19364.08 | 3216.7957 | 2877.209 | 2000.13 | 3214.9669 | 1701.6125 | 1980.9537 | 2193.1902 | 2179.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Serviço | 4 | 40016 | 4.5 | Pintura acrílica em piso cimentado da rampa, 2 demãos | m² | 485.94 | 99.68 | 49.84 | 74.76 | 99.68 | 24.92 | 37.38 | 49.84 | 49.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Serviço | 4 | 40017 | 4.6 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50 | unid | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Serviço | 4 | 40018 | 4.7 | Caiação em meio-fio | m² | 435.12 | 88.47 | 38.59 | 53.9 | 87.2 | 32.54 | 60.48 | 41.82 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Serviço | 4 | 40019 | 4.8 | Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm | unid | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COREMAS/PB, 31 de julho de 2023
|  | Local e Data | [5 empty] | 2: Responsável Técnico:; 3: 0; 8: Responsável Técnico:; 9: 0; 14: Responsável Técnico:; 15: 0; 20: Responsável Técnico:; 21: 0; 26: Responsável Técnico:; 27: 0; 32: Responsável Técnico:; 33: 0; 38: Responsável Técnico:; 39: 0; 44: Responsável Técnico:; 45: 0
[9 empty] | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0
Serviços:
Modo de Exibição:

## Cronograma
#REF! | #REF!
|  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Cronograma | [46 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO |  |  |  | 12
|  |  | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão | Rua Francisca Garrido de Sousa | Rua Francisco Batista Silva | Rua Bartolomeu Buriti | Rua Maria Farias de Assis | Rua Roberto Wilson Moura | Rua Cícero Eufrásio da Silva | Rua Firmino da Silva Lacerda
Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
1 | Administração Local |  | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 | PAVIMENTAÇÃO |  | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão 1: 1; Rua Francisca Garrido de Sousa 2: 2; Rua Francisco Batista Silva 3: 2; Rua Bartolomeu Buriti 4: 3; Rua Maria Farias de Assis 5: 6; Rua Roberto Wilson Moura 6: 5; Rua Cícero Eufrásio da Silva 7: 4; Rua Firmino da Silva Lacerda 8: 6
3 | CALÇADAS E RAMPAS |  | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão 1: 1; Rua Francisca Garrido de Sousa 2: 2; Rua Francisco Batista Silva 3: 2; Rua Bartolomeu Buriti 4: 3; Rua Maria Farias de Assis 5: 6; Rua Roberto Wilson Moura 6: 5; Rua Cícero Eufrásio da Silva 7: 4; Rua Firmino da Silva Lacerda 8: 6
4 | SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS |  | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão 1: 4; Rua Francisca Garrido de Sousa 2: 4; Rua Francisco Batista Silva 3: 4; Rua Bartolomeu Buriti 4: 4; Rua Maria Farias de Assis 5: 6; Rua Roberto Wilson Moura 6: 6; Rua Cícero Eufrásio da Silva 7: 4; Rua Firmino da Silva Lacerda 8: 6
Cronograma |  |  | Rua Francisco Batista Silva 3: 1; Rua Cícero Eufrásio da Silva 7: 2; Rua Firmino da Silva Lacerda 11: 3; Rua Firmino da Silva Lacerda 15: 4; Rua Firmino da Silva Lacerda 19: 5; Rua Firmino da Silva Lacerda 23: 6; Rua Firmino da Silva Lacerda 27: 7; Rua Firmino da Silva Lacerda 31: 8; Rua Firmino da Silva Lacerda 35: 9; Rua Firmino da Silva Lacerda 39: 10; Rua Firmino da Silva Lacerda 43: 11; Rua Firmino da Silva Lacerda 47: 12
Parcela |  |  | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão 1: %; Rua Francisco Batista Silva 3: 19.73%; Rua Cícero Eufrásio da Silva 7: 21.37%; Rua Firmino da Silva Lacerda 11: 19.15%; Rua Firmino da Silva Lacerda 15: 11.28%; Rua Firmino da Silva Lacerda 19: 13.39%; Rua Firmino da Silva Lacerda 23: 15.07%; Rua Firmino da Silva Lacerda 27: 0%; Rua Firmino da Silva Lacerda 31: 0%; Rua Firmino da Silva Lacerda 35: 0%; Rua Firmino da Silva Lacerda 39: 0%; Rua Firmino da Silva Lacerda 43: 0%; Rua Firmino da Silva Lacerda 47: 0%
|  |  | R$ |  | 157462.1439 |  |  |  | 170541.1095 |  |  |  | 152814.5505 |  |  |  | 89991.6516 |  |  |  | 106872.2478 |  |  |  | 120290.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Acumulado |  |  | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão 1: %; Rua Francisco Batista Silva 3: 19.73%; Rua Cícero Eufrásio da Silva 7: 41.1%; Rua Firmino da Silva Lacerda 11: 60.25%; Rua Firmino da Silva Lacerda 15: 71.53%; Rua Firmino da Silva Lacerda 19: 84.93%; Rua Firmino da Silva Lacerda 23: 100%; Rua Firmino da Silva Lacerda 27: 100%; Rua Firmino da Silva Lacerda 31: 100%; Rua Firmino da Silva Lacerda 35: 100%; Rua Firmino da Silva Lacerda 39: 100%; Rua Firmino da Silva Lacerda 43: 100%; Rua Firmino da Silva Lacerda 47: 100%
|  |  | R$ |  | 157462.1439 |  |  |  | 328003.2534 |  |  |  | 480817.8038 |  |  |  | 570809.4554 |  |  |  | 677681.7032 |  |  |  | 797972.21 |  |  |  | 797972.21 |  |  |  | 797972.21 |  |  |  | 797972.21 |  |  |  | 797972.21 |  |  |  | 797972.21 |  |  |  | 797972.21
COREMAS/PB, 31 de julho de 2023
Local e Data |  |  | Rua Firmino da Silva Lacerda 39: Responsável Técnico:; Rua Firmino da Silva Lacerda 40: 0
[41 empty] | CREA / CAU: | 0
Adicionar Ano
Excluir Ano

## PLE
#REF! | #REF!
|  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Planilha de Levantamento de Eventos | [46 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO |  |  |  | 12
[24 empty] | % Realizado Acum.: | 0% | [6 empty] | Período: | DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO | [13 empty] | Medição: | 1
[51 empty] | 1 | 1.
|  |  | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão | Rua Francisca Garrido de Sousa | Rua Francisco Batista Silva | Rua Bartolomeu Buriti | Rua Maria Farias de Assis | Rua Roberto Wilson Moura | Rua Cícero Eufrásio da Silva | Rua Firmino da Silva Lacerda
Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)
1 | Administração Local |  | Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.
2 | PAVIMENTAÇÃO
3 | CALÇADAS E RAMPAS
4 | SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS
Datas das medições
Medições |  |  | Rua Francisco Batista Silva 3: 1; Rua Cícero Eufrásio da Silva 7: 2; Rua Firmino da Silva Lacerda 11: 3; Rua Firmino da Silva Lacerda 15: 4; Rua Firmino da Silva Lacerda 19: 5; Rua Firmino da Silva Lacerda 23: 6; Rua Firmino da Silva Lacerda 27: 7; Rua Firmino da Silva Lacerda 31: 8; Rua Firmino da Silva Lacerda 35: 9; Rua Firmino da Silva Lacerda 39: 10; Rua Firmino da Silva Lacerda 43: 11; Rua Firmino da Silva Lacerda 47: 12
Período | bar: Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão 1; Rua Francisco Batista Silva 3; Rua Cícero Eufrásio da Silva 7; Rua Firmino da Silva Lacerda 11; Rua Firmino da Silva Lacerda 15; Rua Firmino da Silva Lacerda 19; Rua Firmino da Silva Lacerda 23; Rua Firmino da Silva Lacerda 27; Rua Firmino da Silva Lacerda 31; Rua Firmino da Silva Lacerda 35; Rua Firmino da Silva Lacerda 39; Rua Firmino da Silva Lacerda 43; Rua Firmino da Silva Lacerda 47
|  |  | R$ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Acumulado | bar: Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão 1; Rua Francisco Batista Silva 3; Rua Cícero Eufrásio da Silva 7; Rua Firmino da Silva Lacerda 11; Rua Firmino da Silva Lacerda 15; Rua Firmino da Silva Lacerda 19; Rua Firmino da Silva Lacerda 23; Rua Firmino da Silva Lacerda 27; Rua Firmino da Silva Lacerda 31; Rua Firmino da Silva Lacerda 35; Rua Firmino da Silva Lacerda 39; Rua Firmino da Silva Lacerda 43; Rua Firmino da Silva Lacerda 47
|  |  | R$ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
COREMAS/PB, 31 de julho de 2023
Local e Data |  |  | Rua Firmino da Silva Lacerda 40: Resp. Tec. Fiscal.:; Rua Firmino da Silva Lacerda 41: FERNANDO
[42 empty] | CREA / CAU: | 0
[42 empty] | ART: | 0
Adicionar 12 medições
Excluir 12 Medições

## Resumo_de_Acompanhamento
#REF! | 1 | 0 | 0 | #REF! | 0% | #REF! | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Resumo de Acompanhamento | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
ACOMPANHAMENTO | [10 empty] | Valor de Investimento: R$ 797.972,21 | METAS
N.º da Medição | N.º do Período | Data da medição | Valores Medidos (R$) |  | % Global |  | % Global Previsto | Prazo Decorrido (dias) | Equivalente dias-obra | Dias Atraso (-) Adiant. (+) | % Atraso / Adiant. | # Meta | Valores Medidos Acum. (R$)
|  |  | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado
-
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | -34 | -34 | -15.96% | 2 | 0
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | -62 | -62 | -29.11% | 3 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | -66 | -66 | -30.99% | 4 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | -76 | -76 | -35.68% | 5 | 0
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | -91 | -91 | -42.72% | 6 | 0
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | -60 | -60 | -28.17% | 7 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | -30 | -30 | -14.08% | 8 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | 1 | 1 | 0.4695% | 9 | 0
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | 31 | 31 | 14.55% | 10 | 0
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | 62 | 62 | 29.11% | 11 | 0
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | 93 | 93 | 43.66% | 12 | 0
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 13 | 0
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14 | 0
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15 | 0
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 16 | 0
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 17 | 0
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18 | 0
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 19 | 0
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 20 | 0
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.73% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total Medido Acumulado |  |  |  | 0 |  | 0% |  |  | Dias Adiant. / Atraso: | 0 | 0%
COREMAS/PB, 31 de julho de 2023
Local e Data | [8 empty] | Resp. Tec. Fiscal.: | FERNANDO
| CREA / CAU: | [7 empty] | CREA / CAU: | 0
| ART: | [7 empty] | ART: | 0

## CronoPrev (hidden)
1 | 1900-02-28 | 60 | 60 | 0% | 0%
PREVISTO
N.º do Período | Data Base |  |  | % Global Previsto
|  |  |  | No mês | Acumulado
0 | 0
1 | 1900-02-28 | 60 | 60 | 19.73% | 19.73%
2 | 1900-03-31 | 31 | 91 | 21.37% | 41.1%
3 | 1900-04-30 | 30 | 121 | 19.15% | 60.25%
4 | 1900-05-31 | 31 | 152 | 11.28% | 71.53%
5 | 1900-06-30 | 30 | 182 | 13.39% | 84.93%
6 | 1900-07-31 | 31 | 213 | 15.07% | 100%
7 | 1900-08-31 | 31 | 244 | 0% | 100%
8 | 1900-09-30 | 30 | 274 | 0% | 100%
9 | 1900-10-31 | 31 | 305 | 0% | 100%
10 | 1900-11-30 | 30 | 335 | 0% | 100%
11 | 1900-12-31 | 31 | 366 | 0% | 100%
12 | 1901-01-31 | 31 | 397 | 0% | 100%