## Aditivo
PLANILHA ADITIVA
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |  |  |  | VALORES (R$) - COM BDI |  |  |  | 11786.863
[5 empty] | LICITADA | ACRESCIDA | SUPRIMIDA | REPROGRAMAÇÃO | UNIT. | LICITADO | ACRESCIDO/ SUPRIMIDO | TOTAL REPROGRAMADO | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1. | BARRACÃO DA OBRA EM ALVENARIA | [6 empty] | 0 | 11786.863 | 11786.863 |  |  | 100% |  |  | 11947.5917 | 11786.863 | -160.7287
|  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 1289.5814 | 1289.5814 |  | Desconto | Proposta | Projeto |  | Suprimido | Acrescido
SINAPI | 99059 | 1.1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 0 | 22 |  | 22 | 58.6173 | 0 | 1289.5814 | 1289.5814 |  | 0% | 0 | 71.75 | -100% | 0 | 1289.5814
|  | 1.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 39.5227 | 39.5227
SINAPI | 83340 | 1.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M | M2 | 0 | 0.424 |  | 0.424 | 93.2139 | 0 | 39.5227 | 39.5227 |  | 0% | 0 | 106.656 | -100% | 0 | 39.5227
|  | 1.3 | PAREDES E PAINEIS | [6 empty] | 0 | 4043.6205 | 4043.6205
SINAPI | 87503 | 1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0 | 54.843 |  | 54.843 | 73.7308 | 0 | 4043.6205 | 4043.6205 |  | 0% | 0 | 6094.1526 | -100% | 0 | 4043.6205
|  | 1.4 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 3222.6391 | 3222.6391
SINAPI | 84022 | 1.4.1 | CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X1.1/2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 0 | 15.88 |  | 15.88 | 25.1972 | 0 | 400.1311 | 400.1311 |  | 0% | 0 | 3056.52 | -100% | 0 | 400.1311
SINAPI | 92544 | 1.4.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | UN | 0 | 35.5064 |  | 35.5064 | 17.4423 | 0 | 619.315 | 619.315 |  | 0% | 0 | 771.12 | -100% | 0 | 619.315
SINAPI | 74088/001 | 1.4.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 0 | 35.5064 |  | 35.5064 | 62.0506 | 0 | 2203.193 | 2203.193 |  | #REF! | #REF! | 98.53 | #REF! | 0 | 2203.193
|  | 1.5 | ESQUADRIA EM MADEIRITE | [6 empty] | 0 | 250.2162 | 250.2162
SCO | ET 15.20.0150 | 1.5.1 | Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes e madeira serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento. | UN | 0 | 1.68 |  | 1.68 | 148.9382 | 0 | 250.2162 | 250.2162 |  | 0% | 0 | 477.64 | -100% | 0 | 250.2162
|  | 1.6 | PISOS | [6 empty] | 0 | 2583.1241 | 2583.1241
SINAPI | 94342 | 1.6.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M2 | 0 | 5.3105 |  | 5.3105 | 111.4846 | 0 | 592.0367 | 592.0367 |  | 0% | 0 | 10577.448 | -100% | 0 | 592.0367
SINAPI | 94974 | 1.6.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 0 | 1.3276 |  | 1.3276 | 488.7339 | 0 | 648.8529 | 648.8529 |  | 0% | 0 | 1799.433 | -100% | 0 | 648.8529
SINAPI | 94782 | 1.6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | M2 | 0 | 26.5524 |  | 26.5524 | 50.5504 | 0 | 1342.2345 | 1342.2345 |  | 0% | 0 | 34779.66 | -100% | 0 | 1342.2345
|  | 1.7 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 358.159 | 358.159
SINAPI | 87894 | 1.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 0 | 55.56 |  | 55.56 | 6.4463 | 0 | 358.159 | 358.159 |  | 0% | 0 | 7.008 | -100% | 0 | 358.159
|  | 2. | CRECHE | [6 empty] | 11947.5917 | -11947.5917 | 0
|  | 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 11947.5917 | -11947.5917 | 0 |  | 2219% | 11947.5917 | 538.3905 | 2119% | 0 | 0
SINAPI | 93584 | 2.1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12.43 |  | 12.43 | 0 | 961.19 | 11947.5917 | -11947.5917 | 0 |  | 158.8% | 11947.5917 | 7525.353 | 58.76% | 11947.5917 | 0
[11 empty] | Total reprogamado: | 11786.863

## Memorial de Calculo
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MEMORIAL DE CALCULO ADITIVO/SUPRESSÃO
1. | BARRACÃO DA OBRA EM ALVENARIA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
1.1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | ACRÉSCIMO |  |  |  | 22 | m
|  | 11 | 2 |  |  | 22
1.2 | INFRAESTRUTURA | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
1.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M | ACRÉSCIMO |  |  |  | 0.424 | m³
|  | 1 | 4.06 | 0.2 | 0.2 | 0.1624
|  | 1 | 6.54 | 0.2 | 0.2 | 0.2616
1.3 | PAREDES E PAINEIS | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | ACRÉSCIMO |  |  |  | 54.843 | m²
| EMBASAMENTO | 1 | 0.3 | 21.2 |  | 6.36
| ALVENARIA FRONTAL | 1 | 2.65 | 4.06 |  | 10.759
| ALVENARIA FUNDO | 1 | 2.65 | 4.06 |  | 10.759
| ALVENARIA LATERAL DIREITA | 1 | 2.65 | 6.74 |  | 17.861
| ALVENARIA ESQUERDA | 1 | 1.6 | 6.74 |  | 10.784
| DESCONTO DA PORTA | 1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68
1.4 | COBERTURA | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
1.4.1 | CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X1.1/2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | ACRÉSCIMO |  |  |  | 15.88 | m
|  | 2 | 7.94 |  |  | 15.88
1.4.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | ACRÉSCIMO |  |  |  | 35.5064 | m²
| COBERTURA | 1 | 4.06 | 6.94 |  | 28.1764
| BEIRAL FROTAL | 1 | 4.06 | 0.5 |  | 2.03
| BEIRAL LATERAL DIREITA | 1 | 6.54 | 0.5 |  | 3.27
| BEIRAL FUNDO | 1 | 4.06 | 0.5 |  | 2.03
1.4.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | ACRÉSCIMO |  |  |  | 35.5064 | m²
| COBERTURA | 1 | 4.06 | 6.94 |  | 28.1764
| BEIRAL FROTAL | 1 | 4.06 | 0.5 |  | 2.03
| BEIRAL LATERAL DIREITA | 1 | 6.54 | 0.5 |  | 3.27
| BEIRAL FUNDO | 1 | 4.06 | 0.5 |  | 2.03
1.5 | ESQUADRIA EM MADEIRITE | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
1.5.1 | Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes e madeira serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento. | ACRÉSCIMO |  |  |  | 1.68 | m²
|  | 1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68
1.6 | PISO
1.6.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | ACRÉSCIMO |  |  |  | 5.3105 | m³
|  | 1 | 4.06 | 6.54 | 0.2 | 5.3105
1.6.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | ACRÉSCIMO |  |  |  | 1.3276 | m³
|  | 1 | 4.06 | 6.54 | 0.05 | 1.3276
1.6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | ACRÉSCIMO |  |  |  | 26.5524 | m²
|  | 1 | 4.06 | 6.54 |  | 26.5524
1.7 | REVESTIMENTO | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura
1.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | ACRÉSCIMO |  |  |  | 55.56 | m²
| ALVENARIA FRONTAL | 1 | 4.06 |  | 2.65 | 10.759
| ALVENARIA FUNDO | 1 | 4.06 |  | 2.65 | 10.759
| ALVENARIA LATERAL DIREITA | 1 | 6.74 |  | 2.65 | 17.861
| ALVENARIA ESQUERDA | 1 | 6.74 |  | 2.65 | 17.861
| DESCONTO DA PORTA | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
2. | CRECHE
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
2.1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | SUPRESSÃO |  |  |  | 12.43 | m²

## Comparativo (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |  |  |  | VALORES (R$) - COM BDI
[5 empty] | LICITADA | ACRESCIDA | SUPRIMIDA | REPROGRAMAÇÃO | UNIT. | LICITADO | ACRESCIDO/SUPRIMIDO | TOTAL REPROGRAMADO
|  | 1.0 | REFORMA DO POLO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB | [6 empty] | 113775.6619 |  | 98759.6029
|  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 7775.1989 |  | 7775.1989
SINAPI PB | 103689 | 1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 |  |  | 6 | 555.26 | 3331.56 | 0 | 3331.56
SINAPI PB | 99059 | 1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 1 |  |  | 1 | 71.75 | 71.75 | 0 | 71.75
SINAPI PB | 104790 | 1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 15.9 |  |  | 15.9 | 113.12 | 1798.608 | 0 | 1798.608
composição | 1 | 1.1.4 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO - [SUMÁRIO SINAPI 85387] | M3 | 23.85 |  |  | 23.85 | 86.61 | 2065.6485 | 0 | 2065.6485
SINAPI PB | 97647 | 1.1.5 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 128.19 |  |  | 128.19 | 3.96 | 507.6324 | 0 | 507.6324
|  | 1.2 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 10792.1292 |  | 106.656
SINAPI PB | 103317 | 1.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 88.88 | 106.656 | 0 | 106.656
SINAPI PB | 101158 | 1.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | M2 | 100.16 |  | 100.16 | 0 | 103.62 | 10378.5792 | -10378.5792 | 0
SINAPI PB | 105023 | 1.2.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.2 |  | 4.2 | 0 | 73.07 | 306.894 | -306.894 | 0
|  | 1.3 | COBERTURA | [6 empty] | 11783.9644 |  | 11783.9644
SINAPI PB | 94201 | 1.3.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 128.19 |  |  | 128.19 | 47.54 | 6094.1526 | 0 | 6094.1526
composição | 2 | 1.3.2 | REPARO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS- [ADAPTADO DE SINAPI 96116] | M2 | 156.4 |  |  | 156.4 | 7.64 | 1194.896 | 0 | 1194.896
SINAPI PB | 100328 | 1.3.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 299.1 |  |  | 299.1 | 14.05 | 4202.355 | 0 | 4202.355
SINAPI PB | 98555 | 1.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 3.56 |  |  | 3.56 | 39.04 | 138.9824 | 0 | 138.9824
SINAPI PB | 98563 | 1.3.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 3.56 |  |  | 3.56 | 43.14 | 153.5784 | 0 | 153.5784
|  | 1.4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3056.52 |  | 0
SINAPI PB | 91314 | 1.4.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO | UN | 3 |  | 3 | 0 | 1018.84 | 3056.52 | -3056.52 | 0
|  | 1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 3227.88 |  | 3227.88
composição | 3 | 1.5.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON 40x40QUADRADA DE EMBUTIR COM LED DE 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO DE SINAPI 103782] | UND | 4 |  |  | 4 | 119.41 | 477.64 | 0 | 477.64
SINAPI PB | 91953 | 1.5.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  |  | 3 | 32.11 | 96.33 | 0 | 96.33
composição | 5 | 1.5.3 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4 - (Adaptado de ORSE 642) | UND | 7 |  |  | 7 | 379.13 | 2653.91 | 0 | 2653.91
|  | 1.6 | PISOS | [6 empty] | 47156.541 |  | 47156.541
SINAPI PB | 87622 | 1.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 260.4 |  |  | 260.4 | 40.62 | 10577.448 | 0 | 10577.448
SINAPI PB | 104596 | 1.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 9.69 |  |  | 9.69 | 185.7 | 1799.433 | 0 | 1799.433
SINAPI PB | 104162 | 1.6.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 318 |  |  | 318 | 109.37 | 34779.66 | 0 | 34779.66
|  | 1.7 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 2820.6435 |  | 4236.7848
SINAPI PB | 104410 | 1.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 5.84 | 7.008 | 0 | 7.008
SINAPI PB | 87528 | 1.7.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 19.89 |  | 18.69 | 1.2 | 48.71 | 968.8419 | -910.3899 | 58.452
SINAPI PB | 104612 | 1.7.3 | PISO CERÂMICO MARMORIZADO BRILHANTE BORDA ARREDONDADA INTERNO 46X46 | M2 | 14.82 | 18.69 |  | 33.51 | 124.48 | 1844.7936 | 2326.5312 | 4171.3248
|  | 1.8 | PINTURAS INTERNA | [6 empty] | 15275.6392 |  | 12585.4321
SINAPI PB | 88485 | 1.8.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 118.85 |  | 106.23 | 12.62 | 4.53 | 538.3905 | -481.2219 | 57.1686
SINAPI PB | 88497 | 1.8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 414.62 |  | 106.23 | 308.39 | 18.15 | 7525.353 | -1928.0745 | 5597.2785
SINAPI PB | 88489 | 1.8.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 400.93 |  | 18.69 | 382.24 | 15.03 | 6025.9779 | -280.9107 | 5745.0672
SINAPI PB | 88488 | 1.8.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 67.42 |  |  | 67.42 | 17.59 | 1185.9178 | 0 | 1185.9178
|  | 1.9 | REVESTIMENTO EXTERNO | [6 empty] | 11887.1457 |  | 11887.1457
|  | 1.9.1 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 11887.1457 |  | 11887.1457
SINAPI PB | 88497 | 1.9.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 362.38 |  |  | 362.38 | 18.15 | 6577.197 | 0 | 6577.197
SINAPI PB | 88489 | 1.9.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 353.29 |  |  | 353.29 | 15.03 | 5309.9487 | 0 | 5309.9487

## COMPOSICOES (hidden)
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 0.9947 | 390 | 387.93
00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.01124 | 37.73 | 0.42
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.01313 | 20.22 | 0.26
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.1913 | 5.27 | 16.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 405.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.37092 | 24.68 | 9.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1127 | 19.97 | 22.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.49735 | 22.41 | 11.14
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.14
|  |  |  | VALOR: |  | 447.93
99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.027601 | 23.62 | 0.65
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0069002 | 24.59 | 0.16
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.81
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.40662 | 22.73 | 9.24
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.10942 | 19.83 | 2.16
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.73389 | 6.32 | 4.63
00010567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.54216 | 11.74 | 6.36
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.025235 | 30.26 | 0.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 23.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.71437 | 20.68 | 14.77
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.71437 | 24.68 | 17.63
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32.4
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.003943 | 437.61 | 1.72
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.72
|  |  |  | VALOR: |  | 58.08
104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.85918 | 8.73 | 7.5
90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 1.1238 | 31.4 | 35.28
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.85918 | 18.03 | 15.49
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 1.124 | 20.16 | 22.65
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 80.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.071343 | 25.37 | 1.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.44258 | 19.97 | 8.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.63
|  |  |  | VALOR: |  | 91.55
COM-82872488 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO (COREMAS 1) (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.5098 | 19.97 | 70.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 70.09
|  |  |  | VALOR: |  | 70.09
97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1125 | 19.97 | 2.24
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039808 | 24.44 | 0.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.21
|  |  |  | VALOR: |  | 3.21
103317 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 13.6 | 2.93 | 39.84
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.005 | 42.74 | 0.21
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 2.28 | 0.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.71343 | 25.37 | 18.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35641 | 19.97 | 7.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.2
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0084925 | 676.74 | 5.74
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.74
|  |  |  | VALOR: |  | 71.94
101158 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | SINAPI | M2 | 1.027 | 62.6 | 64.29
00044324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | SINAPI | KG | 0.01 | 3 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 64.32
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.55296 | 25.37 | 14.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.27667 | 19.97 | 5.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.54
|  |  |  | VALOR: |  | 83.86
105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.009 | 8.41 | 0.07
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.21 | 1.26
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.203 | 10.39 | 2.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.43
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.49663 | 25.37 | 12.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24881 | 19.97 | 4.96
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.55
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.031721 | 447.93 | 14.2
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0.78214 | 10.29 | 8.04
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.10309 | 154.42 | 15.91
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 38.15
|  |  |  | VALOR: |  | 59.13
94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.05043 | 20.57 | 1.03
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.036356 | 21.36 | 0.77
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.8
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | SINAPI | MIL | 0.0275 | 936 | 25.74
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.38945 | 19.97 | 7.77
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12957 | 24.44 | 3.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.93
|  |  |  | VALOR: |  | 38.47
COM-96928931 REPARO DE FORRO EM RÁGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS (COREMAS 2) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | SINAPI | CENTO | 0.022 | 46.85 | 1.03
00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 0.18401 | 1.5 | 0.28
00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 0.53205 | 4 | 2.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14564 | 18.83 | 2.74
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.74
|  |  |  | VALOR: |  | 6.18
100328 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0065492 | 20.57 | 0.13
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0046919 | 21.36 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.23
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | SINAPI | UN | 3.55 | 1.05 | 3.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21309 | 19.97 | 4.25
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13001 | 24.44 | 3.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.42
|  |  |  | VALOR: |  | 11.37
98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | SINAPI | KG | 3.4615 | 4.02 | 13.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13289 | 20.83 | 2.76
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.58881 | 25.37 | 14.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.69
|  |  |  | VALOR: |  | 31.6
98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | SINAPI | M2 | 1.04 | 2.36 | 2.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.45
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.44794 | 25.37 | 11.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.10101 | 19.97 | 2.01
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.024661 | 774.32 | 19.09
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.09
|  |  |  | VALOR: |  | 34.91
91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 9.9195 | 7.32 | 72.61
91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0.99181 | 301.43 | 298.96
91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0.99181 | 94.31 | 93.53
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0.99181 | 362.45 | 359.48
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 824.58
|  |  |  | VALOR: |  | 824.58
COM-76825377 LUMINARIA TIPO PLAFON 40X40QUADRADA DE EMBUTIR COM LED DE 36W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COREMAS 3) (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-77547488 | PLAFON DE LED 40X40 | Composições | UND | 1 | 81.46 | 81.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 81.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14638 | 21.2 | 3.1
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.47168 | 25.62 | 12.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.18
|  |  |  | VALOR: |  | 96.64
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 0.9841 | 16.68 | 16.41
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 0.9841 | 9.73 | 9.57
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 25.98
|  |  |  | VALOR: |  | 25.98
COM-41070178 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO 0 3/4 (COREMAS 5) (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.91 | 2.91
00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 6 | 4.63 | 27.78
00000939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 12 | 2.76 | 33.12
INS-37589846 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | Composições | M2 | 0.15 | 8.78 | 1.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 65.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.8748 | 25.62 | 124.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.8497 | 19.97 | 116.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 241.71
|  |  |  | VALOR: |  | 306.84
87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 17.18 | 3.6
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.68 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21135 | 25.37 | 5.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.10587 | 19.97 | 2.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.47
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.030673 | 700.28 | 21.47
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 21.47
|  |  |  | VALOR: |  | 32.88
104596 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9.13 | 2.52 | 23
00045190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | SINAPI | M2 | 1.1544 | 79.9 | 92.23
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.106 | 4.81 | 0.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 115.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.17 | 25.22 | 29.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25396 | 19.97 | 5.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.57
|  |  |  | VALOR: |  | 150.3
104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.074134 | 1.49 | 0.11
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.024809 | 4.49 | 0.11
95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.21137 | 0.54 | 0.11
95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.0882 | 2.58 | 0.22
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.55
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | SINAPI | L | 0.0125 | 20.35 | 0.25
00044528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | SINAPI | KG | 10 | 3.64 | 36.4
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | SINAPI | KG | 20 | 0.61 | 12.2
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 1.67 | 1.26 | 2.1
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.04 | 9.17 | 0.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 51.31
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0697 | 25.22 | 26.97
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48563 | 19.97 | 9.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 36.66
|  |  |  | VALOR: |  | 88.52
104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.049966 | 8.77 | 0.43
90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.001185 | 31.48 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.051151 | 25.37 | 1.29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019157 | 19.97 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.67
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0041474 | 628.13 | 2.6
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.6
|  |  |  | VALOR: |  | 4.73
87528 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.54312 | 25.37 | 13.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.27136 | 19.97 | 5.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.18
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.029922 | 676.74 | 20.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 20.24
|  |  |  | VALOR: |  | 39.42
104612 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.85 | 0.82 | 5.61
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.141 | 4.81 | 0.67
00010515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.0764 | 63.97 | 68.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 75.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7572 | 25.22 | 19.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32725 | 19.97 | 6.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.62
|  |  |  | VALOR: |  | 100.75
88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 9.17 | 1.52
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.52
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.065327 | 26.45 | 1.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.021902 | 19.97 | 0.43
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.15
|  |  |  | VALOR: |  | 3.67
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0802 | 0.75 | 0.06
00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 1.3389 | 2.24 | 2.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35195 | 26.45 | 9.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11741 | 19.97 | 2.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.64
|  |  |  | VALOR: |  | 14.69
88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 30.26 | 6.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15954 | 26.45 | 4.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.052838 | 19.97 | 1.05
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.26
|  |  |  | VALOR: |  | 12.17
88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 30.26 | 6.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.22181 | 26.45 | 5.86
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.073968 | 19.97 | 1.47
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.33
|  |  |  | VALOR: |  | 14.24

## CRONOGRAMA (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7571.29 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 7571.29 |  |  | 7571.29
2 | PAREDES E PAINEIS | 10522.33 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 10522.33 |  |  | 10522.33
3 | COBERTURA | 11488.43 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 11488.43 |  |  | 11488.43
4 | ESQUADRIAS | 2980.11 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 2980.11 |  | 2980.11
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3147.13 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 3147.13 |  | 3147.13
6 | PISOS | 45980.53 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 45980.53 |  | 45980.53
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 2750.12 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 2750.12 | 2750.12
8 | PINTURAS INTERNA | 14897.97 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 14897.97 | 14897.97
9 | REVESTIMENTO EXTERNO | 11593.36 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 11593.36 | 11593.36
|  | 110931.27 | 29582.05 | 52107.77 | 29241.45 | 110931.27
|  |  | 29582.05 | 81689.82 | 110931.27

## BDI (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.8
L | Lucro | 6.6
| TOTAL | 7.4
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3
DF | Despesas financeiras | 1.23
R | Riscos | 0.97
| TOTAL | 5.2
I | Impostos
| IMPOSTOS (I), PIS, COFINS, CPRB, ISSQN | 6.15
| TOTAL | 6.15
BDI = 20,47%

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.03 | 0
B2 | Feriados | 4.31 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85 | 0.64
B4 | 13º Salário | 11.06 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.06 | 0.04
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.06 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.29 | 8.51
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 48.54 | 18.19
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57 | 3.45
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 3.31 | 2.5
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.61 | 1.96
C5 | Indenização Adicional | 0.38 | 0.29
| TOTAL | 10.98 | 8.28
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.86 | 6.69
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41 | 0.31
| TOTAL | 18.27 | 7
| A + B + C + D = | 114.59 | 70.27