Este relatório tem por objeto de relatar todas as peças do Procedimento Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022, que teve como licitante vencedora: CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, Rua Juvino de Oliveira, Nº 108 Bairro: Centro, CEP Nº 56.700-000, Cidade: São José do Egito/PE, tendo como objeto a Construção de uma Unidade Escolar de 6 (seis) salas de aula para o Município de Coremas/PB.

| DETALHES DO CONVÊNIO |  |
| --- | --- |
| Número do Convênio: | 0199/2021 |
| Situação: | Em Vigência |
| Objeto do Convênio: | Construção de Escolas |
| Órgão Superior | Governo do Estado da Paraíba |
| Concedente: | Secretaria de Estado da Educação |
| Convenente: | Prefeitura Municipal de Coremas |
| Valor Convênio: | 1.252.370,60 |
| Valor Liberado*: | 1.252.370,60 (100%) |
| Publicação: | 17/11/2021 |
| Início da Vigência: | 11/11/2021 |
| Fim da Vigência: | 30/11/2022 |
| Valor Contrapartida: | 0,00 |

| DETALHES DOS ADITIVOS - CONVÊNIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Instrumento | Data início | Data termino | Valor Conc. | Valor Conv. | Valor Total |
| 1 | Termo Aditivo de Vigência | 30/11/2022 | 30/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Termo Aditivo de Vigência | 30/06/2023 | 30/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Termo Aditivo de Vigência | 30/06/2024 | 30/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Termo Aditivo de Vigência | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DETALHES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022 |  |
| --- | --- |
| Fonte de Recursos: | 01 - Próprios do Município de Coremas (Diversos: 1500.101 – MDE) 02 - Próprios do Município de Coremas (Ordinários: 1540 – FUNDEB) 03 - Convenio com o Estado da Paraíba nº 0199/2021 (Ordinários 1571 - Transferências do Estado referentes a Convénios e Instrumentos Congéneres vinculados á Educação) |
| Homologação: | 23/02/2023 |
| Valor da Homologado: | 1.039.467,57 |
| Contrato Nº: | 10004/2023 |
| Data do Contrato CT: | 11/04/2023 |
| Valor Total Contratado: | 1.039.467,57 |
| Início da Vigência CT: | 11/04/2023 |
| Fim da Vigência CT: | 31/12/2023 |
| Primeiro Aditivo ao CT: | Aditivo de valor: Acréscimo de Valor – R$ 209.888,88, 01/09/2023 O valor total passará de R$ 1.039.467,57 para R$ 1.249.356,45 |
| Segundo Aditivo ao CT: | Aditivo de prazo: 31/12/2023, a 31/12/2024 |

| RESCISÃO CONTRATUAL |  |
| --- | --- |
| Objeto: | Rescisão unilateral do contrato 10004/2023 |
| Data de Rescisão: | 10/12/2024 |
| Motivo da Rescisão: | Obra sem avanço significativo o ano inteiro, estando quase abandonada sem funcionários e sem material para execução dos serviços. |
| Responsável pela Rescisão: | Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas |

| DETALHES DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PEDIDO | PAGO |
| Valor da 1ª Medição: | R$ 129.615,41 | R$ 129.615,41 |
| Período Referente a 1ª Medição: | 11/04/2023 a 02/08/2023 | (Pago em 09/08/2023) |
| Valor da 2ª Medição: | R$ 245.805,27 | R$ 245.805,27 |
| Período Referente a 2ª Medição: | 03/08/2023 a 14/09/2023 | (Pago em 15/09/2023) |
| Valor da 3ª Medição: | R$ 248.853,99 | R$ 248.853,99 |
| Período Referente a 3ª Medição: | 15/09/2023 a 13/06/2024 | (Pago em 20/06/2024) |
| Valor da 4ª Medição: | R$ 167.525,47 | R$ 167.525,47 |
| Período Referente a 4ª Medição: | 14/06/2024 a 16/10/2024 | (Pago em 16/10/2024) |
| TOTAL | R$ 791.800,14 | R$ 791.800,14 |

CONCLUSÃO:

Diante do exposto constatamos que foram apresentadas pela a empresa contratada 04 (quatro) boletins de medições, sendo 06 (seis) na gestão anterior (onde foram pagas), e 03 (três) na gestão atual, perfazendo o valor total de R$ 440.486,05, e ficou faltado o valor total de R$ 57.846,04, em medições para conclusão da obra, sendo que até apresente data a Caixa não pagou as 03 (três) últimas medições apresentadas.

Concluirmos que a Conobre Engenharia Construção e Comercio ltda, CNPJ Nº 04.934.819/0001-87, se encontra executado a obra, com um percentual já executado de 89,14%.

É o Relatório.

Coremas/PB, 19 de fevereiro de 2016.

Gregory Primeiro Fernandes de Paiva

Eng. Civil CREA-PB nº 02101932385