## Planilha1
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD LICITADA | QTD SUPRIMIDA | % PAGO | QTD PAGA SUPRIMIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR PAGO SUPRIMIDO
16.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 394 | 262.1 | 100% | 262.1 | 4.57 | 1197.797
16.6 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 394 | 394 | 100% | 394 | 45.3 | 17848.2
17.1 | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 413.25 | 25.03 | 100% | 25.03 | 47.97 | 1200.6891
17.2 | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 413.25 | 413.25 | 100% | 413.25 | 53.43 | 22079.9475
17.3 | S02187 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 413.25 | 413.25 | 63.49% | 262.39 | 25.68 | 6738.1752
17.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 85.92 | 85.92 | 100% | 85.92 | 32.66 | 2806.1472
17.6 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 4.37 | 4.37 | 100% | 4.37 | 179.86 | 785.9882
17.8 | S02187 | CERAMICA 43X43CM, PEI-4, ARIELLE, REF. 42145 LINHA RIVIERA, COR BRANCA OU SIMILAR | m2 | 104.27 | 104.27 | 100% | 104.27 | 25.68 | 2677.6536
[7 empty] | TOTAL PAGO SUPRIMIDO: |  | 55334.5978