## REPROGRAMAÇÃO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS | [8 empty] | PERIODO DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR CONTRATADO R$: | [7 empty] | VALOR CONTRATADO R$: |  | 912926.02 |  | VALOR CONTRATADO R$:
OBJETO: | PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB. | [8 empty] | 13/08/2024 a 12/09/2024 |  |  | VALOR REPROGRAMAÇÃO R$: | [7 empty] | VALOR REPROGRAMAÇÃO R$: |  | 1025601.91 |  | VALOR REPROGRAMAÇÃO R$:
LOCAL: | COREMAS - PB | [20 empty] | BDI: | 22.47%
REPROGRAMAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADES CONTRATADA |  |  | VALORES CONTRADO R$ |  |  |  |  | QUANTIDADES MEDIDO |  |  |  |  | QUANTIDADES A REPROGRAMAR |  |  | VALORES MEDIDO R$
[5 empty] | QUANTIDADE | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIÇÃO 04 | MEDIÇÃO 05 | MEDIÇÃO 06 | MEDIÇÃO 07 | MEDIÇÃO 08 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO | ACRESCIDA | SUPRIMIDA | A REPROGRAMAR | TOTAL ACRESCIDO R$ | TOTAL SUPRIMIDO R$ | TOTAL A REPROGRAMAR R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 14740.01 | 18051.88 | [11 empty] | 13098.94 | 11947.59 | 19203.23
1.1 | PRO-46870444 | PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M) | Composições Próprias | M² | 1 | 153.05 | 187.44 | 153.05 | 187.44 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 7 |  | 8 | 1312.08 | 0 | 1499.52
1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | SINAPI | M2 | 12.43 | 784.84 | 961.19 | 9755.56 | 11947.59 | 12.43 | 0 |  |  |  |  | 12.43 | 100% |  | 12.43 | 0 | 0 | 11947.59 | 0
1.3 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 101.16 | 47.76 | 58.49 | 4831.4 | 5916.85 | 101.16 | 0 |  |  |  |  | 101.16 | 100% |  |  | 101.16 | 0 | 0 | 5916.85
1.4 | PRO-PREF-01 | BARRACÃO DA OBRA EM ALVENARIA | Composições Próprias | M2 |  | 351.7088 | 430.737 | 9624.3 | 11786.86 | [8 empty] | 27.3644 |  | 27.3644 | 11786.86 | 0 | 11786.86
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 10582.87 | 12961.54 | [11 empty] | 3724.32 | 0 | 16685.86
2.1 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 136.71 | 22.2 | 27.19 | 3034.96 | 3717.14 | 136.71 | 0 |  |  |  |  | 136.71 | 100% |  |  | 136.71 | 0 | 0 | 3717.14
2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 72.61 | 59.58 | 72.97 | 4326.1 | 5298.35 | 72.61 | 0 |  |  |  |  | 72.61 | 100% | 21.7872 |  | 94.3972 | 1589.82 | 0 | 6888.17
2.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 54.55 | 22.2 | 27.19 | 1211.01 | 1483.21 | 54.55 | 0 |  |  |  |  | 54.55 | 100% |  |  | 54.55 | 0 | 0 | 1483.21
2.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 55.67 | 36.12 | 44.24 | 2010.8 | 2462.84 | 55.67 | 0 |  |  |  |  | 55.67 | 100% |  |  | 55.67 | 0 | 0 | 2462.84
2.5 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M2 |  | 91.0301 | 111.4846 | [10 empty] | 19.1461 |  | 19.1461 | 2134.5 | 0 | 2134.5
3 | SAPATAS | [6 empty] | 31022.9 | 37991.85 | [11 empty] | 0 | 0 | 37991.85
3.1 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 1.46 | 551.7 | 675.67 | 805.48 | 986.48 | 1.46 | 0 |  |  |  |  | 1.46 | 100% |  |  | 1.46 | 0 | 0 | 986.48
3.2 | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 96.48 | 160.48 | 196.54 | 15483.11 | 18962.18 | 96.48 | 0 |  |  |  |  | 96.48 | 100% |  |  | 96.48 | 0 | 0 | 18962.18
3.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 10.06 | 451.82 | 553.34 | 4545.31 | 5566.6 | 10.06 | 0 |  |  |  |  | 10.06 | 100% |  |  | 10.06 | 0 | 0 | 5566.6
3.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 10.06 | 205.96 | 252.24 | 2071.96 | 2537.53 | 10.06 | 0 |  |  |  |  | 10.06 | 100% |  |  | 10.06 | 0 | 0 | 2537.53
3.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 241 | 15.37 | 18.82 | 3704.17 | 4535.62 | 241 | 0 |  |  |  |  | 241 | 100% |  |  | 241 | 0 | 0 | 4535.62
3.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 235.2 | 13.1 | 16.04 | 3081.12 | 3772.61 | 235.2 | 0 |  |  |  |  | 235.2 | 100% |  |  | 235.2 | 0 | 0 | 3772.61
3.7 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 18.1 | 11.14 | 13.64 | 201.63 | 246.88 | 18.1 | 0 |  |  |  |  | 18.1 | 100% |  |  | 18.1 | 0 | 0 | 246.88
3.8 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 7.6 | 10.62 | 13.01 | 80.71 | 98.88 | 7.6 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 100% |  |  | 7.6 | 0 | 0 | 98.88
3.9 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 65.1 | 16.12 | 19.74 | 1049.41 | 1285.07 | 65.1 | 0 |  |  |  |  | 65.1 | 100% |  |  | 65.1 | 0 | 0 | 1285.07
4 | VIGA BALDRAME | [6 empty] | 34492.45 | 42240.62 | [11 empty] | 741.07 | 0 | 42981.69
4.1 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 2.2 | 16 | 19.6 | 35.2 | 43.12 | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 100% | 37.8095 |  | 40.0095 | 741.07 | 0 | 784.19
4.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 220.31 | 74.24 | 90.92 | 16355.81 | 20030.59 | 220.31 | 0 |  |  |  |  | 220.31 | 100% |  |  | 220.31 | 0 | 0 | 20030.59
4.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 13.22 | 451.82 | 553.34 | 5973.06 | 7315.15 | 13.22 | 0 |  |  |  |  | 13.22 | 100% |  |  | 13.22 | 0 | 0 | 7315.15
4.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 13.22 | 205.96 | 252.24 | 2722.79 | 3334.61 | 13.22 | 0 |  |  |  |  | 13.22 | 100% |  |  | 13.22 | 0 | 0 | 3334.61
4.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 389.6 | 15.37 | 18.82 | 5988.15 | 7332.27 | 389.6 | 0 |  |  |  |  | 389.6 | 100% |  |  | 389.6 | 0 | 0 | 7332.27
4.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 212 | 16.12 | 19.74 | 3417.44 | 4184.88 | 212 | 0 |  |  |  |  | 212 | 100% |  |  | 212 | 0 | 0 | 4184.88
5 | PILARES | [6 empty] | 25583.47 | 31334.09 | [11 empty] | 0 | 0 | 31334.09
5.1 | 92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 199.64 | 41.17 | 50.42 | 8219.18 | 10065.85 | 199.64 | 0 |  |  |  |  | 199.64 | 100% |  |  | 199.64 | 0 | 0 | 10065.85
5.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 10.08 | 451.82 | 553.34 | 4554.35 | 5577.67 | 10.08 | 0 |  |  |  |  | 10.08 | 100% |  |  | 10.08 | 0 | 0 | 5577.67
5.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 10.08 | 205.96 | 252.24 | 2076.08 | 2542.58 | 10.08 | 0 |  |  |  |  | 10.08 | 100% |  |  | 10.08 | 0 | 0 | 2542.58
5.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 580.5 | 11.83 | 14.49 | 6867.32 | 8411.45 | 580.5 | 0 |  |  |  |  | 580.5 | 100% |  |  | 580.5 | 0 | 0 | 8411.45
5.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 59.1 | 10.09 | 12.36 | 596.32 | 730.48 | 59.1 | 0 |  |  |  |  | 59.1 | 100% |  |  | 59.1 | 0 | 0 | 730.48
5.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 22.7 | 9.86 | 12.08 | 223.82 | 274.22 | 22.7 | 0 |  |  |  |  | 22.7 | 100% |  |  | 22.7 | 0 | 0 | 274.22
5.7 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 224 | 13.6 | 16.66 | 3046.4 | 3731.84 | 224 | 0 |  |  |  |  | 224 | 100% |  |  | 224 | 0 | 0 | 3731.84
6 | VIGAS | [6 empty] | 47244.62 | 57860.77 | [11 empty] | 0 | 0 | 57860.77
6.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 264.23 | 96.01 | 117.58 | 25368.72 | 31068.16 | 264.23 | 0 |  |  |  |  | 264.23 | 100% |  |  | 264.23 | 0 | 0 | 31068.16
6.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 16.49 | 451.82 | 553.34 | 7450.51 | 9124.58 | 16.49 | 0 |  |  |  |  | 16.49 | 100% |  |  | 16.49 | 0 | 0 | 9124.58
6.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 16.49 | 205.96 | 252.24 | 3396.28 | 4159.44 | 16.49 | 0 |  |  |  |  | 16.49 | 100% |  |  | 16.49 | 0 | 0 | 4159.44
6.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 285.3 | 13.41 | 16.42 | 3825.87 | 4684.63 | 285.3 | 0 |  |  |  |  | 285.3 | 100% |  |  | 285.3 | 0 | 0 | 4684.63
6.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 174.4 | 13.02 | 15.95 | 2270.69 | 2781.68 | 174.4 | 0 |  |  |  |  | 174.4 | 100% |  |  | 174.4 | 0 | 0 | 2781.68
6.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 64.9 | 11.83 | 14.49 | 767.77 | 940.4 | 64.9 | 0 |  |  |  |  | 64.9 | 100% |  |  | 64.9 | 0 | 0 | 940.4
6.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 18.7 | 10.09 | 12.36 | 188.68 | 231.13 | 18.7 | 0 |  |  |  |  | 18.7 | 100% |  |  | 18.7 | 0 | 0 | 231.13
6.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 17.6 | 9.86 | 12.08 | 173.54 | 212.61 | 17.6 | 0 |  |  |  |  | 17.6 | 100% |  |  | 17.6 | 0 | 0 | 212.61
6.9 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 279.6 | 13.6 | 16.66 | 3802.56 | 4658.14 | 279.6 | 0 |  |  |  |  | 279.6 | 100% |  |  | 279.6 | 0 | 0 | 4658.14
7 | VERGAS | [6 empty] | 5236.04 | 6412.46 | [11 empty] | 0 | 0 | 6412.46
7.1 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 55.16 | 42.21 | 51.69 | 2328.3 | 2851.22 | 0 | 55.16 |  |  |  |  | 55.16 | 100% |  |  | 55.16 | 0 | 0 | 2851.22
7.2 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 20.16 | 31.04 | 38.01 | 625.77 | 766.28 | 0 | 20.16 |  |  |  |  | 20.16 | 100% |  |  | 20.16 | 0 | 0 | 766.28
7.3 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 55.16 | 41.37 | 50.67 | 2281.97 | 2794.96 | 0 | 55.16 |  |  |  |  | 55.16 | 100% |  |  | 55.16 | 0 | 0 | 2794.96
8 | LAJE PRÉ-MOLDADA | [6 empty] | 88756.13 | 108703.47 | [11 empty] | 0 | 17947.4 | 90756.07
8.1 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 395.11 | 149.19 | 182.71 | 58946.46 | 72190.55 | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | 385.9019 | 97.67% |  |  | 395.11 | 0 | 0 | 72190.55
8.2 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 54.1 | 96.01 | 117.58 | 5194.14 | 6361.08 | 0 | 0 |  |  | 54.1 |  | 54.1 | 100% |  |  | 54.1 | 0 | 0 | 6361.08
8.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 11.19 | 451.82 | 553.34 | 5055.87 | 6191.87 | 0 | 0 |  |  | 11.19 |  | 11.19 | 100% |  |  | 11.19 | 0 | 0 | 6191.87
8.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 11.19 | 205.96 | 252.24 | 2304.69 | 2822.57 | 0 | 0 |  |  | 11.19 |  | 11.19 | 100% |  |  | 11.19 | 0 | 0 | 2822.57
8.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 486.6 | 13.02 | 15.95 | 6335.53 | 7761.27 | 0 | 0 |  |  | 200 |  | 200 | 41.1% |  | 286.6 | 200 | 0 | 4571.27 | 3190
8.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 104.5 | 11.83 | 14.49 | 1236.24 | 1514.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 104.5 | 0 | 0 | 1514.21 | 0
8.7 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 712 | 13.6 | 16.66 | 9683.2 | 11861.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 712 | 0 | 0 | 11861.92 | 0
9 | ELEMENTOS VAZADOS | [6 empty] | 5794.92 | 7097.13 | [11 empty] | 0 | 0 | 7097.13
9.1 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 31.87 | 181.83 | 222.69 | 5794.92 | 7097.13 | 0 | 0 |  |  | 31.87 |  | 31.87 | 100% |  |  | 31.87 | 0 | 0 | 7097.13
10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [6 empty] | 67716.74 | 82930.57 | [11 empty] | 44274.29 | 5299.55 | 121905.32
10.1 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 656.2 | 68.55 | 83.95 | 44982.51 | 55087.99 | 350 | 251.41 |  |  | 54.79 |  | 656.2 | 100% | 102.7738 |  | 758.9738 | 8627.86 | 0 | 63715.85
10.2 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 21.03 | 561.25 | 687.36 | 11803.09 | 14455.18 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7.71 | 13.32 | 0 | 5299.55 | 9155.64
10.3 | sico | MURO DE CONTORNO COM PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 2,50M, CONTENDO: ESCAVAÇÃO, ALV. PEDRA, EMBASAMENTO, RADIER, CINTA, CHAPISCADO, REBOCADO H=2,50M | SINAPI | M | 21.76 | 502.35 | 615.23 | 10931.14 | 13387.4 | 21.76 | [5 empty] | 21.76 | 100% | 57.94 |  | 79.7 | 35646.43 | 0 | 49033.83
11 | PORTAS DE MADEIRAS E ALUMINIO | [6 empty] | 23101.56 | 28292.49 | [11 empty] | 37705.73 | 28292.49 | 37705.73
11.1 | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 8 | 864.7 | 1059 | 6917.6 | 8472 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 8 | 0 | 0 | 8472 | 0
11.2 | 90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 9 | 837.44 | 1025.61 | 7536.96 | 9230.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 9 | 0 | 0 | 9230.49 | 0
11.3 | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 10 | 864.7 | 1059 | 8647 | 10590 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 10 | 0 | 0 | 10590 | 0
11.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN |  | 839.3747 | 1027.9822 | [10 empty] | 18 |  | 18 | 18503.68 | 0 | 18503.68
11.5 | 4716 | Grade em metalon | SINAPI | M2 |  | 288.5773 | 353.4207 | [10 empty] | 54.332 |  | 54.332 | 19202.05 | 0 | 19202.05
12 | PORTOES DE FERRO | [6 empty] | 1481.28 | 1814.12 | [11 empty] | 11476.42 | 1814.12 | 11476.42
12.1 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 740.64 | 907.06 | 1481.28 | 1814.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 2 | 0 | 0 | 1814.12 | 0
12.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 |  | 874.142 | 1070.5617 | [10 empty] | 10.72 |  | 10.72 | 11476.42 | 0 | 11476.42
13 | JANELAS DE FERRO | [6 empty] | 31412.61 | 38470.97 | [11 empty] | 32249.29 | 31727.25 | 38993
13.1 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 2.46 | 757.34 | 927.51 | 1863.06 | 2281.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 2.46 | 0 | 0 | 2281.67 | 0
13.2 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 1.12 | 757.34 | 927.51 | 848.22 | 1038.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 1.12 | 0 | 0 | 1038.81 | 0
13.3 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 8.05 | 757.34 | 927.51 | 6096.59 | 7466.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 8.05 | 0 | 0 | 7466.46 | 0
13.4 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 1.34 | 749.27 | 917.63 | 1004.02 | 1229.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 1.34 | 0 | 0 | 1229.62 | 0
13.5 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 21.48 | 749.27 | 917.63 | 16094.32 | 19710.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 21.48 | 0 | 0 | 19710.69 | 0
13.6 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 7.16 | 769.05 | 941.86 | 5506.4 | 6743.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 34.24 |  | 41.4 | 32249.29 | 0 | 38993
14 | COBERTURA | [6 empty] | 18069.54 | 22129.02 | [10 empty] | 0 | 39037.56 | 0 | 61166.59
14.1 | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 390.67 | 39.48 | 48.35 | 15423.65 | 18888.89 | 0 | 0 |  |  | 390.67 |  | 390.67 | 100% | 0.5862 |  | 391.2562 | 28.34 | 0 | 18917.24
14.2 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 102.05 | 23.6 | 28.9 | 2408.38 | 2949.25 | 0 | 0 |  |  | 102.05 |  | 102.05 | 100% |  |  | 102.05 | 0 | 0 | 2949.25
14.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 4.04 | 58.79 | 72 | 237.51 | 290.88 | 0 | 0 |  |  | 4.04 |  | 4.04 | 100% | 59.79 |  | 63.83 | 4304.88 | 0 | 4595.76
14.4 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS | SINAPI | M2 |  | 35.6005 | 43.5999 | [10 empty] | 366.1129 |  | 366.1129 | 15962.48 | 0 | 15962.48
14.5 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 |  | 14.2421 | 17.4423 | [10 empty] | 391.2562 |  | 391.2562 | 6824.43 | 0 | 6824.43
14.6 | Composição 02 RT Praça | Rufo em placa de concreto l=0,5m [adaptado 291] | PROPRIO | m |  | 54.4691 | 66.7083 | [10 empty] | 178.65 |  | 178.65 | 11917.43 | 0 | 11917.43
15 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 38022.5 | 46563.02 | [11 empty] | 0 | 35258.42 | 11304.6
15.1 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 92.29 | 100.02 | 122.49 | 9230.85 | 11304.6 | 92.29 | 0 |  |  |  |  | 92.29 | 100% |  |  | 92.29 | 0 | 0 | 11304.6
15.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 630.29 | 45.68 | 55.94 | 28791.65 | 35258.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 630.29 | 0 | 0 | 35258.42 | 0
16 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [6 empty] | 80042.11 | 98030.42 | [11 empty] | 53156.92 | 19045.99 | 132141.35
16.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 757.22 | 3.38 | 4.14 | 2559.4 | 3134.89 | 0 | 757.22 |  |  |  |  | 757.22 | 100% |  |  | 757.22 | 0 | 0 | 3134.89
16.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 378.61 | 5.07 | 6.21 | 1919.55 | 2351.17 | 0 | 223.82 | 98 |  | 56.79 |  | 378.61 | 100% | 487.4305 |  | 866.0405 | 3026.94 | 0 | 5378.11
16.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 394 | 3.7315 | 4.57 | 1469.62 | 1800.58 | 0 | 394 |  |  |  |  | 394 | 100% |  | 262.098 | 131.902 | 0 | 1197.79 | 602.79
16.4 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 470.96 | 25.45 | 31.17 | 11985.93 | 14679.82 | 0 |  | 470.96 |  |  |  | 470.96 | 100% | 120.714 |  | 591.674 | 3762.66 | 0 | 18442.48
16.5 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 286.27 | 29.11 | 35.65 | 8333.32 | 10205.53 | 0 | 286.27 |  |  |  |  | 286.27 | 100% | 664.31 |  | 950.58 | 23682.65 | 0 | 33888.18
16.6 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SINAPI | M2 | 394 | 36.99 | 45.3 | 14574.06 | 17848.2 | 0 | 0 |  | #REF! | 73 |  | 394.016 | 100% |  | 394 | 0 | 0 | 17848.2 | 0
16.7 | S11175 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | ORSE | m2 | 171.54 | 106.3 | 130.19 | 18234.7 | 22332.79 | 0 | 0 |  |  |  | 171.54 | 171.54 | 100% | 26.7585 |  | 198.2985 | 3483.69 | 0 | 25816.48
16.8 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 273.63 | 76.62 | 93.84 | 20965.53 | 25677.44 | 0 | 0 |  |  |  | 273.63 | 273.63 | 100% | 204.614 |  | 478.244 | 19200.98 | 0 | 44878.42
17 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 83441.86 | 102188.04 | [11 empty] | 55871.61 | 58784.12 | 99275.54
17.1 | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 413.25 | 39.17 | 47.97 | 16187 | 19823.6 | 0 | 0 |  |  |  | 413.25 | 413.25 | 100% |  | 25.031 | 388.219 | 0 | 1200.74 | 18622.87
17.2 | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 413.25 | 43.63 | 53.43 | 18030.1 | 22079.95 | 0 | 0 |  |  | 413.25 |  | 413.25 | 100% |  | 413.25 | 0 | 0 | 22079.95 | 0
17.3 | S02187 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | ORSE | m2 | 413.25 | 20.97 | 25.68 | 8665.85 | 10612.26 | 0 | 0 |  |  |  | 262.39 | 262.39 | 63.49% |  | 413.25 | 0 | 0 | 10612.26 | 0
17.4 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 296.33 | 51.31 | 62.84 | 15204.69 | 18621.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 296.33 | 0 | 0 | 18621.38 | 0
17.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 85.92 | 26.67 | 32.66 | 2291.49 | 2806.15 | 0 | 0 |  |  | 85.92 |  | 85.92 | 100% |  | 85.92 | 0 | 0 | 2806.15 | 0
17.6 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SINAPI | M3 | 4.37 | 146.86 | 179.86 | 641.78 | 785.99 | 0 | 0 |  |  | 4.37 |  | 4.37 | 100% |  | 4.37 | 0 | 0 | 785.99 | 0
17.7 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 58.61 | 58.2 | 71.28 | 3411.1 | 4177.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 58.61 | 0 | 0 | 4177.72
17.8 | S02187 | CERAMICA 43X43CM, PEI-4, ARIELLE, REF. 42145 LINHA RIVIERA, COR BRANCA OU SIMILAR | ORSE | m2 | 104.27 | 20.97 | 25.68 | 2186.54 | 2677.65 | 0 | 0 |  |  |  | 104.27 | 104.27 | 100% |  | 104.27 | 0 | 0 | 2677.65 | 0
17.9 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | SINAPI | M | 79.48 | 174.33 | 213.5 | 13855.75 | 16968.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 79.48 | 0 | 0 | 16968.98
17.10 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 200.24 | 14.82 | 18.15 | 2967.56 | 3634.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 200.24 | 0 | 0 | 3634.36
17.11 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M2 |  | 51.9892 | 63.6712 | [10 empty] | 125.8265 |  | 125.8265 | 8011.52 | 0 | 8011.52
17.12 | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | SINAPI | M2 |  | 35.9043 | 43.972 | [10 empty] | 388.219 |  | 388.219 | 17070.77 | 0 | 17070.77
17.13 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 |  | 79.062 | 96.8272 | [10 empty] | 262.3925 |  | 262.3925 | 25406.74 | 0 | 25406.74
17.14 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 |  | 671.9781 | 822.9716 | [10 empty] | 6.2351 |  | 6.2351 | 5131.33 | 0 | 5131.33
17.15 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M |  | 35.6789 | 43.6959 | [10 empty] | 5.75 |  | 5.75 | 251.25 | 0 | 251.25
18 | RODAPÉ E PEITORIL | [6 empty] | 1400.02 | 1714.74 | [11 empty] | 0 | 445.1 | 1269.64
18.1 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | SINAPI | M | 48.38 | 7.51 | 9.2 | 363.33 | 445.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 48.38 | 0 | 0 | 445.1 | 0
18.2 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 12.18 | 73.12 | 89.55 | 890.6 | 1090.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 12.18 | 0 | 0 | 1090.72
18.3 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 1.49 | 98.05 | 120.08 | 146.09 | 178.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1.49 | 0 | 0 | 178.92
19 | PINTURA | [6 empty] | 29427.28 | 36042.48 | [11 empty] | 23707.71 | 13597.01 | 46153.18
19.1 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | SINAPI | M2 | 286.27 | 22.35 | 27.37 | 6398.13 | 7835.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 92.3 |  | 378.57 | 2526.25 | 0 | 10361.46
19.2 | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | SINAPI | M2 | 394 | 11.69 | 14.32 | 4605.86 | 5642.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 27.8871 | 366.1129 | 0 | 399.34 | 5242.74
19.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 286.27 | 10.91 | 13.36 | 3123.21 | 3824.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 675.1836 |  | 961.4536 | 9020.45 | 0 | 12845.02
19.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 394 | 12.36 | 15.14 | 4869.84 | 5965.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 27.8871 | 366.1129 | 0 | 422.21 | 5542.95
19.5 | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 348.34 | 27.8 | 34.05 | 9683.85 | 11860.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 348.34 | 0 | 0 | 11860.98 | 0
19.6 | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 83.21 | 8.97 | 10.99 | 746.39 | 914.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 83.21 | 0 | 0 | 914.48 | 0
19.7 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 |  | 2.5485 | 3.1211 | [10 empty] | 409.6736 | 0 | 409.6736 | 1278.65 | 0 | 1278.65
19.8 | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 |  | 3.7933 | 4.6457 | [10 empty] | 352.38 | 0 | 352.38 | 1637.05 | 0 | 1637.05
19.9 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 |  | 12.3504 | 15.1255 | [10 empty] | 352.38 | 0 | 352.38 | 5329.93 | 0 | 5329.93
19.10 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | SINAPI | M2 |  | 13.8697 | 16.9862 | [10 empty] | 230.5036 |  | 230.5036 | 3915.38 | 0 | 3915.38
20 | ELETRICA | [6 empty] | 42176.1 | 51647.76 | [11 empty] | 11582.63 | 9307.46 | 53922.93
20.1 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 8.95 | 25.27 | 30.95 | 226.17 | 277 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 8.95 | 0 | 0 | 277 | 0
20.2 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 2 | 16.61 | 20.34 | 33.22 | 40.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 2 | 0 | 0 | 40.68 | 0
20.3 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 35.8 | 18.36 | 22.49 | 657.29 | 805.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 35.8 | 0 | 0 | 805.14 | 0
20.4 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 31.55 | 14.75 | 18.06 | 465.36 | 569.79 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 31.55 | 0 | 0 | 569.79 | 0
20.5 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 48.2 | 11.02 | 13.5 | 531.16 | 650.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 48.2 | 0 | 0 | 650.7 | 0
20.6 | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2 | 9.39 | 11.5 | 18.78 | 23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 2 | 0 | 0 | 23 | 0
20.7 | 101663 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOSS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO | SINAPI | UN | 33 | 21.18 | 25.94 | 698.94 | 856.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 33 | 0 | 0 | 856.02 | 0
20.8 | 101663 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOSS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO | SINAPI | UN | 52 | 21.18 | 25.94 | 1101.36 | 1348.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 52 | 0 | 0 | 1348.88 | 0
20.9 | 101663 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOSS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | SINAPI | UN | 37 | 21.18 | 25.94 | 783.66 | 959.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 37 | 0 | 0 | 959.78 | 0
20.10 | 101663 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOSS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | SINAPI | UN | 131 | 21.18 | 25.94 | 2774.58 | 3398.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 131 | 0 | 0 | 3398.14 | 0
20.11 | 00039212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 4 | 1.47 | 1.8 | 5.88 | 7.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 0
20.12 | 00039208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 4 | 1.6 | 1.96 | 6.4 | 7.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 4 | 0 | 0 | 7.84 | 0
20.13 | 00039178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 4 | 3.14 | 3.85 | 12.56 | 15.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 4 | 0 | 0 | 15.4 | 0
20.14 | 00039174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 4 | 1.86 | 2.28 | 7.44 | 9.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 4 | 0 | 0 | 9.12 | 0
20.15 | 00011945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | SINAPI | UN | 52 | 0.06 | 0.07 | 3.12 | 3.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 52 | 0 | 0 | 3.64 | 0
20.16 | 00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | SINAPI | UN | 79 | 0.16 | 0.2 | 12.64 | 15.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 79 | 0 | 0 | 15.8 | 0
20.17 | 97564 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4?), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 9.89 | 12.11 | 19.78 | 24.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 2 | 0 | 0 | 24.22 | 0
20.18 | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 9.17 | 11.23 | 9.17 | 11.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 1 | 0 | 0 | 11.23 | 0
20.19 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 4.45 | 5.45 | 26.7 | 32.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 6 | 0 | 0 | 32.7 | 0
20.20 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 5 | 5.86 | 7.18 | 29.3 | 35.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 5 | 0 | 0 | 35.9 | 0
20.21 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 52 | 3.38 | 4.14 | 175.76 | 215.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 52 | 0 | 0 | 215.28 | 0
20.22 | COM-57989361 | LUMINARIA LED DOWNLIGHT 14W DE EMBUTIR | Composições Próprias | UNID | 4 | 250.78 | 307.13 | 1003.12 | 1228.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0 | 1228.52
20.23 | S12971 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | ORSE | un | 100 | 62.12 | 76.08 | 6212 | 7608 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 100 | 0 | 0 | 7608
20.24 | COM-16451001 | LUMINARIA LED SPOTLIGHT 10W DE EMBUTIR | Composições Próprias | UNID | 14 | 244.59 | 299.55 | 3424.26 | 4193.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 14 | 0 | 0 | 4193.7
20.25 | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 11 | 12.74 | 15.6 | 140.14 | 171.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0 | 171.6
20.26 | COM-20124905 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | Composições Próprias | UND | 11 | 48.01 | 58.8 | 528.11 | 646.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0 | 646.8
20.27 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 81 | 24.65 | 30.19 | 1996.65 | 2445.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 81 | 0 | 0 | 2445.39
20.28 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 9 | 44.79 | 54.85 | 403.11 | 493.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 9 | 0 | 0 | 493.65
20.29 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 14 | 20.87 | 25.56 | 292.18 | 357.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 14 | 0 | 0 | 357.84
20.30 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 7 | 26.54 | 32.5 | 185.78 | 227.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 7 | 0 | 0 | 227.5
20.31 | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 59.84 | 73.29 | 59.84 | 73.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0 | 73.29
20.32 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 522.26 | 639.61 | 1566.78 | 1918.83 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100% |  |  | 3 | 0 | 0 | 1918.83
20.33 | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1 | 2194.16 | 2687.19 | 2194.16 | 2687.19 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 2687.19
20.34 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 14.8 | 27.2 | 33.31 | 402.56 | 492.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 14.8 | 0 | 0 | 492.99
20.35 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 3.7 | 22.98 | 28.14 | 85.03 | 104.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 104.12
20.36 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 190 | 15.17 | 18.58 | 2882.3 | 3530.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 190 | 0 | 0 | 3530.2
20.37 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 166 | 8.36 | 10.24 | 1387.76 | 1699.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 166 | 0 | 0 | 1699.84
20.38 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 143.7 | 5.95 | 7.29 | 855.02 | 1047.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 143.7 | 0 | 0 | 1047.57
20.39 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1805.7 | 3.8 | 4.65 | 6861.66 | 8396.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1805.7 | 0 | 0 | 8396.51
20.40 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 817.5 | 2.58 | 3.16 | 2109.15 | 2583.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 817.5 | 0 | 0 | 2583.3
20.41 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 131.95 | 161.6 | 263.9 | 323.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0 | 323.2
20.42 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 112 | 10.56 | 12.93 | 1182.72 | 1448.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 112 | 0 | 0 | 1448.16
20.43 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 68.17 | 83.49 | 68.17 | 83.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0 | 83.49
20.44 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 71.33 | 87.36 | 142.66 | 174.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0 | 174.72
20.45 | S09216 | Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, 30MA | ORSE | un | 1 | 78.64 | 96.31 | 78.64 | 96.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0 | 96.31
20.46 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 15 | 10.27 | 12.58 | 154.05 | 188.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 15 | 0 | 0 | 188.7
20.47 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 8 | 10.69 | 13.09 | 85.52 | 104.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 8 | 0 | 0 | 104.72
20.48 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 11.56 | 14.16 | 11.56 | 14.16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 1 | 0 | 0 | 14.16
20.49 | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M |  | 7.2828 | 8.9192 | [9 empty] | #DIV/0! | 2 |  | 2 | 17.84 | 0 | 17.84
20.50 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M |  | 8.0375 | 9.8436 | [10 empty] | 654.65 |  | 654.65 | 6444.1 | 0 | 6444.1
20.51 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M |  | 10.8213 | 13.2528 | [10 empty] | 176.3 |  | 176.3 | 2336.47 | 0 | 2336.47
20.52 | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M |  | 16.2907 | 19.9513 | [10 empty] | 35.8 |  | 35.8 | 714.26 | 0 | 714.26
20.53 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M |  | 13.4482 | 16.47 | [10 empty] | 2 |  | 2 | 32.94 | 0 | 32.94
20.54 | 7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | ORSE | UN |  | 166.3282 | 203.7022 | [10 empty] | 10 |  | 10 | 2037.02 | 0 | 2037.02
21 | HIDRAULICAS | [6 empty] | 19127.27 | 23425.19 | [11 empty] | 0 | 0 | 23425.19
21.1 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 0.34 | 15.29 | 18.73 | 5.2 | 6.37 | 0 | 0 |  |  | 0.34 |  | 0.34 | 100% |  |  | 0.34 | 0 | 0 | 6.37
21.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 112.78 | 10.21 | 12.5 | 1151.48 | 1409.75 | 0 | 0 |  |  | 112.78 |  | 112.78 | 100% |  |  | 112.78 | 0 | 0 | 1409.75
21.3 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 14.66 | 16.98 | 20.8 | 248.93 | 304.93 | 0 | 0 |  |  | 14.66 |  | 14.66 | 100% |  |  | 14.66 | 0 | 0 | 304.93
21.4 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 26.63 | 17.75 | 21.74 | 472.68 | 578.94 | 0 | 0 |  |  | 26.63 |  | 26.63 | 100% |  |  | 26.63 | 0 | 0 | 578.94
21.5 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 73.53 | 19.57 | 23.97 | 1438.98 | 1762.51 | 0 | 0 |  |  | 73.53 |  | 73.53 | 100% |  |  | 73.53 | 0 | 0 | 1762.51
21.6 | 104032 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 21.74 | 26.62 | 21.74 | 26.62 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 26.62
21.7 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 6.72 | 8.23 | 26.88 | 32.92 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | 4 | 100% |  |  | 4 | 0 | 0 | 32.92
21.8 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7 | 14.6 | 17.88 | 102.2 | 125.16 | 0 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 100% |  |  | 7 | 0 | 0 | 125.16
21.9 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 | 11.17 | 13.68 | 134.04 | 164.16 | 0 | 0 |  |  | 12 |  | 12 | 100% |  |  | 12 | 0 | 0 | 164.16
21.10 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 13 | 6.18 | 7.57 | 80.34 | 98.41 | 0 | 0 |  |  | 13 |  | 13 | 100% |  |  | 13 | 0 | 0 | 98.41
21.11 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 12.06 | 14.77 | 12.06 | 14.77 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 14.77
21.12 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 54 | 8.75 | 10.72 | 472.5 | 578.88 | 0 | 0 |  |  | 54 |  | 54 | 100% |  |  | 54 | 0 | 0 | 578.88
21.13 | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 14 | 29.72 | 36.4 | 416.08 | 509.6 | 0 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 100% |  |  | 14 | 0 | 0 | 509.6
21.14 | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 18.29 | 22.4 | 36.58 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 100% |  |  | 2 | 0 | 0 | 44.8
21.15 | 89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 15 | 35.02 | 42.89 | 525.3 | 643.35 | 0 | 0 |  |  | 15 |  | 15 | 100% |  |  | 15 | 0 | 0 | 643.35
21.16 | 93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 16 | 40.01 | 49 | 640.16 | 784 | 0 | 0 |  |  | 16 |  | 16 | 100% |  |  | 16 | 0 | 0 | 784
21.17 | 93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 2 | 56.59 | 69.31 | 113.18 | 138.62 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 100% |  |  | 2 | 0 | 0 | 138.62
21.18 | 93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 2 | 157.14 | 192.45 | 314.28 | 384.9 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 100% |  |  | 2 | 0 | 0 | 384.9
21.19 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 14 | 8.67 | 10.62 | 121.38 | 148.68 | 0 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 100% |  |  | 14 | 0 | 0 | 148.68
21.20 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 19.87 | 24.33 | 59.61 | 72.99 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 3 | 100% |  |  | 3 | 0 | 0 | 72.99
21.21 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 46.26 | 56.65 | 46.26 | 56.65 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 56.65
21.22 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 9.39 | 11.5 | 75.12 | 92 | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 8 | 100% |  |  | 8 | 0 | 0 | 92
21.23 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 14.04 | 17.19 | 56.16 | 68.76 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | 4 | 100% |  |  | 4 | 0 | 0 | 68.76
21.24 | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 11.04 | 13.52 | 22.08 | 27.04 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 100% |  |  | 2 | 0 | 0 | 27.04
21.25 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 18.23 | 22.33 | 18.23 | 22.33 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 22.33
21.26 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 14 | 8.88 | 10.88 | 124.32 | 152.32 | 0 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 100% |  |  | 14 | 0 | 0 | 152.32
21.27 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 4.54 | 5.56 | 9.08 | 11.12 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 100% |  |  | 2 | 0 | 0 | 11.12
21.28 | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 30 | 6.34 | 7.76 | 190.2 | 232.8 | 0 | 0 |  |  | 30 |  | 30 | 100% |  |  | 30 | 0 | 0 | 232.8
21.29 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 18.32 | 22.44 | 36.64 | 44.88 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 100% |  |  | 2 | 0 | 0 | 44.88
21.30 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 19.96 | 24.45 | 19.96 | 24.45 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 24.45
21.31 | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 64.64 | 79.16 | 64.64 | 79.16 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 79.16
21.32 | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 15.46 | 18.93 | 15.46 | 18.93 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 18.93
21.33 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 14 | 57.54 | 70.47 | 805.56 | 986.58 | 0 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 100% |  |  | 14 | 0 | 0 | 986.58
21.34 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 137.34 | 168.2 | 137.34 | 168.2 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 168.2
21.35 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 108.07 | 132.35 | 108.07 | 132.35 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 132.35
21.36 | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 15.46 | 18.93 | 15.46 | 18.93 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 18.93
21.37 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 83.98 | 102.85 | 335.92 | 411.4 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | 4 | 100% |  |  | 4 | 0 | 0 | 411.4
21.38 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 3629.25 | 4444.74 | 3629.25 | 4444.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0 | 4444.74
21.39 | 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 7023.92 | 8602.19 | 7023.92 | 8602.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0 | 8602.19
22 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 7362.66 | 9016.69 | [11 empty] | 0 | 0 | 9016.69
22.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 29.25 | 17.15 | 21 | 501.64 | 614.25 | 0 | 0 |  | 29.25 |  |  | 29.25 | 100% |  |  | 29.25 | 0 | 0 | 614.25
22.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 37.79 | 22.91 | 28.06 | 865.77 | 1060.39 | 0 | 0 |  | 37.79 |  |  | 37.79 | 100% |  |  | 37.79 | 0 | 0 | 1060.39
22.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 11.32 | 28.85 | 35.33 | 326.58 | 399.94 | 0 | 0 |  | 11.32 |  |  | 11.32 | 100% |  |  | 11.32 | 0 | 0 | 399.94
22.4 | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 88.09 | 20.31 | 24.87 | 1789.11 | 2190.8 | 0 | 0 |  | 88.09 |  |  | 88.09 | 100% |  |  | 88.09 | 0 | 0 | 2190.8
22.5 | 94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 4 | 234.76 | 287.51 | 939.04 | 1150.04 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 4 | 100% |  |  | 4 | 0 | 0 | 1150.04
22.6 | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 4 | 22.79 | 27.91 | 91.16 | 111.64 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 4 | 100% |  |  | 4 | 0 | 0 | 111.64
22.7 | 00001967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 10 | 14.65 | 17.94 | 146.5 | 179.4 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 10 | 100% |  |  | 10 | 0 | 0 | 179.4
22.8 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 14 | 11.09 | 13.58 | 155.26 | 190.12 | 0 | 0 |  | 14 |  |  | 14 | 100% |  |  | 14 | 0 | 0 | 190.12
22.9 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 8.15 | 9.98 | 8.15 | 9.98 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 9.98
22.10 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 9 | 24.78 | 30.35 | 223.02 | 273.15 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 9 | 100% |  |  | 9 | 0 | 0 | 273.15
22.11 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 25 | 9.44 | 11.56 | 236 | 289 | 0 | 0 |  | 25 |  |  | 25 | 100% |  |  | 25 | 0 | 0 | 289
22.12 | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 14 | 7.31 | 8.95 | 102.34 | 125.3 | 0 | 0 |  | 14 |  |  | 14 | 100% |  |  | 14 | 0 | 0 | 125.3
22.13 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 48.8 | 59.77 | 195.2 | 239.08 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 4 | 100% |  |  | 4 | 0 | 0 | 239.08
22.14 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 19.75 | 24.19 | 19.75 | 24.19 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 24.19
22.15 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 21.72 | 26.6 | 108.6 | 133 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 5 | 100% |  |  | 5 | 0 | 0 | 133
22.16 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 11 | 37.15 | 45.5 | 408.65 | 500.5 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 11 | 100% |  |  | 11 | 0 | 0 | 500.5
22.17 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 14 | 20.16 | 24.69 | 282.24 | 345.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 14 | 0 | 0 | 345.66
22.18 | S86882S | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ORSE | un | 8 | 18.82 | 23.05 | 150.56 | 184.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 8 | 0 | 0 | 184.4
22.19 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 10.83 | 13.26 | 21.66 | 26.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0 | 26.52
22.20 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 22 | 8.09 | 9.91 | 177.98 | 218.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 22 | 0 | 0 | 218.02
22.21 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 47.69 | 58.41 | 95.38 | 116.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0 | 116.82
22.22 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 7 | 43.34 | 53.08 | 303.38 | 371.56 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 7 | 100% |  |  | 7 | 0 | 0 | 371.56
22.23 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 214.69 | 262.93 | 214.69 | 262.93 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 262.93
23 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 12216.92 | 14962.02 | [11 empty] | 0 | 1238.24 | 13723.78
23.1 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 694.32 | 850.33 | 2777.28 | 3401.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0 | 3401.32
23.2 | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 252.76 | 309.56 | 1011.04 | 1238.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 4 | 0 | 0 | 1238.24 | 0
23.3 | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 658.03 | 805.89 | 2632.12 | 3223.56 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 100% |  |  | 4 | 0 | 0 | 3223.56
23.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 54.17 | 66.34 | 216.68 | 265.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0 | 265.36
23.5 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 24.88 | 30.47 | 99.52 | 121.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0 | 121.88
23.6 | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 18 | 304.46 | 372.87 | 5480.28 | 6711.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 18 | 0 | 0 | 6711.66
24 | BWC - INFANTIL (CRECHE 1 E II) | [6 empty] | 7425.38 | 9093.89 | [11 empty] | 0 | 619.12 | 8474.77
24.1 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 502.28 | 615.14 | 1004.56 | 1230.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0 | 1230.28
24.2 | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 252.76 | 309.56 | 505.52 | 619.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 2 | 0 | 0 | 619.12 | 0
24.3 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 322.24 | 394.65 | 1611.2 | 1973.25 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 100% |  |  | 5 | 0 | 0 | 1973.25
24.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 54.17 | 66.34 | 270.85 | 331.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | 0 | 331.7
24.5 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 24.88 | 30.47 | 74.64 | 91.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0 | 91.41
24.6 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 101.07 | 123.78 | 202.14 | 247.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0 | 247.56
24.7 | COMP-09439188 | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759) | Composições Próprias | M² | 6.13 | 437.01 | 535.21 | 2678.87 | 3280.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6.13 | 0 | 0 | 3280.84
24.8 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 1.92 | 561.25 | 687.36 | 1077.6 | 1319.73 | 0 | 0 |  |  |  | 1.92 | 1.92 | 100% |  |  | 1.92 | 0 | 0 | 1319.73
25 | BWC - (ADMINISTRATIVO, CRECHE III, PRÉ-ESCOLA) | [6 empty] | 6073.31 | 7437.98 | [11 empty] | 0 | 928.68 | 6509.3
25.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | SINAPI | UN | 3 | 280.42 | 343.43 | 841.26 | 1030.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0 | 1030.29
25.2 | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 252.76 | 309.56 | 758.28 | 928.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 3 | 0 | 0 | 928.68 | 0
25.3 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 322.24 | 394.65 | 966.72 | 1183.95 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100% |  |  | 3 | 0 | 0 | 1183.95
25.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 54.17 | 66.34 | 162.51 | 199.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0 | 199.02
25.5 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 24.88 | 30.47 | 74.64 | 91.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0 | 91.41
25.6 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 101.07 | 123.78 | 202.14 | 247.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0 | 247.56
25.7 | COMP-09439188 | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759) | Composições Próprias | M² | 1.9 | 437.01 | 535.21 | 830.32 | 1016.9 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 100% |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 1016.9
25.8 | COMP-09439188 | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759) | Composições Próprias | M² | 5.12 | 437 | 535.19 | 2237.44 | 2740.17 | 0 | 0 |  |  |  | 5.12 | 5.12 | 100% |  |  | 5.12 | 0 | 0 | 2740.17
26 | COZINHA - CIRCULAÇÃO - LACTARIO - DML - LAVANDERIA | [6 empty] | 8511.42 | 10423.97 | [11 empty] | 0 | 0 | 10423.97
26.1 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 322.24 | 394.65 | 322.24 | 394.65 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 394.65
26.2 | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 724.46 | 887.25 | 2897.84 | 3549 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0 | 3549
26.3 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 54.17 | 66.34 | 270.85 | 331.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | 0 | 331.7
26.4 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 11 | 39.66 | 48.57 | 436.26 | 534.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0 | 534.27
26.5 | COMP-09439188 | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759) | Composições Próprias | M² | 10.49 | 437.01 | 535.21 | 4584.23 | 5614.35 | 0 | 0 |  |  |  | 10.49 | 10.49 | 100% |  |  | 10.49 | 0 | 0 | 5614.35
27 | DIVERSOS | [6 empty] | 4969.98 | 6088.84 | [11 empty] | 0 | 0 | 6088.84
27.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 4 | 320.22 | 392.17 | 1280.88 | 1568.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0 | 1568.68
27.2 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 4 | 282.24 | 345.66 | 1128.96 | 1382.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0 | 1382.64
27.3 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 12 | 55.58 | 68.07 | 666.96 | 816.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 12 | 0 | 0 | 816.84
27.4 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 763.38 | 2.48 | 3.04 | 1893.18 | 2320.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 763.38 | 0 | 0 | 2320.68
28 | FOSSA E SUMIDOURO E RESERVATÓRIO INFERIOR | [19 empty] | 22301.92 | 0 | 22301.92
28.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [19 empty] | 1678.2 | 0 | 1678.2
28.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 |  | 59.58 | 72.97 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 22.9985 |  | 22.9985 | 1678.2 | 0 | 1678.2
28.2 | FUNDAÇÃO | [19 empty] | 1853.28 | 0 | 1853.28
28.2.1 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 |  | 551.7 | 675.67 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.136 |  | 0.136 | 91.89 | 0 | 91.89
28.2.2 | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 |  | 160.48 | 196.54 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 4.48 |  | 4.48 | 880.5 | 0 | 880.5
28.2.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 |  | 451.82 | 553.34 | [10 empty] | 0.544 |  | 0.544 | 301.02 | 0 | 301.02
28.2.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 |  | 205.96 | 252.24 | [10 empty] | 0.544 |  | 0.544 | 137.22 | 0 | 137.22
28.2.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG |  | 15.37 | 18.82 | [10 empty] | 23.52 |  | 23.52 | 442.65 | 0 | 442.65
28.3 | VIGAS | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4787.99 | 0 | 4787.99
28.3.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 |  | 96.01 | 117.58 | [10 empty] | 10.48 |  | 10.48 | 1232.24 | 0 | 1232.24
28.3.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 |  | 451.82 | 553.34 | [10 empty] | 2.096 |  | 2.096 | 1159.8 | 0 | 1159.8
28.3.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 |  | 205.96 | 252.24 | [10 empty] | 2.096 |  | 2.096 | 528.7 | 0 | 528.7
28.3.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG |  | 13.02 | 15.95 | [10 empty] | 82.792 |  | 82.792 | 1320.53 | 0 | 1320.53
28.3.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG |  | 13.6 | 16.66 | [10 empty] | 32.8164 |  | 32.8164 | 546.72 | 0 | 546.72
28.4 | PILARES | [19 empty] | 3010.19 | 0 | 3010.19
28.4.1 | 92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 |  | 41.17 | 50.42 | [10 empty] | 19.2 |  | 19.2 | 968.06 | 0 | 968.06
28.4.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 |  | 451.82 | 553.34 | [10 empty] | 0.96 |  | 0.96 | 531.21 | 0 | 531.21
28.4.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 |  | 205.96 | 252.24 | [10 empty] | 0.96 |  | 0.96 | 242.15 | 0 | 242.15
28.4.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG |  | 11.83 | 14.49 | [10 empty] | 59.232 |  | 59.232 | 858.27 | 0 | 858.27
28.4.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG |  | 13.6 | 16.66 | [10 empty] | 24.64 |  | 24.64 | 410.5 | 0 | 410.5
28.5 | LAJE | [19 empty] | 4580.81 | 0 | 4580.81
28.5.1 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | SINAPI | M2 |  | 149.19 | 182.71 | [10 empty] | 10.8775 |  | 10.8775 | 1987.43 | 0 | 1987.43
28.5.2 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 |  | 96.01 | 117.58 | [10 empty] | 10.8775 |  | 10.8775 | 1278.98 | 0 | 1278.98
28.5.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 |  | 451.82 | 553.34 | [10 empty] | 1.6316 |  | 1.6316 | 902.84 | 0 | 902.84
28.5.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 |  | 205.96 | 252.24 | [10 empty] | 1.6316 |  | 1.6316 | 411.56 | 0 | 411.56
28.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [18 empty] | 0 | 3569.55 | 0 | 3569.55
28.6.1 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 |  | 68.55 | 83.95 | [10 empty] | 42.52 |  | 42.52 | 3569.55 | 0 | 3569.55
28.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [18 empty] | 0 | 2392.18 | 0 | 2392.18
28.7.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 |  | 3.38 | 4.14 | [10 empty] | 60.12 |  | 60.12 | 248.9 | 0 | 248.9
16.5 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 |  | 29.11 | 35.65 | [10 empty] | 60.12 |  | 60.12 | 2143.28 | 0 | 2143.28
28.8 | PAVIMENTO | [19 empty] | 429.72 | 0 | 429.72
28.8.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 |  | 26.67 | 32.66 | [10 empty] | 13.1575 |  | 13.1575 | 429.72 | 0 | 429.72
[21 empty] | 348928.41 | 236252.54 | 1025601.91
___________________________________
_________________________________
|  | RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO |  |  |  |  | RESP. TÉCNICO FICALIZAÇÃO
MAYARA KETTILY MARTINS CUNHA
CREA: 1620957507
1025601.89
[19 empty] | VALOR DO CONVÊNIO R$: |  |  | 931377.91
[19 empty] | VALOR CONTRATADO R$: |  |  | 912926.02
[19 empty] | VALOR CONTRATADO R$: |  |  | 0.98019 | 0.98019
[19 empty] | VALOR A REPROGRAMAR R$: |  |  | 0
[19 empty] | VALOR DO SALDO DO CONVÊNIO R$: |  |  | 18451.89
VALOR DO RENDIMENTO R$:
VALOR DO ADITIVO R$:
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 167494.07 | TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO : | [10 empty] | 326626.49
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 745431.95 | TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO: | [10 empty] | 236252.54
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 912926.02 | PERCENTUAL GERAL ACUMULADO: | [10 empty] | 25.88%
| ___________________________________________ | [9 empty] | ___________________________________________
| RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO | [9 empty] | RESP. TÉCNICO FICALIZAÇÃO
MAYARA KETTILY MARTINS CUNHA
CREA: 162248020-1

## MEMORIAL
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS
OBJETO: | PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB.
LOCAL: | COREMAS - PB | [31 empty] | 22.47%
MEMORIAL DE CALCULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÁLCULOS | [29 empty] | UNID
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PRO-46870444 | PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M) | [30 empty] | M²
|  | PLACA | 4 | X | 2 | [26 empty] | = | 8
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 8
1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | [30 empty] | M2
1.3 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [30 empty] | M
2.5 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | [30 empty] | M2
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [30 empty] | M3
2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [30 empty] | M3
|  | S1=S2=S3=S4=S5=S7=S8=S9=S12=S13=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S28=S31=S32=S33=S34=S35=S36=S37=S38=S39=S40=S42=S43=S44=S45=S47=S48S=S49=S50=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60 | 0.6 | X | 0.75 | X | 1 | [22 empty] | x | 47 | = | 21.15
|  | S11=S51 | 0.65 | X | 0.65 | X | 1 | [22 empty] | x | 2 | = | 0.845
|  | S19 | 0.55 | X | 1 | X | 1 | [22 empty] | x | 1 | = | 0.55
|  | S14=S18=S20=S27=S30 | 0.7 | X | 0.85 | X | 1 | [22 empty] | x | 5 | = | 2.975
|  | S10 | 0.75 | X | 0.75 | X | 1 | [22 empty] | x | 1 | = | 0.5625
|  | S46 | 0.85 | X | 1 | X | 1 | [22 empty] | x | 1 | = | 0.85
|  | S26=S29=S41 | 0.8 | X | 0.95 | x | 1 | [22 empty] | x | 3 | = | 2.28
| TOTAL | [30 empty] | = | 29.2125
ESCAVAÇÃO DAS VALAS HORIZONATAIS E VERTICAIS
|  | V1 | 5.082 | + | 2.246 | + | 2.299 | + | 4.641 | + | 2.197 | [16 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.74092
|  | V2 | 2.934 | + |  | + | [21 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.13203
|  | V3 | 3.657 | + |  | + | [21 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.16456
|  | V4 | 4.528 | + | 3.912 | + | 1.537 | [20 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.44897
|  | V5 | 4.641 | + | 2.197 | + | [21 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.30771
|  | V6 | 2.934 | + |  | + | [21 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.13203
|  | V7 | 3.807 | + |  | + | [21 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.17131
|  | V8 | 4.553 | + | 3.962 | + | 1.712 | [20 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.46021
|  | V9 | 5.157 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.23206
|  | V10 | 0 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0
|  | V11 | 2.324 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.10458
|  | V12 | 2.295 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.10327
|  | V13 | 0.922 | + | 2.74 | [22 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.16479
|  | V14 | 4.55 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.20475
|  | V15 | 3.962 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.17829
|  | V16 | 3.371 | + | 3.962 | [22 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.32998
|  | V17 | 4.297 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.19336
|  | V18 | 4.8 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.216
|  | V19 | 0.772 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.03474
|  | V20 | 2.122 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.09549
|  | V21 | 6.896 | + | 4.55 | + | 3.962 | + | 3.371 | + | [17 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.84506
|  | V22 | 4.55 | + | 3.962 | [22 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.38304
|  | V23 | 4.187 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.18841
|  | V24 | 2.768 | + | 1.249 | + | 2.559 | + | 4.559 | + | 3.962 | + | 3.371 | [14 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.83106
|  | V25 | 2.917 | + | 5.183 | + | [21 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.3645
|  | V26 | 1.515 | + | 2.629 | + | 2.206 | [20 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.28575
|  | V27 | 1.915 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.086175
|  | V28 | 2.179 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.098055
|  | V29 | 1.515 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.068175
|  | V30 | 1.915 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.086175
|  | V31 | 1.515 | + | 2.779 | + | [21 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.19323
|  | V32 | 2.179 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.098055
|  | V33 | 2.638 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.11871
|  | V34 | 1.606 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.07227
|  | V35 | 1.615 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.072675
|  | V36 | 2.771 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.12469
|  | V37 | 2.215 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.099675
|  | V38 | 2.788 | + | 1.606 | + | 1.615 | + | 2.771 | + | 2.215 | [16 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.49478
|  | V39 | 2.788 | + | 1.606 | + | 1.615 | + | 2.771 | + | 2.215 | [16 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.49478
|  | V40 | 2.215 | + | 0.874 | + | [21 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.139
|  | V41 | 4.244 | + | 1.615 | + | [21 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.26365
|  | V42 | 2.453 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.11038
|  | V43 | 5.409 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.24341
|  | V44 | 2.453 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.11038
|  | V45 | 3.706 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.16677
|  | V46 | 4.676 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.21042
|  | V47 | 5.709 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.2569
|  | V48 | 1.482 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.06669
|  | V49 | 4.676 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.21042
|  | V50 | 5.709 | + | [23 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.2569
|  | V51 | 3.759 | + | 2.4 | [22 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.27715
|  | V52 | 3.759 | + | 2.25 | [22 empty] | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.27041
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 12.0028
ESCAVAÇÃO DAS VALAS
|  | Calçada contorno da creche | 2.2 | x | 7.35 | + | 2.22 | x | 1.25 | + | 6 | x | 1.46 | + | 1.2 | x | 19.95 | + | 4.05 | x | 3.85 | + | 0.63 | x | 4.65 |  |  |  |  | x | 0.2 | = | 14.0334
|  | Calçada externa/ passeio | 40 | x | 1.2 | [24 empty] | x | 0.4 | = | 19.2
|  | Jardim/mastro | 1.5 | x | 3.17 | [24 empty] | x | 0.3 | = | 1.4265
|  | Parquinho | 15.1 | x | 3.3 | [24 empty] | x | 0.3 | = | 14.949
|  | Casa de gás | 1.1 | x | 3.7 | [24 empty] | x | 0.3 | = | 1.221
|  | Reservatório inferior-cisterna | 2.8 | x | 2.8 | [24 empty] | x | 0.3 | = | 2.352
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 53.1819
|  |  | TOTAL GERAL | [28 empty] | = | 94.3972
2.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [30 empty] | M3
2.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [30 empty] | M3
2.5 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | [30 empty] | M3
2.6 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | [30 empty] | M3
|  | Passeio externo | 40 | x | 1.3 | [24 empty] | X | 0.3 | = | 15.6
|  | Passeio do contorno da edificação fachada | 2.2 | x | 7.15 | + | 1.3 | x | 6 | [20 empty] | X | 0.05 | = | 1.1765
|  | Passeio do contorno da edificação lado esquerdo | 19.95 | x | 1 | + | 4.65 | x | 0.63 | + | 3.65 | X | 3.85 | [16 empty] | X | 0.05 | = | 1.8466
|  | Mastro | 3.17 | X | 1.1 | [24 empty] | X | 0.15 | = | 0.52305
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 19.1461
3 | SAPATAS
3.1 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | [30 empty] | M3
|  | S1=S2=S3=S4=S5=S7=S8=S9=S12=S13=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S28=S31=S32=S33=S34=S35=S36=S37=S38=S39=S40=S42=S43=S44=S45=S47=S48S=S49=S50=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60 | 0.6 | X | 0.75 | X | 0.05 | [22 empty] | x | 47 | = | 1.0575
|  | S11=S51 | 0.65 | X | 0.65 | X | 0.05 | [22 empty] | x | 2 | = | 0.04225
|  | S19 | 0.55 | X | 1 | X | 0.05 | [22 empty] | x | 1 | = | 0.0275
|  | S14=S18=S20=S27=S30 | 0.7 | X | 0.85 | X | 0.05 | [22 empty] | x | 5 | = | 0.14875
|  | S10 | 0.75 | X | 0.75 | X | 0.05 | [22 empty] | x | 1 | = | 0.028125
|  | S46 | 0.85 | X | 1 | X | 0.05 | [22 empty] | x | 1 | = | 0.0425
|  | S26=S29=S41 | 0.8 | X | 0.95 | x | 0.05 | [22 empty] | x | 3 | = | 0.114
| TOTAL | [30 empty] | = | 1.4606
3.2 | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [30 empty] | M2
|  | S1=S2=S3=S4=S5=S7=S8=S9=S12=S13=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S28=S31=S32=S33=S34=S35=S36=S37=S38=S39=S40=S42=S43=S44=S45=S47=S48S=S49=S50=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60 | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.75 | + | 0.75 | [18 empty] | x | 0.25 | x | 47 | = | 31.725
|  | S11=S51 | 0.65 | + | 0.65 | + | 0.65 | + | 0.65 | [18 empty] | x | 0.25 | x | 2 | = | 1.3
|  | S19 | 0.55 | + | 0.55 | + | 1 | + | 1 | [18 empty] | x | 0.25 | x | 1 | = | 0.775
|  | S14=S18=S20=S27=S30 | 0.7 | + | 0.7 | + | 0.85 | + | 0.85 | [18 empty] | x | 0.25 | x | 5 | = | 3.875
|  | S10 | 0.75 | + | 0.75 | + | 0.75 | + | 0.75 | [18 empty] | x | 0.25 | x | 1 | = | 0.75
|  | S46 | 0.85 | + | 0.85 | + | 1 | + | 1 | [18 empty] | x | 0.25 | x | 1 | = | 0.925
|  | S26=S29=S41 | 0.8 | + | 0.8 | + | 0.95 | + | 0.95 | [18 empty] | x | 0.25 | x | 3 | = | 2.625
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 41.975
|  | P2=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P12=P15=P16=P17=P22=P23=P24=P28=P31=P32=P33=P34=P37=P38=P39=P40=P43=P44=P45= =P48=P49=P50=P52=P53=P54=P55=P56=P57=P58=P59 | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.3 | [18 empty] | x | 1 | x | 39 | = | 35.1
|  | P11 | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.2 | [18 empty] | x | 1 | x | 1 | = | 0.8
|  | P51 | 0.25 | + | 0.25 | + | 0.25 | + | 0.25 | [18 empty] | x | 1 | x | 1 | = | 1
|  | P13 | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.3 | [18 empty] | x | 1 | x | 1 | = | 0.9
|  | P3=P21=P35=P36=P42 | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.3 | [18 empty] | x | 1 | x | 5 | = | 4.5
|  | P47 | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.3 | [18 empty] | x | 1 | x | 1 | = | 0.9
|  | P60 | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.3 | [18 empty] | x | 1 | x | 1 | = | 0.9
|  | P19 | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.6 | + | 0.6 | [18 empty] | x | 1 | x | 1 | = | 1.5
|  | P14=P20=P27 | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.3 | [18 empty] | x | 1 | x | 3 | = | 2.7
|  | P18=P30 | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.3 | [18 empty] | x | 1 | x | 2 | = | 1.8
|  | P10 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | [18 empty] | x | 1 | x | 1 | = | 0.8
|  | P26 | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.3 | [18 empty] | x | 1 | x | 1 | = | 0.9
|  | P29=P41 | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.3 | [18 empty] | x | 1 | x | 2 | = | 1.8
|  | P46 | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.3 | + | 0.3 | [18 empty] | x | 1 | x | 1 | = | 0.9
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 54.5
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 96.475
3.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [29 empty] | M3
3.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [29 empty] | M3
3.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [29 empty] | KG
3.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [29 empty] | KG
3.7 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [29 empty] | KG
3.8 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [29 empty] | KG
3.9 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [29 empty] | KG
4 | VIGA BALDRAME
4.1 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | [30 empty] | M2
|  | V1 | 5.082 | + | 2.246 | + | 2.299 | + | 4.641 | + | 2.197 | [18 empty] | x | 0.15 | = | 2.4697
|  | V2 | 2.934 | + |  | + | [23 empty] | x | 0.15 | = | 0.4401
|  | V3 | 3.657 | + |  | + | [23 empty] | x | 0.15 | = | 0.54855
|  | V4 | 4.528 | + | 3.912 | + | 1.537 | [22 empty] | x | 0.15 | = | 1.4966
|  | V5 | 4.641 | + | 2.197 | + | [23 empty] | x | 0.15 | = | 1.0257
|  | V6 | 2.934 | + |  | + | [23 empty] | x | 0.15 | = | 0.4401
|  | V7 | 3.807 | + |  | + | [23 empty] | x | 0.15 | = | 0.57105
|  | V8 | 4.553 | + | 3.962 | + | 1.712 | [22 empty] | x | 0.15 | = | 1.534
|  | V9 | 5.157 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.77355
|  | V10 | 0 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0
|  | V11 | 2.324 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.3486
|  | V12 | 2.295 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.34425
|  | V13 | 0.922 | + | 2.74 | [24 empty] | x | 0.15 | = | 0.5493
|  | V14 | 4.55 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.6825
|  | V15 | 3.962 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.5943
|  | V16 | 3.371 | + | 3.962 | [24 empty] | x | 0.15 | = | 1.0999
|  | V17 | 4.297 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.64455
|  | V18 | 4.8 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.72
|  | V19 | 0.772 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.1158
|  | V20 | 2.122 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.3183
|  | V21 | 6.896 | + | 4.55 | + | 3.962 | + | 3.371 | + | [19 empty] | x | 0.15 | = | 2.8169
|  | V22 | 4.55 | + | 3.962 | [24 empty] | x | 0.15 | = | 1.2768
|  | V23 | 4.187 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.62805
|  | V24 | 2.768 | + | 1.249 | + | 2.559 | + | 4.559 | + | 3.962 | + | 3.371 | [16 empty] | x | 0.15 | = | 2.7702
|  | V25 | 2.917 | + | 5.183 | + | [23 empty] | x | 0.15 | = | 1.215
|  | V26 | 1.515 | + | 2.629 | + | 2.206 | [22 empty] | x | 0.15 | = | 0.9525
|  | V27 | 1.915 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.28725
|  | V28 | 2.179 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.32685
|  | V29 | 1.515 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.22725
|  | V30 | 1.915 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.28725
|  | V31 | 1.515 | + | 2.779 | + | [23 empty] | x | 0.15 | = | 0.6441
|  | V32 | 2.179 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.32685
|  | V33 | 2.638 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.3957
|  | V34 | 1.606 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.2409
|  | V35 | 1.615 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.24225
|  | V36 | 2.771 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.41565
|  | V37 | 2.215 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.33225
|  | V38 | 2.788 | + | 1.606 | + | 1.615 | + | 2.771 | + | 2.215 | [18 empty] | x | 0.15 | = | 1.6493
|  | V39 | 2.788 | + | 1.606 | + | 1.615 | + | 2.771 | + | 2.215 | [18 empty] | x | 0.15 | = | 1.6493
|  | V40 | 2.215 | + | 0.874 | + | [23 empty] | x | 0.15 | = | 0.46335
|  | V41 | 4.244 | + | 1.615 | + | [23 empty] | x | 0.15 | = | 0.87885
|  | V42 | 2.453 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.36795
|  | V43 | 5.409 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.81135
|  | V44 | 2.453 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.36795
|  | V45 | 3.706 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.5559
|  | V46 | 4.676 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.7014
|  | V47 | 5.709 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.85635
|  | V48 | 1.482 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.2223
|  | V49 | 4.676 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.7014
|  | V50 | 5.709 | + | [25 empty] | x | 0.15 | = | 0.85635
|  | V51 | 3.759 | + | 2.4 | [24 empty] | x | 0.15 | = | 0.92385
|  | V52 | 3.759 | + | 2.25 | [24 empty] | x | 0.15 | = | 0.90135
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 40.0095
4.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [30 empty] | M2
|  | V1 | 5.082 | + | 2.246 | + | 2.299 | + | 4.641 | + | 2.197 | [18 empty] | x | 0.75 | = | 12.3487
|  | V2 | 2.934 | + |  | + | [23 empty] | x | 0.75 | = | 2.2005
|  | V3 | 3.657 | + |  | + | [23 empty] | x | 0.75 | = | 2.7428
|  | V4 | 4.528 | + | 3.912 | + | 1.537 | [22 empty] | x | 0.75 | = | 7.4828
|  | V5 | 4.641 | + | 2.197 | + | [23 empty] | x | 0.75 | = | 5.1285
|  | V6 | 2.934 | + |  | + | [23 empty] | x | 0.75 | = | 2.2005
|  | V7 | 3.807 | + |  | + | [23 empty] | x | 0.75 | = | 2.8552
|  | V8 | 4.553 | + | 3.962 | + | 1.712 | [22 empty] | x | 0.75 | = | 7.6703
|  | V9 | 5.157 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 3.8678
|  | V10 | 0 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 0
|  | V11 | 2.324 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.743
|  | V12 | 2.295 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.7212
|  | V13 | 0.922 | + | 2.74 | [24 empty] | x | 0.75 | = | 2.7465
|  | V14 | 4.55 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 3.4125
|  | V15 | 3.962 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 2.9715
|  | V16 | 3.371 | + | 3.962 | [24 empty] | x | 0.75 | = | 5.4998
|  | V17 | 4.297 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 3.2227
|  | V18 | 4.8 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 3.6
|  | V19 | 0.772 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 0.579
|  | V20 | 2.122 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.5915
|  | V21 | 6.896 | + | 4.55 | + | 3.962 | + | 3.371 | + | [19 empty] | x | 0.75 | = | 14.0843
|  | V22 | 4.55 | + | 3.962 | [24 empty] | x | 0.75 | = | 6.384
|  | V23 | 4.187 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 3.1402
|  | V24 | 2.768 | + | 1.249 | + | 2.559 | + | 4.559 | + | 3.962 | + | 3.371 | [16 empty] | x | 0.75 | = | 13.851
|  | V25 | 2.917 | + | 5.183 | + | [23 empty] | x | 0.75 | = | 6.075
|  | V26 | 1.515 | + | 2.629 | + | 2.206 | [22 empty] | x | 0.75 | = | 4.7625
|  | V27 | 1.915 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.4363
|  | V28 | 2.179 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.6342
|  | V29 | 1.515 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.1362
|  | V30 | 1.915 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.4363
|  | V31 | 1.515 | + | 2.779 | + | [23 empty] | x | 0.75 | = | 3.2205
|  | V32 | 2.179 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.6342
|  | V33 | 2.638 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.9785
|  | V34 | 1.606 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.2045
|  | V35 | 1.615 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.2112
|  | V36 | 2.771 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 2.0782
|  | V37 | 2.215 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.6612
|  | V38 | 2.788 | + | 1.606 | + | 1.615 | + | 2.771 | + | 2.215 | [18 empty] | x | 0.75 | = | 8.2462
|  | V39 | 2.788 | + | 1.606 | + | 1.615 | + | 2.771 | + | 2.215 | [18 empty] | x | 0.75 | = | 8.2462
|  | V40 | 2.215 | + | 0.874 | + | [23 empty] | x | 0.75 | = | 2.3167
|  | V41 | 4.244 | + | 1.615 | + | [23 empty] | x | 0.75 | = | 4.3942
|  | V42 | 2.453 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.8397
|  | V43 | 5.409 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 4.0568
|  | V44 | 2.453 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.8397
|  | V45 | 3.706 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 2.7795
|  | V46 | 4.676 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 3.507
|  | V47 | 5.709 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 4.2818
|  | V48 | 1.482 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 1.1115
|  | V49 | 4.676 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 3.507
|  | V50 | 5.709 | + | [25 empty] | x | 0.75 | = | 4.2818
|  | V51 | 3.759 | + | 2.4 | [24 empty] | x | 0.75 | = | 4.6193
|  | V52 | 3.759 | + | 2.25 | [24 empty] | x | 0.75 | = | 4.5068
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 220.0523
4.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [30 empty] | M3
|  | V1 | 5.082 | + | 2.246 | + | 2.299 | + | 4.641 | + | 2.197 | [17 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.74092
|  | V2 | 2.934 | + |  | + | [22 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.13203
|  | V3 | 3.657 | + |  | + | [22 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.16456
|  | V4 | 4.528 | + | 3.912 | + | 1.537 | [21 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.44897
|  | V5 | 4.641 | + | 2.197 | + | [22 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.30771
|  | V6 | 2.934 | + |  | + | [22 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.13203
|  | V7 | 3.807 | + |  | + | [22 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.17131
|  | V8 | 4.553 | + | 3.962 | + | 1.712 | [21 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.46021
|  | V9 | 5.157 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.23206
|  | V10 | 0 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0
|  | V11 | 2.324 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.10458
|  | V12 | 2.295 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.10327
|  | V13 | 0.922 | + | 2.74 | [23 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.16479
|  | V14 | 4.55 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.20475
|  | V15 | 3.962 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.17829
|  | V16 | 3.371 | + | 3.962 | [23 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.32998
|  | V17 | 4.297 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.19336
|  | V18 | 4.8 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.216
|  | V19 | 0.772 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.03474
|  | V20 | 2.122 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.09549
|  | V21 | 6.896 | + | 4.55 | + | 3.962 | + | 3.371 | + | [18 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.84506
|  | V22 | 4.55 | + | 3.962 | [23 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.38304
|  | V23 | 4.187 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.18841
|  | V24 | 2.768 | + | 1.249 | + | 2.559 | + | 4.559 | + | 3.962 | + | 3.371 | [15 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.83106
|  | V25 | 2.917 | + | 5.183 | + | [22 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.3645
|  | V26 | 1.515 | + | 2.629 | + | 2.206 | [21 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.28575
|  | V27 | 1.915 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.086175
|  | V28 | 2.179 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.098055
|  | V29 | 1.515 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.068175
|  | V30 | 1.915 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.086175
|  | V31 | 1.515 | + | 2.779 | + | [22 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.19323
|  | V32 | 2.179 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.098055
|  | V33 | 2.638 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.11871
|  | V34 | 1.606 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.07227
|  | V35 | 1.615 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.072675
|  | V36 | 2.771 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.12469
|  | V37 | 2.215 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.099675
|  | V38 | 2.788 | + | 1.606 | + | 1.615 | + | 2.771 | + | 2.215 | [17 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.49478
|  | V39 | 2.788 | + | 1.606 | + | 1.615 | + | 2.771 | + | 2.215 | [17 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.49478
|  | V40 | 2.215 | + | 0.874 | + | [22 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.139
|  | V41 | 4.244 | + | 1.615 | + | [22 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.26365
|  | V42 | 2.453 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.11038
|  | V43 | 5.409 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.24341
|  | V44 | 2.453 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.11038
|  | V45 | 3.706 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.16677
|  | V46 | 4.676 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.21042
|  | V47 | 5.709 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.2569
|  | V48 | 1.482 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.06669
|  | V49 | 4.676 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.21042
|  | V50 | 5.709 | + | [24 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.2569
|  | V51 | 3.759 | + | 2.4 | [23 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.27715
|  | V52 | 3.759 | + | 2.25 | [23 empty] | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.27041
|  |  | TOTAL + 10% | [28 empty] | = | 13.2031
4.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | CONFORME O ITEM 4.3 | [29 empty] | M3
4.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [29 empty] | KG
4.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL | [29 empty] | KG
5 | PILARES
5.1 | 92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [30 empty] | M2
5.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [30 empty] | M3
5.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [30 empty] | M3
5.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
5.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
5.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
5.7 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
6 | VIGAS
6.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [30 empty] | M2
6.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [30 empty] | M3
6.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [30 empty] | M3
6.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
6.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
6.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
6.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
6.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
6.9 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
7 | VERGAS
7.1 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [30 empty] | M
7.2 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [30 empty] | M
7.3 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [30 empty] | M
8 | LAJE PRÉ-MOLDADA
8.1 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | [30 empty] | M2
8.2 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [30 empty] | M2
8.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [30 empty] | M3
8.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [30 empty] | M3
8.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
8.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
8.7 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
9 | ELEMENTOS VAZADOS
9.1 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [30 empty] | M2
10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
10.1 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | [30 empty] | M2
ALVENARIA DE 1/2 VEZ - PAREDES HORIZONTAIS
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PH - 1 | 4.65 | + | 2.82 | + | 2.35 | + | 4.75 | + | 2.25 | [18 empty] | x | 2.7 | = | 45.414
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PH - 2 | 2.25 | + | 3.807 | + |  | + |  | + | [19 empty] | x | 2.7 | = | 16.3539
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PH - 3 | 2.25 | + | 2.25 | + | 2.85 | + | 2.35 | + | [19 empty] | x | 2.7 | = | 26.19
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PH - 4 | 3 | + | 3.75 | + | 4.59 | + | 4 | + | 1.6 | [18 empty] | x | 2.7 | = | 45.738
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PH - 5 | 3 | + | 3.9 | + |  | + |  | + | [19 empty] | x | 2.7 | = | 18.63
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PH - 6 | 3.9 | + | 2.85 | + | 1.95 | + | 1.95 | + | 3.45 | + | 4.05 | + | 2.98 | + | 1.2 | + | 3.8 | + | 0.72 | + | 2.25 | [6 empty] | x | 2.7 | = | 94.662
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PH - 7 | 4.2 | + | 2.55 | + |  | + |  | + | [19 empty] | x | 2.7 | = | 18.225
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PH - 8 | 1.95 | + | 1.95 | + |  | + |  | + | [19 empty] | x | 2.7 | = | 10.53
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PH - 9 | 2.7 | + | 0.4 | + | 3.45 | + |  | + | [19 empty] | x | 2.7 | = | 17.685
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PH - 10 | 1.05 | + | 2.55 | + | 4.05 | + | 3.45 | + | 2.98 | + | 5.78 | [16 empty] | x | 2.7 | = | 53.622
|  |  | TOTAL ALVENARIA HORIZONTAL | [28 empty] | = | 347.0499
ALVENARIA DE 1/2 VEZ - PAREDES VERTICAIS
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PV - 1 | 1.915 | + | 2.179 | + | 2.206 | + | 2.629 | + | 1.519 | + | [17 empty] | x | 2.7 | = | 28.2096
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PV - 2 | 1.915 | + | 2.179 | + | 2.056 | + | 2.779 | + | 1.515 | + | 1.615 | [16 empty] | x | 2.7 | = | 32.5593
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PV - 3 | 2.215 | + | 2.771 | + | 1.615 | + | 1.606 | + | 2.788 | + | [17 empty] | x | 2.7 | = | 29.6865
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PV - 4 | 2.789 | + | 1.456 | + | 1.465 | + | 2.25 | + |  | + | [17 empty] | x | 2.7 | = | 21.492
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PV - 5 | 2.789 | + | 1.456 | + | 1.465 | + |  | + |  | + | [17 empty] | x | 2.7 | = | 15.417
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PV - 6 | 1.615 | + | 1.685 | + | 2.559 | + | 2.956 | + |  | + | [17 empty] | x | 2.7 | = | 23.8005
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PV - 7 | 2.1 | + | 1.65 | + | 1.95 | + | 3.8 | + |  | + | [17 empty] | x | 2.7 | = | 25.65
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PV - 8 | 3.92 | + | 1.95 | + | 4.49 | + | 0.8 | + | 1.66 | + | [17 empty] | x | 2.7 | = | 34.614
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PV - 9 | 3.9 | + | 1.95 | + | 3.69 | + | 2.46 | + |  | + | [17 empty] | x | 2.7 | = | 32.4
|  | ALV.DE 1/2 VEZ - PV - 10 | 3.54 | + | 2.31 | + |  | + |  | + |  | + | [17 empty] | x | 2.7 | = | 15.795
|  |  | TOTAL ALVENARIA VERTICAIS | [28 empty] | = | 259.6239
ALVENARIA EXTERNA
|  | Perímetro da Platibanda | 100.65 | [26 empty] | x | 1.3 | = | 130.845
|  | Perímetro da calha | 65.4 | [26 empty] | x | 0.2 | = | 13.08
|  | Bancadas dos sanitários | 0.64 | + | 0.64 | + | 0.86 | + | 0.86 | + | 0.5 | + | 0.99 | [16 empty] | x | 0.8 | = | 3.592
|  | Bancadas da cozinha | 0.7 | + | 0.7 | [24 empty] | x | 0.84 | = | 1.176
|  | Reservatório superior- caixa d'água | 2.983 | + | 2.983 | + | 2.92 | + | 2.92 | [20 empty] | x | 2.5 | = | 29.515
|  | Calçada de contorno da edificação | 2.2 | + | 7.35 | + | 2.2 | + | 6 | + | 24 | + | 3.85 | + | 2.65 | x | 0.63 | [12 empty] | x | 0.3 | = | 14.664
|  | Muro da fachada | 1.86 | + | 3.3 | + | 8.33 | [22 empty] | x | 2 | = | 26.98
|  | Muro da fachada | 2.2 | + | 12.43 | + | 5.25 | [22 empty] | x | 0.6 | = | 11.928
|  | Casa de gás | 1.1 | + | 1.1 | + | 1.1 | [22 empty] | x | 2 | = | 6.6
|  | Bancos | 2.25 | + | 0.2 | + | 0.2 | + | 2.25 | + | 0.2 | + | 0.2 | + | 2.8 | + | 0.2 | + | 0.2 | [10 empty] | x | 0.4 | = | 3.4
|  |  | TOTAL DA ALVENARIA DA PLATIBANDA | [28 empty] | = | 241.78
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
PORTAS EM MADEIRA
|  | PM1 | 0.8 | x | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 3 | = | 5.04
|  | PM2 | 0.8 | x | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 6 | = | 10.08
|  | PM3 | 0.8 | x | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 2 | = | 3.36
|  | PM4 | 0.8 | x | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 7 | = | 11.76
|  | PM5 | 0.8 | x | 1 | = | 0.8 | [23 empty] | 2 | = | 1.6
PORTAS DE ALUMÍNIO
|  |  | 0.8 | X | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 4 | = | 6.72
|  |  | 1.66 | X | 2 | = | 3.32 | [23 empty] | 2 | = | 6.64
JANELAS DE ALUMÍNIO
|  |  | 0.6 | X | 0.6 | = | 0.36 | [23 empty] | 27 | = | 9.72
|  |  | 0.6 |  | 0.9 | = | 0.54 | [23 empty] | 4 | = | 2.16
|  |  | 1.2 | X | 1.2 | = | 1.44 | [23 empty] | 7 | = | 10.08
|  |  | 1.8 | X | 1.2 | = | 2.16 | [23 empty] | 1 | = | 2.16
|  |  | 1.8 | X | 1.6 | = | 2.88 | [23 empty] | 7 | = | 20.16
|  |  | VALOR DAS ÁREAS DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 89.48
|  |  | VALOR DAS ALVENARIA COM O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 758.9738
10.2 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | [30 empty] | M2
10.3 | sico | MURO DE CONTORNO COM PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 2,50M, CONTENDO: ESCAVAÇÃO, ALV. PEDRA, EMBASAMENTO, RADIER, CINTA, CHAPISCADO, REBOCADO H=2,50M | [30 empty] | M
|  | Muro Leste | 20 | [26 empty] | x | 1 | = | 20
|  | Muro Oeste | 20 | [26 empty] | x | 1 | = | 20
|  | Muro norte | 39.7 | [26 empty] | x | 1 | = | 39.7
|  |  | TOTAL GERAL | [28 empty] | = | 79.7
11 | PORTAS DE MADEIRAS
11.1 | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [30 empty] | UN
11.2 | 90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [30 empty] | UN
11.3 | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [30 empty] | UN
11.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [30 empty] | UN
|  | PORTAS | 18 | [29 empty] | 18
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 18
11.5 | 4716 | Grade em metalon | [30 empty] | M2
|  | Casa de Gás | 1.7 | x | 2 | [24 empty] | X | 4 | = | 13.6
|  | Área 01 | 12.43 | x | 1.4 | [24 empty] | X | 1 | = | 17.402
|  | Área 02 | 4.95 | x | 1.4 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.93
|  | Área 03 | 2.2 | X | 2 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.4
|  | Área 04 | 1.2 | X | 2 | [24 empty] | X | 1 | = | 2.4
|  | Portão da Entrada | 1.8 | x | 2 | [24 empty] | x | 2 | = | 7.2
|  | Portão Menor | 1.2 | x | 2 | [24 empty] | x | 1 | = | 2.4
|  | Portão do muro da cisterna inferior | 0.8 | x | 2 | [24 empty] | x | 1 | = | 1.6
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 54.332
12 | PORTOES DE FERRO
12.1 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [30 empty] | UN
12.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  | PM 5 | 0.8 | x | 1 | [24 empty] | X | 5 | = | 4
|  | PA 1 | 0.8 | X | 2.1 | [24 empty] | X | 2 | = | 3.36
|  | PA 2 | 0.8 | X | 2.1 | [24 empty] | X | 2 | = | 3.36
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 10.72
13 | JANELAS DE FERRO
13.1 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [30 empty] | M2
13.2 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [30 empty] | M2
13.3 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [30 empty] | M2
13.4 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [30 empty] | M2
13.5 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [30 empty] | M2
13.6 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [30 empty] | M2
13.7 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  | JA-1 | 0.6 | x | 0.6 | [25 empty] | X | 27 | 9.72
|  | JA-2 | 0.6 | x | 0.9 | [25 empty] | X | 4 | 2.16
|  | JA-3 | 1.2 | x | 1.2 | [25 empty] | X | 7 | 10.08
|  | JA-4 | 1.8 | X | 1.2 | [25 empty] | X | 1 | 2.16
|  | JA-5 | 1.8 | X | 1.6 | [25 empty] | X | 6 | 17.28
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 41.4
14 | COBERTURA
14.1 | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [30 empty] | M2
|  | Água 01 | 2.63 | x | 18.35 | + | 2.63 | x | 18.35 | [22 empty] | = | 96.521
|  | Água 02 | 3.22 | x | 20.15 | + | 3.22 | x | 20.15 | [22 empty] | = | 129.766
|  | Água 03 | 3.03 | x | 18.15 | + | 3.03 | x | 18.15 | [22 empty] | = | 109.989
|  | Água 04 | 3.22 | x | 8.45 | + | 5.23 | x | 3.22 | + | 3.13 | x | 0.82 | [18 empty] | = | 46.6162
|  | Água 05 | 3.28 | x | 2.55 | [26 empty] | = | 8.364
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 391.2562
14.2 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [30 empty] | M
14.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [30 empty] | M
|  | Linear | 19.85 | + | 18.35 | + | 8.08 | + | 17.55 | [22 empty] | = | 63.83
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 63.83
14.4 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS | [30 empty] | M2
|  | Sanitário masculino | 3 | X | 2.22 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.66
|  | Sanitário feminino | 2.8 | X | 2.22 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.216
|  | Copa funcionários | 3.9 | X | 2.23 | [24 empty] | X | 1 | = | 8.697
|  | Higieniziação | 1.02 | x | 1.85 | [24 empty] | X | 1 | = | 1.887
|  | Lactário | 1.5 | x | 2.85 | + | 0.85 | x | 1.17 | [20 empty] | X | 1 | = | 5.2695
|  | Lavanderia | 2.85 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.4125
|  | DML | 2.25 | x | 1.05 | [24 empty] | X | 1 | = | 2.3625
|  | Despensa | 1.8 | x | 2.85 | [24 empty] | X | 1 | = | 5.13
|  | Cozinha | 7.05 | x | 2.85 | + | 3.65 | x | 1.8 | [20 empty] | X | 1 | = | 26.6625
|  | Triagem e lavagem | 2.85 | x | 1.57 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.4745
|  | Refeitório | 6.75 | x | 4.65 | [24 empty] | X | 1 | = | 31.3875
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.3875
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.3875
|  | Sala dos professores | 4.05 | x | 4.05 | [24 empty] | X | 1 | = | 16.4025
|  | Recreio coberto | 10.75 | x | 5.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 56.4375
|  | Administração | 3.42 | x | 4.71 | [24 empty] | X | 1 | = | 16.1082
|  | Almoxerifado | 3.45 | x | 1.65 | [24 empty] | X | 1 | = | 5.6925
|  | Fraldario | 2.25 | x | 3.42 | [24 empty] | X | 1 | = | 7.695
|  | Creche I | 5.4 | x | 3.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 20.52
|  | Repouso | 2.35 | x | 4.79 | [24 empty] | X | 1 | = | 11.2565
|  | Circulação | 7.95 | x | 2.5 | + | 0.8 | x | 1.2 | [20 empty] | X | 1 | = | 20.835
|  | Creche II | 4.9 | x | 4.79 | + | 1.66 | x | 4.17 | [20 empty] | X | 1 | = | 30.3932
|  | Sanitário creche II | 2.25 | x | 6.45 | [24 empty] | X | 1 | = | 14.5125
|  | Pré- escola | 5.3 | x | 5.65 | + | 3.95 | x | 0.8 | [20 empty] | X | 1 | = | 33.105
|  | Sanitário pré- escola | 2.98 | x | 6.45 | [24 empty] | X | 1 | = | 19.221
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 366.1129
14.5 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [30 empty] | M2
|  | Água 01 | 2.63 | x | 18.35 | + | 2.63 | x | 18.35 | [22 empty] | = | 96.521
|  | Água 02 | 3.22 | x | 20.15 | + | 3.22 | x | 20.15 | [22 empty] | = | 129.766
|  | Água 03 | 3.03 | x | 18.15 | + | 3.03 | x | 18.15 | [22 empty] | = | 109.989
|  | Água 04 | 3.22 | x | 8.45 | + | 5.23 | x | 3.22 | + | 3.13 | x | 0.82 | [18 empty] | = | 46.6162
|  | Água 05 | 3.28 | x | 2.55 | [26 empty] | = | 8.364
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 391.2562
14.6 | Composição 02 RT Praça | Rufo em placa de concreto l=0,5m [adaptado 291] | [30 empty] | M2
|  | Água 01 | 2.63 | + | 18.35 | + | 2.63 | + | 18.35 | + | 2.63 | + | 2.63 | [18 empty] | = | 47.22
|  | Água 02 | 3.22 | + | 20.15 | + | 3.22 | + | 20.15 | + | 3.22 | + | 3.22 | [18 empty] | = | 53.18
|  | Água 03 | 3.03 | + | 18.15 | + | 3.03 | + | 18.15 | + | 3.03 | + | 3.03 | [18 empty] | = | 48.42
|  | Água 04 | 3.23 | + | 8.45 | + | 3.22 | + | 3.23 | + | 5.32 | + | 2.4 | + | 3.13 | + | 0.85 | [14 empty] | = | 29.83
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 178.65
15 | IMPERMEABILIZAÇÃO
15.1 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | [30 empty] | M2
15.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [30 empty] | M2
16 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
16.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
CHAPISCO INTERNO
|  | Sanitário masculino | 3 | + | 3 | + | 2.23 | + | 2.23 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 28.242
|  | Sanitário feminino | 2.8 | + | 2.8 | + | 2.23 | + | 2.23 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 27.162
|  | Copa funcionários | 3.9 | + | 3.9 | + | 2.07 | + | 2.07 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 32.238
|  | Higieniziação | 1.02 | + | 1.02 | + | 1.85 | + | 1.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 15.498
|  | Lactário | 2.67 | + | 2.85 | + | 1.5 | + | 2 | + | 1.17 | + | 0.85 | [14 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 29.808
|  | Lavanderia | 2.25 | + | 2.25 | + | 2.85 | + | 2.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 27.54
|  | DML | 1.05 | + | 1.05 | + | 2.1 | + | 2.1 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 17.01
|  | Despensa | 1.8 | + | 1.8 | + | 2.85 | + | 2.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 25.11
|  | Cozinha | 2.7 | + | 7.05 | + | 4.65 | + | 3.86 | + | 1.5 | + | 0.4 | + | 3.4 | [12 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 63.612
|  | Triagem e lavagem | 1.57 | + | 1.57 | + | 2.85 | + | 2.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 23.868
|  | Refeitório | 6.75 | + | 6.75 | [22 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 36.45
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 22.68
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 22.68
|  | Sala dos professores | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 43.74
|  | Recreio coberto | 5.25 | + | 10.75 | + | 2.55 | + | 6.1 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 66.555
|  | Administração | 4.65 | + | 4.65 | + | 3.45 | + | 3.45 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 43.74
|  | Almoxerifado | 1.65 | + | 1.65 | + | 3.45 | + | 3.45 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 27.54
|  | Fraldario | 3.42 | + | 3.42 | + | 2.24 | + | 2.24 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 30.564
|  | Creche I | 5.39 | + | 5.39 | + | 3.8 | + | 3.8 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 49.626
|  | Repouso | 4.79 | + | 4.79 | + | 1.64 | + | 1.64 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 34.722
|  | Circulação | 7.95 | + | 1 | + | 3.23 | + | 1.51 | + | 11.18 | [16 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 67.149
|  | Creche II | 0.73 | + | 4.79 | + | 4.9 | + | 6.45 | + | 4.17 | + | 1.66 | [14 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 61.29
|  | Sanitário creche II | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.25 | + | 2.25 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 46.98
|  | Pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 5.3 | + | 5.3 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 63.45
|  | Sanitário pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.98 | + | 2.98 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 50.922
|  | Bancadas sanitário creche I | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.86 | [18 empty] | x | 0.9 | x | 2 | = | 4.608
|  | Bancadas pré - escola | 0.58 | + | 1 | + | 0.53 | [20 empty] | x | 0.9 | x | 2 | = | 3.798
|  | Bancadas cozinha | 0.7 | + | 0.7 | [22 empty] | x | 0.9 | x | 2 | = | 2.52
|  | Hall da entrada | 6.75 | + | 6.75 | [22 empty] | x | 3 | x | 1 | = | 40.5
|  | Bancos | 2.25 | + | 2.25 | [22 empty] | x | 0.3 | x | 2 | = | 2.7
|  |  | TOTAL DO CHAPISCO INTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 1012.302
DESCONTO DAS ESQUADRIAS INTERNAS
PORTAS EM MADEIRA
|  | PM1 | 0.8 | x | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 6 | = | 10.08
|  | PM2 | 0.8 | x | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 12 | = | 20.16
|  | PM3 | 0.8 | x | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 4 | = | 6.72
|  | PM4 | 0.8 | x | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 14 | = | 23.52
PORTAS DE ALUMÍNIO
|  | PA-1 | 0.8 | X | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 2 | = | 3.36
|  | PA-2 | 0.8 | X | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 2 | = | 3.36
JANELAS DE ALUMÍNIO
|  | JA-1 | 0.6 | X | 0.6 | = | 0.36 | [23 empty] | 41 | = | 14.76
|  | JA-2 | 0.6 | X | 0.9 | = | 0.54 | [23 empty] | 7 | = | 3.78
|  | JA-3 | 1.2 | X | 1.2 | = | 1.44 | [23 empty] | 11 | = | 15.84
|  | JA-4 | 1.8 | X | 1.2 | = | 2.16 | [23 empty] | 2 | = | 4.32
|  | JA-5 | 1.8 | X | 1.6 | = | 2.88 | [23 empty] | 6 | = | 17.28
|  |  | VALOR DAS ÁREAS DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 123.18
|  |  | VALOR DO CHAPISCO INTERNO COM O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 889.122
16.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
CHAPISCO EXTERNO
|  | Fachada norte | 18.1 | + | 1.2 | + | 18.05 | [20 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 100.845
|  | Fachada sul | 4.35 | + | 0.63 | + | 0.63 | + | 7.95 | + | 8.73 | [16 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 60.183
|  | Fachada leste | 2.58 | + | 1.25 | + | 2.22 | + | 1.25 | + | 7.35 | [16 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 39.555
|  | Fachada oeste | 6.75 | + | 3.42 | + | 6.6 | [20 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 45.279
|  | Beiral da laje | 37.35 | + | 25.68 | + | 14.65 | + | 16.77 | [18 empty] | x | 0.4 | x | 1 | = | 37.78
|  | Muro da entrada - fachada | 1.86 | + | 3.3 | + | 3.84 | + | [19 empty] | x | 2 | x | 2 | = | 36
|  | Muro da entrada - fachada | 2.2 | + | 12.43 | [22 empty] | x | 0.6 | x | 2 | = | 17.556
|  | Reservatório superior- caixa d'água | 2.983 | + | 2.982 | + | 2.92 | + | 2.92 | [18 empty] | x | 2.5 | x | 1 | = | 29.5125
|  | Casa de gás/lixo | 1.1 | + | 1.1 | + | 1.1 | [20 empty] | x | 2 | x | 2 | = | 13.2
|  | Platibanda | 116.3 | [24 empty] | x | 1.3 | x | 2 | = | 302.38
|  | Elevação da alvenaria da divisão do telhado | 83.75 | [24 empty] | x | 1.3 | x | 2 | = | 217.75
|  | Mastro | 1.5 | + | 3.2 | + | 1.5 | + | 3.2 | [18 empty] | x | 0.3 | x | 1 | = | 2.82
|  |  | TOTAL DO CHAPISCO EXTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 902.8605
DESCONTO DAS ESQUADRIAS EXTERNA
PORTAS DE ALUMÍNIO
|  | PA-1 | 0.8 | X | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 2 | = | 3.36
|  | PA-2 | 1.66 | X | 2 | = | 3.32 | [23 empty] | 2 | = | 6.64
JANELAS DE ALUMÍNIO
|  | JA-1 | 0.6 | X | 0.6 | = | 0.36 | [23 empty] | 13 | = | 4.68
|  | JA-2 | 0.6 | X | 0.9 | = | 0.54 | [23 empty] | 1 | = | 0.54
|  | JA-3 | 1.2 | X | 1.2 | = | 1.44 | [23 empty] | 3 | = | 4.32
|  | JA-4 | 1.8 | X | 1.2 | = | 2.16 | [23 empty] | 0 | = | 0
|  | JA-5 | 1.8 | X | 1.6 | = | 2.88 | [23 empty] | 6 | = | 17.28
|  |  | VALOR DAS ÁREAS DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 36.82
|  |  | VALOR DO CHAPISCO EXTERNO COM O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 866.0405
16.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | COMPLEMENTO DO ITEM 16.1 | [29 empty] | M2
16.4 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
EMBOÇO INTERNO
|  | Sanitário masculino | 3 | + | 3 | + | 2.23 | + | 2.23 | [18 empty] | x | 1.9 | x | 1 | = | 19.874
|  | Sanitário feminino | 2.8 | + | 2.8 | + | 2.23 | + | 2.23 | [18 empty] | x | 1.9 | x | 1 | = | 19.114
|  | Copa funcionários | 3.9 | + | 3.9 | + | 2.07 | + | 2.07 | [18 empty] | x | 1.3 | x | 1 | = | 15.522
|  | Higieniziação | 1.02 | + | 1.02 | + | 1.85 | + | 1.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 15.498
|  | Lactário | 2.67 | + | 2.85 | + | 1.5 | + | 2 | + | 1.17 | + | 0.85 | [14 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 29.808
|  | Lavanderia | 2.25 | + | 2.25 | + | 2.85 | + | 2.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 27.54
|  | DML | 1.05 | + | 1.05 | + | 2.1 | + | 2.1 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 17.01
|  | Despensa | 1.8 | + | 1.8 | + | 2.85 | + | 2.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 25.11
|  | Cozinha | 2.7 | + | 7.05 | + | 4.65 | + | 3.86 | + | 1.5 | + | 0.4 | + | 3.4 | [12 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 63.612
|  | Triagem e lavagem | 1.57 | + | 1.57 | + | 2.85 | + | 2.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 23.868
|  | Refeitório | 6.75 | + | 6.75 | [22 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 6.75
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [18 empty] | x | 1.9 | x | 1 | = | 15.96
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [18 empty] | x | 1.9 | x | 1 | = | 15.96
|  | Sala dos professores | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | [18 empty] | x | 1.3 | x | 1 | = | 21.06
|  | Recreio coberto | 5.25 | + | 10.75 | + | 2.55 | + | 6.1 | [18 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 12.325
|  | Administração | 4.65 | + | 4.65 | + | 3.45 | + | 3.45 | [18 empty] | x | 1.3 | x | 1 | = | 21.06
|  | Fraldario | 3.42 | + | 3.42 | + | 2.24 | + | 2.24 | [18 empty] | x | 1.3 | x | 1 | = | 14.716
|  | Creche I | 5.39 | + | 5.39 | + | 3.8 | + | 3.8 | [18 empty] | x | 1.3 | x | 1 | = | 23.894
|  | Repouso | 4.79 | + | 4.79 | + | 1.64 | + | 1.64 | [18 empty] | x | 1.3 | x | 1 | = | 16.718
|  | Circulação | 7.95 | + | 1 | + | 3.23 | + | 1.51 | + | 11.18 | [16 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 12.435
|  | Creche II | 0.73 | + | 4.79 | + | 4.9 | + | 6.45 | + | 4.17 | + | 1.66 | [14 empty] | x | 1.3 | x | 1 | = | 29.51
|  | Sanitário creche II | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.25 | + | 2.25 | [18 empty] | x | 1.9 | x | 1 | = | 33.06
|  | Pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 5.3 | + | 5.3 | [18 empty] | x | 1.3 | x | 1 | = | 30.55
|  | Sanitário pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.98 | + | 2.98 | [18 empty] | x | 1.9 | x | 1 | = | 35.834
|  | Bancadas sanitário creche I | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.86 | [18 empty] | x | 0.9 | x | 2 | = | 4.608
|  | Bancadas pré - escola | 0.58 | + | 1 | + | 0.53 | [20 empty] | x | 0.9 | x | 2 | = | 3.798
|  | Bancadas cozinha | 0.7 | + | 0.7 | [22 empty] | x | 0.84 | x | 2 | = | 2.352
|  | Bancos | 2.25 | + | 2.25 | [22 empty] | x | 0.4 | x | 1 | = | 1.8
|  | Muro da fachada | 1.86 | + | 3.3 | + | 3.84 | + | 8.33 | [18 empty] | x | 2 | x | 1 | = | 34.66
|  | Muro da fachada | 2.2 | + | 12.43 | + | 5.25 | [20 empty] | x | 0.6 | x | 1 | = | 11.928
|  |  | TOTAL DO REEMBOLSO INTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 605.934
REEMBOLSO EXTERNO
|  | Fachada norte | 18.1 | + | 1.2 | + | 18.05 | [20 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 18.675
|  | Fachada sul | 4.35 | + | 0.63 | + | 0.63 | + | 7.95 | + | 8.73 | [16 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 11.145
|  | Fachada leste | 2.58 | + | 1.25 | + | 2.22 | + | 1.25 | + | 7.35 | [16 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 7.325
|  | Fachada oeste | 6.75 | + | 3.42 | + | 6.6 | [20 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 8.385
|  | Pergolado | 6.75 | + | 6.75 | [22 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 6.75
|  | Casa de gás/lixo | 1.1 | + | 1.1 | + | 1.1 | [20 empty] | x | 2 | x | 2 | = | 13.2
|  | Reservatório superior- caixa d'água | 2.983 | + | 2.982 | + | 2.92 | + | 2.92 | [18 empty] | x | 2.5 | x | 1 | = | 29.5125
|  |  | TOTAL DO REEMBOLSO EXTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 52.28
|  |  | TOTAL DO REEMBOLSO INTERNO E EXTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 658.214
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 2,70 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0.6 | x | 0.6 | = | 0.36 | [23 empty] | 6 | = | 2.16
|  | JA-2 | 0.6 | x | 0.9 | = | 0.54 | [23 empty] | 4 | = | 2.16
PORTAS
|  | PM-1 | 0.8 | X | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 1 | = | 1.68
|  | PM-3 | 0.8 | X | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 4 | = | 6.72
|  | PM-4 | 0.8 | X | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 5 | = | 8.4
|  | PA-1 | 0.8 | X | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 1 | = | 1.68
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,90 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0.4 | x | 0.6 | = | 0.24 | [23 empty] | 15 | = | 3.6
PORTAS
|  | PM-2 | 0.8 | X | 1.9 | = | 1.52 | [23 empty] | 5 | = | 7.6
|  | PA-2 | 0.8 | X | 1.9 | = | 1.52 | [23 empty] | 2 | = | 3.04
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,30 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0 | x | 0 | = | 0 | [23 empty] | 3 | = | 0
|  | JA-2 | 0.6 | x | 0.1 | = | 0.06 | [23 empty] | 5 | = | 0.3
|  | JA-4 | 1.8 | x | 0.4 | = | 0.72 | [23 empty] | 3 | = | 2.16
PORTAS
|  | PM-1 | 0.8 | X | 1.3 | = | 1.04 | [23 empty] | 2 | = | 2.08
|  | PM-3 | 0.8 | X | 1.3 | = | 1.04 | [23 empty] | 7 | = | 7.28
|  | PM-5 | 0.8 | X | 1.3 | = | 1.04 | [23 empty] | 6 | = | 6.24
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 0,50 CM
PORTAS
|  | PM-1 | 0.8 | X | 1.3 | = | 1.04 | [23 empty] | 2 | = | 2.08
|  | PM-2 | 0.8 | X | 1.3 | = | 1.04 | [23 empty] | 2 | = | 2.08
|  | PM-4 | 0.8 | X | 1.3 | = | 1.04 | [23 empty] | 3 | = | 3.12
|  | PA-1 | 0.8 | X | 1.3 | = | 1.04 | [23 empty] | 2 | = | 2.08
|  | PA-2 | 0.8 | X | 1.3 | = | 1.04 | [23 empty] | 2 | = | 2.08
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 66.54
|  |  | TOTAL DO EMBOÇO INTERNO E EXTERNO CONSIDERANDO O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [28 empty] | = | 591.674
16.5 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
MASSA ÚNICA EXTERNA
|  | Fachada norte | 18.1 | + | 1.2 | + | 18.05 | [20 empty] | x | 1 | x | 2.5 | = | 93.375
|  | Fachada sul | 4.35 | + | 0.63 | + | 0.63 | + | 7.95 | + | 8.73 | [16 empty] | x | 1 | x | 2.5 | = | 55.725
|  | Fachada leste | 2.58 | + | 1.25 | + | 2.22 | + | 1.25 | + | 7.35 | [16 empty] | x | 1 | x | 2.5 | = | 36.625
|  | Fachada oeste | 6.75 | + | 3.42 | + | 6.6 | [20 empty] | x | 1 | x | 2.5 | = | 41.925
|  | Hall de entrada | 6.75 | + | 6.75 | [22 empty] | x | 1 | x | 2.5 | = | 33.75
|  | Platibanda | 116.3 | [24 empty] | x | 1 | x | 1.3 | = | 151.19
|  | Mastro | 1.5 | + | 3.2 | + | 1.5 | + | 3.2 | [18 empty] | x | 1 | x | 0.2 | = | 1.88
|  | Elevação da alvenaria da divisão do telhado | 83.75 | [24 empty] | x | 2 | x | 1.3 | = | 217.75
|  |  | TOTAL DA MASSA ÚNICA SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 632.22
DESCONTO DAS ESQUADRIAS CONSIDERANDO O REVESTIMENTO 0,50 CM
|  | Portas | [29 empty] | =
|  |  | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | x | 4 | = | 1.44
|  | Janelas | [29 empty] | =
|  | JA-1 | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | x | 17 | = | 6.12
|  | JA-2 | 0.6 | X | 0.9 | [24 empty] | x | 1 | = | 0.54
|  | JA-3 | 1.2 | X | 1.2 | [24 empty] | x | 6 | = | 8.64
|  | JA-4 | 1.8 | X | 1.2 | [24 empty] | x | 0 | = | 0
|  | JA-5 | 1.8 | X | 1.6 | [24 empty] | x | 6 | = | 17.28
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 34.02
|  |  | TOTAL DA MASSA ÚNICA CONSIDERANDO O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 598.2
MASSA ÚNICA INTERNA
|  | Sanitário masculino | 3 | + | 3 | + | 2.23 | + | 2.23 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 8.368
|  | Sanitário feminino | 2.8 | + | 2.8 | + | 2.23 | + | 2.23 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 8.048
|  | Copa funcionários | 3.9 | + | 3.9 | + | 2.07 | + | 2.07 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 16.716
|  | Refeitório | 6.75 | + | 6.75 | [24 empty] | X | 2.2 | = | 29.7
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 6.72
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 6.72
|  | Sala dos professores | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 22.68
|  | Recreio coberto | 5.25 | + | 10.75 | + | 2.55 | + | 6.1 | [20 empty] | X | 2.2 | = | 54.23
|  | Administração | 4.65 | + | 4.65 | + | 3.45 | + | 3.45 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 22.68
|  | Fraldario | 3.42 | + | 3.42 | + | 2.24 | + | 2.24 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 15.848
|  | Almoxarifado | 1.53 | + | 3.45 | + | 3.45 | + | 1.53 | [20 empty] | X | 2.7 | = | 26.892
|  | Creche I | 5.39 | + | 5.39 | + | 3.8 | + | 3.8 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 25.732
|  | Repouso | 4.79 | + | 4.79 | + | 1.64 | + | 1.64 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 18.004
|  | Circulação | 7.95 | + | 1 | + | 3.23 | + | 1.51 | + | 11.18 | [18 empty] | X | 2.2 | = | 54.714
|  | Creche II | 0.73 | + | 4.79 | + | 4.9 | + | 6.45 | + | 4.17 | + | 1.66 | [16 empty] | X | 1.4 | = | 31.78
|  | Sanitário creche II | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.25 | + | 2.25 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 13.92
|  | Pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 5.3 | + | 5.3 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 32.9
|  | Sanitário pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.98 | + | 2.98 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 15.088
|  |  | TOTAL DA MASSA ÚNICA SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 410.74
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 2,70 METROS
JANELAS
|  | JA-3 | 1.2 | x | 1.2 | [24 empty] | x | 1 | = | 1.44
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 2.1 | [24 empty] | x | 1 | = | 1.68
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,90 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0.6 | x | 0.2 | [24 empty] | X | 15 | = | 1.8
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 0.2 | [24 empty] | X | 6 | = | 0.96
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,30 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0.6 | x | 0.6 | [24 empty] | X | 3 | = | 1.08
|  | JA-2 | 0.6 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 0 | = | 0
|  | JA-3 | 1.2 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 6 | = | 5.76
|  | JA-4 | 1.8 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 1.44
|  | JA-5 | 1.8 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 6 | = | 8.64
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 0.8 | [24 empty] | X | 10 | = | 6.4
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 0,50 CM
PORTAS
|  | PM-1 | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | X | 3 | = | 1.08
|  | PM-2 | 0.6 | X | 0.8 | [24 empty] | X | 0 | = | 0
|  | PM-3 | 1.2 | X | 1.2 | [24 empty] | X | 6 | = | 8.64
|  | PA-1 | 1.2 | X | 1.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 2.16
|  | PA-2 | 1.8 | X | 1.6 | [24 empty] | X | 6 | = | 17.28
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 58.36
|  |  | TOTAL DA MASSA ÚNICA CONSIDERANDO O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 352.38
|  |  | TOTAL DA MASSA ÚNICA INTERNA E EXTERNA | [29 empty] | 950.58
16.6 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | [30 empty] | M2
16.7 | S11175 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | [30 empty] | m2
REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO
|  | Sanitário masculino | 3 | + | 3 | + | 2.23 | + | 2.23 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 1.046
|  | Sanitário feminino | 2.8 | + | 2.8 | + | 2.23 | + | 2.23 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 1.006
|  | Copa funcionários | 3.9 | + | 3.9 | + | 2.07 | + | 2.07 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 1.194
|  | Refeitório | 6.75 | + | 6.75 | [22 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 6.75
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 0.84
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 0.84
|  | Sala dos professores | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 1.62
|  | Recreio coberto | 5.25 | + | 10.75 | + | 2.55 | + | 6.1 | [18 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 12.325
|  | Administração | 4.65 | + | 4.65 | + | 3.45 | + | 3.45 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 1.62
|  | Almoxerifado | 1.65 | + | 1.65 | + | 3.45 | + | 3.45 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 1.02
|  | Fraldario | 3.42 | + | 3.42 | + | 2.24 | + | 2.24 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 1.132
|  | Creche I | 5.39 | + | 5.39 | + | 3.8 | + | 3.8 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 1.838
|  | Repouso | 4.79 | + | 4.79 | + | 1.64 | + | 1.64 | [18 empty] | xx | 0.1 | x | 1 | = | 1.286
|  | Circulação | 7.95 | + | 1 | + | 3.23 | + | 1.51 | + | 11.18 | [16 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 12.435
|  | Creche II | 0.73 | + | 4.79 | + | 4.9 | + | 6.45 | + | 4.17 | + | 1.66 | [14 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 2.27
|  | Hall de entrada | 6.75 | + | 6.75 | [22 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 6.75
|  | Sanitário creche II | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.25 | + | 2.25 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 1.74
|  | Pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 5.3 | + | 5.3 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 2.35
|  | Sanitário pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.98 | + | 2.98 | [18 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 1.886
|  |  | TOTAL DO REVESTIMENTO INTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 59.948
REVESTIMENTO EXTERNO
|  | Fachada norte | 18.1 | + | 1.2 | + | 18.05 | [20 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 18.675
|  | Fachada sul | 4.35 | + | 0.63 | + | 0.63 | + | 7.95 | + | 8.73 | [16 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 11.145
|  | Fachada leste | 2.58 | + | 1.25 | + | 2.22 | + | 1.25 | + | 7.35 | [16 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 7.325
|  | Fachada oeste | 6.75 | + | 3.42 | + | 6.6 | [20 empty] | x | 0.5 | x | 1 | = | 8.385
|  | Muro da fachada 01 | 1.86 | + | 3.3 | + | 3.84 | + | 8.33 | [18 empty] | x | 2 | x | 1 | = | 34.66
|  | Muro da fachada 01 | 2.2 | + | 12.43 | + | 5.25 | [20 empty] | x | 0.6 | x | 1 | = | 11.928
|  | Casa de gás | 1.1 | + | 1.1 | [22 empty] | x | 2 | x | 1 | = | 4.4
|  | Reservatório superior- caixa d'água | 2.983 | + | 2.982 | + | 2.92 | + | 2.92 | [18 empty] | x | 2.5 | x | 1 | = | 29.5125
|  |  | TOTAL DO REVESTIMENTO EXTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 126.0305
|  |  | TOTAL DO REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 185.9785
CONTORNO DAS ESQUADRIAS
|  | JA-1 | 0.8 | + | 0.6 | X | 2 | [20 empty] | x | 0.1 | x | 27 | = | 7.56
|  | JA-2 | 0.8 | + | 0.9 | X | 2 | [20 empty] | x | 0.1 | x | 4 | = | 1.36
|  | JA-3 | 1.4 | + | 1.2 | X | 2 | [20 empty] | x | 0.1 | x | 7 | = | 3.64
|  | JA-4 | 2 | + | 1.2 | X | 2 | [20 empty] | x | 0.1 | x | 1 | = | 0.64
|  | JA-5 | 2 | + | 1.6 | X | 2 | [20 empty] | x | 0.1 | x | 6 | = | 4.32
|  |  | VALOR TOTAL DO CONTORNO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 17.52
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
|  |  | 0.8 | X | 0.5 | = | 0.4 | [22 empty] | x | 13 | = | 5.2
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 5.2
|  |  | VALOR GERAL DO REVESTIMENTO 10X10 COM O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 198.2985
16.8 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
REVESTIMENTO CERÂMICO
|  | Sanitário masculino | 3 | + | 3 | + | 2.23 | + | 2.23 | [18 empty] | x | 1.8 | x | 1 | = | 18.828
|  | Sanitário feminino | 2.8 | + | 2.8 | + | 2.23 | + | 2.23 | [18 empty] | x | 1.8 | x | 1 | = | 18.108
|  | Copa funcionários | 3.9 | + | 3.9 | + | 2.07 | + | 2.07 | [18 empty] | x | 1.2 | x | 1 | = | 14.328
|  | Higieniziação | 1.02 | + | 1.02 | + | 1.85 | + | 1.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 15.498
|  | Lactário | 2.67 | + | 2.85 | + | 1.5 | + | 2 | + | 1.17 | + | 0.85 | [14 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 29.808
|  | Lavanderia | 2.25 | + | 2.25 | + | 2.85 | + | 2.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 27.54
|  | DML | 1.05 | + | 1.05 | + | 2.1 | + | 2.1 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 17.01
|  | Despensa | 1.8 | + | 1.8 | + | 2.85 | + | 2.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 25.11
|  | Cozinha | 2.7 | + | 7.05 | + | 4.65 | + | 3.86 | + | 1.5 | + | 0.4 | + | 3.4 | [12 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 63.612
|  | Triagem e lavagem | 1.57 | + | 1.57 | + | 2.85 | + | 2.85 | [18 empty] | x | 2.7 | x | 1 | = | 23.868
|  | Refeitório | 6.79 | + | 6.79 | [22 empty] | x | 1.2 | x | 1 | = | 16.296
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [18 empty] | x | 1.8 | x | 1 | = | 15.12
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [18 empty] | x | 1.8 | x | 1 | = | 15.12
|  | Sala dos professores | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | [18 empty] | x | 1.2 | x | 1 | = | 19.44
|  | Administração | 4.65 | + | 4.65 | + | 3.45 | + | 3.45 | [18 empty] | x | 1.2 | x | 1 | = | 19.44
|  | Almoxerifado | 1.65 | + | 1.65 | + | 3.45 | + | 3.45 | [18 empty] | x | 1.2 | x | 1 | = | 12.24
|  | Fraldario | 3.42 | + | 3.42 | + | 2.24 | + | 2.24 | [18 empty] | x | 1.2 | x | 1 | = | 13.584
|  | Creche I | 5.39 | + | 5.39 | + | 3.8 | + | 3.8 | [18 empty] | x | 1.2 | x | 1 | = | 22.056
|  | Repouso | 4.79 | + | 4.79 | + | 1.64 | + | 1.64 | [18 empty] | x | 1.2 | x | 1 | = | 15.432
|  | Creche II | 0.73 | + | 4.79 | + | 4.9 | + | 6.45 | + | 4.17 | + | 1.66 | [14 empty] | x | 1.2 | x | 1 | = | 27.24
|  | Sanitário creche II | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.25 | + | 2.25 | [18 empty] | x | 1.8 | x | 1 | = | 31.32
|  | Pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 5.3 | + | 5.3 | [18 empty] | x | 1.2 | x | 1 | = | 28.2
|  | Sanitário pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.98 | + | 2.98 | [18 empty] | x | 1.8 | x | 1 | = | 33.948
|  | Bancadas sanitário creche I | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.86 | [18 empty] | x | 0.9 | x | 2 | = | 4.608
|  | Bancadas pré - escola | 0.58 | + | 1 | + | 0.53 | [20 empty] | x | 0.9 | x | 2 | = | 3.798
|  | Bancadas cozinha | 0.7 | + | 0.7 | [22 empty] | x | 0.84 | x | 2 | = | 2.352
|  | Bancos | 2.25 | + | 2.25 | [22 empty] | x | 0.3 | x | 2 | = | 2.7
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 536.604
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 2,70 METROS
JANELAS
|  | JA-3 | 1.2 | x | 1.2 | = | 1.44 | [23 empty] | 1 | = | 1.44
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 2.1 | = | 1.68 | [23 empty] | 1 | = | 1.68
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,90 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0.6 | x | 0.2 | = | 0.12 | [23 empty] | 15 | = | 1.8
|  | PORTAS | [30 empty] | 0
|  |  | 0.8 | X | 0.2 | = | 0.16 | [23 empty] | 6 | = | 0.96
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,30 METROS
JANELAS
|  |  | 0.6 | x | 0.6 | = | 0.36 | [23 empty] | 3 | = | 1.08
|  |  | 0.6 | x | 0.8 | = | 0.48 | [23 empty] | 0 | = | 0
|  |  | 1.2 | x | 0.8 | = | 0.96 | [23 empty] | 6 | = | 5.76
|  |  | 1.8 | x | 0.8 | = | 1.44 | [23 empty] | 1 | = | 1.44
|  |  | 1.8 | x | 0.8 | = | 1.44 | [23 empty] | 6 | = | 8.64
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 0.8 | = | 0.64 | [23 empty] | 10 | = | 6.4
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,30 METROS
PORTAS
|  | PM-1 | 0.6 | X | 0.6 | = | 0.36 | [23 empty] | 3 | = | 1.08
|  | PM-2 | 0.6 | X | 0.8 | = | 0.48 | [23 empty] | 0 | = | 0
|  | PM-3 | 1.2 | X | 1.2 | = | 1.44 | [23 empty] | 6 | = | 8.64
|  | PA-1 | 1.2 | X | 1.8 | = | 2.16 | [23 empty] | 1 | = | 2.16
|  | PA-2 | 1.8 | X | 1.6 | = | 2.88 | [23 empty] | 6 | = | 17.28
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 58.36
|  |  | TOTAL DO REVESTIMENTO CERÂMICO CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO | [29 empty] | 478.244
17 | PAVIMENTAÇÃO
17.1 | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | [30 empty] | M2
|  | Sanitário masculino | 3 | x | 2.23 | [24 empty] | x | 1 | = | 6.69
|  | Sanitário feminino | 2.8 | x | 2.22 | [24 empty] | x | 1 | = | 6.216
|  | Copa funcionários | 3.9 | x | 2.23 | [24 empty] | x | 1 | = | 8.697
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 4.3875
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 4.3875
|  | Higienização | 1.85 | x | 1.03 | [24 empty] | x | 1 | = | 1.9055
|  | Lactário | 0.85 | x | 1.17 | + | 2.85 | x | 1.5 | [20 empty] | x | 1 | = | 5.2695
|  | Lavanderia | 2.85 | x | 2.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 6.4125
|  | DML | 1.05 | x | 2.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 2.3625
|  | Despensa | 2.85 | x | 1.8 | [24 empty] | x | 1 | = | 5.13
|  | Cozinha | 7.05 | x | 2.85 | + | 4.05 | x | 1.8 | [20 empty] | x | 1 | = | 27.3825
|  | Triagem e lavagem | 2.85 | x | 1.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 4.7025
|  | Fraldario | 2.25 | x | 3.8 | [24 empty] | x | 1 | = | 8.55
|  | Sanitário creche II | 6.45 | x | 2.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 14.5125
|  | Sanitário pré escola | 2.98 | x | 6.45 | [24 empty] | x | 1 | = | 19.221
|  | Refeitório | 6.02 | x | 4.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 27.993
|  | Sala dos professores | 4.05 | x | 4.05 | [24 empty] | x | 1 | = | 16.4025
|  | Recreio coberto | 10.75 | x | 5.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 56.4375
|  | Administração | 3.45 | x | 4.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 16.0425
|  | Almoxerifado | 3.45 | x | 1.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 5.6925
|  | Creche I | 5.4 | x | 3.8 | [24 empty] | x | 1 | = | 20.52
|  | Repouso | 2.35 | x | 4.79 | [24 empty] | x | 1 | = | 11.2565
|  | Circulação | 7.95 | x | 2.5 | + | 3.23 | x | 1.51 | [20 empty] | x | 1 | = | 24.7523
|  | Creche II | 4.9 | x | 4.79 | + | 1.66 | x | 4.17 | [20 empty] | x | 1 | = | 30.3932
|  | Pré- escola | 5.3 | x | 5.65 | + | 3.95 | x | 0.8 | [20 empty] | x | 1 | = | 33.105
|  | Hall de entrada | 4.05 | x | 0.95 | + | 5.8 | X | 2.75 | [20 empty] | x | 1 | = | 19.7975
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 388.219
17.2 | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | [30 empty] | M2
17.3 | S02187 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | [30 empty] | m2
|  | Refeitório | 6.02 | x | 4.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 27.993
|  | Sala dos professores | 4.05 | x | 4.05 | [24 empty] | x | 1 | = | 16.4025
|  | Recreio coberto | 10.75 | x | 5.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 56.4375
|  | Administração | 3.45 | x | 4.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 16.0425
|  | Almoxerifado | 3.45 | x | 1.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 5.6925
|  | Creche I | 5.4 | x | 3.8 | [24 empty] | x | 1 | = | 20.52
|  | Repouso | 2.35 | x | 4.79 | [24 empty] | x | 1 | = | 11.2565
|  | Circulação | 7.95 | x | 2.5 | + | 3.23 | x | 1.51 | [20 empty] | x | 1 | = | 24.7523
|  | Creche II | 4.9 | x | 4.79 | + | 1.66 | x | 4.17 | [20 empty] | x | 1 | = | 30.3932
|  | Pré- escola | 5.3 | x | 5.65 | + | 3.95 | x | 0.8 | [20 empty] | x | 1 | = | 33.105
|  | Hall de entrada | 4.05 | x | 0.95 | + | 5.8 | X | 2.75 | [20 empty] | x | 1 | = | 19.7975
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 262.3925
17.4 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | [30 empty] | M
17.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [30 empty] | M2
17.6 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | [30 empty] | M3
17.7 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [30 empty] | M2
17.8 | S02187 | CERAMICA 43X43CM, PEI-4, ARIELLE, REF. 42145 LINHA RIVIERA, COR BRANCA OU SIMILAR | [30 empty] | m2
|  | Sanitário masculino | 3 | x | 2.23 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.69
|  | Sanitário feminino | 2.8 | x | 2.22 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.216
|  | Copa funcionários | 3.9 | x | 2.23 | [24 empty] | X | 1 | = | 8.697
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.3875
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.3875
|  | Higienização | 1.85 | x | 1.03 | [24 empty] | X | 1 | = | 1.9055
|  | Lactário | 0.85 | x | 1.17 | + | 2.85 | x | 1.5 | [20 empty] | X | 1 | = | 5.2695
|  | Lavanderia | 2.85 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.4125
|  | DML | 1.05 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 2.3625
|  | Despensa | 2.85 | x | 1.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 5.13
|  | Cozinha | 7.05 | x | 2.85 | + | 4.05 | x | 1.8 | [20 empty] | X | 1 | = | 27.3825
|  | Triagem e lavagem | 2.85 | x | 1.65 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.7025
|  | Fraldario | 2.25 | x | 3.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 8.55
|  | Sanitário creche II | 6.45 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 14.5125
|  | Sanitário pré escola | 2.98 | x | 6.45 | [24 empty] | X | 1 | = | 19.221
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 125.8265
17.9 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | [30 empty] | M
17.10 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | [30 empty] | M2
17.11 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
|  | Sanitário masculino | 3 | x | 2.23 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.69
|  | Sanitário feminino | 2.8 | x | 2.22 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.216
|  | Copa funcionários | 3.9 | x | 2.23 | [24 empty] | X | 1 | = | 8.697
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.3875
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.3875
|  | Higienização | 1.85 | x | 1.03 | [24 empty] | X | 1 | = | 1.9055
|  | Lactário | 0.85 | x | 1.17 | + | 2.85 | x | 1.5 | [20 empty] | X | 1 | = | 5.2695
|  | Lavanderia | 2.85 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.4125
|  | DML | 1.05 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 2.3625
|  | Despensa | 2.85 | x | 1.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 5.13
|  | Cozinha | 7.05 | x | 2.85 | + | 4.05 | x | 1.8 | [20 empty] | X | 1 | = | 27.3825
|  | Triagem e lavagem | 2.85 | x | 1.65 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.7025
|  | Fraldario | 2.25 | x | 3.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 8.55
|  | Sanitário creche II | 6.45 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 14.5125
|  | Sanitário pré escola | 2.98 | x | 6.45 | [24 empty] | X | 1 | = | 19.221
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 125.8265
17.12 | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | [30 empty] | M2
|  | Sanitário masculino | 3 | x | 2.23 | [24 empty] | x | 1 | = | 6.69
|  | Sanitário feminino | 2.8 | x | 2.22 | [24 empty] | x | 1 | = | 6.216
|  | Copa funcionários | 3.9 | x | 2.23 | [24 empty] | x | 1 | = | 8.697
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 4.3875
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 4.3875
|  | Higienização | 1.85 | x | 1.03 | [24 empty] | x | 1 | = | 1.9055
|  | Lactário | 0.85 | x | 1.17 | + | 2.85 | x | 1.5 | [20 empty] | x | 1 | = | 5.2695
|  | Lavanderia | 2.85 | x | 2.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 6.4125
|  | DML | 1.05 | x | 2.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 2.3625
|  | Despensa | 2.85 | x | 1.8 | [24 empty] | x | 1 | = | 5.13
|  | Cozinha | 7.05 | x | 2.85 | + | 4.05 | x | 1.8 | [20 empty] | x | 1 | = | 27.3825
|  | Triagem e lavagem | 2.85 | x | 1.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 4.7025
|  | Fraldario | 2.25 | x | 3.8 | [24 empty] | x | 1 | = | 8.55
|  | Sanitário creche II | 6.45 | x | 2.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 14.5125
|  | Sanitário pré escola | 2.98 | x | 6.45 | [24 empty] | x | 1 | = | 19.221
|  | Refeitório | 6.02 | x | 4.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 27.993
|  | Sala dos professores | 4.05 | x | 4.05 | [24 empty] | x | 1 | = | 16.4025
|  | Recreio coberto | 10.75 | x | 5.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 56.4375
|  | Administração | 3.45 | x | 4.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 16.0425
|  | Almoxerifado | 3.45 | x | 1.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 5.6925
|  | Creche I | 5.4 | x | 3.8 | [24 empty] | x | 1 | = | 20.52
|  | Repouso | 2.35 | x | 4.79 | [24 empty] | x | 1 | = | 11.2565
|  | Circulação | 7.95 | x | 2.5 | + | 3.23 | x | 1.51 | [20 empty] | x | 1 | = | 24.7523
|  | Creche II | 4.9 | x | 4.79 | + | 1.66 | x | 4.17 | [20 empty] | x | 1 | = | 30.3932
|  | Pré- escola | 5.3 | x | 5.65 | + | 3.95 | x | 0.8 | [20 empty] | x | 1 | = | 33.105
|  | Hall de entrada | 4.05 | x | 0.95 | + | 5.8 | X | 2.75 | [20 empty] | x | 1 |  | 19.7975
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 388.219
17.13 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | [30 empty] | M2
|  | Refeitório | 6.02 | x | 4.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 27.993
|  | Sala dos professores | 4.05 | x | 4.05 | [24 empty] | x | 1 | = | 16.4025
|  | Recreio coberto | 10.75 | x | 5.25 | [24 empty] | x | 1 | = | 56.4375
|  | Administração | 3.45 | x | 4.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 16.0425
|  | Almoxerifado | 3.45 | x | 1.65 | [24 empty] | x | 1 | = | 5.6925
|  | Creche I | 5.4 | x | 3.8 | [24 empty] | x | 1 | = | 20.52
|  | Repouso | 2.35 | x | 4.79 | [24 empty] | x | 1 | = | 11.2565
|  | Circulação | 7.95 | x | 2.5 | + | 3.23 | x | 1.51 | [20 empty] | x | 1 | = | 24.7523
|  | Creche II | 4.9 | x | 4.79 | + | 1.66 | x | 4.17 | [20 empty] | x | 1 | = | 30.3932
|  | Pré- escola | 5.3 | x | 5.65 | + | 3.95 | x | 0.8 | [20 empty] | x | 1 | = | 33.105
|  | Hall de entrada | 4.05 | x | 0.95 | + | 5.8 | X | 2.75 | [20 empty] | x | 1 | = | 19.7975
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 262.3925
17.14 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | [30 empty] | M3
|  | Passeio externo | 40 | x | 1.5 | [24 empty] | x | 0.05 | = | 3
|  | Área 01 | 7.35 | x | 2.2 | [24 empty] | x | 0.05 | = | 0.8085
|  | Área 02 | 1.5 | x | 6 | [24 empty] | x | 0.05 | = | 0.45
|  | Área 03 | 24 | x | 1.2 | + | 4.65 | x | 0.63 | [20 empty] | x | 0.05 | = | 1.44
|  | Área 04 | 4.05 | x | 2.65 | [24 empty] | x | 0.05 | = | 0.53663
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 6.2351
17.15 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | [30 empty] | M
|  | LINEAR | 3.65 | x | 2.1 | [27 empty] | 5.75
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 5.75
18 | RODAPÉ E PEITORIL
18.1 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | [30 empty] | M
18.2 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | [30 empty] | M
18.3 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | [30 empty] | M
19 | PINTURA
19.1 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | [30 empty] | M2
MASSA ACRÍLICA EXTERNO
|  | Fachada norte | 18.1 | + | 1.2 | + | 18.05 | [22 empty] | x | 2.5 | = | 93.375
|  | Fachada sul | 4.35 | + | 0.63 | + | 0.63 | + | 7.95 | + | 8.73 | [18 empty] | x | 2.5 | = | 55.725
|  | Fachada leste | 2.58 | + | 1.25 | + | 2.22 | + | 1.25 | + | 7.35 | [18 empty] | x | 2.5 | = | 36.625
|  | Fachada oeste | 6.75 | + | 3.42 | + | 6.6 | [22 empty] | x | 2.5 | = | 41.925
|  | Hall de entrada | 6.75 | + | 6.75 | [24 empty] | x | 2.5 | = | 33.75
|  | Platibanda | 116.3 | [26 empty] | x | 1.3 | = | 151.19
|  |  | TOTAL DA FMASSA ACRÍLICA EXTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 412.59
DESCONTO DAS ESQUADRIAS CONSIDERANDO O REVESTIMENTO 0,50 CM
Portas
|  |  | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | x | 4 | = | 1.44
Janelas
|  | JA-1 | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | x | 17 | = | 6.12
|  | JA-2 | 0.6 | X | 0.9 | [24 empty] | x | 1 | = | 0.54
|  | JA-3 | 1.2 | X | 1.2 | [24 empty] | x | 6 | = | 8.64
|  | JA-4 | 1.8 | X | 1.2 | [24 empty] | x | 0 | = | 0
|  | JA-5 | 1.8 | X | 1.6 | [24 empty] | x | 6 | = | 17.28
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 34.02
|  |  | TOTAL MASSA ACRÍLICA EXTERNO CONSIDERANDO O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 378.57
19.2 | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | [30 empty] | M2
|  | Sanitário masculino | 3 | X | 2.22 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.66
|  | Sanitário feminino | 2.8 | X | 2.22 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.216
|  | Copa funcionários | 3.9 | X | 2.23 | [24 empty] | X | 1 | = | 8.697
|  | Higieniziação | 1.02 | x | 1.85 | [24 empty] | X | 1 | = | 1.887
|  | Lactário | 1.5 | x | 2.85 | + | 0.85 | x | 1.17 | [20 empty] | X | 1 | = | 5.2695
|  | Lavanderia | 2.85 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.4125
|  | DML | 2.25 | x | 1.05 | [24 empty] | X | 1 | = | 2.3625
|  | Despensa | 1.8 | x | 2.85 | [24 empty] | X | 1 | = | 5.13
|  | Cozinha | 7.05 | x | 2.85 | + | 3.65 | x | 1.8 | [20 empty] | X | 1 | = | 26.6625
|  | Triagem e lavagem | 2.85 | x | 1.57 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.4745
|  | Refeitório | 6.75 | x | 4.65 | [24 empty] | X | 1 | = | 31.3875
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.3875
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.3875
|  | Sala dos professores | 4.05 | x | 4.05 | [24 empty] | X | 1 | = | 16.4025
|  | Recreio coberto | 10.75 | x | 5.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 56.4375
|  | Administração | 3.42 | x | 4.71 | [24 empty] | X | 1 | = | 16.1082
|  | Almoxerifado | 3.45 | x | 1.65 | [24 empty] | X | 1 | = | 5.6925
|  | Fraldario | 2.25 | x | 3.42 | [24 empty] | X | 1 | = | 7.695
|  | Creche I | 5.4 | x | 3.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 20.52
|  | Repouso | 2.35 | x | 4.79 | [24 empty] | X | 1 | = | 11.2565
|  | Circulação | 7.95 | x | 2.5 | + | 0.8 | x | 1.2 | [20 empty] | X | 1 | = | 20.835
|  | Creche II | 4.9 | x | 4.79 | + | 1.66 | x | 4.17 | [20 empty] | X | 1 | = | 30.3932
|  | Sanitário creche II | 2.25 | x | 6.45 | [24 empty] | X | 1 | = | 14.5125
|  | Pré- escola | 5.3 | x | 5.65 | + | 3.95 | x | 0.8 | [20 empty] | X | 1 | = | 33.105
|  | Sanitário pré- escola | 2.98 | x | 6.45 | [24 empty] | X | 1 | = | 19.221
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 366.1129
19.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
PINTURA EXTERNA
|  | Fachada norte | 18.1 | + | 1.2 | + | 18.05 | [22 empty] | x | 2.5 | = | 93.375
|  | Fachada sul | 4.35 | + | 0.63 | + | 0.63 | + | 7.95 | + | 8.73 | [18 empty] | x | 2.5 | = | 55.725
|  | Fachada leste | 2.58 | + | 1.25 | + | 2.22 | + | 1.25 | + | 7.35 | [18 empty] | x | 2.5 | = | 36.625
|  | Fachada oeste | 6.75 | + | 3.42 | + | 6.6 | [22 empty] | x | 2.5 | = | 41.925
|  | Hall de entrada | 6.75 | + | 6.75 | [24 empty] | x | 2.5 | = | 33.75
|  | Platibanda | 116.3 | [26 empty] | x | 1.3 | = | 151.19
|  |  | TOTAL DA PINTURA EXTERNA SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 412.59
DESCONTO DAS ESQUADRIAS CONSIDERANDO O REVESTIMENTO 0,50 CM
Portas
|  |  | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | x | 4 | = | 1.44
Janelas
|  | JA-1 | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | x | 17 | = | 6.12
|  | JA-2 | 0.6 | X | 0.9 | [24 empty] | x | 1 | = | 0.54
|  | JA-3 | 1.2 | X | 1.2 | [24 empty] | x | 6 | = | 8.64
|  | JA-4 | 1.8 | X | 1.2 | [24 empty] | x | 0 | = | 0
|  | JA-5 | 1.8 | X | 1.6 | [24 empty] | x | 6 | = | 17.28
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 34.02
|  |  | TOTAL DA PINTURA EXTERNA CONSIDERANDO O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 378.57
PINTURA DO MURO
|  | Muro Leste | 20 | X | 2 | [24 empty] | X | 1 | = | 40
|  | Muro Oeste | 20 | X | 2 | [24 empty] | X | 2 | = | 80
|  | Muro norte | 39.7 | X | 2 | [24 empty] | X | 1 | = | 79.4
|  | Muro da fachada 01 -Lado de dentro | 1.86 | + | 3.3 | + | 3.84 | + | 8.33 | [20 empty] | x | 2 | = | 12.276
|  | Muro da fachada 01 -Lado de dentro | 2.2 | + | 12.43 | + | 5.25 | [22 empty] | x | 0.6 | = | 16.4076
|  | Casa de gás -Lado de dentro | 1.1 | + | 1.1 | [24 empty] | x | 2 | = | 2.42
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 230.5036
PINTURA INTERNA
|  | Sanitário masculino | 3 | + | 3 | + | 2.23 | + | 2.23 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 8.368
|  | Sanitário feminino | 2.8 | + | 2.8 | + | 2.23 | + | 2.23 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 8.048
|  | Copa funcionários | 3.9 | + | 3.9 | + | 2.07 | + | 2.07 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 16.716
|  | Refeitório | 6.75 | + | 6.75 | [24 empty] | X | 2.2 | = | 29.7
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 6.72
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 6.72
|  | Sala dos professores | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 22.68
|  | Recreio coberto | 5.25 | + | 10.75 | + | 2.55 | + | 6.1 | [20 empty] | X | 2.2 | = | 54.23
|  | Administração | 4.65 | + | 4.65 | + | 3.45 | + | 3.45 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 22.68
|  | Fraldario | 3.42 | + | 3.42 | + | 2.24 | + | 2.24 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 15.848
|  | Almoxarifado | 1.53 | + | 3.45 | + | 3.45 | + | 1.53 | [20 empty] | X | 2.7 | = | 26.892
|  | Creche I | 5.39 | + | 5.39 | + | 3.8 | + | 3.8 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 25.732
|  | Repouso | 4.79 | + | 4.79 | + | 1.64 | + | 1.64 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 18.004
|  | Circulação | 7.95 | + | 1 | + | 3.23 | + | 1.51 | + | 11.18 | [18 empty] | X | 2.2 | = | 54.714
|  | Creche II | 0.73 | + | 4.79 | + | 4.9 | + | 6.45 | + | 4.17 | + | 1.66 | [16 empty] | X | 1.4 | = | 31.78
|  | Sanitário creche II | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.25 | + | 2.25 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 13.92
|  | Pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 5.3 | + | 5.3 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 32.9
|  | Sanitário pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.98 | + | 2.98 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 15.088
|  |  | TOTAL DA PINTURA INTERNA SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 410.74
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 2,70 METROS
JANELAS
|  | JA-3 | 1.2 | x | 1.2 | [24 empty] | x | 1 | = | 1.44
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 2.1 | [24 empty] | x | 1 | = | 1.68
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,90 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0.6 | x | 0.2 | [24 empty] | X | 15 | = | 1.8
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 0.2 | [24 empty] | X | 6 | = | 0.96
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,30 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0.6 | x | 0.6 | [24 empty] | X | 3 | = | 1.08
|  | JA-2 | 0.6 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 0 | = | 0
|  | JA-3 | 1.2 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 6 | = | 5.76
|  | JA-4 | 1.8 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 1.44
|  | JA-5 | 1.8 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 6 | = | 8.64
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 0.8 | [24 empty] | X | 10 | = | 6.4
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 0,50 CM
PORTAS
|  | PM-1 | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | X | 3 | = | 1.08
|  | PM-2 | 0.6 | X | 0.8 | [24 empty] | X | 0 | = | 0
|  | PM-3 | 1.2 | X | 1.2 | [24 empty] | X | 6 | = | 8.64
|  | PA-1 | 1.2 | X | 1.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 2.16
|  | PA-2 | 1.8 | X | 1.6 | [24 empty] | X | 6 | = | 17.28
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 58.36
|  |  | TOTAL DA PINTURA INTERNA CONSIDERANDO O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 352.38
|  |  | TOTAL DA PINTURA INTERNA, EXTERNA E DO MURO | [29 empty] | 961.4536
19.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
|  | Sanitário masculino | 3 | X | 2.22 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.66
|  | Sanitário feminino | 2.8 | X | 2.22 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.216
|  | Copa funcionários | 3.9 | X | 2.23 | [24 empty] | X | 1 | = | 8.697
|  | Higieniziação | 1.02 | x | 1.85 | [24 empty] | X | 1 | = | 1.887
|  | Lactário | 1.5 | x | 2.85 | + | 0.85 | x | 1.17 | [20 empty] | X | 1 | = | 5.2695
|  | Lavanderia | 2.85 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 6.4125
|  | DML | 2.25 | x | 1.05 | [24 empty] | X | 1 | = | 2.3625
|  | Despensa | 1.8 | x | 2.85 | [24 empty] | X | 1 | = | 5.13
|  | Cozinha | 7.05 | x | 2.85 | + | 3.65 | x | 1.8 | [20 empty] | X | 1 | = | 26.6625
|  | Triagem e lavagem | 2.85 | x | 1.57 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.4745
|  | Refeitório | 6.75 | x | 4.65 | [24 empty] | X | 1 | = | 31.3875
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.3875
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 1.95 | x | 2.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 4.3875
|  | Sala dos professores | 4.05 | x | 4.05 | [24 empty] | X | 1 | = | 16.4025
|  | Recreio coberto | 10.75 | x | 5.25 | [24 empty] | X | 1 | = | 56.4375
|  | Administração | 3.42 | x | 4.71 | [24 empty] | X | 1 | = | 16.1082
|  | Almoxerifado | 3.45 | x | 1.65 | [24 empty] | X | 1 | = | 5.6925
|  | Fraldario | 2.25 | x | 3.42 | [24 empty] | X | 1 | = | 7.695
|  | Creche I | 5.4 | x | 3.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 20.52
|  | Repouso | 2.35 | x | 4.79 | [24 empty] | X | 1 | = | 11.2565
|  | Circulação | 7.95 | x | 2.5 | + | 0.8 | x | 1.2 | [20 empty] | X | 1 | = | 20.835
|  | Creche II | 4.9 | x | 4.79 | + | 1.66 | x | 4.17 | [20 empty] | X | 1 | = | 30.3932
|  | Sanitário creche II | 2.25 | x | 6.45 | [24 empty] | X | 1 | = | 14.5125
|  | Pré- escola | 5.3 | x | 5.65 | + | 3.95 | x | 0.8 | [20 empty] | X | 1 | = | 33.105
|  | Sanitário pré- escola | 2.98 | x | 6.45 | [24 empty] | X | 1 | = | 19.221
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 366.1129
19.5 | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | [30 empty] | M2
19.6 | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | [30 empty] | M2
19.7 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
FUNDO SELADOR EXTERNO
|  | Fachada norte | 18.1 | + | 1.2 | + | 18.05 | [22 empty] | x | 2.5 | = | 93.375
|  | Fachada sul | 4.35 | + | 0.63 | + | 0.63 | + | 7.95 | + | 8.73 | [18 empty] | x | 2.5 | = | 55.725
|  | Fachada leste | 2.58 | + | 1.25 | + | 2.22 | + | 1.25 | + | 7.35 | [18 empty] | x | 2.5 | = | 36.625
|  | Fachada oeste | 6.75 | + | 3.42 | + | 6.6 | [22 empty] | x | 2.5 | = | 41.925
|  | Hall de entrada | 6.75 | + | 6.75 | [24 empty] | x | 2.5 | = | 33.75
|  | Platibanda | 116.3 | [26 empty] | x | 1.3 | = | 151.19
|  | Muro da fachada 01 -Lado de dentro | 1.86 | + | 3.3 | + | 3.84 | + | 8.33 | [20 empty] | x | 2 | = | 12.276
|  | Muro da fachada 01 -Lado de dentro | 2.2 | + | 12.43 | + | 5.25 | [22 empty] | x | 0.6 | = | 16.4076
|  | Casa de gás -Lado de dentro | 1.1 | + | 1.1 | [24 empty] | x | 2 | = | 2.42
|  |  | TOTAL DA FUNDO SELADOR EXTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 443.6936
DESCONTO DAS ESQUADRIAS CONSIDERANDO O REVESTIMENTO 0,50 CM
Portas
|  |  | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | x | 4 | = | 1.44
Janelas
|  | JA-1 | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | x | 17 | = | 6.12
|  | JA-2 | 0.6 | X | 0.9 | [24 empty] | x | 1 | = | 0.54
|  | JA-3 | 1.2 | X | 1.2 | [24 empty] | x | 6 | = | 8.64
|  | JA-4 | 1.8 | X | 1.2 | [24 empty] | x | 0 | = | 0
|  | JA-5 | 1.8 | X | 1.6 | [24 empty] | x | 6 | = | 17.28
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 34.02
|  |  | TOTAL DO FUNDO SELADOR EXTERNO CONSIDERANDO O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 409.6736
19.8 | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
FUNDO SELADOR INTERNO
|  | Sanitário masculino | 3 | + | 3 | + | 2.23 | + | 2.23 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 8.368
|  | Sanitário feminino | 2.8 | + | 2.8 | + | 2.23 | + | 2.23 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 8.048
|  | Copa funcionários | 3.9 | + | 3.9 | + | 2.07 | + | 2.07 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 16.716
|  | Refeitório | 6.75 | + | 6.75 | [24 empty] | X | 2.2 | = | 29.7
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 6.72
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 6.72
|  | Sala dos professores | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 22.68
|  | Recreio coberto | 5.25 | + | 10.75 | + | 2.55 | + | 6.1 | [20 empty] | X | 2.2 | = | 54.23
|  | Administração | 4.65 | + | 4.65 | + | 3.45 | + | 3.45 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 22.68
|  | Fraldario | 3.42 | + | 3.42 | + | 2.24 | + | 2.24 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 15.848
|  | Almoxarifado | 1.53 | + | 3.45 | + | 3.45 | + | 1.53 | [20 empty] | X | 2.7 | = | 26.892
|  | Creche I | 5.39 | + | 5.39 | + | 3.8 | + | 3.8 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 25.732
|  | Repouso | 4.79 | + | 4.79 | + | 1.64 | + | 1.64 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 18.004
|  | Circulação | 7.95 | + | 1 | + | 3.23 | + | 1.51 | + | 11.18 | [18 empty] | X | 2.2 | = | 54.714
|  | Creche II | 0.73 | + | 4.79 | + | 4.9 | + | 6.45 | + | 4.17 | + | 1.66 | [16 empty] | X | 1.4 | = | 31.78
|  | Sanitário creche II | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.25 | + | 2.25 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 13.92
|  | Pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 5.3 | + | 5.3 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 32.9
|  | Sanitário pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.98 | + | 2.98 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 15.088
|  |  | TOTAL DO FUNDO SELADOR INTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 410.74
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 2,70 METROS
JANELAS
|  | JA-3 | 1.2 | x | 1.2 | [24 empty] | x | 1 | = | 1.44
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 2.1 | [24 empty] | x | 1 | = | 1.68
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,90 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0.6 | x | 0.2 | [24 empty] | X | 15 | = | 1.8
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 0.2 | [24 empty] | X | 6 | = | 0.96
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,30 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0.6 | x | 0.6 | [24 empty] | X | 3 | = | 1.08
|  | JA-2 | 0.6 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 0 | = | 0
|  | JA-3 | 1.2 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 6 | = | 5.76
|  | JA-4 | 1.8 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 1.44
|  | JA-5 | 1.8 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 6 | = | 8.64
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 0.8 | [24 empty] | X | 10 | = | 6.4
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 0,50 CM
PORTAS
|  | PM-1 | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | X | 3 | = | 1.08
|  | PM-2 | 0.6 | X | 0.8 | [24 empty] | X | 0 | = | 0
|  | PM-3 | 1.2 | X | 1.2 | [24 empty] | X | 6 | = | 8.64
|  | PA-1 | 1.2 | X | 1.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 2.16
|  | PA-2 | 1.8 | X | 1.6 | [24 empty] | X | 6 | = | 17.28
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 58.36
|  |  | TOTAL DA FUNDO SELADOR INTERNO CONSIDERANDO O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 352.38
19.9 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
FUNDO SELADOR INTERNO
|  | Sanitário masculino | 3 | + | 3 | + | 2.23 | + | 2.23 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 8.368
|  | Sanitário feminino | 2.8 | + | 2.8 | + | 2.23 | + | 2.23 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 8.048
|  | Copa funcionários | 3.9 | + | 3.9 | + | 2.07 | + | 2.07 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 16.716
|  | Refeitório | 6.75 | + | 6.75 | [24 empty] | X | 2.2 | = | 29.7
|  | Sanitário adulto P.N.E masculino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 6.72
|  | Sanitário adulto P.N.E feminino | 2.25 | + | 2.25 | + | 1.95 | + | 1.95 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 6.72
|  | Sala dos professores | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | + | 4.05 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 22.68
|  | Recreio coberto | 5.25 | + | 10.75 | + | 2.55 | + | 6.1 | [20 empty] | X | 2.2 | = | 54.23
|  | Administração | 4.65 | + | 4.65 | + | 3.45 | + | 3.45 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 22.68
|  | Fraldario | 3.42 | + | 3.42 | + | 2.24 | + | 2.24 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 15.848
|  | Almoxarifado | 1.53 | + | 3.45 | + | 3.45 | + | 1.53 | [20 empty] | X | 2.7 | = | 26.892
|  | Creche I | 5.39 | + | 5.39 | + | 3.8 | + | 3.8 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 25.732
|  | Repouso | 4.79 | + | 4.79 | + | 1.64 | + | 1.64 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 18.004
|  | Circulação | 7.95 | + | 1 | + | 3.23 | + | 1.51 | + | 11.18 | [18 empty] | X | 2.2 | = | 54.714
|  | Creche II | 0.73 | + | 4.79 | + | 4.9 | + | 6.45 | + | 4.17 | + | 1.66 | [16 empty] | X | 1.4 | = | 31.78
|  | Sanitário creche II | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.25 | + | 2.25 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 13.92
|  | Pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 5.3 | + | 5.3 | [20 empty] | X | 1.4 | = | 32.9
|  | Sanitário pré- escola | 6.45 | + | 6.45 | + | 2.98 | + | 2.98 | [20 empty] | X | 0.8 | = | 15.088
|  |  | TOTAL DO FUNDO SELADOR INTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 410.74
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 2,70 METROS
JANELAS
|  | JA-3 | 1.2 | x | 1.2 | [24 empty] | x | 1 | = | 1.44
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 2.1 | [24 empty] | x | 1 | = | 1.68
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,90 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0.6 | x | 0.2 | [24 empty] | X | 15 | = | 1.8
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 0.2 | [24 empty] | X | 6 | = | 0.96
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,30 METROS
JANELAS
|  | JA-1 | 0.6 | x | 0.6 | [24 empty] | X | 3 | = | 1.08
|  | JA-2 | 0.6 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 0 | = | 0
|  | JA-3 | 1.2 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 6 | = | 5.76
|  | JA-4 | 1.8 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 1.44
|  | JA-5 | 1.8 | x | 0.8 | [24 empty] | X | 6 | = | 8.64
PORTAS
|  |  | 0.8 | X | 0.8 | [24 empty] | X | 10 | = | 6.4
CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 0,50 CM
PORTAS
|  | PM-1 | 0.6 | X | 0.6 | [24 empty] | X | 3 | = | 1.08
|  | PM-2 | 0.6 | X | 0.8 | [24 empty] | X | 0 | = | 0
|  | PM-3 | 1.2 | X | 1.2 | [24 empty] | X | 6 | = | 8.64
|  | PA-1 | 1.2 | X | 1.8 | [24 empty] | X | 1 | = | 2.16
|  | PA-2 | 1.8 | X | 1.6 | [24 empty] | X | 6 | = | 17.28
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 58.36
|  |  | TOTAL DA FUNDO SELADOR INTERNO CONSIDERANDO O DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [29 empty] | 352.38
19.20 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | [30 empty] | M2
|  | Muro Leste | 20 | X | 2 | [24 empty] | X | 1 | = | 40
|  | Muro Oeste | 20 | X | 2 | [24 empty] | X | 2 | = | 80
|  | Muro norte | 39.7 | X | 2 | [24 empty] | X | 1 | = | 79.4
|  | Muro da fachada 01 -Lado de dentro | 1.86 | + | 3.3 | + | 3.84 | + | 8.33 | [20 empty] | x | 2 | = | 12.276
|  | Muro da fachada 01 -Lado de dentro | 2.2 | + | 12.43 | + | 5.25 | [22 empty] | x | 0.6 | = | 16.4076
|  | Casa de gás -Lado de dentro | 1.1 | + | 1.1 | [24 empty] | x | 2 | = | 2.42
|  |  | TOTAL | [29 empty] | 230.5036
20 | ELETRICA
20.1 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [30 empty] | M
20.2 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [30 empty] | M
20.3 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | M
20.4 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | M
20.5 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | M
20.6 | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | M
20.7 | 101663 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOSS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO | [30 empty] | UN
20.8 | 101663 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOSS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO | [30 empty] | UN
20.9 | 101663 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOSS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | [30 empty] | UN
20.10 | 101663 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOSS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | [30 empty] | UN
20.11 | 00039212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | [30 empty] | UN
20.12 | 00039208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | [30 empty] | UN
20.13 | 00039178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | [30 empty] | UN
20.14 | 00039174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | [30 empty] | UN
20.15 | 00011945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | [30 empty] | UN
20.16 | 00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | [30 empty] | UN
20.17 | 97564 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4?), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | UN
20.18 | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | UN
20.19 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | UN
20.20 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | UN
20.21 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | UN
20.22 | COM-57989361 | LUMINARIA LED DOWNLIGHT 14W DE EMBUTIR | [30 empty] | UNID
20.23 | S12971 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | [30 empty] | un
20.24 | COM-16451001 | LUMINARIA LED SPOTLIGHT 10W DE EMBUTIR | [30 empty] | UNID
20.25 | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [30 empty] | UN
20.26 | COM-20124905 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | [30 empty] | UND
20.27 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | UN
20.28 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | UN
20.29 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | M
20.30 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | UN
20.31 | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | UN
20.32 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [30 empty] | UN
20.33 | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | [30 empty] | UN
20.34 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [30 empty] | M
20.35 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | M
20.36 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | M
20.37 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | M
20.38 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | M
20.39 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | M
20.40 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | M
20.41 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | [30 empty] | UN
20.42 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [30 empty] | UN
20.43 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [30 empty] | UN
20.44 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [30 empty] | UN
20.45 | S09216 | Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, 30MA | [30 empty] | un
20.46 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [30 empty] | UN
20.47 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [30 empty] | UN
20.48 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [30 empty] | UN
21 | HIDRAULICAS
21.1 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | M
21.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | M
21.3 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | M
21.4 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | M
21.5 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | M
21.6 | 104032 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.7 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.8 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.9 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.10 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.11 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.12 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.13 | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.14 | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [30 empty] | UN
21.15 | 89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.16 | 93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | [30 empty] | UN
21.17 | 93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | [30 empty] | UN
21.18 | 93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | [30 empty] | UN
21.19 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.20 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.21 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.22 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.23 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.24 | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.25 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.26 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
21.27 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.28 | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.29 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
21.30 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [30 empty] | UN
21.31 | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [30 empty] | UN
21.32 | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [30 empty] | UN
21.33 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [30 empty] | UN
21.34 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [30 empty] | UN
21.35 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [30 empty] | UN
21.36 | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [30 empty] | UN
21.37 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [30 empty] | UN
21.38 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [30 empty] | UN
21.39 | 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [30 empty] | UN
22 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
22.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [30 empty] | M
22.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [30 empty] | M
22.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [30 empty] | M
22.4 | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | [30 empty] | M
22.5 | 94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [30 empty] | UN
22.6 | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [30 empty] | UN
22.7 | 00001967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | [30 empty] | UN
22.8 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [30 empty] | UN
22.9 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [30 empty] | UN
22.10 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [30 empty] | UN
22.11 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [30 empty] | UN
22.12 | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | [30 empty] | UN
22.13 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [30 empty] | UN
22.14 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [30 empty] | UN
22.15 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [30 empty] | UN
22.16 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [30 empty] | UN
22.17 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
22.18 | S86882S | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [30 empty] | un
22.19 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
22.20 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
22.21 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
22.22 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | [30 empty] | UN
22.23 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | [30 empty] | UN
23 | LOUÇAS E METAIS
23.1 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
23.2 | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [30 empty] | UN
23.3 | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
23.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
23.5 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
23.6 | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
24 | BWC - INFANTIL (CRECHE 1 E II)
24.1 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
24.2 | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [30 empty] | UN
24.3 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
24.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
24.5 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
24.6 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
24.7 | COMP-09439188 | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759) | [30 empty] | M²
24.8 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | [30 empty] | M2
25 | BWC - (ADMINISTRATIVO, CRECHE III, PRÉ-ESCOLA)
25.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | [30 empty] | UN
25.2 | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [30 empty] | UN
25.3 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
25.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
25.5 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
25.6 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
25.7 | COMP-09439188 | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759) | [30 empty] | M²
25.8 | COMP-09439188 | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759) | [30 empty] | M²
26 | COZINHA - CIRCULAÇÃO - LACTARIO - DML - LAVANDERIA
26.1 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
26.2 | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
26.3 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
26.4 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [30 empty] | UN
26.5 | COMP-09439188 | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759) | [30 empty] | M²
27 | DIVERSOS
27.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | [30 empty] | UN
27.2 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | [30 empty] | UN
27.3 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | [30 empty] | M2
27.4 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | [30 empty] | M2
28 | FOSSA E SUMIDOURO E RESERVATÓRIO INFERIOR
28 | FOSSA E SUMIDOURO
28.1 | MOVIMENTO DE TERRA
28.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [30 empty] | M3
|  | Fossa | 3.15 | x | 2.05 | [24 empty] | x | 1.8 | = | 11.6235
|  | Sumidouro | 2.6 | x | 1.7 | [24 empty] | x | 2.2 | = | 9.724
|  | Vala do tubo 100 mm | 3.5 | x | 0.5 | [24 empty] | x | 0.5 | = | 0.875
|  | S1=S2=S3=S4 - RESERVATÓRIO INFERIOR | 0.6 | x | 0.6 | [24 empty] | x | 1 | = | 0.36
|  | VB1=VB2=VB3=VB3- RESERVATÓRIO INFERIOR | 10.4 | x | 0.2 | [24 empty] | x | 0.2 | = | 0.416
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 22.9985
28.2 | FUNDAÇÃO
28.2.1 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | [30 empty] | M3
|  | S1=S2=S3=S4 - FOSSA | 0.4 | x | 0.4 | [22 empty] | X | 0.05 | X | 4 | = | 0.032
|  | S1=S2=S3=S4 - SUMIDOUORO | 0.4 | x | 0.4 | [22 empty] | X | 0.05 | X | 4 | = | 0.032
|  | S1=S2=S3=S4 - RESERVATÓRIO INFERIOR | 0.6 | x | 0.6 | [22 empty] | X | 0.05 | X | 4 | = | 0.072
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 0.136
28.2.2 | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [30 empty] | M2
|  | S1=S2=S3=S4 - FOSSA | 0.4 | + | 0.4 | + | 0.4 | + | 0.4 | [18 empty] | X | 0.2 | X | 4 | = | 1.28
|  | S1=S2=S3=S4 - SUMIDOUORO | 0.4 | + | 0.4 | + | 0.4 | + | 0.4 | [18 empty] | X | 0.2 | X | 4 | = | 1.28
|  | S1=S2=S3=S4 - RESERVATÓRIO INFERIOR | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.6 | [18 empty] | X | 0.2 | X | 4 | = | 1.92
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 4.48
28.2.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [30 empty] | M3
|  | S1=S2=S3=S4 - FOSSA | 0.4 | x | 0.4 | [22 empty] | X | 0.2 | X | 4 | = | 0.128
|  | S1=S2=S3=S4 - SUMIDOUORO | 0.4 | x | 0.4 | [22 empty] | X | 0.2 | X | 4 | = | 0.128
|  | S1=S2=S3=S4 - RESERVATÓRIO INFERIOR | 0.6 | x | 0.6 | [22 empty] | X | 0.2 | X | 4 | = | 0.288
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 0.544
28.2.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [30 empty] | M3
|  | S1=S2=S3=S4 - FOSSA | 0.4 | x | 0.4 | [22 empty] | X | 0.2 | X | 4 | = | 0.128
|  | S1=S2=S3=S4 - SUMIDOUORO | 0.4 | x | 0.4 | [22 empty] | X | 0.2 | X | 4 | = | 0.128
|  | S1=S2=S3=S4 - RESERVATÓRIO INFERIOR | 0.6 | x | 0.6 | [22 empty] | X | 0.2 | X | 4 | = | 0.288
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 0.544
28.2.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [30 empty] | KG
|  | S1=S2=S3=S4 - FOSSA | 0.4 | / | 0.08 | = | 5 | x | 2 | = | 10 | x | 0.6 | [14 empty] | X | 0.245 | X | 4 | = | 5.88
|  | S1=S2=S3=S4 - SUMIDOURO | 0.4 | / | 0.08 | = | 5 | x | 2 | = | 10 | x | 0.6 | [14 empty] | X | 0.245 | X | 4 | = | 5.88
|  | S1=S2=S3=S4 - RESERVATÓRIO INFERIOR | 0.6 | / | 0.08 | = | 7.5 | x | 2 | = | 15 | x | 0.8 | [14 empty] | X | 0.245 | X | 4 | = | 11.76
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 23.52
28.3 | VIGAS
28.3.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [30 empty] | M2
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DA FOSSA | 2.75 | + | 2.75 | + | 1.65 | + | 1.65 | [18 empty] | X | 0.2 | X | 2 | = | 3.52
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DO SUMIDOURO | 2.2 | + | 2.2 | + | 1.7 | + | 1.7 | [18 empty] | X | 0.2 | X | 2 | = | 3.12
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DO RESERVATÓRIO INFERIOR | 2.4 | + | 2.4 | + | 2.4 | + | 2.4 | [18 empty] | X | 0.2 | X | 2 | = | 3.84
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 10.48
28.3.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [30 empty] | M3
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DA FOSSA | 2.75 | + | 2.75 | + | 1.65 | + | 1.65 | [16 empty] | X | 0.2 | X | 0.2 | X | 2 | = | 0.704
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DO SUMIDOURO | 2.2 | + | 2.2 | + | 1.7 | + | 1.7 | [16 empty] | X | 0.2 | X | 0.2 | X | 2 | = | 0.624
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DO RESERVATÓRIO INFERIOR | 2.4 | + | 2.4 | + | 2.4 | + | 2.4 | [16 empty] | X | 0.2 | X | 0.2 | X | 2 | = | 0.768
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 2.096
28.3.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [30 empty] | M3
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DA FOSSA | 2.75 | + | 2.75 | + | 1.65 | + | 1.65 | [16 empty] | X | 0.2 | X | 0.2 | X | 2 | = | 0.704
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DO SUMIDOURO | 2.2 | + | 2.2 | + | 1.7 | + | 1.7 | [16 empty] | X | 0.2 | X | 0.2 | X | 2 | = | 0.624
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DO RESERVATÓRIO INFERIOR | 2.4 | + | 2.4 | + | 2.4 | + | 2.4 | [16 empty] | X | 0.2 | X | 0.2 | X | 2 | = | 0.768
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 2.096
28.3.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DA FOSSA | 8.8 | x | 4 | [22 empty] | x | 0.395 | X | 2 | = | 27.808
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DO SUMIDOURO | 7.8 | x | 4 | [22 empty] | x | 0.395 | X | 2 | = | 24.648
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DO RESERVATÓRIO INFERIOR | 9.6 | x | 4 | [22 empty] | x | 0.395 | X | 2 | = | 30.336
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 82.792
28.3.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DA FOSSA | 8.8 | / | 0.15 | = | 58.6667 | x | 0.61 | = | 35.7867 | [16 empty] | x | 0.154 | X | 2 | = | 11.0223
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DO SUMIDOURO | 7.8 | / | 0.15 | = | 52 | x | 0.61 | = | 31.72 | [16 empty] | x | 0.154 | X | 2 | = | 9.7698
|  | CINTA INFERIOR E SUPERIOR DO RESERVATÓRIO INFERIOR | 9.6 | / | 0.15 | = | 64 | x | 0.61 | = | 39.04 | [16 empty] | x | 0.154 | X | 2 | = | 12.0243
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 32.8164
28.4 | PILARES
28.4.1 | 92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [30 empty] | M2
|  | P1=P2=P3=P4 - FOSSA | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.2 | [18 empty] | x | 1.8 | X | 4 | = | 5.76
|  | P1=P2=P3=P5 - SUMIDOURO | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.2 | [18 empty] | x | 2.2 | X | 4 | = | 7.04
|  | P1=P2=P3=P5 - RESERVATÓRIO INFERIOR | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.2 | [18 empty] | x | 2 | X | 4 | = | 6.4
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 19.2
28.4.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [30 empty] | M3
|  | P1=P2=P3=P4 - FOSSA | 0.2 | X | 0.2 | [22 empty] | x | 1.8 | X | 4 | = | 0.288
|  | P1=P2=P3=P5 - SUMIDOURO | 0.2 | X | 0.2 | [22 empty] | x | 2.2 | X | 4 | = | 0.352
|  | P1=P2=P3=P5 - RESERVATÓRIO INFERIOR | 0.2 | X | 0.2 | [22 empty] | x | 2 | X | 4 | = | 0.32
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 0.96
28.4.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [30 empty] | M3
|  | P1=P2=P3=P4 - FOSSA | 0.2 | X | 0.2 | [22 empty] | x | 1.8 | X | 4 | = | 0.288
|  | P1=P2=P3=P5 - SUMIDOURO | 0.2 | X | 0.2 | [22 empty] | x | 2.2 | X | 4 | = | 0.352
|  | P1=P2=P3=P5 - RESERVATÓRIO INFERIOR | 0.2 | X | 0.2 | [22 empty] | x | 2 | X | 4 | = | 0.32
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 0.96
28.4.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
|  | P1=P2=P3=P4 - FOSSA | 1.8 | x | 4 | = | 7.2 | [20 empty] | x | 0.617 | X | 4 | = | 17.7696
|  | P1=P2=P3=P5 - SUMIDOURO | 2.2 | x | 4 | = | 8.8 | [20 empty] | x | 0.617 | X | 4 | = | 21.7184
|  | P1=P2=P3=P5 - RESERVATÓRIO INFERIOR | 2 | x | 4 | = | 8 | [20 empty] | x | 0.617 | X | 4 | = | 19.744
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 59.232
28.4.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [30 empty] | KG
|  | P1=P2=P3=P4 - FOSSA | 1.8 | / | 0.15 | = | 12 | [20 empty] | x | 0.154 | X | 4 | = | 7.392
|  | P1=P2=P3=P5 - SUMIDOURO | 2.2 | / | 0.15 | = | 14.6667 | [20 empty] | x | 0.154 | X | 4 | = | 9.0347
|  | P1=P2=P3=P5 - RESERVATÓRIO INFERIOR | 2 | / | 0.15 | = | 13.3333 | [20 empty] | x | 0.154 | X | 4 | = | 8.2133
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 24.64
28.5 | LAJE
28.5.1 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | [30 empty] | M2
|  | L1 - FOSSA | 3.15 | X | 2.05 | [26 empty] | = | 6.4575
|  | L1 - SUMIDOURO | 2.6 | X | 1.7 | [26 empty] | = | 4.42
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 10.8775
28.5.2 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [30 empty] | M2
|  | L1 - FOSSA | 3.15 | X | 2.05 | [26 empty] | = | 6.4575
|  | L1 - SUMIDOURO | 2.6 | X | 1.7 | [26 empty] | = | 4.42
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 10.8775
28.5.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [30 empty] | M3
|  | L1 - FOSSA | 3.15 | X | 2.05 | [24 empty] | X | 0.15 | = | 0.96862
|  | L1 - SUMIDOURO | 2.6 | X | 1.7 | [24 empty] | X | 0.15 | = | 0.663
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 1.6316
28.5.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [30 empty] | M3
|  | L1 - FOSSA | 3.15 | X | 2.05 | [24 empty] | X | 0.15 | = | 0.96862
|  | L1 - SUMIDOURO | 2.6 | X | 1.7 | [24 empty] | X | 0.15 | = | 0.663
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 1.6316
28.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
28.6.1 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | [30 empty] | M2
|  | FOSSA | 2.75 | + | 1.65 | + | 2.75 | + | 1.65 | [20 empty] | x | 1.4 | = | 12.32
|  | SUMIDOURO | 2.2 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 1.3 | [20 empty] | x | 1.8 | = | 12.6
|  | RESERVATÓRIO INFERIOR | 2.4 | + | 2.4 | + | 2.4 | + | 1.6 | [20 empty] | x | 2 | = | 17.6
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 42.52
28.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
28.7.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
|  | FOSSA | 2.75 | + | 1.65 | + | 2.75 | + | 1.65 | [20 empty] | x | 1.4 | = | 12.32
|  | SUMIDOURO | 2.2 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 1.3 | [20 empty] | x | 1.8 | = | 12.6
|  | RESERVATÓRIO INFERIOR | 2.4 | + | 2.4 | + | 2.4 | + | 1.6 | [18 empty] | x | 2 | x | 2 | = | 35.2
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 60.12
28.7.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [30 empty] | M2
|  | FOSSA | 2.75 | + | 1.65 | + | 2.75 | + | 1.65 | [20 empty] | x | 1.4 | = | 12.32
|  | SUMIDOURO | 2.2 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 1.3 | [20 empty] | x | 1.8 | = | 12.6
|  | RESERVATÓRIO INFERIOR | 2.4 | + | 2.4 | + | 2.4 | + | 1.6 | [18 empty] | x | 2 | x | 2 | = | 35.2
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 60.12
28.8 | PAVIMENTO
28.7.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [30 empty] | M2
|  | FOSSA | 2.75 | X | 1.65 | [26 empty] | = | 4.5375
|  | SUMIDOURO | 2.2 | X | 1.3 | [26 empty] | = | 2.86
|  | RESERVATÓRIO INFERIOR | 2.4 | X | 2.4 | [26 empty] | = | 5.76
|  |  | TOTAL | [28 empty] | = | 13.1575
___________________________________
_________________________________
|  | RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO |  |  |  |  | RESP. TÉCNICO FICALIZAÇÃO
MAYARA KETTILY MARTINS CUNHA
CREA: 1620957507
___________________________________