## PLANILHA DE ADITIVO
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COREMAS/PB |  |  | BANCO DE DADOS: SINAPI - 05/2024-Paraiba ORSE - 0412024- Sergipe |  | B.D.I. = 22,47% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 15/10/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 POCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N°. 176/2024 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2024 CONTRATO N°. 328/2024 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta mil reais). |  |  |  | NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO |  | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: 03/12/2024 a 30/12/2024 |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R$ = 151.326,00
DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.335.002/0001-06 ENDEREÇO: Rua Cel. João Severino, SN - Sala D - Centro - Itaporanga - PB. |  |  |  | FONTE DOS RECURSOS: Próprio (Diversos) do Município, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024. |  |  |  |  | TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO = |  | 151326 | TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO = |  | 0 | TOTAL DA 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO = |  | 0 | TOTAL DA 4ª MEDIÇÃO DO ADITIVO = |  | 0 | TOTAL DA 5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO = |  | 0 | TOTAL DA 6ª MEDIÇÃO DO ADITIVO = |  | 0
ADITIVO AO CONTRATO | [8 empty] | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES |  |  | AVANÇO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |  | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMULADO | QUANT. ACUMULADA | TOTAL ACUMULADO | STATUS DO ÍTEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 178749.991 |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | MEDIÇÃO 02 |  |  | MEDIÇÃO 03 |  |  | MEDIÇÃO 04 |  |  | MEDIÇÃO 05 |  |  | MEDIÇÃO 07 |  |  |  |  | 151326
1.1 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | SINAPI | m² | 312.27 | 145.87 | 45550.8249 |  | 100% | 312.27 | 45550 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 312.27 | 45550 | ITEM FINALIZADO
1.2 | 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | FDE | m² | 312.27 | 92.03 | 28738.1981 |  | 30% | 93.68 | 8621 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 30% | 93.68 | 8621 | 30%
1.4 | 87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | m² | 240.04 | 82.92 | 19904.1068 |  | 85% | 204.03 | 16918 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 85% | 204.03 | 16918 | 85%
1.5 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | m² | 709.27 | 78.56 | 55720.2512 |  | 100% | 709.27 | 55720 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 709.27 | 55720 | ITEM FINALIZADO
1.6 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | m² | 240.04 | 5.98 | 1435.4292 |  | 100% | 240.04 | 1435 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 240.04 | 1435 | ITEM FINALIZADO
1.7 | CPU-40-PMC | Aterro do Caixão da Obra | Próprio | m³ | 135.11 | 87.97 | 11885.6167 |  | 100% | 135.11 | 11885 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 135.11 | 11885 | ITEM FINALIZADO
1.8 | CPU-41-PMC | Dreno para ar-condicionado embutido na parede e calçada - até meio fio. | Próprio | UN | 11 | 28.32 | 311.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.9 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | SINAPI | m³ | 18 | 622.09 | 11197.62 |  | 100% | 18 | 11197 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 18 | 11197 | ITEM FINALIZADO
1.10 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 312.27 | 12.83 | 4006.4241 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
VALOR BDI TOTAL: | [6 empty] | 32786.63
VALOR ORÇAMENTO: | [6 empty] | 145963.361 | -108750.009
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 178749.991 |  | 84.66% | TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO | 151326 | 0% | TOTAL DA MEDIÇÃO 02 | 0 | 0% | TOTAL DA MEDIÇÃO 03 | 0 | 0% | TOTAL DA MEDIÇÃO 04 | 0 | 0% | TOTAL DA MEDIÇÃO 05 | 0 | 0% | TOTAL DA MEDIÇÃO 06 | 0 | ACUMULADO DA OBRA | 84.66% | 151326 | 15.34%
_________________________________ Cleyton Cabral Lopes Engª. Responsável Técnica da Execução CREA RNP N°. 1618264389 |  |  | ______________________________________ Fiscal do Contrato Prefeitura Municipal de Coremas - PB | [5 empty] | ______________________________________ Allam Pereira de Moura Eng. Responsável Técnico da Fiscalização CREA RP N°. 110487152-1
0.25
[7 empty] | 44687.4978 |  |  |  |  | 1451015.78 | VALOR ORÇADO
[7 empty] | #REF! | GLOSA DA LAJE |  |  |  | 178749.991 | VALOR DO VENCEDOR
[7 empty] | #REF! | TOTAL DO ADITIVO + GLOSA |  |  |  | 87.68% | % DE DESCONTO OFERTADO
[7 empty] | 111698.96 | ADITIVO DA NOVA LAJE | ADITIVO DA NOVA LAJE | ADITIVO DA NOVA LAJE | ADITIVO DA NOVA LAJE
[7 empty] | 13760.1454 | ADITIVO DA NOVA LAJE JÁ COM DESCONTO
[7 empty] | #REF! | SALDO DE ADITIVO
[7 empty] | 1451015.78 | VALOR ORÇADO PELO ÓRGÃO
[7 empty] | 87.68% | DESCONTO DADO PELA EMPRESA VENCEDORA