## PLANILHA DE MEDIÇÃO
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COREMAS/PB |  |  | BANCO DE DADOS: SINAPI - 05/2024-Paraiba ORSE - 0412024- Sergipe |  | B.D.I. = 22,47% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 15/10/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 POCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N°. 176/2024 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2024 CONTRATO N°. 328/2024 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta mil reais). |  |  |  | NÚMERO DA MEDIÇÃO: 7ª MEDIÇÃO. |  | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 26/06/2025 a 11/08/2025 |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R$ 330.767,00
DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.335.002/0001-06 ENDEREÇO: Rua Cel. João Severino, SN - Sala D - Centro - Itaporanga - PB. |  |  |  | FONTE DOS RECURSOS: Próprio (Diversos) do Município, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024. |  |  |  |  | TOTAL DA MEDIÇÃO 01 = |  | 143165.41 | TOTAL DA MEDIÇÃO 02 = |  | 90821.55 | TOTAL DA MEDIÇÃO 03 = |  | 66728 |  |  |  | TOTAL DA MEDIÇÃO 05 = |  | 41614.02 | TOTAL DA MEDIÇÃO 06 = |  | 330767 | TOTAL DA MEDIÇÃO 07 = |  | 167779
[9 empty] | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES | [5 empty] | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES |  |  | AVANÇO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |  | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMULADO | QUANT. ACUMULADA | TOTAL ACUMULADO | STATUS DO ÍTEM | QUANTIDADE A SER ACRESCENTADA NO ADITIVO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4383.8738 |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | MEDIÇÃO 02 |  |  | MEDIÇÃO 03 |  |  | MEDIÇÃO 04 |  |  | MEDIÇÃO 05 |  |  | MEDIÇÃO 06 |  |  | MEDIÇÃO 07
1.1 | 51 | Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_O1/2022 | ORSE | M2 | 6 | 350.91 | 2105.46 |  | 100% | 6 | 2105.46 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 6 | 2105.46 | ITEM FINALIZADO
1.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXADA AF 03/2024 | SINAPI | M2 | 488.93 | 4.66 | 2278.4138 |  | 100% | 488.93 | 2278.41 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 488.93 | 2278.41 | ITEM FINALIZADO
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 31651.318
2.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 335.2 | 61.14 | 20494.118 |  | 100% | 335.2 | 20494.12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 335.2 | 20494.12 | ITEM FINALIZADO
2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 02/2021 | SINAPI | M3 | 81.25 | 86.72 | 7046 |  | 100% | 81.25 | 7046 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 81.25 | 7046 | ITEM FINALIZADO
2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 57.1 | 72 | 4111.2 |  | 100% | 57.1 | 4111.2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 57.1 | 4111.2 | ITEM FINALIZADO
3 | ESTRUTURA | [5 empty] | 200390.7125
3.1 | INFRAESTUTURA | [5 empty] | 79073.7077
3.1.1 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 79073.7077
3.1.1.1 | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,4.3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 10.59 | 569.3 | 6028.877 |  | 80% | 8.47 | 4821.1 | 20% | 2.12 | 1207.78 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 10.59 | 6028.88 | ITEM FINALIZADO
3.1.1.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | SINAPI | M3 | 30.05 | 433.53 | 13027.5665 |  | 80% | 24.04 | 10422.05 | 20% | 6.01 | 2605.52 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 30.05 | 13027.57 | ITEM FINALIZADO
3.1.1.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | SINAPI | KG | 33.4 | 16.48 | 550.432 |  | 80% | 26.72 | 440.34 | 20% | 6.68 | 110.09 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 33.4 | 550.43 | ITEM FINALIZADO
3.1.1.4 | 98545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILZANDO AÇO CASO DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | SINAPI | KG | 2842 | 14.61 | 41521.62 |  | 80% | 2273.6 | 33217.3 | 20% | 568.4 | 8304.32 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 2842 | 41521.62 | ITEM FINALIZADO
3.1.1.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | SINAPI | KG | 580.1 | 18.71 | 10853.671 |  | 80% | 464.08 | 8682.94 | 20% | 116.02 | 2170.73 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 580.1 | 10853.67 | ITEM FINALIZADO
3.1.1.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023 | SINAPI | M2 | 154.03 | 46.04 | 7091.5412 |  | 20% | 30.8 | 1418.23 | 80% | 123.22 | 5673.31 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 154.02 | 7091.54 | ITEM FINALIZADO
3.2 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 121317.0048
3.2.1 | PILARES | [5 empty] | 46405.3087
3.2.1.1 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | SINAPI | M3 | 15.1 | 557.58 | 8419.448 |  | 50% | 7.55 | 4209.73 | 40% | 6.04 | 3367.78 | 10% | 1.51 | 841 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 15.1 | 8418.51 | ITEM FINALIZADO
3.2.1.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | SINAPI | KG | 90.3 | 12.61 | 1138.683 |  | 50% | 45.15 | 569.34 | 40% | 36.12 | 455.47 | 10% | 9.03 | 113 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 90.3 | 1137.81 | ITEM FINALIZADO
3.2.1.3 | 98543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | SINAPI | KG | 466.7 | 18.71 | 8731.947 |  | 100% | 466.7 | 8731.95 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 466.7 | 8731.95 | ITEM FINALIZADO
3.2.1.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILZANDO AÇO CA-50 DES MM - MONTAGEM, AF 01/2024 | SINAPI | KG | 636.3 | 14.61 | 9296.343 |  | 100% | 636.3 | 9296.34 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 636.3 | 9296.34 | ITEM FINALIZADO
3.2.1.5 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAPI | KG | 17.11 | 9.6 | 164.246 |  | 100% | 17.11 | 164.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 17.11 | 164.25 | ITEM FINALIZADO
3.2.1.6 | 103795 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRAULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF 08/2022 | SINAPI | M2 | 227.69 | 81.93 | 18654.6417 |  | 50% | 113.84 | 9327.32 | 50% | 113.84 | 9327.32 | 10% | 22.76 | 1864 |  | -22.76 | -1864 | -10% | -22.76 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 204.92 | 18654.64 | ITEM FINALIZADO
3.2.2 | VIGAS | [5 empty] | 32909.8595 | [25 empty] | 0
3.2.2.1 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | SINAPI | M3 | 15.81 | 557.58 | 8815.3298 |  |  |  |  | 40% | 6.32 | 3526.13 | 60% | 9.48 | 5285 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 15.8 | 8811.13 | ITEM FINALIZADO
3.2.2.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 06 8,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | SINAPI | KG | 39.6 | 11.8 | 467.28 |  |  |  |  | 80% | 31.68 | 373.82 | 20% | 7.92 | 93 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 39.6 | 466.82 | ITEM FINALIZADO
3.2.2.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | SINAPI | KG | 80 | 10.88 | 870.4 |  |  |  |  | 80% | 64 | 696.32 | 20% | 16 | 174 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 80 | 870.32 | ITEM FINALIZADO
3.2.2.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | SINAPI | KG | 337.7 | 9.61 | 3245.287 |  |  |  |  | 80% | 270.16 | 2596.23 | 20% | 67.54 | 649 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 337.7 | 3245.23 | ITEM FINALIZADO
3.2.2.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | SINAPI | KG | 189.7 | 8.02 | 1521.394 |  |  |  |  | 80% | 151.76 | 1217.11 | 20% | 37.94 | 304 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 189.7 | 1521.11 | ITEM FINALIZADO
3.2.2.6 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | SINAPI | KG | 179.1 | 12.82 | 2296.062 |  |  |  |  | 80% | 143.28 | 1836.85 | 20% | 35.82 | 459 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 179.1 | 2295.85 | ITEM FINALIZADO
3.2.2.7 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 | SINAPI | M2 | 154.03 | 101.89 | 15694.1067 |  |  |  |  | 100% | 154.03 | 15694.11 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 154.03 | 15694.11 | ITEM FINALIZADO
3.2.3 | LAJE | [5 empty] | 42001.8266 | [25 empty] | 0
3.2.3.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | SINAPI | M3 | 46.31 | 433.53 | 20076.7743 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.3.2 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 | SINAPI | M2 | 312.27 | 26.89 | 8396.9403 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.3.3 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 885.8 | 11.26 | 9974.098 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.3.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 229.5 | 10.37 | 2379.905 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.3.5 | 92771 | ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | SINAPI | KG | 39.6 | 9.14 | 361.944 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.3.6 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 66.3 | 12.25 | 812.165 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | ELEVAÇÃO | [5 empty] | 52764.4394
4.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 609.43 | 86.58 | 52764.4394 |  | 30% | 182.82 | 15829.33 | 60% | 365.65 | 31658.66 |  |  |  |  | 60.94 | 5276 | 10% | 60.94 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 670.35 | 52763.99 | ITEM FINALIZADO | 709.27
5 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 141718.3308
5.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 2157.32 | 6.63 | 14303.0316 | [7 empty] | 50% | 1078.66 | 7151 |  | 1078.66 | 7151 | 50% | 1078.66 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 3235.98 | 14302 | ITEM FINALIZADO
5.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 2157.32 | 27.55 | 59434.166 | [7 empty] | 50% | 1078.66 | 29717 |  | 1078.66 | 29717 | 50% | 1078.66 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 3235.98 | 59434 | ITEM FINALIZADO
5.3 | 104817 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | SINAPI | M2 | 240.04 | 218.41 | 52427.1364 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 72.01 | 15727 | 100% | 240.04 | 36700.13 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 312.05 | 52427.13 | ITEM FINALIZADO
5.4 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE | SINAPI | M2 | 92.76 | 167.68 | 15553.9968 | [12 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | PISO | [5 empty] | 67783.0429
6.1 | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 | SINAPI | M3 | 16.97 | 578.78 | 9821.8866 | [10 empty] | 0 | 8.48 | 4908 | 100% | 16.97 | 4913.89 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 25.45 | 9821.89 | ITEM FINALIZADO
6.2 | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 556 E 10 M'. AF 022023 PE | SINAPI | M2 | 339.53 | 170.71 | 57961.1563 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 45511.3612
7.1 | SANITÁRIA | [5 empty] | 16853.64
7.1.1 | 86931 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UNID | 10 | 453.87 | 4538.7 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.1.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UNID | 10 | 384.59 | 3845.9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.1.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | SINAPI | M | 100 | 34.63 | 3463 | [7 empty] | 80% | 80 | 2770 |  | 20 | 692 | 20% | 20 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 120 | 3462 | ITEM FINALIZADO
7.1.4 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | SINAPI | M | 20 | 20.06 | 401.2 | [7 empty] | 80% | 16 | 320 |  | 4 | 80 | 20% | 4 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 24 | 400 | ITEM FINALIZADO
7.1.5 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | SINAPI | M | 65 | 11.08 | 720.2 | [7 empty] | 80% | 52 | 576 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20% | 13 | 144 | 0% |  | 0 | 100% | 65 | 720 | ITEM FINALIZADO
7.1.6 | 104326 | RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | SINAPI | UNID | 10 | 19.2 | 192 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.1.7 | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | SINAPI | UNID | 10 | 18.32 | 183.2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.1.8 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | SINAPI | UNID | 7 | 9.43 | 66.01 | [7 empty] | 80% | 5.6 | 52 |  | 1.4 | 13 | 20% | 1.4 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 8.4 | 65 | ITEM FINALIZADO
7.1.9 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | SINAPI | UNID | 7 | 14.36 | 100.52 | [7 empty] | 80% | 5.6 | 80 |  | 1.4 | 20 | 20% | 1.4 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 8.4 | 100 | ITEM FINALIZADO
7.1.10 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | SINAPI | UNID | 10 | 25.87 | 258.7 | [7 empty] | 80% | 8 | 206 |  | 2 | 51 | 20% | 2 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 12 | 257 | ITEM FINALIZADO
7.1.11 | 69810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | SINAPI | UNID | 6 | 26.53 | 159.18 | [7 empty] | 80% | 4.8 | 127 |  | 1.2 | 31 | 20% | 1.2 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 7.2 | 158 | ITEM FINALIZADO
7.1.12 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | SINAPI | UNID | 4 | 632.21 | 2528.84 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.1.13 | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UNID | 3 | 39.81 | 119.43 | [7 empty] | 80% | 2.4 | 95 |  | 0.6 | 23 | 20% | 0.6 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 3.6 | 118 | ITEM FINALIZADO
7.1.14 | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021 | SINAPI | UNID | 4 | 69.19 | 276.76 | [7 empty] | 80% | 3.2 | 221 |  | 0.8 | 55 | 20% | 0.8 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 4.8 | 276 | ITEM FINALIZADO
7.2 | HIDRÁULICA | [5 empty] | 28657.7212
7.2.1 | 102616 | CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UNID | 2 | 1826.49 | 3652.98 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 2 | 3652 | 100% | 2 | 3652 | ITEM FINALIZADO
7.2.2 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | SINAPI | M | 100 | 4.93 | 493 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 100 | 493 | 100% | 100 | 493 | ITEM FINALIZADO
7.2.3 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | SINAPI | UNID | 10 | 15.08 | 150.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 10 | 150 | 100% | 10 | 150 | ITEM FINALIZADO
7.2.4 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 8 | 19.97 | 159.76 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 8 | 159 | 100% | 8 | 159 | ITEM FINALIZADO
7.2.5 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | SINAPI | UNID | 9 | 96.06 | 864.54 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 9 | 864 | 100% | 9 | 864 | ITEM FINALIZADO
7.2.6 | 89528 | LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | SINAPI | UNID | 20 | 3.83 | 76.6 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 20 | 76 | 100% | 20 | 76 | ITEM FINALIZADO
7.2.7 | 104199 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082022 | SINAPI | UNID | 5 | 7.02 | 35.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 5 | 35 | 100% | 5 | 35 | ITEM FINALIZADO
7.2.8 | 101964 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | SINAPI | M2 | 9 | 152.7 | 1374.3 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.9 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | SINAPI | UNID | 9 | 33.31 | 299.79 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.10 | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UNID | 10 | 91.61 | 916.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.11 | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UNID | 12 | 91.61 | 1099.32 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.12 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | SINAPI | UNID | 10 | 12.1 | 121 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 10 | 121 | 100% | 10 | 121 | ITEM FINALIZADO
7.2.13 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021 | SINAPI | UNID | 9 | 91.43 | 822.87 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 9 | 822 | 100% | 9 | 822 | ITEM FINALIZADO
7.2.14 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UNID | 10 | 126.1 | 1261 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.15 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | SINAPI | UNID | 1 | 77.43 | 77.43 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.16 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | SINAPI | UNID | 9 | 108.06 | 972.54 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 9 | 972 | 100% | 9 | 972 | ITEM FINALIZADO
7.2.17 | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | SINAPI | UNID | 5 | 50.13 | 250.65 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 5 | 250 | 100% | 5 | 250 | ITEM FINALIZADO
7.2.18 | 94782 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 9 | 44.22 | 397.98 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.19 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023 | SINAPI | M2 | 339.53 | 46.04 | 15631.9612 | [7 empty] | 100% | 339.53 | 15631 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 339.53 | 15631 | ITEM FINALIZADO
8 | PINTURA | [5 empty] | 109225.0266
8.1 | 98135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024 | SINAPI | M2 | 2157.32 | 28.15 | 60728.548 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 16.06% | 346.408 | 9751 | 16.06% | 346.408 | 9751
8.2 | 96129 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA DEMÃO. AF 03/2024 | SINAPI | M2 | 57.02 | 33.53 | 1911.8806 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.3 | 104641 | PINTURA LATÉX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 | SINAPI | M2 | 2157.32 | 8.75 | 18876.55 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.4 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024 | SINAPI | M2 | 2157.32 | 4.49 | 9686.3568 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 30.19% | 651.2224 | 2923 | 30.19% | 651.2224 | 2923
8.5 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | SINAPI | M2 | 2157.32 | 3.93 | 8478.2576 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 30.19% | 651.2224 | 2559 | 30.19% | 651.2224 | 2559
8.6 | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | SINAPI | M2 | 667.84 | 14.29 | 9543.4336 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 45.64% | 304.8144 | 4355 | 45.64% | 304.8144 | 4355
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 15377.03
9.1 | 101492 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | SINAPI | UNID | 1 | 1667.43 | 1667.43 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 1 | 1667 | 100% | 1 | 1667 | ITEM FINALIZADO
9.2 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | SINAPI | UNID | 10 | 47.17 | 471.7 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 10 | 471 | 100% | 10 | 471 | ITEM FINALIZADO
9.3 | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022 | SINAPI | UNID | 22 | 158.56 | 3488.32 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 22 | 3488 | 100% | 22 | 3488 | ITEM FINALIZADO
9.4 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | SINAPI | UNID | 10 | 54.05 | 540.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 10 | 540 | 100% | 10 | 540 | ITEM FINALIZADO
9.5 | 93854 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | SINAPI | UNID | 10 | 10.65 | 106.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 10 | 106 | 100% | 10 | 106 | ITEM FINALIZADO
9.6 | 104478 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022 | SINAPI | UNID | 10 | 176.07 | 1760.7 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 10 | 1760 | 100% | 10 | 1760 | ITEM FINALIZADO
9.7 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, OUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | SINAPI | UNID | 30 | 136.19 | 4085.7 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 30 | 4085 | 100% | 30 | 4085 | ITEM FINALIZADO
9.8 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | SINAPI | UNID | 10 | 42.9 | 429 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 10 | 429 | 100% | 10 | 429 | ITEM FINALIZADO
9.9 | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 6 | 9.23 | 55.38 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 6 | 55 | 100% | 6 | 55 | ITEM FINALIZADO
9.10 | 7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30 MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | ORSE | UNID | 10 | 277.18 | 2771.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 10 | 2771 | 100% | 10 | 2771 | ITEM FINALIZADO
10 | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 24596.11
10.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UNID | 11 | 2176.21 | 23938.31 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIO | UNID | 11 | 59.8 | 657.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 11 | 657 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11 | 657 | ITEM FINALIZADO
11 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 42738.6818
11.1 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI | UNID | 23 | 408.24 | 9389.52 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 23 | 9389 | 100% | 23 | 9389 | ITEM FINALIZADO
11.2 | 94570 | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 121/2019 | SINAPI | M2 | 4.16 | 318.47 | 1324.8252 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 4.16 | 1324 | 100% | 4.16 | 1324 | ITEM FINALIZADO
11.3 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021 | SINAPI | UNID | 2 | 3331.88 | 6663.76 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 2 | 6663 | 100% | 2 | 6663 | ITEM FINALIZADO
11.4 | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_011/2021 | SINAPI | UNID | 1 | 1662.9 | 1662.9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 1 | 1662 | 100% | 1 | 1662 | ITEM FINALIZADO
11.5 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019 | SINAPI | M2 | 1.68 | 785.38 | 1319.4284 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 1.68 | 1319 | 100% | 1.68 | 1319 | ITEM FINALIZADO
11.6 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI | M2 | 14.51 | 654.16 | 9491.8616 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 14.51 | 9491 | 100% | 14.51 | 9491 | ITEM FINALIZADO
11.7 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 10.5 | 596.88 | 6267.24 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 10.5 | 6267 | 100% | 10.5 | 6267 | ITEM FINALIZADO
11.8 | 102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 25.01 | 264.66 | 6619.1366 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100% | 25.01 | 6619 | 100% | 25.01 | 6619 | ITEM FINALIZADO
12 | COBERTURA | [5 empty] | 412603.32
12.1 | 104816 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E COM PLATIBANDA. AF 11/2023 | SINAPI | M2 | 308.65 | 1336.8 | 412603.32 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 79.97% | 246.8334 | 329966 | 19.99% | 61.708 | 82491 | 99.96% | 308.5414 | 412457 | 99.96%
13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [5 empty] | 1246.7715
13.1 | 2450 | Limpeza geral | ORSE | M² | 488.93 | 2.55 | 1246.7715 | [14 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
VALOR BDI TOTAL: | [6 empty] | 210898.1
VALOR ORÇAMENTO: | [6 empty] | 939101.9
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 1150000 |  | 12.45% | TOTAL DA MEDIÇÃO 01 | 143165.41 | 7.898% | TOTAL DA MEDIÇÃO 02 | 90821.55 | 5.802% | TOTAL DA MEDIÇÃO 03 | 66728 |  |  |  | 3.619% | TOTAL DA MEDIÇÃO 05 | 41614.02 | 28.76% | TOTAL DA MEDIÇÃO 06 | 330767 | 14.59% | TOTAL DA MEDIÇÃO 07 | 167779 | ACUMULADO DA OBRA | 78.5% | 902754.98 | 21.5% | 247245.02
_________________________________ Cleyton Cabral Lopes Engª. Responsável Técnica da Execução CREA RNP N°. 1618264389 |  |  | ______________________________________ Fiscal do Contrato Prefeitura Municipal de Coremas - PB | [5 empty] | ______________________________________ Marquesa Marques de Sousa Guedes Eng. Responsável Técnico da Fiscalização CREA PB N°. 16.1779945-9 | [24 empty] | 247245.02
=
0.25
[7 empty] | 287500 |  |  |  |  | 1451015.78 | VALOR ORÇADO
[7 empty] | 42001.8266 | GLOSA DA LAJE |  |  |  | 1150000 | VALOR DO VENCEDOR
[7 empty] | 329501.8266 | TOTAL DO ADITIVO + GLOSA |  |  |  | 20.75% | % DE DESCONTO OFERTADO
[7 empty] | 111698.96 | ADITIVO DA NOVA LAJE | ADITIVO DA NOVA LAJE | ADITIVO DA NOVA LAJE | ADITIVO DA NOVA LAJE
[7 empty] | 88526.814 | ADITIVO DA NOVA LAJE JÁ COM DESCONTO
[7 empty] | 240975.0126 | SALDO DE ADITIVO
[7 empty] | 1451015.78 | VALOR ORÇADO PELO ÓRGÃO
[7 empty] | 20.75% | DESCONTO DADO PELA EMPRESA VENCEDORA

## MEMORIAL DE CALCULO
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COREMAS/PB |  |  | BANCO DE DADOS: SINAPI - 05/2024-Paraiba ORSE - 0412024- Sergipe | [16 empty] | B.D.I. = 22,47% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. | [26 empty] | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 15/10/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 POCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N°. 176/2024 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2024 CONTRATO N°. 328/2024 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta mil reais). |  |  |  | NÚMERO DA MEDIÇÃO: 7ª MEDIÇÃO. | [16 empty] | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: 26/06/2025 a 11/08/2025 | [26 empty] | VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R$ 330.767,00
DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.335.002/0001-06 ENDEREÇO: Rua Cel. João Severino, SN - Sala D - Centro - Itaporanga - PB. |  |  |  | FONTE DOS RECURSOS: Próprio (Diversos) do Município, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024. | [44 empty] | TOTAL DA MEDIÇÃO 01 = |  | #REF! | TOTAL DA MEDIÇÃO 02 = |  | #REF! | TOTAL DA MEDIÇÃO 03 = |  | #REF! |  |  |  | TOTAL DA MEDIÇÃO 05 = |  | #REF!
MEMORIAL DE CALCULO 07 | [48 empty] | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES |  |  | MEDIÇÕES | [5 empty] | MEDIÇÕES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CALCULOS | [45 empty] | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [47 empty] | MEDIÇÃO 01 |  |  | MEDIÇÃO 02 |  |  | MEDIÇÃO 03 |  |  | MEDIÇÃO 04 |  |  | MEDIÇÃO 05
1.1 | 51 | Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_O1/2022 | [46 empty] | 100% | 0 | 0.46 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
1.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXADA AF 03/2024 | [46 empty] | 100% | 0 | 0.41 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | [46 empty] | 100% | 0 | 0.12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 02/2021 | [46 empty] | 100% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | [46 empty] | 100% | 0 | 0.2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | ESTRUTURA
3.1 | INFRAESTUTURA
3.1.1 | FUNDAÇÃO
3.1.1.1 | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,4.3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | [46 empty] | 80% | 0 | 0.1 | 20% | 0.01 | 1.78 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | [46 empty] | 80% | 0 | 0.05 | 20% | 0 | 0.52 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | [46 empty] | 80% | 0 | 0.34 | 20% | 0 | 0.09 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.4 | 98545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILZANDO AÇO CASO DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | [46 empty] | 80% | 0 | 0.3 | 20% | 0 | 0.32 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | [46 empty] | 80% | 0 | 0.94 | 20% | 0 | 0.73 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023 | [46 empty] | 20% | 0 | 0.23 | 80% | 0 | 0.31 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.2 | SUPERESTRUTURA
3.2.1 | PILARES
3.2.1.1 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | [46 empty] | 50% | 0 | 0.73 | 40% | 0 | 0.78 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | [46 empty] | 50% | 0 | 0.34 | 40% | 0 | 0.47 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.3 | 98543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | [46 empty] | 100% | 0 | 0.95 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILZANDO AÇO CA-50 DES MM - MONTAGEM, AF 01/2024 | [46 empty] | 100% | 0 | 0.34 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.5 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | [46 empty] | 100% | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.6 | 103795 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRAULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF 08/2022 | [46 empty] | 50% | 0 | 1.32 | 50% | 0 | 1.32 | 10% | 0 | 0 |  | -22.76 | 0 | -10% | 0
3.2.2 | VIGAS
3.2.2.1 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | [49 empty] | 40% | 0 | 3.13 | 60% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 06 8,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | [49 empty] | 80% | 0 | 0.82 | 20% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | [49 empty] | 80% | 0 | 0.32 | 20% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | [49 empty] | 80% | 0 | 0.23 | 20% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | [49 empty] | 80% | 0 | 0.11 | 20% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.6 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | [49 empty] | 80% | 0 | 0.85 | 20% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.7 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 | [49 empty] | 100% | 0 | 0.11 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | LAJE
3.2.3.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.3 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.5 | 92771 | ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.6 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ELEVAÇÃO
4.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [46 empty] | 30% | 0 | 1.33 | 60% | 0 | 1.66 |  |  |  |  | 60.94 | 0 | 10% | 0 | 0
5 | REVESTIMENTO
5.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [52 empty] | 50% | 0 | 0 |  | 1078.66 | 0 | 50% | 0 | 0
5.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024 | [52 empty] | 50% | 0 | 0 |  | 1078.66 | 0 | 50% | 0 | 0
5.3 | 104817 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | [53 empty] | 0 | 0 |  | 72.01 | 0 | 100% | 0 | 36700.13
5.4 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE | [57 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
6 | PISO
6.1 | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 | [55 empty] | 0 | 8.48 | 0 | 100% | 0 | 4913.89
6.2 | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 556 E 10 M'. AF 022023 PE | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
7.1 | SANITÁRIA
7.1.1 | 86931 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.1.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.1.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | [52 empty] | 80% | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 20% | 0 | 0
7.1.4 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | [52 empty] | 80% | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 20% | 0 | 0
7.1.5 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | [52 empty] | 80% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.6 | 104326 | RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.1.7 | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.1.8 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | [52 empty] | 80% | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 20% | 0 | 0
7.1.9 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 | [52 empty] | 80% | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 20% | 0 | 0
7.1.10 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | [52 empty] | 80% | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 20% | 0 | 0
7.1.11 | 69810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | [52 empty] | 80% | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 20% | 0 | 0
7.1.12 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.1.13 | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [52 empty] | 80% | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 20% | 0 | 0
7.1.14 | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021 | [52 empty] | 80% | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 20% | 0 | 0
7.2 | HIDRÁULICA
7.2.1 | 102616 | CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.2 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.3 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.4 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.5 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.6 | 89528 | LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.7 | 104199 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082022 | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.8 | 101964 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.9 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.10 | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.11 | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.12 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.13 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021 | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.14 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.15 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.16 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.17 | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | CONFORME O PROJETO HIDRAÚLICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.18 | 94782 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.19 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023 | [52 empty] | 100% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | PINTURA
8.1 | 98135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Fachada frontal | 5.75 | x | 5.3 | + | 13.65 | x | 4.45 | + | 2.1 | x | 7.68 | + | 2.2 | x | 0.3 | + | 0.3 | x | 1 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.1 | x | 4.45 | + | 1 | x | 4.45 |  | = | 143.4605
|  | Fachada Lateral Esquerda | 4.65 | x | 5.4 | + | 2.1 | x | 2.55 | + | 5.45 | x | 0.15 | + | 5.7 | x | 0.15 | + | 5.45 | x | 0.6 | + | 5.7 | x | 0.6 | + | 5.45 | x | 0.6 | + | 5.7 | x | 0.6 | [13 empty] | = | 45.5175
|  | Fachada Lateral direita | 8.04 | x | 2.1 | [41 empty] | = | 16.884
|  | Fachada Lateral fundo | 8.05 | x | 5.3 | + | 3.2 | x | 5.3 | + | 2.2 | x | 3.3 | + | 4.65 | x | 4.45 | + | 6.35 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 5.25 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.1 | x | 4.45 | + | 2.08 | x | 4.45 |  | = | 172.706
|  |  | TOTAL | [43 empty] | = | 378.568
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
|  | P1 | 2.2 | x | 2.5 | [39 empty] | x | 1 | = | 5.5
|  | P3 | 2 | x | 2.1 | [39 empty] | x | 1 | = | 4.2
|  | J1 | 0.8 | x | 2.5 | [39 empty] | x | 3 | = | 6
|  | J2 | 1.1 | x | 1 | [39 empty] | x | 7 | = | 7.7
|  | J4 | 1.4 | x | 1 | [39 empty] | x | 2 | = | 2.8
|  | J5 | 1.5 | x | 0.4 | [39 empty] | x | 3 | = | 1.8
|  | J6 | 1.3 | x | 0.4 | [39 empty] | x | 8 | = | 4.16
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [43 empty] | = | 32.16
|  |  | TOTAL GERAL | [43 empty] | = | 346.408
8.2 | 96129 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA DEMÃO. AF 03/2024 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
8.3 | 104641 | PINTURA LATÉX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
8.4 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Fachada frontal | 5.75 | x | 5.3 | + | 13.65 | x | 4.45 | + | 2.1 | x | 7.68 | + | 2.2 | x | 0.3 | + | 0.3 | x | 1 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.1 | x | 4.45 | + | 1 | x | 4.45 |  | = | 143.4605
|  | Fachada Lateral Esquerda | 4.65 | x | 5.4 | + | 2.1 | x | 2.55 | + | 5.45 | x | 0.15 | + | 5.7 | x | 0.15 | + | 5.45 | x | 0.6 | + | 5.7 | x | 0.6 | + | 5.45 | x | 0.6 | + | 5.7 | x | 0.6 | [13 empty] | = | 45.5175
|  | Fachada Lateral direita | 8.04 | x | 2.1 | [41 empty] | = | 16.884
|  | Fachada Lateral fundo | 8.05 | x | 5.3 | + | 3.2 | x | 5.3 | + | 2.2 | x | 3.3 | + | 4.65 | x | 4.45 | + | 6.35 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 5.25 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.1 | x | 4.45 | + | 2.08 | x | 4.45 |  | = | 172.706
|  |  | TOTAL | [43 empty] | = | 378.568
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
|  | P1 | 2.2 | x | 2.5 | [39 empty] | x | 1 | = | 5.5
|  | P3 | 2 | x | 2.1 | [39 empty] | x | 1 | = | 4.2
|  | J1 | 0.8 | x | 2.5 | [39 empty] | x | 3 | = | 6
|  | J2 | 1.1 | x | 1 | [39 empty] | x | 7 | = | 7.7
|  | J4 | 1.4 | x | 1 | [39 empty] | x | 2 | = | 2.8
|  | J5 | 1.5 | x | 0.4 | [39 empty] | x | 3 | = | 1.8
|  | J6 | 1.3 | x | 0.4 | [39 empty] | x | 8 | = | 4.16
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [43 empty] | = | 32.16
|  |  | TOTAL GERAL DO FUNDO SELADOR NAS PAREDES | [43 empty] | = | 346.408
APLICAÇÃO DO FUNDO SELADOR NO TETO
|  | LAVABO | 1.6 | X | 1.6 | [41 empty] | = | 2.56
|  | CTO. LIMPEZA | 1.8 | X | 1.6 | [41 empty] | = | 2.88
|  | DIREÇÃO | 2.75 | X | 3.55 | [41 empty] | = | 9.7625
|  | BANHEIRO MASCULINO | 2.4 | X | 2.2 | [41 empty] | = | 5.28
|  | BANHEIRO FEMININO | 3.4 | X | 3.2 | [41 empty] | = | 10.88
|  | ESPERA | 6.41 | X | 6.39 | + | 1.35 | X | 4.95 | [37 empty] | = | 47.6424
|  | CIRCULAÇÃO 01 | 3.06 | X | 1.1 | [41 empty] | = | 3.366
|  | RECEPÇÃO | 2.8 | X | 3.05 | [41 empty] | = | 8.54
|  | CIRCULAÇÃO 02 | 2 | X | 14.75 | [41 empty] | = | 29.5
|  | COPA | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | DISPENSA | 3.5 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 4.55
|  | SALA 01 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 02 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 03 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 04 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 05 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 06 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 07 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | RECREAÇÃO | 7.38 | + | 6.75 | X | 7.9 | / | 2 | [37 empty] | = | 55.8135
|  |  | TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDO SELADOR NO TETO | [43 empty] | = | 304.8144
|  |  | TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDO SELADOR | [43 empty] | = | 651.2224
8.5 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Fachada frontal | 5.75 | x | 5.3 | + | 13.65 | x | 4.45 | + | 2.1 | x | 7.68 | + | 2.2 | x | 0.3 | + | 0.3 | x | 1 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.1 | x | 4.45 | + | 1 | x | 4.45 |  | = | 143.4605
|  | Fachada Lateral Esquerda | 4.65 | x | 5.4 | + | 2.1 | x | 2.55 | + | 5.45 | x | 0.15 | + | 5.7 | x | 0.15 | + | 5.45 | x | 0.6 | + | 5.7 | x | 0.6 | + | 5.45 | x | 0.6 | + | 5.7 | x | 0.6 | [13 empty] | = | 45.5175
|  | Fachada Lateral direita | 8.04 | x | 2.1 | [41 empty] | = | 16.884
|  | Fachada Lateral fundo | 8.05 | x | 5.3 | + | 3.2 | x | 5.3 | + | 2.2 | x | 3.3 | + | 4.65 | x | 4.45 | + | 6.35 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 5.25 | x | 4.45 | + | 1.45 | x | 4.45 | + | 1.1 | x | 4.45 | + | 2.08 | x | 4.45 |  | = | 172.706
|  |  | TOTAL | [43 empty] | = | 378.568
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
|  | P1 | 2.2 | x | 2.5 | [39 empty] | x | 1 | = | 5.5
|  | P3 | 2 | x | 2.1 | [39 empty] | x | 1 | = | 4.2
|  | J1 | 0.8 | x | 2.5 | [39 empty] | x | 3 | = | 6
|  | J2 | 1.1 | x | 1 | [39 empty] | x | 7 | = | 7.7
|  | J4 | 1.4 | x | 1 | [39 empty] | x | 2 | = | 2.8
|  | J5 | 1.5 | x | 0.4 | [39 empty] | x | 3 | = | 1.8
|  | J6 | 1.3 | x | 0.4 | [39 empty] | x | 8 | = | 4.16
|  |  | TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS | [43 empty] | = | 32.16
|  |  | TOTAL GERAL DA APLICAÇÃO NAS PAREDES | [43 empty] | = | 346.408
FUNDO SELADOR NO TETO
|  | LAVABO | 1.6 | X | 1.6 | [41 empty] | = | 2.56
|  | CTO. LIMPEZA | 1.8 | X | 1.6 | [41 empty] | = | 2.88
|  | DIREÇÃO | 2.75 | X | 3.55 | [41 empty] | = | 9.7625
|  | BANHEIRO MASCULINO | 2.4 | X | 2.2 | [41 empty] | = | 5.28
|  | BANHEIRO FEMININO | 3.4 | X | 3.2 | [41 empty] | = | 10.88
|  | ESPERA | 6.41 | X | 6.39 | + | 1.35 | X | 4.95 | [37 empty] | = | 47.6424
|  | CIRCULAÇÃO 01 | 3.06 | X | 1.1 | [41 empty] | = | 3.366
|  | RECEPÇÃO | 2.8 | X | 3.05 | [41 empty] | = | 8.54
|  | CIRCULAÇÃO 02 | 2 | X | 14.75 | [41 empty] | = | 29.5
|  | COPA | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | DISPENSA | 3.5 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 4.55
|  | SALA 01 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 02 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 03 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 04 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 05 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 06 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 07 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | RECREAÇÃO | 7.38 | + | 6.75 | X | 7.9 | / | 2 | [37 empty] | = | 55.8135
|  |  | TOTAL DO FUNDO SELADOR NO TETO | [43 empty] | = | 304.8144
|  |  | TOTAL DO FUNDO SELADOR | [43 empty] | = | 651.2224
8.6 | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | LAVABO | 1.6 | X | 1.6 | [41 empty] | = | 2.56
|  | CTO. LIMPEZA | 1.8 | X | 1.6 | [41 empty] | = | 2.88
|  | DIREÇÃO | 2.75 | X | 3.55 | [41 empty] | = | 9.7625
|  | BANHEIRO MASCULINO | 2.4 | X | 2.2 | [41 empty] | = | 5.28
|  | BANHEIRO FEMININO | 3.4 | X | 3.2 | [41 empty] | = | 10.88
|  | ESPERA | 6.41 | X | 6.39 | + | 1.35 | X | 4.95 | [37 empty] | = | 47.6424
|  | CIRCULAÇÃO 01 | 3.06 | X | 1.1 | [41 empty] | = | 3.366
|  | RECEPÇÃO | 2.8 | X | 3.05 | [41 empty] | = | 8.54
|  | CIRCULAÇÃO 02 | 2 | X | 14.75 | [41 empty] | = | 29.5
|  | COPA | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | DISPENSA | 3.5 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 4.55
|  | SALA 01 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 02 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 03 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 04 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 05 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 06 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | SALA 07 | 3.65 | X | 3.5 | [41 empty] | = | 12.775
|  | BANHEIRO | 2.4 | X | 1.3 | [41 empty] | = | 3.12
|  | RECREAÇÃO | 7.38 | + | 6.75 | X | 7.9 | / | 2 | [37 empty] | = | 55.8135
|  |  | TOTAL | [43 empty] | = | 304.8144
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | 101492 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | CONFORME O PROJETO ELETRICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
9.2 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | CONFORME O PROJETO ELETRICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
9.3 | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022 | CONFORME O PROJETO ELETRICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
9.4 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | CONFORME O PROJETO ELETRICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
9.5 | 93854 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | CONFORME O PROJETO ELETRICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
9.6 | 104478 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022 | CONFORME O PROJETO ELETRICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
9.7 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, OUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | CONFORME O PROJETO ELETRICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
9.8 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | CONFORME O PROJETO ELETRICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
9.9 | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | CONFORME O PROJETO ELETRICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
9.10 | 7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30 MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | CONFORME O PROJETO ELETRICO | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
10 | CLIMATIZAÇÃO
10.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | [57 empty] | 0 |  | 0 | 0
10.2 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Quant: 11 unidades | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
11 | ESQUADRIAS
11.1 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | CONFORME A PLANTA DE ESQUADRIAS | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.2 | 94570 | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 121/2019 | CONFORME A PLANTA DE ESQUADRIAS | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.3 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021 | CONFORME A PLANTA DE ESQUADRIAS | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.4 | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_011/2021 | CONFORME A PLANTA DE ESQUADRIAS | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.5 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019 | CONFORME A PLANTA DE ESQUADRIAS | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.6 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | CONFORME A PLANTA DE ESQUADRIAS | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.7 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | CONFORME A PLANTA DE ESQUADRIAS | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.8 | 102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | CONFORME A PLANTA DE ESQUADRIAS | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
12 | COBERTURA
12.1 | 104816 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E COM PLATIBANDA. AF 11/2023 | A= 219,7901+ 83,0604+5,6913 = 308,5418x0,2 m²=61,7084 m² | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0
13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
13.1 | 2450 | Limpeza geral | [59 empty] | 0
_________________________________ Cleyton Cabral Lopes Engª. Responsável Técnica da Execução CREA RNP N°. 1618264389 |  |  | ______________________________________ Fiscal do Contrato Prefeitura Municipal de Coremas - PB | [45 empty] | ______________________________________ Marquesa Marques de Sousa Guedes Eng. Responsável Técnico da Fiscalização CREA PB N°. 16.1779945-9
[52 empty] | 1451015.78 | VALOR ORÇADO
[48 empty] | GLOSA DA LAJE |  |  |  | #REF! | VALOR DO VENCEDOR
[48 empty] | TOTAL DO ADITIVO + GLOSA |  |  |  | #REF! | % DE DESCONTO OFERTADO
[48 empty] | ADITIVO DA NOVA LAJE | ADITIVO DA NOVA LAJE | ADITIVO DA NOVA LAJE | ADITIVO DA NOVA LAJE
ADITIVO DA NOVA LAJE JÁ COM DESCONTO
SALDO DE ADITIVO
VALOR ORÇADO PELO ÓRGÃO
DESCONTO DADO PELA EMPRESA VENCEDORA