Este relatório tem por objeto de relatar todas as peças do Procedimento Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 40001/2023, que teve como licitante vencedora: JHONATAN ANDRADE DA SILVA LTDA, CNPJ Nº 34.955.075/0001-48, Av. Raimundo Bernardo da Silva, Nº 92 (Andar Térreo) Bairro: Linha de Ferro, CEP Nº 58.770-000, Cidade: Coremas/PB, tendo como objeto a Prestação de Serviços de Engenharia para Construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas/PB.

| DETALHES DO CONVÊNIO |  |
| --- | --- |
| Número do Convênio: | 0478/2021 |
| Situação: | Em Vigência |
| Objeto do Convênio: | Construção e Reforma de Creches |
| Órgão Superior | Governo do Estado da Paraíba |
| Concedente: | Secretaria de Estado da Educação |
| Convenente: | Prefeitura Municipal de Coremas |
| Valor Convênio: | 869.005,67 |
| Valor Liberado*: | 869.067,00 (100%) |
| Publicação: | 24/12/2021 |
| Início da Vigência: | 17/12/2021 |
| Fim da Vigência: | 17/12/2022 |
| Valor Contrapartida: | 43.920,35 |

| DETALHES DOS ADITIVOS - CONVÊNIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Instrumento | Data início | Data término | Valor Conc. | Valor Conv. | Valor Total |
| 1 | Termo Aditivo de Vigência | 17/12/2022 | 31/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Termo Aditivo de Valor | 17/12/2022 | 31/12/2023 | 0,00 | 43.920,35 | 43.920,35 |
| 3 | Termo Aditivo de Vigência | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Termo Aditivo de Vigência | 31/12/2024 | 30/11/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O convênio é realizado com o pagamento de 3(três) parcelas, sendo necessário a prestação de conta para suas liberações. A prestação de contas da primeira parcela foi realizada no dia 08/08/2025 na qual a Convenente recebeu notificação e liberação da segunda parcela no dia 21/08/2025. Todos os dados são descritos na tabela a seguir.

| CONVÊNIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº da Parcela | Valor da Parcela | Data da Prestação | Notificação e Liberação da Parcela Seguinte |
| 1ª Parcela | R$ 260.701,70 | 08/08/2025 | 21/08/2025 |
| 2ª Parcela | R$ 347.602,27 | - | - |
| 3ª Parcela | R$ 260.701,70 | - | - |

| DETALHES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 40001/2023 |  |
| --- | --- |
| Fonte de Recursos: | Convenio com o Estado da Paraíba n° 0478/2021 (Ordinários: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convénios e Instrumentos Congéneres vinculados à Educação). |
| Homologação: | 12/07/2023 |
| Valor da Homologado: | 912.926,02 |
| Contrato Nº: | 149/2023 |
| Data do Contrato CT: | 13/07/2023 |
| Valor Total Contratado: | 912.926,02 |
| Início da Vigência CT: | 13/07/2023 |
| Fim da Vigência CT: | 13/07/2024 |
| Primeiro Aditivo ao CT: | Aditivo de prazo: 13/07/2024, a 13/07/2025 |

| DETALHES DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PEDIDO | PAGO |
| Valor da 1ª Medição: | R$ 122.550,51 | R$ 114.707,28 |
| Período Referente a 1ª Medição: | 17/07/2023 a 25/01/2024 | (Pago em 25/01/2024) |
| Valor da 2ª Medição: | R$ 89.194,83 | R$ 83.486,36 |
| Período Referente a 2ª Medição: | 25/01/2024 a 09/02/2024 | (Pago em 09/02/2024) |
| Valor da 3ª Medição: | R$ 42.769,90 | R$ 42.769,90 |
| Período Referente a 4ª Medição: | 09/02/2024 a 18/04/2024 | (Pago em 18/04/2024) |
| Valor da 4ª Medição: | R$ 44.049,25 | R$ 43.168,27 |
| Período Referente a 4ª Medição: | 22/07/2024 a 13/08/2024 | (Pago em 13/08/2024) |
| Valor da 5ª Medição: | R$ 15.288,40 | R$ 14.982,63 |
| Período Referente a 5ª Medição: | 13/08/2024 a 12/09/2024 | (Pago em 12/09/2024) |
| Valor da 6ª Medição: | R$ 92.674,92 | R$ 90.821,42 |
| Período Referente a 6ª Medição: | 12/09/2024 a 19/12/2024 | (Pago em 19/12/2024) |
| Valor da 7ª Medição: | R$ 92.101,19 | R$ 90.259,17 |
| Período Referente a 7ª Medição: | 19/12/2024 a 22/01/2025 | (Pago em 22/01/2025) |
| TOTAL | R$ 498.628,90 | R$ 480.195,03 |

CONCLUSÃO:

Diante do exposto constatamos que foram apresentadas pela a empresa contratada 07 (sete) boletins de medições, sendo 06 (seis) na gestão anterior (onde foram pagas), e 01 (um) na gestão atual, perfazendo o valor total de R$ 498.628,90, que equivale a 54,62%, e ficou faltado o valor total de R$ 414.297,12.

Concluimos que a JHONATAN ANDRADE DA SILVA LTDA, CNPJ Nº 34.955.075/0001-48, se encontra executado a obra. Abaixo estará em anexo o relatório fotográfico do desenvolvimento da obra.

É o Relatório.

Coremas/PB, 26 de agosto de 2025.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

| FOTO 01 | FOTO 02 |
| --- | --- |
| Locação da obra. | Vigas baldrames com arranque dos pilares. |

| FOTO 03 | FOTO 04 |
| --- | --- |
| Pilares executados, início da execução da alvenaria vedação e do muro de contorno. | Vigas concretadas com escoramento parcial e chapisco finalizado. |

| FOTO 05 | FOTO 06 |
| --- | --- |
| Estrutura da laje em execução, com as vigotas treliçadas apoiadas sobre o escoramento já dispostas para a concretagem. | Parede interna com revestimento cerâmico executado. |

| FOTO 07 | FOTO 08 |
| --- | --- |
| Execução da estrutura de cobertura. | Execução da instalação das bancadas em granito. |

| FOTO 09 | FOTO 10 |
| --- | --- |
| Execução das instalações elétricas. | Execução do piso em granilite/granitina. |

| FOTO 11 | FOTO 12 |
| --- | --- |
| Execução do emassamento e revestimento cerâmico das paredes internas. | Vista aérea da cobertura. |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01

Placa da obra instalada.

FOTO 02

Placa da obra.