## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8699.4157 | 100
8699.4157
2 | PISO | 89328.8865 | 30 | 40 | 30
|  |  | 26798.6659 | 35731.5546 | 26798.6659
3 | PAREDES | 137731.1249 | 20 | 30 | 50
|  |  | 27546.225 | 41319.3375 | 68865.5625
4 | ESQUADRIAS | 18077.3915 |  |  | 100
18077.3915
5 | WC | 4364.3228 |  |  |  | 100
4364.3228
6 | FÔRRO E COBERTA | 63082.6525 |  | 50 | 30 | 20
|  |  |  | 31541.3263 | 18924.7958 | 12616.5305
7 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 530.0292 |  |  | 100
530.0292
8 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 6654.319 |  | 30 | 35 | 35
|  |  |  | 1996.2957 | 2329.0116 | 2329.0116
9 | ELÉTRICA | 7825.0884 |  | 40 | 40 | 20
|  |  |  | 3130.0354 | 3130.0354 | 1565.0177
10 | DIVERSOS | 1599.9471 |  |  |  | 100
1599.9471
| TOTAL(R$) |  | 63044.3066 | 113718.5494 | 138655.4919 | 22474.8297
| TOTAL ACUMULADO(R$) |  | 63044.3066 | 176762.856 | 315418.3479 | 337893.1776
| PERCENTUAL SIMPLES(%) |  | 18.6581 | 33.6552 | 41.0353 | 6.6515
| PERCENTUAL ACUMULADO(%) |  | 18.6581 | 52.3132 | 93.3485 | 100