## MD03
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  |  | MEDIÇÃO Nº 3
OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB
MEDIÇÃO: 3ª. MEDIÇÃO PARCIAL |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024
FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | PERÍODO: 01/08/2024 A 12/08/2024 |  |  |  |  | Valor do Contrato (R$): |  | 5487662.5
CONTRATO: 230/2024-CPL | [7 empty] | Valor da Alteração-01 (R$): |  | 733038.96
|  |  | PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS |  |  |  |  | Valor do Contrato (PI + Alteração) (R$): |  | 6220701.46
|  |  | PRAZO DECORRIDO: 54 DIAS CORRIDOS |  |  |  |  | Valor Acum. Medições (R$): |  | 5258638.02
[8 empty] | Saldo do Contrato (R$): |  | 962063.44
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | UND. | QUANT. ACUMULADA |  | QUANT. LÍQUIDA | PREÇO | PREÇO TOTAL ACUMULADO |  | VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | ANTERIOR | ATUAL |  | UNIT. (R$) | ANTERIOR | ATUAL
1 | RUA AMÉLIA ALVES DE ARAÚJO | [6 empty] | 67676.8302 | 68246.628 | 569.7978
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5813.0454 | 5813.0454 | 0
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 385.69 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 657.9 | 657.9 | 0 | 0.36 | 236.844 | 236.844 | 0
1.1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 90.42 | 90.42 | 0 | 61.67 | 5576.2014 | 5576.2014 | 0
1.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 250.002 | 250.002 | 0
1.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 657.9 | 657.9 | 0 | 0.38 | 250.002 | 250.002 | 0
1.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 30231.2289 | 30516.1278 | 284.8989
1.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 657.9 | 657.9 | 0 | 1.75 | 1151.325 | 1151.325 | 0
1.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 19.74 | 19.74 | 0 | 10.32 | 203.7168 | 203.7168 | 0
1.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 592.11 | 592.11 | 0 | 2.14 | 1267.1154 | 1267.1154 | 0
1.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1271.23 | 1598.7 | 327.47 | 0.87 | 1105.9701 | 1390.869 | 284.8989
1.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 19.74 | 19.74 | 0 | 1248.29 | 24641.2446 | 24641.2446 | 0
1.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 657.9 | 657.9 | 0 | 2.83 | 1861.857 | 1861.857 | 0
1.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 30231.2289 | 30516.1278 | 284.8989
1.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 657.9 | 657.9 | 0 | 1.75 | 1151.325 | 1151.325 | 0
1.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 19.74 | 19.74 | 0 | 10.32 | 203.7168 | 203.7168 | 0
1.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 592.11 | 592.11 | 0 | 2.14 | 1267.1154 | 1267.1154 | 0
1.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1271.23 | 1598.7 | 327.47 | 0.87 | 1105.9701 | 1390.869 | 284.8989
1.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 19.74 | 19.74 | 0 | 1248.29 | 24641.2446 | 24641.2446 | 0
1.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 657.9 | 657.9 | 0 | 2.83 | 1861.857 | 1861.857 | 0
1.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
1.6 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1151.325 | 1151.325 | 0
1.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 657.9 | 657.9 | 0 | 1.75 | 1151.325 | 1151.325 | 0
1.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
2 | RUA ANTÔNIO FIRMINO LEITE | [6 empty] | 39659.5513 | 40195.9237 | 536.3724
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2907.9494 | 2907.9494 | 0
2.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 392.87 | 392.87 | 0 | 0.36 | 141.4332 | 141.4332 | 0
2.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 44.86 | 44.86 | 0 | 61.67 | 2766.5162 | 2766.5162 | 0
2.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 149.2906 | 149.2906 | 0
2.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 392.87 | 392.87 | 0 | 0.38 | 149.2906 | 149.2906 | 0
2.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 17957.3944 | 18225.5806 | 268.1862
2.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 392.87 | 392.87 | 0 | 1.75 | 687.5225 | 687.5225 | 0
2.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 11.79 | 11.79 | 0 | 10.32 | 121.6728 | 121.6728 | 0
2.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 353.58 | 353.58 | 0 | 2.14 | 756.6612 | 756.6612 | 0
2.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 646.41 | 954.67 | 308.26 | 0.87 | 562.3767 | 830.5629 | 268.1862
2.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 11.79 | 11.79 | 0 | 1248.29 | 14717.3391 | 14717.3391 | 0
2.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 392.87 | 392.87 | 0 | 2.83 | 1111.8221 | 1111.8221 | 0
2.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 17957.3944 | 18225.5806 | 268.1862
2.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 392.87 | 392.87 | 0 | 1.75 | 687.5225 | 687.5225 | 0
2.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 11.79 | 11.79 | 0 | 10.32 | 121.6728 | 121.6728 | 0
2.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 353.58 | 353.58 | 0 | 2.14 | 756.6612 | 756.6612 | 0
2.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 646.41 | 954.67 | 308.26 | 0.87 | 562.3767 | 830.5629 | 268.1862
2.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 11.79 | 11.79 | 0 | 1248.29 | 14717.3391 | 14717.3391 | 0
2.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 392.87 | 392.87 | 0 | 2.83 | 1111.8221 | 1111.8221 | 0
2.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
2.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 687.5225 | 687.5225 | 0
2.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 392.87 | 392.87 | 0 | 1.75 | 687.5225 | 687.5225 | 0
2.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
3 | RUA ANTÔNIO PORFÍRIO OLIVEIRA | [6 empty] | 276953.5755 | 279652.0545 | 2698.479
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 23076.0076 | 23076.0076 | 0
3.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 2704.11 | 2704.11 | 0 | 0.36 | 973.4796 | 973.4796 | 0
3.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 358.4 | 358.4 | 0 | 61.67 | 22102.528 | 22102.528 | 0
3.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 1027.5618 | 1027.5618 | 0
3.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 2704.11 | 2704.11 | 0 | 0.38 | 1027.5618 | 1027.5618 | 0
3.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 124058.9068 | 125408.1463 | 1349.2395
3.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2704.11 | 2704.11 | 0 | 1.75 | 4732.1925 | 4732.1925 | 0
3.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 81.12 | 81.12 | 0 | 10.32 | 837.1584 | 837.1584 | 0
3.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2433.7 | 2433.7 | 0 | 2.14 | 5208.118 | 5208.118 | 0
3.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 5020.14 | 6570.99 | 1550.85 | 0.87 | 4367.5218 | 5716.7613 | 1349.2395
3.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 81.12 | 81.12 | 0 | 1248.29 | 101261.2848 | 101261.2848 | 0
3.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 2704.11 | 2704.11 | 0 | 2.83 | 7652.6313 | 7652.6313 | 0
3.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 124058.9068 | 125408.1463 | 1349.2395
3.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2704.11 | 2704.11 | 0 | 1.75 | 4732.1925 | 4732.1925 | 0
3.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 81.12 | 81.12 | 0 | 10.32 | 837.1584 | 837.1584 | 0
3.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2433.7 | 2433.7 | 0 | 2.14 | 5208.118 | 5208.118 | 0
3.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 5020.14 | 6570.99 | 1550.85 | 0.87 | 4367.5218 | 5716.7613 | 1349.2395
3.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 81.12 | 81.12 | 0 | 1248.29 | 101261.2848 | 101261.2848 | 0
3.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 2704.11 | 2704.11 | 0 | 2.83 | 7652.6313 | 7652.6313 | 0
3.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
3.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 4732.1925 | 4732.1925 | 0
3.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 2704.11 | 2704.11 | 0 | 1.75 | 4732.1925 | 4732.1925 | 0
3.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
4 | RUA ANTÔNIO TRIBUTINO | [6 empty] | 27587.7896 | 31433.2748 | 3845.4852
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1852.7641 | 5212.5457 | 3359.7816
4.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 276.35 | 276.35 | 0 | 0.36 | 99.486 | 99.486 | 0
4.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 28.43 | 82.91 | 54.48 | 61.67 | 1753.2781 | 5113.0597 | 3359.7816
4.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 105.013 | 105.013 | 0
4.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 276.35 | 276.35 | 0 | 0.38 | 105.013 | 105.013 | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 12573.2 | 12816.0518 | 242.8518
4.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 276.35 | 276.35 | 0 | 1.75 | 483.6125 | 483.6125 | 0
4.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 8.29 | 8.29 | 0 | 10.32 | 85.5528 | 85.5528 | 0
4.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 248.72 | 248.72 | 0 | 2.14 | 532.2608 | 532.2608 | 0
4.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 392.39 | 671.53 | 279.14 | 0.87 | 341.3793 | 584.2311 | 242.8518
4.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 8.29 | 8.29 | 0 | 1248.29 | 10348.3241 | 10348.3241 | 0
4.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 276.35 | 276.35 | 0 | 2.83 | 782.0705 | 782.0705 | 0
4.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 12573.2 | 12816.0518 | 242.8518
4.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 276.35 | 276.35 | 0 | 1.75 | 483.6125 | 483.6125 | 0
4.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 8.29 | 8.29 | 0 | 10.32 | 85.5528 | 85.5528 | 0
4.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 248.72 | 248.72 | 0 | 2.14 | 532.2608 | 532.2608 | 0
4.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 392.39 | 671.53 | 279.14 | 0.87 | 341.3793 | 584.2311 | 242.8518
4.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 8.29 | 8.29 | 0 | 1248.29 | 10348.3241 | 10348.3241 | 0
4.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 276.35 | 276.35 | 0 | 2.83 | 782.0705 | 782.0705 | 0
4.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
4.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 483.6125 | 483.6125 | 0
4.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 276.35 | 276.35 | 0 | 1.75 | 483.6125 | 483.6125 | 0
4.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
5 | RUA BENILDO FAUSTINO DA SILVA | [6 empty] | 62599.9349 | 63428.8709 | 828.936
5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 4506.4983 | 4506.4983 | 0
5.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 620.88 | 620.88 | 0 | 0.36 | 223.5168 | 223.5168 | 0
5.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 69.45 | 69.45 | 0 | 61.67 | 4282.9815 | 4282.9815 | 0
5.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 235.9344 | 235.9344 | 0
5.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 620.88 | 620.88 | 0 | 0.38 | 235.9344 | 235.9344 | 0
5.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 28385.4811 | 28799.9491 | 414.468
5.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 620.88 | 620.88 | 0 | 1.75 | 1086.54 | 1086.54 | 0
5.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 18.63 | 18.63 | 0 | 10.32 | 192.2616 | 192.2616 | 0
5.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 558.79 | 558.79 | 0 | 2.14 | 1195.8106 | 1195.8106 | 0
5.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1032.34 | 1508.74 | 476.4 | 0.87 | 898.1358 | 1312.6038 | 414.468
5.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 18.63 | 18.63 | 0 | 1248.29 | 23255.6427 | 23255.6427 | 0
5.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 620.88 | 620.88 | 0 | 2.83 | 1757.0904 | 1757.0904 | 0
5.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 28385.4811 | 28799.9491 | 414.468
5.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 620.88 | 620.88 | 0 | 1.75 | 1086.54 | 1086.54 | 0
5.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 18.63 | 18.63 | 0 | 10.32 | 192.2616 | 192.2616 | 0
5.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 558.79 | 558.79 | 0 | 2.14 | 1195.8106 | 1195.8106 | 0
5.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1032.34 | 1508.74 | 476.4 | 0.87 | 898.1358 | 1312.6038 | 414.468
5.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 18.63 | 18.63 | 0 | 1248.29 | 23255.6427 | 23255.6427 | 0
5.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 620.88 | 620.88 | 0 | 2.83 | 1757.0904 | 1757.0904 | 0
5.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
5.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1086.54 | 1086.54 | 0
5.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 620.88 | 620.88 | 0 | 1.75 | 1086.54 | 1086.54 | 0
5.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
6 | RUA EDGAR ALVES CABRAL | [6 empty] | 286870.1251 | 290673.3964 | 3803.2713
6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 22837.8517 | 23220.8224 | 382.9707
6.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 2818.58 | 2818.58 | 0 | 0.36 | 1014.6888 | 1014.6888 | 0
6.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 353.87 | 360.08 | 6.21 | 61.67 | 21823.1629 | 22206.1336 | 382.9707
6.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 1071.0604 | 1071.0604 | 0
6.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 2818.58 | 2818.58 | 0 | 0.38 | 1071.0604 | 1071.0604 | 0
6.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 129014.349 | 130724.4993 | 1710.1503
6.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2818.58 | 2818.58 | 0 | 1.75 | 4932.515 | 4932.515 | 0
6.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 84.56 | 84.56 | 0 | 10.32 | 872.6592 | 872.6592 | 0
6.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2536.72 | 2536.72 | 0 | 2.14 | 5428.5808 | 5428.5808 | 0
6.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 4883.46 | 6849.15 | 1965.69 | 0.87 | 4248.6102 | 5958.7605 | 1710.1503
6.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 84.56 | 84.56 | 0 | 1248.29 | 105555.4024 | 105555.4024 | 0
6.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 2818.58 | 2818.58 | 0 | 2.83 | 7976.5814 | 7976.5814 | 0
6.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 129014.349 | 130724.4993 | 1710.1503
6.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2818.58 | 2818.58 | 0 | 1.75 | 4932.515 | 4932.515 | 0
6.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 84.56 | 84.56 | 0 | 10.32 | 872.6592 | 872.6592 | 0
6.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2536.72 | 2536.72 | 0 | 2.14 | 5428.5808 | 5428.5808 | 0
6.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 4883.46 | 6849.15 | 1965.69 | 0.87 | 4248.6102 | 5958.7605 | 1710.1503
6.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 84.56 | 84.56 | 0 | 1248.29 | 105555.4024 | 105555.4024 | 0
6.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 2818.58 | 2818.58 | 0 | 2.83 | 7976.5814 | 7976.5814 | 0
6.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
6.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
6.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
6.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 4932.515 | 4932.515 | 0
6.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 2818.58 | 2818.58 | 0 | 1.75 | 4932.515 | 4932.515 | 0
6.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
7 | RUA ESTEVAN MARINHO | [6 empty] | 213725.7673 | 237466.1616 | 23740.3943
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 17816.8692 | 39374.8511 | 21557.9819
7.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 2087.63 | 2087.63 | 0 | 0.36 | 751.5468 | 751.5468 | 0
7.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 276.72 | 626.29 | 349.57 | 61.67 | 17065.3224 | 38623.3043 | 21557.9819
7.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 793.2994 | 793.2994 | 0
7.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 2087.63 | 2087.63 | 0 | 0.38 | 793.2994 | 793.2994 | 0
7.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 95731.1231 | 96822.3293 | 1091.2062
7.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2087.63 | 2087.63 | 0 | 1.75 | 3653.3525 | 3653.3525 | 0
7.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 62.63 | 62.63 | 0 | 10.32 | 646.3416 | 646.3416 | 0
7.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1878.87 | 1878.87 | 0 | 2.14 | 4020.7818 | 4020.7818 | 0
7.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3818.68 | 5072.94 | 1254.26 | 0.87 | 3322.2516 | 4413.4578 | 1091.2062
7.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 62.63 | 62.63 | 0 | 1248.29 | 78180.4027 | 78180.4027 | 0
7.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 2087.63 | 2087.63 | 0 | 2.83 | 5907.9929 | 5907.9929 | 0
7.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 95731.1231 | 96822.3293 | 1091.2062
7.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2087.63 | 2087.63 | 0 | 1.75 | 3653.3525 | 3653.3525 | 0
7.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 62.63 | 62.63 | 0 | 10.32 | 646.3416 | 646.3416 | 0
7.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1878.87 | 1878.87 | 0 | 2.14 | 4020.7818 | 4020.7818 | 0
7.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3818.68 | 5072.94 | 1254.26 | 0.87 | 3322.2516 | 4413.4578 | 1091.2062
7.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 62.63 | 62.63 | 0 | 1248.29 | 78180.4027 | 78180.4027 | 0
7.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 2087.63 | 2087.63 | 0 | 2.83 | 5907.9929 | 5907.9929 | 0
7.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
7.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
7.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
7.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3653.3525 | 3653.3525 | 0
7.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 2087.63 | 2087.63 | 0 | 1.75 | 3653.3525 | 3653.3525 | 0
7.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
8 | RUA ESTUDANTE KIMARA FERREIRA | [6 empty] | 236899.2436 | 240527.347 | 3628.1034
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 18729.1446 | 19472.8848 | 743.7402
8.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 2329.66 | 2329.66 | 0 | 0.36 | 838.6776 | 838.6776 | 0
8.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 290.1 | 302.16 | 12.06 | 61.67 | 17890.467 | 18634.2072 | 743.7402
8.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 885.2708 | 885.2708 | 0
8.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 2329.66 | 2329.66 | 0 | 0.38 | 885.2708 | 885.2708 | 0
8.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 106603.9616 | 108046.1432 | 1442.1816
8.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2329.66 | 2329.66 | 0 | 1.75 | 4076.905 | 4076.905 | 0
8.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 69.89 | 69.89 | 0 | 10.32 | 721.2648 | 721.2648 | 0
8.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2096.69 | 2096.69 | 0 | 2.14 | 4486.9166 | 4486.9166 | 0
8.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 4003.39 | 5661.07 | 1657.68 | 0.87 | 3482.9493 | 4925.1309 | 1442.1816
8.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 69.89 | 69.89 | 0 | 1248.29 | 87242.9881 | 87242.9881 | 0
8.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 2329.66 | 2329.66 | 0 | 2.83 | 6592.9378 | 6592.9378 | 0
8.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 106603.9616 | 108046.1432 | 1442.1816
8.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2329.66 | 2329.66 | 0 | 1.75 | 4076.905 | 4076.905 | 0
8.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 69.89 | 69.89 | 0 | 10.32 | 721.2648 | 721.2648 | 0
8.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2096.69 | 2096.69 | 0 | 2.14 | 4486.9166 | 4486.9166 | 0
8.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 4003.39 | 5661.07 | 1657.68 | 0.87 | 3482.9493 | 4925.1309 | 1442.1816
8.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 69.89 | 69.89 | 0 | 1248.29 | 87242.9881 | 87242.9881 | 0
8.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 2329.66 | 2329.66 | 0 | 2.83 | 6592.9378 | 6592.9378 | 0
8.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
8.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
8.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
8.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 4076.905 | 4076.905 | 0
8.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 2329.66 | 2329.66 | 0 | 1.75 | 4076.905 | 4076.905 | 0
8.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
9 | RUA FRANCISCO CÂNDIDO BOMFIM | [6 empty] | 31854.1926 | 32087.8572 | 233.6646
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2737.2494 | 2737.2494 | 0
9.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 309.28 | 309.28 | 0 | 0.36 | 111.3408 | 111.3408 | 0
9.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 42.58 | 42.58 | 0 | 61.67 | 2625.9086 | 2625.9086 | 0
9.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 117.5264 | 117.5264 | 0
9.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 309.28 | 309.28 | 0 | 0.38 | 117.5264 | 117.5264 | 0
9.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 14229.0884 | 14345.9207 | 116.8323
9.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 309.28 | 309.28 | 0 | 1.75 | 541.24 | 541.24 | 0
9.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 9.28 | 9.28 | 0 | 10.32 | 95.7696 | 95.7696 | 0
9.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 278.35 | 278.35 | 0 | 2.14 | 595.669 | 595.669 | 0
9.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 617.26 | 751.55 | 134.29 | 0.87 | 537.0162 | 653.8485 | 116.8323
9.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 9.28 | 9.28 | 0 | 1248.29 | 11584.1312 | 11584.1312 | 0
9.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 309.28 | 309.28 | 0 | 2.83 | 875.2624 | 875.2624 | 0
9.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 14229.0884 | 14345.9207 | 116.8323
9.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 309.28 | 309.28 | 0 | 1.75 | 541.24 | 541.24 | 0
9.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 9.28 | 9.28 | 0 | 10.32 | 95.7696 | 95.7696 | 0
9.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 278.35 | 278.35 | 0 | 2.14 | 595.669 | 595.669 | 0
9.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 617.26 | 751.55 | 134.29 | 0.87 | 537.0162 | 653.8485 | 116.8323
9.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 9.28 | 9.28 | 0 | 1248.29 | 11584.1312 | 11584.1312 | 0
9.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 309.28 | 309.28 | 0 | 2.83 | 875.2624 | 875.2624 | 0
9.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
9.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
9.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
9.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 541.24 | 541.24 | 0
9.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 309.28 | 309.28 | 0 | 1.75 | 541.24 | 541.24 | 0
9.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
10 | RUA FRANCISCO SEVERINO SOUSA | [6 empty] | 59285.4315 | 67393.132 | 8107.7005
10.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3757.7823 | 3784.3179 | 26.5356
10.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 596.78 | 670.49 | 73.71 | 0.36 | 214.8408 | 241.3764 | 26.5356
10.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 57.45 | 57.45 | 0 | 61.67 | 3542.9415 | 3542.9415 | 0
10.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 226.7764 | 254.7862 | 28.0098
10.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 596.78 | 670.49 | 73.71 | 0.38 | 226.7764 | 254.7862 | 28.0098
10.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 27128.2539 | 31090.3352 | 3962.0813
10.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 596.78 | 670.49 | 73.71 | 1.75 | 1044.365 | 1173.3575 | 128.9925
10.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 17.9 | 20.11 | 2.21 | 10.32 | 184.728 | 207.5352 | 22.8072
10.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 537.1 | 603.44 | 66.34 | 2.14 | 1149.394 | 1291.3616 | 141.9676
10.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 823.55 | 1629.29 | 805.74 | 0.87 | 716.4885 | 1417.4823 | 700.9938
10.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 17.9 | 20.11 | 2.21 | 1248.29 | 22344.391 | 25103.1119 | 2758.7209
10.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 596.78 | 670.49 | 73.71 | 2.83 | 1688.8874 | 1897.4867 | 208.5993
10.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 27128.2539 | 31090.3352 | 3962.0813
10.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 596.78 | 670.49 | 73.71 | 1.75 | 1044.365 | 1173.3575 | 128.9925
10.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 17.9 | 20.11 | 2.21 | 10.32 | 184.728 | 207.5352 | 22.8072
10.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 537.1 | 603.44 | 66.34 | 2.14 | 1149.394 | 1291.3616 | 141.9676
10.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 823.55 | 1629.29 | 805.74 | 0.87 | 716.4885 | 1417.4823 | 700.9938
10.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 17.9 | 20.11 | 2.21 | 1248.29 | 22344.391 | 25103.1119 | 2758.7209
10.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 596.78 | 670.49 | 73.71 | 2.83 | 1688.8874 | 1897.4867 | 208.5993
10.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
10.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
10.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
10.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1044.365 | 1173.3575 | 128.9925
10.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 596.78 | 670.49 | 73.71 | 1.75 | 1044.365 | 1173.3575 | 128.9925
10.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
11 | RUA GENÉZIO ALEXANDRINO VALE | [6 empty] | 42723.108 | 44057.2985 | 1334.1905
11.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2800.0902 | 2874.686 | 74.5958
11.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 429.02 | 434.09 | 5.07 | 0.36 | 154.4472 | 156.2724 | 1.8252
11.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 42.9 | 44.08 | 1.18 | 61.67 | 2645.643 | 2718.4136 | 72.7706
11.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 163.0276 | 164.9542 | 1.9266
11.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 429.02 | 434.09 | 5.07 | 0.38 | 163.0276 | 164.9542 | 1.9266
11.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 19504.6026 | 20129.0004 | 624.3978
11.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 429.02 | 434.09 | 5.07 | 1.75 | 750.785 | 759.6575 | 8.8725
11.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 12.87 | 13.02 | 0.15 | 10.32 | 132.8184 | 134.3664 | 1.548
11.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 386.12 | 390.68 | 4.56 | 2.14 | 826.2968 | 836.0552 | 9.7584
11.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 592.05 | 1054.84 | 462.79 | 0.87 | 515.0835 | 917.7108 | 402.6273
11.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 12.87 | 13.02 | 0.15 | 1248.29 | 16065.4923 | 16252.7358 | 187.2435
11.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 429.02 | 434.09 | 5.07 | 2.83 | 1214.1266 | 1228.4747 | 14.3481
11.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 19504.6026 | 20129.0004 | 624.3978
11.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 429.02 | 434.09 | 5.07 | 1.75 | 750.785 | 759.6575 | 8.8725
11.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 12.87 | 13.02 | 0.15 | 10.32 | 132.8184 | 134.3664 | 1.548
11.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 386.12 | 390.68 | 4.56 | 2.14 | 826.2968 | 836.0552 | 9.7584
11.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 592.05 | 1054.84 | 462.79 | 0.87 | 515.0835 | 917.7108 | 402.6273
11.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 12.87 | 13.02 | 0.15 | 1248.29 | 16065.4923 | 16252.7358 | 187.2435
11.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 429.02 | 434.09 | 5.07 | 2.83 | 1214.1266 | 1228.4747 | 14.3481
11.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
11.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
11.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
11.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 750.785 | 759.6575 | 8.8725
11.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 429.02 | 434.09 | 5.07 | 1.75 | 750.785 | 759.6575 | 8.8725
11.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
12 | RUA GLEIDSONALDO GARRIDO GOMES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 0 | 0 | 0
12.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
12.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
12.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
12.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
12.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
12.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
12.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
12.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
12.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
12.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
12.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
12.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
12.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
12.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
12.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
12.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
12.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
13 | RUA JARBAS ALEXANDRINO DA SILVA | [6 empty] | 183750.9446 | 202654.3005 | 18903.4591
13.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 16188.9637 | 33600.8715 | 17411.9078
13.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 1781.5 | 1781.5 | 0 | 0.36 | 641.34 | 641.34 | 0
13.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 252.11 | 534.45 | 282.34 | 61.67 | 15547.6237 | 32959.5315 | 17411.9078
13.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 676.97 | 676.97 | 0
13.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 1781.5 | 1781.5 | 0 | 0.38 | 676.97 | 676.97 | 0
13.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 81883.693 | 82629.417 | 745.7757
13.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1781.5 | 1781.5 | 0 | 1.75 | 3117.625 | 3117.625 | 0
13.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 53.45 | 53.45 | 0.005 | 10.32 | 551.604 | 551.604 | 0.0516
13.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1603.35 | 1603.35 | 0 | 2.14 | 3431.169 | 3431.169 | 0
13.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3479.07 | 4329.05 | 849.98 | 0.87 | 3026.7909 | 3766.2735 | 739.4826
13.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 53.445 | 53.45 | 0.005 | 1248.29 | 66714.859 | 66721.1005 | 6.2415
13.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 1781.5 | 1781.5 | 0 | 2.83 | 5041.645 | 5041.645 | 0
13.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 81883.693 | 82629.417 | 745.7757
13.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1781.5 | 1781.5 | 0 | 1.75 | 3117.625 | 3117.625 | 0
13.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 53.45 | 53.45 | 0.005 | 10.32 | 551.604 | 551.604 | 0.0516
13.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1603.35 | 1603.35 | 0 | 2.14 | 3431.169 | 3431.169 | 0
13.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3479.07 | 4329.05 | 849.98 | 0.87 | 3026.7909 | 3766.2735 | 739.4826
13.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 53.445 | 53.45 | 0.005 | 1248.29 | 66714.859 | 66721.1005 | 6.2415
13.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 1781.5 | 1781.5 | 0 | 2.83 | 5041.645 | 5041.645 | 0
13.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
13.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
13.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
13.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3117.625 | 3117.625 | 0
13.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 1781.5 | 1781.5 | 0 | 1.75 | 3117.625 | 3117.625 | 0
13.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
14 | RUA JOANA SOARES DE ARAÚJO | [6 empty] | 59348.3814 | 60299.8325 | 951.4511
14.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 4669.5509 | 4888.4794 | 218.9285
14.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 583.87 | 583.87 | 0 | 0.36 | 210.1932 | 210.1932 | 0
14.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 72.31 | 75.86 | 3.55 | 61.67 | 4459.3577 | 4678.2862 | 218.9285
14.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 221.8706 | 221.8706 | 0
14.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 583.87 | 583.87 | 0 | 0.38 | 221.8706 | 221.8706 | 0
14.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 26717.5937 | 27083.855 | 366.2613
14.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 583.87 | 583.87 | 0 | 1.75 | 1021.7725 | 1021.7725 | 0
14.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 17.52 | 17.52 | 0 | 10.32 | 180.8064 | 180.8064 | 0
14.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 525.48 | 525.48 | 0 | 2.14 | 1124.5272 | 1124.5272 | 0
14.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 997.81 | 1418.8 | 420.99 | 0.87 | 868.0947 | 1234.356 | 366.2613
14.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 17.52 | 17.52 | 0 | 1248.29 | 21870.0408 | 21870.0408 | 0
14.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 583.87 | 583.87 | 0 | 2.83 | 1652.3521 | 1652.3521 | 0
14.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 26717.5937 | 27083.855 | 366.2613
14.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 583.87 | 583.87 | 0 | 1.75 | 1021.7725 | 1021.7725 | 0
14.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 17.52 | 17.52 | 0 | 10.32 | 180.8064 | 180.8064 | 0
14.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 525.48 | 525.48 | 0 | 2.14 | 1124.5272 | 1124.5272 | 0
14.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 997.81 | 1418.8 | 420.99 | 0.87 | 868.0947 | 1234.356 | 366.2613
14.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 17.52 | 17.52 | 0 | 1248.29 | 21870.0408 | 21870.0408 | 0
14.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 583.87 | 583.87 | 0 | 2.83 | 1652.3521 | 1652.3521 | 0
14.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
14.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
14.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
14.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1021.7725 | 1021.7725 | 0
14.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 583.87 | 583.87 | 0 | 1.75 | 1021.7725 | 1021.7725 | 0
14.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
15 | RUA JOÃO LACERDA MOREIRA | [6 empty] | 59636.7252 | 65444.2298 | 5807.5046
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5439.8327 | 10851.9919 | 5412.1592
15.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 575.37 | 575.37 | 0 | 0.36 | 207.1332 | 207.1332 | 0
15.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 84.85 | 172.61 | 87.76 | 61.67 | 5232.6995 | 10644.8587 | 5412.1592
15.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 218.6406 | 218.6406 | 0
15.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 575.37 | 575.37 | 0 | 0.38 | 218.6406 | 218.6406 | 0
15.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 26485.6772 | 26683.3499 | 197.6727
15.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 575.37 | 575.37 | 0 | 1.75 | 1006.8975 | 1006.8975 | 0
15.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 17.26 | 17.26 | 0 | 10.32 | 178.1232 | 178.1232 | 0
15.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 517.83 | 517.83 | 0 | 2.14 | 1108.1562 | 1108.1562 | 0
15.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1170.94 | 1398.15 | 227.21 | 0.87 | 1018.7178 | 1216.3905 | 197.6727
15.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 17.26 | 17.26 | 0 | 1248.29 | 21545.4854 | 21545.4854 | 0
15.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 575.37 | 575.37 | 0 | 2.83 | 1628.2971 | 1628.2971 | 0
15.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 26485.6772 | 26683.3499 | 197.6727
15.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 575.37 | 575.37 | 0 | 1.75 | 1006.8975 | 1006.8975 | 0
15.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 17.26 | 17.26 | 0 | 10.32 | 178.1232 | 178.1232 | 0
15.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 517.83 | 517.83 | 0 | 2.14 | 1108.1562 | 1108.1562 | 0
15.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1170.94 | 1398.15 | 227.21 | 0.87 | 1018.7178 | 1216.3905 | 197.6727
15.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 17.26 | 17.26 | 0 | 1248.29 | 21545.4854 | 21545.4854 | 0
15.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 575.37 | 575.37 | 0 | 2.83 | 1628.2971 | 1628.2971 | 0
15.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
15.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
15.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
15.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1006.8975 | 1006.8975 | 0
15.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 575.37 | 575.37 | 0 | 1.75 | 1006.8975 | 1006.8975 | 0
15.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
16 | RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA | [6 empty] | 104811.9666 | 116858.4295 | 12046.4629
16.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 8506.5966 | 19377.1675 | 10870.5709
16.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 1027.38 | 1027.38 | 0 | 0.36 | 369.8568 | 369.8568 | 0
16.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 131.94 | 308.21 | 176.27 | 61.67 | 8136.7398 | 19007.3107 | 10870.5709
16.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 390.4044 | 390.4044 | 0
16.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 1027.38 | 1027.38 | 0 | 0.38 | 390.4044 | 390.4044 | 0
16.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 47058.5253 | 47646.4713 | 587.946
16.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1027.38 | 1027.38 | 0 | 1.75 | 1797.915 | 1797.915 | 0
16.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 30.82 | 30.82 | 0 | 10.32 | 318.0624 | 318.0624 | 0
16.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 924.64 | 924.64 | 0 | 2.14 | 1978.7296 | 1978.7296 | 0
16.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1820.73 | 2496.53 | 675.8 | 0.87 | 1584.0351 | 2171.9811 | 587.946
16.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 30.82 | 30.82 | 0 | 1248.29 | 38472.2978 | 38472.2978 | 0
16.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 1027.38 | 1027.38 | 0 | 2.83 | 2907.4854 | 2907.4854 | 0
16.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 47058.5253 | 47646.4713 | 587.946
16.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1027.38 | 1027.38 | 0 | 1.75 | 1797.915 | 1797.915 | 0
16.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 30.82 | 30.82 | 0 | 10.32 | 318.0624 | 318.0624 | 0
16.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 924.64 | 924.64 | 0 | 2.14 | 1978.7296 | 1978.7296 | 0
16.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1820.73 | 2496.53 | 675.8 | 0.87 | 1584.0351 | 2171.9811 | 587.946
16.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 30.82 | 30.82 | 0 | 1248.29 | 38472.2978 | 38472.2978 | 0
16.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 1027.38 | 1027.38 | 0 | 2.83 | 2907.4854 | 2907.4854 | 0
16.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
16.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
16.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
16.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1797.915 | 1797.915 | 0
16.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 1027.38 | 1027.38 | 0 | 1.75 | 1797.915 | 1797.915 | 0
16.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
17 | RUA JOSÉ AVELINO SOBRINHO | [6 empty] | 0 | 81082.9133 | 81082.9133
17.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 13112.9795 | 13112.9795
17.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 716.3 | 716.3 | 0.36 | 0 | 257.868 | 257.868
17.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 208.45 | 208.45 | 61.67 | 0 | 12855.1115 | 12855.1115
17.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 272.194 | 272.194
17.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 716.3 | 716.3 | 0.38 | 0 | 272.194 | 272.194
17.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 33222.1074 | 33222.1074
17.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 716.3 | 716.3 | 1.75 | 0 | 1253.525 | 1253.525
17.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 21.49 | 21.49 | 10.32 | 0 | 221.7768 | 221.7768
17.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 644.67 | 644.67 | 2.14 | 0 | 1379.5938 | 1379.5938
17.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1740.61 | 1740.61 | 0.87 | 0 | 1514.3307 | 1514.3307
17.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 21.49 | 21.49 | 1248.29 | 0 | 26825.7521 | 26825.7521
17.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 716.3 | 716.3 | 2.83 | 0 | 2027.129 | 2027.129
17.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 33222.1074 | 33222.1074
17.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 716.3 | 716.3 | 1.75 | 0 | 1253.525 | 1253.525
17.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 21.49 | 21.49 | 10.32 | 0 | 221.7768 | 221.7768
17.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 644.67 | 644.67 | 2.14 | 0 | 1379.5938 | 1379.5938
17.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1740.61 | 1740.61 | 0.87 | 0 | 1514.3307 | 1514.3307
17.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 21.49 | 21.49 | 1248.29 | 0 | 26825.7521 | 26825.7521
17.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 716.3 | 716.3 | 2.83 | 0 | 2027.129 | 2027.129
17.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
17.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
17.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
17.6 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1253.525 | 1253.525
17.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 716.3 | 716.3 | 1.75 | 0 | 1253.525 | 1253.525
17.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
18 | RUA JOSÉ GARRIDO DE LACERDA | [6 empty] | 206693.0527 | 210711.2084 | 4018.1557
18.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 16859.8779 | 18598.3552 | 1738.4773
18.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 2024.6 | 2024.6 | 0 | 0.36 | 728.856 | 728.856 | 0
18.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 261.57 | 289.76 | 28.19 | 61.67 | 16131.0219 | 17869.4992 | 1738.4773
18.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 769.348 | 769.348 | 0
18.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 2024.6 | 2024.6 | 0 | 0.38 | 769.348 | 769.348 | 0
18.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 92760.3884 | 93900.2276 | 1139.8392
18.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2024.6 | 2024.6 | 0 | 1.75 | 3543.05 | 3543.05 | 0
18.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 60.74 | 60.74 | 0 | 10.32 | 626.8368 | 626.8368 | 0
18.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1822.14 | 1822.14 | 0 | 2.14 | 3899.3796 | 3899.3796 | 0
18.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3609.62 | 4919.78 | 1310.16 | 0.87 | 3140.3694 | 4280.2086 | 1139.8392
18.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 60.74 | 60.74 | 0 | 1248.29 | 75821.1346 | 75821.1346 | 0
18.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 2024.6 | 2024.6 | 0 | 2.83 | 5729.618 | 5729.618 | 0
18.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 92760.3884 | 93900.2276 | 1139.8392
18.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2024.6 | 2024.6 | 0 | 1.75 | 3543.05 | 3543.05 | 0
18.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 60.74 | 60.74 | 0 | 10.32 | 626.8368 | 626.8368 | 0
18.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1822.14 | 1822.14 | 0 | 2.14 | 3899.3796 | 3899.3796 | 0
18.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3609.62 | 4919.78 | 1310.16 | 0.87 | 3140.3694 | 4280.2086 | 1139.8392
18.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 60.74 | 60.74 | 0 | 1248.29 | 75821.1346 | 75821.1346 | 0
18.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 2024.6 | 2024.6 | 0 | 2.83 | 5729.618 | 5729.618 | 0
18.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
18.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
18.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
18.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3543.05 | 3543.05 | 0
18.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 2024.6 | 2024.6 | 0 | 1.75 | 3543.05 | 3543.05 | 0
18.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
19 | RUA JOSELINA FARIAS ALMEIDA | [6 empty] | 21597.8661 | 21929.5797 | 331.7136
19.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1400.1268 | 1400.1268 | 0
19.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 216.45 | 216.45 | 0 | 0.36 | 77.922 | 77.922 | 0
19.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 21.44 | 21.44 | 0 | 61.67 | 1322.2048 | 1322.2048 | 0
19.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 82.251 | 82.251 | 0
19.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 216.45 | 216.45 | 0 | 0.38 | 82.251 | 82.251 | 0
19.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 9868.3504 | 10034.2072 | 165.8568
19.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 216.45 | 216.45 | 0 | 1.75 | 378.7875 | 378.7875 | 0
19.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 6.49 | 6.49 | 0 | 10.32 | 66.9768 | 66.9768 | 0
19.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 194.81 | 194.81 | 0 | 2.14 | 416.8934 | 416.8934 | 0
19.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 335.33 | 525.97 | 190.64 | 0.87 | 291.7371 | 457.5939 | 165.8568
19.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 6.49 | 6.49 | 0 | 1248.29 | 8101.4021 | 8101.4021 | 0
19.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 216.45 | 216.45 | 0 | 2.83 | 612.5535 | 612.5535 | 0
19.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 9868.3504 | 10034.2072 | 165.8568
19.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 216.45 | 216.45 | 0 | 1.75 | 378.7875 | 378.7875 | 0
19.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 6.49 | 6.49 | 0 | 10.32 | 66.9768 | 66.9768 | 0
19.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 194.81 | 194.81 | 0 | 2.14 | 416.8934 | 416.8934 | 0
19.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 335.33 | 525.97 | 190.64 | 0.87 | 291.7371 | 457.5939 | 165.8568
19.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 6.49 | 6.49 | 0 | 1248.29 | 8101.4021 | 8101.4021 | 0
19.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 216.45 | 216.45 | 0 | 2.83 | 612.5535 | 612.5535 | 0
19.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
19.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
19.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
19.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 378.7875 | 378.7875 | 0
19.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 216.45 | 216.45 | 0 | 1.75 | 378.7875 | 378.7875 | 0
19.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
20 | RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE | [6 empty] | 197429.6301 | 221659.4409 | 24229.8322
20.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 15142.1972 | 36755.0654 | 21612.8682
20.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 1948.75 | 1948.75 | 0 | 0.36 | 701.55 | 701.55 | 0
20.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 234.16 | 584.62 | 350.46 | 61.67 | 14440.6472 | 36053.5154 | 21612.8682
20.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 740.525 | 740.525 | 0
20.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 1948.75 | 1948.75 | 0 | 0.38 | 740.525 | 740.525 | 0
20.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 89068.2977 | 90376.769 | 1308.482
20.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1948.75 | 1948.75 | 0 | 1.75 | 3410.3125 | 3410.3125 | 0
20.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 58.46 | 58.46 | 0 | 10.32 | 603.3072 | 603.3072 | 0
20.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1753.88 | 1753.88 | 0.005 | 2.14 | 3753.3032 | 3753.3032 | 0.0107
20.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3231.47 | 4735.46 | 1503.99 | 0.87 | 2811.3789 | 4119.8502 | 1308.4713
20.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 58.46 | 58.46 | 0 | 1248.29 | 72975.0334 | 72975.0334 | 0
20.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 1948.75 | 1948.75 | 0 | 2.83 | 5514.9625 | 5514.9625 | 0
20.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 89068.2977 | 90376.769 | 1308.482
20.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1948.75 | 1948.75 | 0 | 1.75 | 3410.3125 | 3410.3125 | 0
20.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 58.46 | 58.46 | 0 | 10.32 | 603.3072 | 603.3072 | 0
20.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1753.88 | 1753.88 | 0.005 | 2.14 | 3753.3032 | 3753.3032 | 0.0107
20.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3231.47 | 4735.46 | 1503.99 | 0.87 | 2811.3789 | 4119.8502 | 1308.4713
20.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 58.46 | 58.46 | 0 | 1248.29 | 72975.0334 | 72975.0334 | 0
20.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 1948.75 | 1948.75 | 0 | 2.83 | 5514.9625 | 5514.9625 | 0
20.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
20.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
20.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
20.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3410.3125 | 3410.3125 | 0
20.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 1948.75 | 1948.75 | 0 | 1.75 | 3410.3125 | 3410.3125 | 0
20.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
21 | RUA MARIA ALVES BARBOSA | [6 empty] | 132094.7208 | 148818.5542 | 16723.8484
21.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 9839.2741 | 24675.8427 | 14836.5686
21.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 1308.29 | 1308.29 | 0 | 0.36 | 470.9844 | 470.9844 | 0
21.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 151.91 | 392.49 | 240.58 | 61.67 | 9368.2897 | 24204.8583 | 14836.5686
21.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 497.1502 | 497.1502 | 0
21.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 1308.29 | 1308.29 | 0 | 0.38 | 497.1502 | 497.1502 | 0
21.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 59734.3945 | 60678.0269 | 943.6399
21.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1308.29 | 1308.29 | 0 | 1.75 | 2289.5075 | 2289.5075 | 0
21.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 39.25 | 39.25 | 0 | 10.32 | 405.06 | 405.06 | 0.01
21.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1177.46 | 1177.46 | 0 | 2.14 | 2519.7644 | 2519.7644 | 0
21.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2096.37 | 3179.14 | 1082.77 | 0.87 | 1823.8419 | 2765.8518 | 942.0099
21.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 39.25 | 39.25 | 0 | 1248.29 | 48993.76 | 48995.3825 | 1.62
21.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 1308.29 | 1308.29 | 0 | 2.83 | 3702.4607 | 3702.4607 | 0
21.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 59734.3945 | 60678.0269 | 943.6399
21.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1308.29 | 1308.29 | 0 | 1.75 | 2289.5075 | 2289.5075 | 0
21.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 39.25 | 39.25 | 0 | 10.32 | 405.06 | 405.06 | 0.01
21.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1177.46 | 1177.46 | 0 | 2.14 | 2519.7644 | 2519.7644 | 0
21.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2096.37 | 3179.14 | 1082.77 | 0.87 | 1823.8419 | 2765.8518 | 942.0099
21.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 39.25 | 39.25 | 0 | 1248.29 | 48993.76 | 48995.3825 | 1.62
21.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 1308.29 | 1308.29 | 0 | 2.83 | 3702.4607 | 3702.4607 | 0
21.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
21.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
21.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
21.6 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2289.5075 | 2289.5075 | 0
21.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 1308.29 | 1308.29 | 0 | 1.75 | 2289.5075 | 2289.5075 | 0
21.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
22 | RUA MARIA LUCINDA BOMFIM | [6 empty] | 158273.8891 | 163402.813 | 5128.9239
22.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 10184.765 | 10193.1494 | 8.3844
22.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 1591.33 | 1614.62 | 23.29 | 0.36 | 572.8788 | 581.2632 | 8.3844
22.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 155.86 | 155.86 | 0 | 61.67 | 9611.8862 | 9611.8862 | 0
22.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 604.7054 | 613.5556 | 8.8502
22.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 1591.33 | 1614.62 | 23.29 | 0.38 | 604.7054 | 613.5556 | 8.8502
22.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 72349.7956 | 74885.2615 | 2535.4659
22.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1591.33 | 1614.62 | 23.29 | 1.75 | 2784.8275 | 2825.585 | 40.7575
22.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 47.74 | 48.44 | 0.7 | 10.32 | 492.6768 | 499.9008 | 7.224
22.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1432.2 | 1453.16 | 20.96 | 2.14 | 3064.908 | 3109.7624 | 44.8544
22.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2196.04 | 3923.53 | 1727.49 | 0.87 | 1910.5548 | 3413.4711 | 1502.9163
22.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 47.74 | 48.44 | 0.7 | 1248.29 | 59593.3646 | 60467.1676 | 873.803
22.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 1591.33 | 1614.62 | 23.29 | 2.83 | 4503.4639 | 4569.3746 | 65.9107
22.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 72349.7956 | 74885.2615 | 2535.4659
22.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1591.33 | 1614.62 | 23.29 | 1.75 | 2784.8275 | 2825.585 | 40.7575
22.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 47.74 | 48.44 | 0.7 | 10.32 | 492.6768 | 499.9008 | 7.224
22.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1432.2 | 1453.16 | 20.96 | 2.14 | 3064.908 | 3109.7624 | 44.8544
22.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2196.04 | 3923.53 | 1727.49 | 0.87 | 1910.5548 | 3413.4711 | 1502.9163
22.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 47.74 | 48.44 | 0.7 | 1248.29 | 59593.3646 | 60467.1676 | 873.803
22.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 1591.33 | 1614.62 | 23.29 | 2.83 | 4503.4639 | 4569.3746 | 65.9107
22.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
22.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
22.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
22.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 2784.8275 | 2825.585 | 40.7575
22.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 1591.33 | 1614.62 | 23.29 | 1.75 | 2784.8275 | 2825.585 | 40.7575
22.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
23 | RUA MARIA RIBEIRO DA SILVA | [6 empty] | 348560.7937 | 384233.8414 | 35673.3522
23.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 30808.3719 | 63709.3124 | 32900.945
23.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 3377.84 | 3377.84 | 0 | 0.36 | 1216.0224 | 1216.0224 | 0
23.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 479.85 | 1013.85 | 533.5 | 61.67 | 29592.3495 | 62493.29 | 32900.945
23.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 1283.5792 | 1283.5792 | 0
23.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 3377.84 | 3377.84 | 0 | 0.38 | 1283.5792 | 1283.5792 | 0
23.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 155278.8113 | 156664.8649 | 1386.2036
23.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 3377.84 | 3377.84 | 0 | 1.75 | 5911.22 | 5911.22 | 0
23.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 101.34 | 101.34 | 0 | 10.32 | 1045.8288 | 1045.8288 | 0.05
23.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3040.06 | 3040.06 | 0 | 2.14 | 6505.7284 | 6505.7284 | 0.1
23.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 6621.87 | 8208.15 | 1586.28 | 0.87 | 5761.0269 | 7141.0905 | 1380.0636
23.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 101.34 | 101.34 | 0 | 1248.29 | 126495.72 | 126501.71 | 5.99
23.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 3377.84 | 3377.84 | 0 | 2.83 | 9559.2872 | 9559.2872 | 0
23.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 155278.8113 | 156664.8649 | 1386.2036
23.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 3377.84 | 3377.84 | 0 | 1.75 | 5911.22 | 5911.22 | 0
23.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 101.34 | 101.34 | 0 | 10.32 | 1045.8288 | 1045.8288 | 0.05
23.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3040.06 | 3040.06 | 0 | 2.14 | 6505.7284 | 6505.7284 | 0.1
23.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 6621.87 | 8208.15 | 1586.28 | 0.87 | 5761.0269 | 7141.0905 | 1380.0636
23.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 101.34 | 101.34 | 0 | 1248.29 | 126495.72 | 126501.71 | 5.99
23.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 3377.84 | 3377.84 | 0 | 2.83 | 9559.2872 | 9559.2872 | 0
23.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
23.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
23.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
23.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 5911.22 | 5911.22 | 0
23.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 3377.84 | 3377.84 | 0 | 1.75 | 5911.22 | 5911.22 | 0
23.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
24 | RUA MAXIMO ALGUSTO FERNANDES | [6 empty] | 244917.0957 | 272764.4288 | 27847.3879
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 20053.1051 | 45227.4158 | 25174.3107
24.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 2397.92 | 2397.92 | 0 | 0.36 | 863.2512 | 863.2512 | 0
24.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 311.17 | 719.38 | 408.21 | 61.67 | 19189.8539 | 44364.1646 | 25174.3107
24.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 911.2096 | 911.2096 | 0
24.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 2397.92 | 2397.92 | 0 | 0.38 | 911.2096 | 911.2096 | 0
24.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 109878.2105 | 111214.7217 | 1336.5386
24.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2397.92 | 2397.92 | 0 | 1.75 | 4196.36 | 4196.36 | 0
24.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 71.94 | 71.94 | 0 | 10.32 | 742.4208 | 742.4208 | 0.02
24.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2158.13 | 2158.13 | 0 | 2.14 | 4618.3982 | 4618.3982 | 0.01
24.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 4294.17 | 5826.95 | 1532.78 | 0.87 | 3735.9279 | 5069.4465 | 1333.5186
24.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 71.94 | 71.94 | 0 | 1248.29 | 89798.99 | 89801.9826 | 2.99
24.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 2397.92 | 2397.92 | 0 | 2.83 | 6786.1136 | 6786.1136 | 0
24.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 109878.2105 | 111214.7217 | 1336.5386
24.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2397.92 | 2397.92 | 0 | 1.75 | 4196.36 | 4196.36 | 0
24.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 71.94 | 71.94 | 0 | 10.32 | 742.4208 | 742.4208 | 0.02
24.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2158.13 | 2158.13 | 0 | 2.14 | 4618.3982 | 4618.3982 | 0.01
24.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 4294.17 | 5826.95 | 1532.78 | 0.87 | 3735.9279 | 5069.4465 | 1333.5186
24.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 71.94 | 71.94 | 0 | 1248.29 | 89798.99 | 89801.9826 | 2.99
24.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 2397.92 | 2397.92 | 0 | 2.83 | 6786.1136 | 6786.1136 | 0
24.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
24.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
24.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
24.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 4196.36 | 4196.36 | 0
24.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 2397.92 | 2397.92 | 0 | 1.75 | 4196.36 | 4196.36 | 0
24.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
25 | RUA MÔNICA MARIA PIRES | [6 empty] | 52946.7504 | 53603.6004 | 656.85
25.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 4135.7958 | 4135.7958 | 0
25.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 521.34 | 521.34 | 0 | 0.36 | 187.6824 | 187.6824 | 0
25.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 64.02 | 64.02 | 0 | 61.67 | 3948.1134 | 3948.1134 | 0
25.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 198.1092 | 198.1092 | 0
25.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 521.34 | 521.34 | 0 | 0.38 | 198.1092 | 198.1092 | 0
25.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 23850.2502 | 24178.6752 | 328.425
25.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 521.34 | 521.34 | 0 | 1.75 | 912.345 | 912.345 | 0
25.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 15.64 | 15.64 | 0 | 10.32 | 161.4048 | 161.4048 | 0
25.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 469.21 | 469.21 | 0 | 2.14 | 1004.1094 | 1004.1094 | 0
25.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 889.36 | 1266.86 | 377.5 | 0.87 | 773.7432 | 1102.1682 | 328.425
25.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 15.64 | 15.64 | 0 | 1248.29 | 19523.2556 | 19523.2556 | 0
25.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 521.34 | 521.34 | 0 | 2.83 | 1475.3922 | 1475.3922 | 0
25.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 23850.2502 | 24178.6752 | 328.425
25.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 521.34 | 521.34 | 0 | 1.75 | 912.345 | 912.345 | 0
25.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 15.64 | 15.64 | 0 | 10.32 | 161.4048 | 161.4048 | 0
25.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 469.21 | 469.21 | 0 | 2.14 | 1004.1094 | 1004.1094 | 0
25.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 889.36 | 1266.86 | 377.5 | 0.87 | 773.7432 | 1102.1682 | 328.425
25.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 15.64 | 15.64 | 0 | 1248.29 | 19523.2556 | 19523.2556 | 0
25.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 521.34 | 521.34 | 0 | 2.83 | 1475.3922 | 1475.3922 | 0
25.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
25.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
25.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
25.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 912.345 | 912.345 | 0
25.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 521.34 | 521.34 | 0 | 1.75 | 912.345 | 912.345 | 0
25.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
26 | RUA NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | [6 empty] | 229615.9168 | 258354.6789 | 28738.8409
26.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 17294.0167 | 42837.114 | 25543.0973
26.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 2271.23 | 2271.23 | 0 | 0.36 | 817.6428 | 817.6428 | 0
26.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 267.17 | 681.36 | 414.19 | 61.67 | 16476.3739 | 42019.4712 | 25543.0973
26.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 863.0674 | 863.0674 | 0
26.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 2271.23 | 2271.23 | 0 | 0.38 | 863.0674 | 863.0674 | 0
26.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 103742.0901 | 105339.9225 | 1597.8718
26.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2271.23 | 2271.23 | 0 | 1.75 | 3974.6525 | 3974.6525 | 0
26.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 68.14 | 68.14 | 0 | 10.32 | 703.2048 | 703.2048 | 0.03
26.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2044.11 | 2044.11 | 0 | 2.14 | 4374.3954 | 4374.3954 | 0.01
26.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3686.95 | 5519.09 | 1832.14 | 0.87 | 3207.6465 | 4801.6083 | 1593.9618
26.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 68.14 | 68.14 | 0 | 1248.29 | 85054.61 | 85058.4806 | 3.87
26.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 2271.23 | 2271.23 | 0 | 2.83 | 6427.5809 | 6427.5809 | 0
26.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 103742.0901 | 105339.9225 | 1597.8718
26.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2271.23 | 2271.23 | 0 | 1.75 | 3974.6525 | 3974.6525 | 0
26.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 68.14 | 68.14 | 0 | 10.32 | 703.2048 | 703.2048 | 0.03
26.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2044.11 | 2044.11 | 0 | 2.14 | 4374.3954 | 4374.3954 | 0.01
26.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3686.95 | 5519.09 | 1832.14 | 0.87 | 3207.6465 | 4801.6083 | 1593.9618
26.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 68.14 | 68.14 | 0 | 1248.29 | 85054.61 | 85058.4806 | 3.87
26.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 2271.23 | 2271.23 | 0 | 2.83 | 6427.5809 | 6427.5809 | 0
26.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
26.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
26.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
26.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3974.6525 | 3974.6525 | 0
26.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 2271.23 | 2271.23 | 0 | 1.75 | 3974.6525 | 3974.6525 | 0
26.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
27 | RUA PADRE GUILERME TOWN | [6 empty] | 142944.125 | 145190.3577 | 2246.2327
27.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 11173.2224 | 11620.3299 | 447.1075
27.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 1407.72 | 1407.72 | 0 | 0.36 | 506.7792 | 506.7792 | 0
27.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 172.96 | 180.21 | 7.25 | 61.67 | 10666.4432 | 11113.5507 | 447.1075
27.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 534.9336 | 534.9336 | 0
27.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 1407.72 | 1407.72 | 0 | 0.38 | 534.9336 | 534.9336 | 0
27.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 64386.2295 | 65285.7921 | 899.5626
27.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1407.72 | 1407.72 | 0 | 1.75 | 2463.51 | 2463.51 | 0
27.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 42.23 | 42.23 | 0 | 10.32 | 435.8136 | 435.8136 | 0
27.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1266.95 | 1266.95 | 0 | 2.14 | 2711.273 | 2711.273 | 0
27.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2386.78 | 3420.76 | 1033.98 | 0.87 | 2076.4986 | 2976.0612 | 899.5626
27.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 42.23 | 42.23 | 0 | 1248.29 | 52715.2867 | 52715.2867 | 0
27.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 1407.72 | 1407.72 | 0 | 2.83 | 3983.8476 | 3983.8476 | 0
27.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 64386.2295 | 65285.7921 | 899.5626
27.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 1407.72 | 1407.72 | 0 | 1.75 | 2463.51 | 2463.51 | 0
27.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 42.23 | 42.23 | 0 | 10.32 | 435.8136 | 435.8136 | 0
27.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1266.95 | 1266.95 | 0 | 2.14 | 2711.273 | 2711.273 | 0
27.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2386.78 | 3420.76 | 1033.98 | 0.87 | 2076.4986 | 2976.0612 | 899.5626
27.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 42.23 | 42.23 | 0 | 1248.29 | 52715.2867 | 52715.2867 | 0
27.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 1407.72 | 1407.72 | 0 | 2.83 | 3983.8476 | 3983.8476 | 0
27.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
27.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
27.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
27.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
27.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 2463.51 | 2463.51 | 0
27.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 1407.72 | 1407.72 | 0 | 1.75 | 2463.51 | 2463.51 | 0
27.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
28 | RUA RAIMUNDO LUIZ | [6 empty] | 236861.7868 | 262753.3886 | 25891.6878
28.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 19990.5793 | 43567.0203 | 23576.441
28.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 2309.89 | 2309.89 | 0 | 0.36 | 831.5604 | 831.5604 | 0
28.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 310.67 | 692.97 | 382.3 | 61.67 | 19159.0189 | 42735.4599 | 23576.441
28.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 877.7582 | 877.7582 | 0
28.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 2309.89 | 2309.89 | 0 | 0.38 | 877.7582 | 877.7582 | 0
28.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 105975.5709 | 107133.1513 | 1157.6234
28.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2309.89 | 2309.89 | 0 | 1.75 | 4042.3075 | 4042.3075 | 0
28.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 69.3 | 69.3 | 0 | 10.32 | 715.176 | 715.176 | 0.04
28.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2078.9 | 2078.9 | 0 | 2.14 | 4448.846 | 4448.846 | 0
28.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 4287.21 | 5613.03 | 1325.82 | 0.87 | 3729.8727 | 4883.3361 | 1153.4634
28.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 69.3 | 69.3 | 0 | 1248.29 | 86502.38 | 86506.497 | 4.12
28.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 2309.89 | 2309.89 | 0 | 2.83 | 6536.9887 | 6536.9887 | 0
28.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 105975.5709 | 107133.1513 | 1157.6234
28.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2309.89 | 2309.89 | 0 | 1.75 | 4042.3075 | 4042.3075 | 0
28.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 69.3 | 69.3 | 0 | 10.32 | 715.176 | 715.176 | 0.04
28.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2078.9 | 2078.9 | 0 | 2.14 | 4448.846 | 4448.846 | 0
28.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 4287.21 | 5613.03 | 1325.82 | 0.87 | 3729.8727 | 4883.3361 | 1153.4634
28.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 69.3 | 69.3 | 0 | 1248.29 | 86502.38 | 86506.497 | 4.12
28.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 2309.89 | 2309.89 | 0 | 2.83 | 6536.9887 | 6536.9887 | 0
28.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
28.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
28.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
28.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 4042.3075 | 4042.3075 | 0
28.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 2309.89 | 2309.89 | 0 | 1.75 | 4042.3075 | 4042.3075 | 0
28.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
29 | RUA SÃO PEDRO | [6 empty] | 228655.52 | 232797.3847 | 4141.8647
29.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 18331.6693 | 19804.9656 | 1473.2963
29.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 2244.83 | 2244.83 | 0 | 0.36 | 808.1388 | 808.1388 | 0
29.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 284.15 | 308.04 | 23.89 | 61.67 | 17523.5305 | 18996.8268 | 1473.2963
29.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 853.0354 | 853.0354 | 0
29.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 2244.83 | 2244.83 | 0 | 0.38 | 853.0354 | 853.0354 | 0
29.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 102771.1814 | 104105.4656 | 1334.2842
29.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2244.83 | 2244.83 | 0 | 1.75 | 3928.4525 | 3928.4525 | 0
29.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 67.34 | 67.34 | 0 | 10.32 | 694.9488 | 694.9488 | 0
29.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2020.35 | 2020.35 | 0 | 2.14 | 4323.549 | 4323.549 | 0
29.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3921.28 | 5454.94 | 1533.66 | 0.87 | 3411.5136 | 4745.7978 | 1334.2842
29.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 67.34 | 67.34 | 0 | 1248.29 | 84059.8486 | 84059.8486 | 0
29.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 2244.83 | 2244.83 | 0 | 2.83 | 6352.8689 | 6352.8689 | 0
29.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 102771.1814 | 104105.4656 | 1334.2842
29.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 2244.83 | 2244.83 | 0 | 1.75 | 3928.4525 | 3928.4525 | 0
29.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 67.34 | 67.34 | 0 | 10.32 | 694.9488 | 694.9488 | 0
29.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2020.35 | 2020.35 | 0 | 2.14 | 4323.549 | 4323.549 | 0
29.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 3921.28 | 5454.94 | 1533.66 | 0.87 | 3411.5136 | 4745.7978 | 1334.2842
29.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 67.34 | 67.34 | 0 | 1248.29 | 84059.8486 | 84059.8486 | 0
29.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 2244.83 | 2244.83 | 0 | 2.83 | 6352.8689 | 6352.8689 | 0
29.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
29.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
29.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
29.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3928.4525 | 3928.4525 | 0
29.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 2244.83 | 2244.83 | 0 | 1.75 | 3928.4525 | 3928.4525 | 0
29.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
30 | RUA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE | [6 empty] | 39065.7336 | 39621.5244 | 555.7908
30.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2804.4587 | 2804.4587 | 0
30.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 388.05 | 388.05 | 0 | 0.36 | 139.698 | 139.698 | 0
30.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 43.21 | 43.21 | 0 | 61.67 | 2664.7607 | 2664.7607 | 0
30.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 147.459 | 147.459 | 0
30.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 388.05 | 388.05 | 0 | 0.38 | 147.459 | 147.459 | 0
30.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 17717.3642 | 17995.2596 | 277.8954
30.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 388.05 | 388.05 | 0 | 1.75 | 679.0875 | 679.0875 | 0
30.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 11.64 | 11.64 | 0 | 10.32 | 120.1248 | 120.1248 | 0
30.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 349.25 | 349.25 | 0 | 2.14 | 747.395 | 747.395 | 0
30.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 623.54 | 942.96 | 319.42 | 0.87 | 542.4798 | 820.3752 | 277.8954
30.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 11.64 | 11.64 | 0 | 1248.29 | 14530.0956 | 14530.0956 | 0
30.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 388.05 | 388.05 | 0 | 2.83 | 1098.1815 | 1098.1815 | 0
30.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 17717.3642 | 17995.2596 | 277.8954
30.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 388.05 | 388.05 | 0 | 1.75 | 679.0875 | 679.0875 | 0
30.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 11.64 | 11.64 | 0 | 10.32 | 120.1248 | 120.1248 | 0
30.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 349.25 | 349.25 | 0 | 2.14 | 747.395 | 747.395 | 0
30.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 623.54 | 942.96 | 319.42 | 0.87 | 542.4798 | 820.3752 | 277.8954
30.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 11.64 | 11.64 | 0 | 1248.29 | 14530.0956 | 14530.0956 | 0
30.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 388.05 | 388.05 | 0 | 2.83 | 1098.1815 | 1098.1815 | 0
30.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
30.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
30.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
30.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
30.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 679.0875 | 679.0875 | 0
30.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 388.05 | 388.05 | 0 | 1.75 | 679.0875 | 679.0875 | 0
30.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
31 | RUA ZILDA NITÃO DINIZ | [6 empty] | 89775.9681 | 91007.6097 | 1231.6416
31.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 6715.0066 | 6715.0066 | 0
31.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 888.41 | 888.41 | 0 | 0.36 | 319.8276 | 319.8276 | 0
31.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 103.7 | 103.7 | 0 | 61.67 | 6395.179 | 6395.179 | 0
31.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 337.5958 | 337.5958 | 0
31.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 888.41 | 888.41 | 0 | 0.38 | 337.5958 | 337.5958 | 0
31.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 40584.3241 | 41200.1449 | 615.8208
31.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 888.41 | 888.41 | 0 | 1.75 | 1554.7175 | 1554.7175 | 0
31.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 26.65 | 26.65 | 0 | 10.32 | 275.028 | 275.028 | 0
31.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 799.57 | 799.57 | 0 | 2.14 | 1711.0798 | 1711.0798 | 0
31.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1451 | 2158.84 | 707.84 | 0.87 | 1262.37 | 1878.1908 | 615.8208
31.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 26.65 | 26.65 | 0 | 1248.29 | 33266.9285 | 33266.9285 | 0
31.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 888.41 | 888.41 | 0 | 2.83 | 2514.2003 | 2514.2003 | 0
31.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 40584.3241 | 41200.1449 | 615.8208
31.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 888.41 | 888.41 | 0 | 1.75 | 1554.7175 | 1554.7175 | 0
31.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 26.65 | 26.65 | 0 | 10.32 | 275.028 | 275.028 | 0
31.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 799.57 | 799.57 | 0 | 2.14 | 1711.0798 | 1711.0798 | 0
31.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1451 | 2158.84 | 707.84 | 0.87 | 1262.37 | 1878.1908 | 615.8208
31.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 26.65 | 26.65 | 0 | 1248.29 | 33266.9285 | 33266.9285 | 0
31.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 888.41 | 888.41 | 0 | 2.83 | 2514.2003 | 2514.2003 | 0
31.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
31.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
31.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
31.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
31.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1554.7175 | 1554.7175 | 0
31.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 888.41 | 888.41 | 0 | 1.75 | 1554.7175 | 1554.7175 | 0
31.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
32 | TRAVESSA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE | [6 empty] | 44121.6227 | 48912.7704 | 4791.1477
32.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3741.538 | 8110.8575 | 4369.3195
32.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 430.03 | 430.03 | 0 | 0.36 | 154.8108 | 154.8108 | 0
32.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 58.16 | 129.01 | 70.85 | 61.67 | 3586.7272 | 7956.0467 | 4369.3195
32.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 163.4114 | 163.4114 | 0
32.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 430.03 | 430.03 | 0 | 0.38 | 163.4114 | 163.4114 | 0
32.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 19732.0604 | 19942.9745 | 210.9141
32.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 430.03 | 430.03 | 0 | 1.75 | 752.5525 | 752.5525 | 0
32.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 12.9 | 12.9 | 0 | 10.32 | 133.128 | 133.128 | 0
32.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 387.03 | 387.03 | 0 | 2.14 | 828.2442 | 828.2442 | 0
32.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 802.54 | 1044.97 | 242.43 | 0.87 | 698.2098 | 909.1239 | 210.9141
32.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 12.9 | 12.9 | 0 | 1248.29 | 16102.941 | 16102.941 | 0
32.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 430.03 | 430.03 | 0 | 2.83 | 1216.9849 | 1216.9849 | 0
32.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 19732.0604 | 19942.9745 | 210.9141
32.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 430.03 | 430.03 | 0 | 1.75 | 752.5525 | 752.5525 | 0
32.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 12.9 | 12.9 | 0 | 10.32 | 133.128 | 133.128 | 0
32.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 387.03 | 387.03 | 0 | 2.14 | 828.2442 | 828.2442 | 0
32.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 802.54 | 1044.97 | 242.43 | 0.87 | 698.2098 | 909.1239 | 210.9141
32.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 12.9 | 12.9 | 0 | 1248.29 | 16102.941 | 16102.941 | 0
32.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 430.03 | 430.03 | 0 | 2.83 | 1216.9849 | 1216.9849 | 0
32.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
32.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
32.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
32.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
32.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 752.5525 | 752.5525 | 0
32.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 430.03 | 430.03 | 0 | 1.75 | 752.5525 | 752.5525 | 0
32.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
33 | RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE | [6 empty] | 0 | 56927.1643 | 56927.1643
33.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 8822.433 | 8822.433
33.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 506.85 | 506.85 | 0.36 | 0 | 182.466 | 182.466
33.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 140.1 | 140.1 | 61.67 | 0 | 8639.967 | 8639.967
33.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 192.603 | 192.603
33.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 506.85 | 506.85 | 0.38 | 0 | 192.603 | 192.603
33.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 23512.5704 | 23512.5704
33.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 506.85 | 506.85 | 1.75 | 0 | 886.9875 | 886.9875
33.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 15.21 | 15.21 | 10.32 | 0 | 156.9672 | 156.9672
33.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 456.17 | 456.17 | 2.14 | 0 | 976.2038 | 976.2038
33.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1231.65 | 1231.65 | 0.87 | 0 | 1071.5355 | 1071.5355
33.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 15.21 | 15.21 | 1248.29 | 0 | 18986.4909 | 18986.4909
33.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 506.85 | 506.85 | 2.83 | 0 | 1434.3855 | 1434.3855
33.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 23512.5704 | 23512.5704
33.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 506.85 | 506.85 | 1.75 | 0 | 886.9875 | 886.9875
33.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 15.21 | 15.21 | 10.32 | 0 | 156.9672 | 156.9672
33.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 456.17 | 456.17 | 2.14 | 0 | 976.2038 | 976.2038
33.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1231.65 | 1231.65 | 0.87 | 0 | 1071.5355 | 1071.5355
33.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 15.21 | 15.21 | 1248.29 | 0 | 18986.4909 | 18986.4909
33.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 506.85 | 506.85 | 2.83 | 0 | 1434.3855 | 1434.3855
33.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
33.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
33.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
33.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
33.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 886.9875 | 886.9875
33.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 506.85 | 506.85 | 1.75 | 0 | 886.9875 | 886.9875
33.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
34 | RUA MARIA BARBOSA | [6 empty] | 0 | 8478.3546 | 8478.3546
34.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 919.1924 | 919.1924
34.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 79.66 | 79.66 | 0.36 | 0 | 28.6776 | 28.6776
34.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 14.44 | 14.44 | 61.67 | 0 | 890.5148 | 890.5148
34.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 30.2708 | 30.2708
34.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 79.66 | 79.66 | 0.38 | 0 | 30.2708 | 30.2708
34.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 3694.7432 | 3694.7432
34.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 79.66 | 79.66 | 1.75 | 0 | 139.405 | 139.405
34.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 2.39 | 2.39 | 10.32 | 0 | 24.6648 | 24.6648
34.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 71.69 | 71.69 | 2.14 | 0 | 153.4166 | 153.4166
34.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 193.57 | 193.57 | 0.87 | 0 | 168.4059 | 168.4059
34.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 2.39 | 2.39 | 1248.29 | 0 | 2983.4131 | 2983.4131
34.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 79.66 | 79.66 | 2.83 | 0 | 225.4378 | 225.4378
34.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 3694.7432 | 3694.7432
34.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 79.66 | 79.66 | 1.75 | 0 | 139.405 | 139.405
34.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 2.39 | 2.39 | 10.32 | 0 | 24.6648 | 24.6648
34.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 71.69 | 71.69 | 2.14 | 0 | 153.4166 | 153.4166
34.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 193.57 | 193.57 | 0.87 | 0 | 168.4059 | 168.4059
34.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 2.39 | 2.39 | 1248.29 | 0 | 2983.4131 | 2983.4131
34.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 79.66 | 79.66 | 2.83 | 0 | 225.4378 | 225.4378
34.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
34.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
34.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
34.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
34.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 139.405 | 139.405
34.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 79.66 | 79.66 | 1.75 | 0 | 139.405 | 139.405
34.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
35 | RUA MARLENE | [6 empty] | 0 | 69922.9988 | 69922.9988
35.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 11506.5913 | 11506.5913
35.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 615.55 | 615.55 | 0.36 | 0 | 221.598 | 221.598
35.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 182.99 | 182.99 | 61.67 | 0 | 11284.9933 | 11284.9933
35.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 233.909 | 233.909
35.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 615.55 | 615.55 | 0.38 | 0 | 233.909 | 233.909
35.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 28552.643 | 28552.643
35.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 615.55 | 615.55 | 1.75 | 0 | 1077.2125 | 1077.2125
35.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 18.47 | 18.47 | 10.32 | 0 | 190.6104 | 190.6104
35.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 554 | 554 | 2.14 | 0 | 1185.56 | 1185.56
35.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1495.79 | 1495.79 | 0.87 | 0 | 1301.3373 | 1301.3373
35.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 18.47 | 18.47 | 1248.29 | 0 | 23055.9163 | 23055.9163
35.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 615.55 | 615.55 | 2.83 | 0 | 1742.0065 | 1742.0065
35.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 28552.643 | 28552.643
35.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 615.55 | 615.55 | 1.75 | 0 | 1077.2125 | 1077.2125
35.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 18.47 | 18.47 | 10.32 | 0 | 190.6104 | 190.6104
35.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 554 | 554 | 2.14 | 0 | 1185.56 | 1185.56
35.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1495.79 | 1495.79 | 0.87 | 0 | 1301.3373 | 1301.3373
35.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 18.47 | 18.47 | 1248.29 | 0 | 23055.9163 | 23055.9163
35.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 615.55 | 615.55 | 2.83 | 0 | 1742.0065 | 1742.0065
35.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
35.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
35.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
35.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
35.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 1077.2125 | 1077.2125
35.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 615.55 | 615.55 | 1.75 | 0 | 1077.2125 | 1077.2125
35.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
36 | RUA JOÃO VIRGOLINO DA SILVA | [6 empty] | 0 | 81285.878 | 81285.878
36.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 12748.1742 | 12748.1742
36.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 722.22 | 722.22 | 0.36 | 0 | 259.9992 | 259.9992
36.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 202.5 | 202.5 | 61.67 | 0 | 12488.175 | 12488.175
36.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 274.4436 | 274.4436
36.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 722.22 | 722.22 | 0.38 | 0 | 274.4436 | 274.4436
36.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 33499.6876 | 33499.6876
36.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 722.22 | 722.22 | 1.75 | 0 | 1263.885 | 1263.885
36.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 21.67 | 21.67 | 10.32 | 0 | 223.6344 | 223.6344
36.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 650 | 650 | 2.14 | 0 | 1391 | 1391
36.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1754.99 | 1754.99 | 0.87 | 0 | 1526.8413 | 1526.8413
36.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 21.67 | 21.67 | 1248.29 | 0 | 27050.4443 | 27050.4443
36.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 722.22 | 722.22 | 2.83 | 0 | 2043.8826 | 2043.8826
36.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 33499.6876 | 33499.6876
36.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 722.22 | 722.22 | 1.75 | 0 | 1263.885 | 1263.885
36.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 21.67 | 21.67 | 10.32 | 0 | 223.6344 | 223.6344
36.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 650 | 650 | 2.14 | 0 | 1391 | 1391
36.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1754.99 | 1754.99 | 0.87 | 0 | 1526.8413 | 1526.8413
36.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 21.67 | 21.67 | 1248.29 | 0 | 27050.4443 | 27050.4443
36.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 722.22 | 722.22 | 2.83 | 0 | 2043.8826 | 2043.8826
36.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
36.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
36.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
36.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
36.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 1263.885 | 1263.885
36.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 722.22 | 722.22 | 1.75 | 0 | 1263.885 | 1263.885
36.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
37 | RUA JOSÉ MARCOS SUEL ALVES DA SILVA | [6 empty] | 0 | 67267.1066 | 67267.1066
37.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 10936.2769 | 10936.2769
37.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 593.65 | 593.65 | 0.36 | 0 | 213.714 | 213.714
37.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 173.87 | 173.87 | 61.67 | 0 | 10722.5629 | 10722.5629
37.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 225.587 | 225.587
37.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 593.65 | 593.65 | 0.38 | 0 | 225.587 | 225.587
37.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 27533.1776 | 27533.1776
37.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 593.65 | 593.65 | 1.75 | 0 | 1038.8875 | 1038.8875
37.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 17.81 | 17.81 | 10.32 | 0 | 183.7992 | 183.7992
37.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 534.29 | 534.29 | 2.14 | 0 | 1143.3806 | 1143.3806
37.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1442.57 | 1442.57 | 0.87 | 0 | 1255.0359 | 1255.0359
37.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 17.81 | 17.81 | 1248.29 | 0 | 22232.0449 | 22232.0449
37.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 593.65 | 593.65 | 2.83 | 0 | 1680.0295 | 1680.0295
37.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 27533.1776 | 27533.1776
37.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 593.65 | 593.65 | 1.75 | 0 | 1038.8875 | 1038.8875
37.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 17.81 | 17.81 | 10.32 | 0 | 183.7992 | 183.7992
37.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 534.29 | 534.29 | 2.14 | 0 | 1143.3806 | 1143.3806
37.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1442.57 | 1442.57 | 0.87 | 0 | 1255.0359 | 1255.0359
37.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 17.81 | 17.81 | 1248.29 | 0 | 22232.0449 | 22232.0449
37.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 593.65 | 593.65 | 2.83 | 0 | 1680.0295 | 1680.0295
37.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
37.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
37.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
37.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
37.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 1038.8875 | 1038.8875
37.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 593.65 | 593.65 | 1.75 | 0 | 1038.8875 | 1038.8875
37.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
38 | RUA MARIA IVONETE | [6 empty] | 0 | 119100.1958 | 119100.1958
38.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 19278.1298 | 19278.1298
38.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 1052.06 | 1052.06 | 0.36 | 0 | 378.7416 | 378.7416
38.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 306.46 | 306.46 | 61.67 | 0 | 18899.3882 | 18899.3882
38.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 399.7828 | 399.7828
38.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 1052.06 | 1052.06 | 0.38 | 0 | 399.7828 | 399.7828
38.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 48790.5891 | 48790.5891
38.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 1052.06 | 1052.06 | 1.75 | 0 | 1841.105 | 1841.105
38.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 31.56 | 31.56 | 10.32 | 0 | 325.6992 | 325.6992
38.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 946.85 | 946.85 | 2.14 | 0 | 2026.259 | 2026.259
38.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 2556.51 | 2556.51 | 0.87 | 0 | 2224.1637 | 2224.1637
38.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 31.56 | 31.56 | 1248.29 | 0 | 39396.0324 | 39396.0324
38.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 1052.06 | 1052.06 | 2.83 | 0 | 2977.3298 | 2977.3298
38.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 48790.5891 | 48790.5891
38.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 1052.06 | 1052.06 | 1.75 | 0 | 1841.105 | 1841.105
38.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 31.56 | 31.56 | 10.32 | 0 | 325.6992 | 325.6992
38.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 946.85 | 946.85 | 2.14 | 0 | 2026.259 | 2026.259
38.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 2556.51 | 2556.51 | 0.87 | 0 | 2224.1637 | 2224.1637
38.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 31.56 | 31.56 | 1248.29 | 0 | 39396.0324 | 39396.0324
38.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 1052.06 | 1052.06 | 2.83 | 0 | 2977.3298 | 2977.3298
38.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
38.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
38.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
38.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
38.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 1841.105 | 1841.105
38.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 1052.06 | 1052.06 | 1.75 | 0 | 1841.105 | 1841.105
38.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
39 | TRAVESSA MARIA IVONETE | [6 empty] | 0 | 123057.3255 | 123057.3255
39.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 20107.6856 | 20107.6856
39.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 1084.87 | 1084.87 | 0.36 | 0 | 390.5532 | 390.5532
39.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 319.72 | 319.72 | 61.67 | 0 | 19717.1324 | 19717.1324
39.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 412.2506 | 412.2506
39.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 1084.87 | 1084.87 | 0.38 | 0 | 412.2506 | 412.2506
39.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 50319.4334 | 50319.4334
39.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 1084.87 | 1084.87 | 1.75 | 0 | 1898.5225 | 1898.5225
39.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 32.55 | 32.55 | 10.32 | 0 | 335.916 | 335.916
39.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 976.38 | 976.38 | 2.14 | 0 | 2089.4532 | 2089.4532
39.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 2636.23 | 2636.23 | 0.87 | 0 | 2293.5201 | 2293.5201
39.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 32.55 | 32.55 | 1248.29 | 0 | 40631.8395 | 40631.8395
39.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 1084.87 | 1084.87 | 2.83 | 0 | 3070.1821 | 3070.1821
39.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 50319.4334 | 50319.4334
39.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 1084.87 | 1084.87 | 1.75 | 0 | 1898.5225 | 1898.5225
39.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 32.55 | 32.55 | 10.32 | 0 | 335.916 | 335.916
39.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 976.38 | 976.38 | 2.14 | 0 | 2089.4532 | 2089.4532
39.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 2636.23 | 2636.23 | 0.87 | 0 | 2293.5201 | 2293.5201
39.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 32.55 | 32.55 | 1248.29 | 0 | 40631.8395 | 40631.8395
39.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 1084.87 | 1084.87 | 2.83 | 0 | 3070.1821 | 3070.1821
39.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
39.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
39.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
39.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
39.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 1898.5225 | 1898.5225
39.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 1084.87 | 1084.87 | 1.75 | 0 | 1898.5225 | 1898.5225
39.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
40 | RUA ILDENATO RAMALHO LEITE | [6 empty] | 0 | 110021.2858 | 110021.2858
40.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 17567.829 | 17567.829
40.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 974.44 | 974.44 | 0.36 | 0 | 350.7984 | 350.7984
40.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 279.18 | 279.18 | 61.67 | 0 | 17217.0306 | 17217.0306
40.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 370.2872 | 370.2872
40.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 974.44 | 974.44 | 0.38 | 0 | 370.2872 | 370.2872
40.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 45188.9498 | 45188.9498
40.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 974.44 | 974.44 | 1.75 | 0 | 1705.27 | 1705.27
40.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 29.23 | 29.23 | 10.32 | 0 | 301.6536 | 301.6536
40.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 877 | 877 | 2.14 | 0 | 1876.78 | 1876.78
40.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 2367.89 | 2367.89 | 0.87 | 0 | 2060.0643 | 2060.0643
40.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 29.23 | 29.23 | 1248.29 | 0 | 36487.5167 | 36487.5167
40.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 974.44 | 974.44 | 2.83 | 0 | 2757.6652 | 2757.6652
40.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 45188.9498 | 45188.9498
40.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 974.44 | 974.44 | 1.75 | 0 | 1705.27 | 1705.27
40.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 29.23 | 29.23 | 10.32 | 0 | 301.6536 | 301.6536
40.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 877 | 877 | 2.14 | 0 | 1876.78 | 1876.78
40.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 2367.89 | 2367.89 | 0.87 | 0 | 2060.0643 | 2060.0643
40.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 29.23 | 29.23 | 1248.29 | 0 | 36487.5167 | 36487.5167
40.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 974.44 | 974.44 | 2.83 | 0 | 2757.6652 | 2757.6652
40.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
40.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
40.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
40.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
40.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 1705.27 | 1705.27
40.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 974.44 | 974.44 | 1.75 | 0 | 1705.27 | 1705.27
40.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
41 | RUA SÃO JOSÉ | [6 empty] | 0 | 32797.7223 | 32797.7223
41.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 5155.623 | 5155.623
41.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 291.25 | 291.25 | 0.36 | 0 | 104.85 | 104.85
41.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 81.9 | 81.9 | 61.67 | 0 | 5050.773 | 5050.773
41.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 110.675 | 110.675
41.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 291.25 | 291.25 | 0.38 | 0 | 110.675 | 110.675
41.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 13510.8684 | 13510.8684
41.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 291.25 | 291.25 | 1.75 | 0 | 509.6875 | 509.6875
41.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 8.74 | 8.74 | 10.32 | 0 | 90.1968 | 90.1968
41.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 262.13 | 262.13 | 2.14 | 0 | 560.9582 | 560.9582
41.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 707.74 | 707.74 | 0.87 | 0 | 615.7338 | 615.7338
41.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 8.74 | 8.74 | 1248.29 | 0 | 10910.0546 | 10910.0546
41.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 291.25 | 291.25 | 2.83 | 0 | 824.2375 | 824.2375
41.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 13510.8684 | 13510.8684
41.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 291.25 | 291.25 | 1.75 | 0 | 509.6875 | 509.6875
41.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 8.74 | 8.74 | 10.32 | 0 | 90.1968 | 90.1968
41.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 262.13 | 262.13 | 2.14 | 0 | 560.9582 | 560.9582
41.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 707.74 | 707.74 | 0.87 | 0 | 615.7338 | 615.7338
41.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 8.74 | 8.74 | 1248.29 | 0 | 10910.0546 | 10910.0546
41.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 291.25 | 291.25 | 2.83 | 0 | 824.2375 | 824.2375
41.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
41.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
41.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
41.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
41.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 509.6875 | 509.6875
41.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 291.25 | 291.25 | 1.75 | 0 | 509.6875 | 509.6875
41.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
42 | TRAVESSA JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA | [6 empty] | 0 | 5683.3094 | 5683.3094
42.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 21.4848 | 21.4848
42.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 59.68 | 59.68 | 0.36 | 0 | 21.4848 | 21.4848
42.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 0 | 0 | 0
42.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 22.6784 | 22.6784
42.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 59.68 | 59.68 | 0.38 | 0 | 22.6784 | 22.6784
42.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 2767.3531 | 2767.3531
42.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 59.68 | 59.68 | 1.75 | 0 | 104.44 | 104.44
42.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 1.79 | 1.79 | 10.32 | 0 | 18.4728 | 18.4728
42.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 53.71 | 53.71 | 2.14 | 0 | 114.9394 | 114.9394
42.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 145.02 | 145.02 | 0.87 | 0 | 126.1674 | 126.1674
42.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 1.79 | 1.79 | 1248.29 | 0 | 2234.4391 | 2234.4391
42.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 59.68 | 59.68 | 2.83 | 0 | 168.8944 | 168.8944
42.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 2767.3531 | 2767.3531
42.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 59.68 | 59.68 | 1.75 | 0 | 104.44 | 104.44
42.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 1.79 | 1.79 | 10.32 | 0 | 18.4728 | 18.4728
42.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 53.71 | 53.71 | 2.14 | 0 | 114.9394 | 114.9394
42.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 145.02 | 145.02 | 0.87 | 0 | 126.1674 | 126.1674
42.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 1.79 | 1.79 | 1248.29 | 0 | 2234.4391 | 2234.4391
42.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 59.68 | 59.68 | 2.83 | 0 | 168.8944 | 168.8944
42.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
42.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
42.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
42.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
42.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 104.44 | 104.44
42.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 59.68 | 59.68 | 1.75 | 0 | 104.44 | 104.44
42.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
43 | RUA JOÃO RAIMUNDO | [6 empty] | 0 | 34983.4935 | 34983.4935
43.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 5187.8859 | 5187.8859
43.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 314.06 | 314.06 | 0.36 | 0 | 113.0616 | 113.0616
43.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 82.29 | 82.29 | 61.67 | 0 | 5074.8243 | 5074.8243
43.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 119.3428 | 119.3428
43.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 314.06 | 314.06 | 0.38 | 0 | 119.3428 | 119.3428
43.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 14563.3299 | 14563.3299
43.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 314.06 | 314.06 | 1.75 | 0 | 549.605 | 549.605
43.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 9.42 | 9.42 | 10.32 | 0 | 97.2144 | 97.2144
43.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 282.65 | 282.65 | 2.14 | 0 | 604.871 | 604.871
43.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 763.17 | 763.17 | 0.87 | 0 | 663.9579 | 663.9579
43.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 9.42 | 9.42 | 1248.29 | 0 | 11758.8918 | 11758.8918
43.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 314.06 | 314.06 | 2.83 | 0 | 888.7898 | 888.7898
43.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 14563.3299 | 14563.3299
43.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 314.06 | 314.06 | 1.75 | 0 | 549.605 | 549.605
43.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 9.42 | 9.42 | 10.32 | 0 | 97.2144 | 97.2144
43.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 282.65 | 282.65 | 2.14 | 0 | 604.871 | 604.871
43.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 763.17 | 763.17 | 0.87 | 0 | 663.9579 | 663.9579
43.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 9.42 | 9.42 | 1248.29 | 0 | 11758.8918 | 11758.8918
43.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 314.06 | 314.06 | 2.83 | 0 | 888.7898 | 888.7898
43.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
43.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
43.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
43.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
43.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 549.605 | 549.605
43.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 314.06 | 314.06 | 1.75 | 0 | 549.605 | 549.605
43.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
44 | RUA RAIMUNDO NONATO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0
44.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 0 | 0 | 0
44.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
44.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
44.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
44.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
44.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
44.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
44.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
44.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
44.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
44.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
44.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
44.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
44.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
44.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
44.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
44.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
44.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
44.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
45 | TRAVESSA RAIMUNDO NONATO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0
45.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 0 | 0 | 0
45.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
45.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
45.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
45.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
45.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
45.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
45.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
45.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
45.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
45.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
45.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
45.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
45.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
45.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
45.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
45.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
45.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
45.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
46 | RUA PADRE DANIEL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
46.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
46.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0
46.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 0 | 0 | 0
46.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
46.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
46.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
46.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
46.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
46.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
46.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
46.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
46.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
46.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
46.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
46.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
46.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
46.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
46.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
46.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
46.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
46.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
46.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
46.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
46.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
46.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
46.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
47 | RUA ANTÕNIO ANDRÉ DE SOUSA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
47.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
47.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0
47.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 0 | 0 | 0
47.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
47.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
47.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
47.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
47.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
47.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
47.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
47.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
47.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
47.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
47.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
47.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
47.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
47.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
47.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
47.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
47.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
47.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
47.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
47.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
47.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
47.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
47.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
48 | RUA CAMILO FAUSTINO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
48.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
48.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0
48.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 0 | 0 | 0
48.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
48.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
48.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
48.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
48.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
48.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
48.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
48.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
48.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
48.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
48.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
48.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
48.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
48.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
48.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
48.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
48.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
48.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
48.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
48.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
48.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
48.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
48.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
49 | RUA MARIA FARIAS DE ASSIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
49.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
49.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0
49.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 0 | 0 | 0
49.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
49.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
49.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
49.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
49.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
49.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
49.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
49.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
49.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
49.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
49.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
49.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
49.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
49.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
49.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
49.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
49.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
49.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
49.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
49.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
49.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
49.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
49.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
50 | RUA SEVERINA FIRMINO DE SOUSA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
50.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
50.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0
50.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 0 | 0 | 0
50.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
50.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
50.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
50.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
50.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
50.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
50.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
50.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
50.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
50.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
50.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
50.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
50.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
50.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
50.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
50.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
50.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
50.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
50.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
50.6 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
50.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
51 | RUA EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | [6 empty] | 0 | 71850.2283 | 71850.2283
51.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 11405.197 | 11405.197
51.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 637.11 | 637.11 | 0.36 | 0 | 229.3596 | 229.3596
51.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 181.22 | 181.22 | 61.67 | 0 | 11175.8374 | 11175.8374
51.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 242.1018 | 242.1018
51.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 637.11 | 637.11 | 0.38 | 0 | 242.1018 | 242.1018
51.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 29543.9935 | 29543.9935
51.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 637.11 | 637.11 | 1.75 | 0 | 1114.9425 | 1114.9425
51.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 19.11 | 19.11 | 10.32 | 0 | 197.2152 | 197.2152
51.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 573.4 | 573.4 | 2.14 | 0 | 1227.076 | 1227.076
51.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1548.18 | 1548.18 | 0.87 | 0 | 1346.9166 | 1346.9166
51.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 19.11 | 19.11 | 1248.29 | 0 | 23854.8219 | 23854.8219
51.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 637.11 | 637.11 | 2.83 | 0 | 1803.0213 | 1803.0213
51.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 29543.9935 | 29543.9935
51.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 637.11 | 637.11 | 1.75 | 0 | 1114.9425 | 1114.9425
51.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 19.11 | 19.11 | 10.32 | 0 | 197.2152 | 197.2152
51.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 573.4 | 573.4 | 2.14 | 0 | 1227.076 | 1227.076
51.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 1548.18 | 1548.18 | 0.87 | 0 | 1346.9166 | 1346.9166
51.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 19.11 | 19.11 | 1248.29 | 0 | 23854.8219 | 23854.8219
51.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 637.11 | 637.11 | 2.83 | 0 | 1803.0213 | 1803.0213
51.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
51.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
51.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
51.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
51.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 1114.9425 | 1114.9425
51.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 637.11 | 637.11 | 1.75 | 0 | 1114.9425 | 1114.9425
51.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
52 | FRANCISCA GARDINA DA SILVA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M | m² | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0
52.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 0 | 0 | 0
52.2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52.2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
52.3 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
52.3.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
52.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
52.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
52.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
52.3.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
52.4 | PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
52.4.2 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
52.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
52.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
52.4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2020 |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 1248.29 | 0 | 0 | 0
52.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m³ | m² | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0
52.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52.5.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE | UN | Unid. | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 0 | 0 | 0
52.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0
52.5.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | UN | m² | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
52.6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52.6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | m² | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
52.6.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | M2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0
| SOMA |  | R$ |  |  |  |  | 4126937.629 | 5258638.0243 | 1131700.389
| VALOR DA MEDIÇÃO - (PI) |  | R$ | [6 empty] | 1131700.389

## Comparativo (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |  |  |  | VALORES (R$) - COM BDI
[5 empty] | LICITADA | ACRESCIDA | SUPRIMIDA | REPROGRAMAÇÃO | UNIT. | LICITADO | ACRESCIDO/SUPRIMIDO | TOTAL REPROGRAMADO
|  | 1.0 | REFORMA DO POLO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB | [6 empty] | 113775.6619 |  | 98759.6029
|  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 7775.1989 |  | 7775.1989
SINAPI PB | 103689 | 1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 |  |  | 6 | 555.26 | 3331.56 | 0 | 3331.56
SINAPI PB | 99059 | 1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 1 |  |  | 1 | 71.75 | 71.75 | 0 | 71.75
SINAPI PB | 104790 | 1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 15.9 |  |  | 15.9 | 113.12 | 1798.608 | 0 | 1798.608
composição | 1 | 1.1.4 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO - [SUMÁRIO SINAPI 85387] | M3 | 23.85 |  |  | 23.85 | 86.61 | 2065.6485 | 0 | 2065.6485
SINAPI PB | 97647 | 1.1.5 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 128.19 |  |  | 128.19 | 3.96 | 507.6324 | 0 | 507.6324
|  | 1.2 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 10792.1292 |  | 106.656
SINAPI PB | 103317 | 1.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 88.88 | 106.656 | 0 | 106.656
SINAPI PB | 101158 | 1.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | M2 | 100.16 |  | 100.16 | 0 | 103.62 | 10378.5792 | -10378.5792 | 0
SINAPI PB | 105023 | 1.2.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.2 |  | 4.2 | 0 | 73.07 | 306.894 | -306.894 | 0
|  | 1.3 | COBERTURA | [6 empty] | 11783.9644 |  | 11783.9644
SINAPI PB | 94201 | 1.3.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 128.19 |  |  | 128.19 | 47.54 | 6094.1526 | 0 | 6094.1526
composição | 2 | 1.3.2 | REPARO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS- [ADAPTADO DE SINAPI 96116] | M2 | 156.4 |  |  | 156.4 | 7.64 | 1194.896 | 0 | 1194.896
SINAPI PB | 100328 | 1.3.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 299.1 |  |  | 299.1 | 14.05 | 4202.355 | 0 | 4202.355
SINAPI PB | 98555 | 1.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 3.56 |  |  | 3.56 | 39.04 | 138.9824 | 0 | 138.9824
SINAPI PB | 98563 | 1.3.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 3.56 |  |  | 3.56 | 43.14 | 153.5784 | 0 | 153.5784
|  | 1.4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3056.52 |  | 0
SINAPI PB | 91314 | 1.4.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO | UN | 3 |  | 3 | 0 | 1018.84 | 3056.52 | -3056.52 | 0
|  | 1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 3227.88 |  | 3227.88
composição | 3 | 1.5.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON 40x40QUADRADA DE EMBUTIR COM LED DE 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO DE SINAPI 103782] | UND | 4 |  |  | 4 | 119.41 | 477.64 | 0 | 477.64
SINAPI PB | 91953 | 1.5.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  |  | 3 | 32.11 | 96.33 | 0 | 96.33
composição | 5 | 1.5.3 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4 - (Adaptado de ORSE 642) | UND | 7 |  |  | 7 | 379.13 | 2653.91 | 0 | 2653.91
|  | 1.6 | PISOS | [6 empty] | 47156.541 |  | 47156.541
SINAPI PB | 87622 | 1.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 260.4 |  |  | 260.4 | 40.62 | 10577.448 | 0 | 10577.448
SINAPI PB | 104596 | 1.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 9.69 |  |  | 9.69 | 185.7 | 1799.433 | 0 | 1799.433
SINAPI PB | 104162 | 1.6.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 318 |  |  | 318 | 109.37 | 34779.66 | 0 | 34779.66
|  | 1.7 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 2820.6435 |  | 4236.7848
SINAPI PB | 104410 | 1.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 5.84 | 7.008 | 0 | 7.008
SINAPI PB | 87528 | 1.7.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 19.89 |  | 18.69 | 1.2 | 48.71 | 968.8419 | -910.3899 | 58.452
SINAPI PB | 104612 | 1.7.3 | PISO CERÂMICO MARMORIZADO BRILHANTE BORDA ARREDONDADA INTERNO 46X46 | M2 | 14.82 | 18.69 |  | 33.51 | 124.48 | 1844.7936 | 2326.5312 | 4171.3248
|  | 1.8 | PINTURAS INTERNA | [6 empty] | 15275.6392 |  | 12585.4321
SINAPI PB | 88485 | 1.8.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 118.85 |  | 106.23 | 12.62 | 4.53 | 538.3905 | -481.2219 | 57.1686
SINAPI PB | 88497 | 1.8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 414.62 |  | 106.23 | 308.39 | 18.15 | 7525.353 | -1928.0745 | 5597.2785
SINAPI PB | 88489 | 1.8.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 400.93 |  | 18.69 | 382.24 | 15.03 | 6025.9779 | -280.9107 | 5745.0672
SINAPI PB | 88488 | 1.8.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 67.42 |  |  | 67.42 | 17.59 | 1185.9178 | 0 | 1185.9178
|  | 1.9 | REVESTIMENTO EXTERNO | [6 empty] | 11887.1457 |  | 11887.1457
|  | 1.9.1 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 11887.1457 |  | 11887.1457
SINAPI PB | 88497 | 1.9.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 362.38 |  |  | 362.38 | 18.15 | 6577.197 | 0 | 6577.197
SINAPI PB | 88489 | 1.9.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 353.29 |  |  | 353.29 | 15.03 | 5309.9487 | 0 | 5309.9487

## COMPOSICOES (hidden)
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 0.9947 | 390 | 387.93
00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.01124 | 37.73 | 0.42
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.01313 | 20.22 | 0.26
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.1913 | 5.27 | 16.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 405.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.37092 | 24.68 | 9.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1127 | 19.97 | 22.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.49735 | 22.41 | 11.14
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.14
|  |  |  | VALOR: |  | 447.93
99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.027601 | 23.62 | 0.65
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0069002 | 24.59 | 0.16
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.81
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.40662 | 22.73 | 9.24
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.10942 | 19.83 | 2.16
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.73389 | 6.32 | 4.63
00010567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.54216 | 11.74 | 6.36
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.025235 | 30.26 | 0.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 23.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.71437 | 20.68 | 14.77
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.71437 | 24.68 | 17.63
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32.4
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.003943 | 437.61 | 1.72
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.72
|  |  |  | VALOR: |  | 58.08
104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.85918 | 8.73 | 7.5
90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 1.1238 | 31.4 | 35.28
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.85918 | 18.03 | 15.49
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 1.124 | 20.16 | 22.65
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 80.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.071343 | 25.37 | 1.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.44258 | 19.97 | 8.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.63
|  |  |  | VALOR: |  | 91.55
COM-82872488 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO (COREMAS 1) (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.5098 | 19.97 | 70.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 70.09
|  |  |  | VALOR: |  | 70.09
97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1125 | 19.97 | 2.24
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039808 | 24.44 | 0.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.21
|  |  |  | VALOR: |  | 3.21
103317 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 13.6 | 2.93 | 39.84
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.005 | 42.74 | 0.21
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 2.28 | 0.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.71343 | 25.37 | 18.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35641 | 19.97 | 7.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.2
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0084925 | 676.74 | 5.74
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.74
|  |  |  | VALOR: |  | 71.94
101158 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | SINAPI | M2 | 1.027 | 62.6 | 64.29
00044324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | SINAPI | KG | 0.01 | 3 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 64.32
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.55296 | 25.37 | 14.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.27667 | 19.97 | 5.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.54
|  |  |  | VALOR: |  | 83.86
105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.009 | 8.41 | 0.07
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.21 | 1.26
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.203 | 10.39 | 2.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.43
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.49663 | 25.37 | 12.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24881 | 19.97 | 4.96
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.55
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.031721 | 447.93 | 14.2
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0.78214 | 10.29 | 8.04
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.10309 | 154.42 | 15.91
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 38.15
|  |  |  | VALOR: |  | 59.13
94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.05043 | 20.57 | 1.03
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.036356 | 21.36 | 0.77
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.8
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | SINAPI | MIL | 0.0275 | 936 | 25.74
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.38945 | 19.97 | 7.77
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12957 | 24.44 | 3.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.93
|  |  |  | VALOR: |  | 38.47
COM-96928931 REPARO DE FORRO EM RÁGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS (COREMAS 2) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | SINAPI | CENTO | 0.022 | 46.85 | 1.03
00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 0.18401 | 1.5 | 0.28
00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 0.53205 | 4 | 2.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14564 | 18.83 | 2.74
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.74
|  |  |  | VALOR: |  | 6.18
100328 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0065492 | 20.57 | 0.13
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0046919 | 21.36 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.23
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | SINAPI | UN | 3.55 | 1.05 | 3.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21309 | 19.97 | 4.25
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13001 | 24.44 | 3.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.42
|  |  |  | VALOR: |  | 11.37
98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | SINAPI | KG | 3.4615 | 4.02 | 13.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13289 | 20.83 | 2.76
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.58881 | 25.37 | 14.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.69
|  |  |  | VALOR: |  | 31.6
98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | SINAPI | M2 | 1.04 | 2.36 | 2.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.45
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.44794 | 25.37 | 11.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.10101 | 19.97 | 2.01
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.024661 | 774.32 | 19.09
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.09
|  |  |  | VALOR: |  | 34.91
91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 9.9195 | 7.32 | 72.61
91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0.99181 | 301.43 | 298.96
91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0.99181 | 94.31 | 93.53
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0.99181 | 362.45 | 359.48
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 824.58
|  |  |  | VALOR: |  | 824.58
COM-76825377 LUMINARIA TIPO PLAFON 40X40QUADRADA DE EMBUTIR COM LED DE 36W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COREMAS 3) (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-77547488 | PLAFON DE LED 40X40 | Composições | UND | 1 | 81.46 | 81.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 81.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14638 | 21.2 | 3.1
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.47168 | 25.62 | 12.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.18
|  |  |  | VALOR: |  | 96.64
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 0.9841 | 16.68 | 16.41
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 0.9841 | 9.73 | 9.57
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 25.98
|  |  |  | VALOR: |  | 25.98
COM-41070178 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO 0 3/4 (COREMAS 5) (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.91 | 2.91
00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 6 | 4.63 | 27.78
00000939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 12 | 2.76 | 33.12
INS-37589846 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | Composições | M2 | 0.15 | 8.78 | 1.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 65.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.8748 | 25.62 | 124.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.8497 | 19.97 | 116.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 241.71
|  |  |  | VALOR: |  | 306.84
87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 17.18 | 3.6
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.68 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21135 | 25.37 | 5.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.10587 | 19.97 | 2.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.47
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.030673 | 700.28 | 21.47
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 21.47
|  |  |  | VALOR: |  | 32.88
104596 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9.13 | 2.52 | 23
00045190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | SINAPI | M2 | 1.1544 | 79.9 | 92.23
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.106 | 4.81 | 0.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 115.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.17 | 25.22 | 29.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25396 | 19.97 | 5.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.57
|  |  |  | VALOR: |  | 150.3
104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.074134 | 1.49 | 0.11
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.024809 | 4.49 | 0.11
95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.21137 | 0.54 | 0.11
95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.0882 | 2.58 | 0.22
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.55
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | SINAPI | L | 0.0125 | 20.35 | 0.25
00044528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | SINAPI | KG | 10 | 3.64 | 36.4
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | SINAPI | KG | 20 | 0.61 | 12.2
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 1.67 | 1.26 | 2.1
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.04 | 9.17 | 0.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 51.31
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0697 | 25.22 | 26.97
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48563 | 19.97 | 9.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 36.66
|  |  |  | VALOR: |  | 88.52
104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.049966 | 8.77 | 0.43
90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.001185 | 31.48 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.051151 | 25.37 | 1.29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019157 | 19.97 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.67
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0041474 | 628.13 | 2.6
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.6
|  |  |  | VALOR: |  | 4.73
87528 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.54312 | 25.37 | 13.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.27136 | 19.97 | 5.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.18
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.029922 | 676.74 | 20.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 20.24
|  |  |  | VALOR: |  | 39.42
104612 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.85 | 0.82 | 5.61
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.141 | 4.81 | 0.67
00010515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.0764 | 63.97 | 68.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 75.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7572 | 25.22 | 19.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32725 | 19.97 | 6.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.62
|  |  |  | VALOR: |  | 100.75
88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 9.17 | 1.52
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.52
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.065327 | 26.45 | 1.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.021902 | 19.97 | 0.43
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.15
|  |  |  | VALOR: |  | 3.67
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0802 | 0.75 | 0.06
00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 1.3389 | 2.24 | 2.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35195 | 26.45 | 9.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11741 | 19.97 | 2.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.64
|  |  |  | VALOR: |  | 14.69
88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 30.26 | 6.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15954 | 26.45 | 4.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.052838 | 19.97 | 1.05
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.26
|  |  |  | VALOR: |  | 12.17
88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 30.26 | 6.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.22181 | 26.45 | 5.86
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.073968 | 19.97 | 1.47
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.33
|  |  |  | VALOR: |  | 14.24

## CRONOGRAMA (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7571.29 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 7571.29 |  |  | 7571.29
2 | PAREDES E PAINEIS | 10522.33 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 10522.33 |  |  | 10522.33
3 | COBERTURA | 11488.43 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 11488.43 |  |  | 11488.43
4 | ESQUADRIAS | 2980.11 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 2980.11 |  | 2980.11
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3147.13 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 3147.13 |  | 3147.13
6 | PISOS | 45980.53 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 45980.53 |  | 45980.53
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 2750.12 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 2750.12 | 2750.12
8 | PINTURAS INTERNA | 14897.97 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 14897.97 | 14897.97
9 | REVESTIMENTO EXTERNO | 11593.36 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 11593.36 | 11593.36
|  | 110931.27 | 29582.05 | 52107.77 | 29241.45 | 110931.27
|  |  | 29582.05 | 81689.82 | 110931.27

## BDI (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.8
L | Lucro | 6.6
| TOTAL | 7.4
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3
DF | Despesas financeiras | 1.23
R | Riscos | 0.97
| TOTAL | 5.2
I | Impostos
| IMPOSTOS (I), PIS, COFINS, CPRB, ISSQN | 6.15
| TOTAL | 6.15
BDI = 20,47%

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.03 | 0
B2 | Feriados | 4.31 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85 | 0.64
B4 | 13º Salário | 11.06 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.06 | 0.04
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.06 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.29 | 8.51
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 48.54 | 18.19
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57 | 3.45
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 3.31 | 2.5
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.61 | 1.96
C5 | Indenização Adicional | 0.38 | 0.29
| TOTAL | 10.98 | 8.28
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.86 | 6.69
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41 | 0.31
| TOTAL | 18.27 | 7
| A + B + C + D = | 114.59 | 70.27