Este relatório tem por objeto de relatar todas as peças do Procedimento Licitatório na Modalidade **CONCORÊNCIA Nº 00001/2018**, que teve como licitante vencedora: CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, Rua Juvino de Oliveira, Nº 108, Bairro: Centro, CEP Nº 56.700-000, Cidade: Sao Jose do Egito/PE, tendo como objeto a Prestação de serviços com fornecimento de material para Construção de Creche - Escola Proinfância Tipo 1 no Município de Coremas/PB.

| **DETALHES DO CONVÊNIO** | |
| --- | --- |
| Nº Original: | 700297/2008 |
| Situação: | ADIMPLENTE |
| **Número do Instrumento:** | 639329 |
| **Número do Processo:** | 23400001701200733 |
| Objeto do Convênio: | Construção de escolas |
| Orgão Superior: | Ministério da Educação |
| Concedente: | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE |
| Convenente: | **Município de Coremas** |
| Valor Convênio: | 1.741.515,89 |
| Valor Liberado\*: | 700.000,00 (40,19%) |
| Publicação: | 11/07/2017 |
| Início da Vigência: | 31/12/2008 |
| Fim da Vigência: | 25/09/2025 |
| Valor Contrapartida: | 22.523,81 |

| **DETALHES DA CONCORRÊNCIA Nº 00001/2018** | |
| --- | --- |
| Fonte de Recursos: | Governo Federal Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, através do Convênio Nº 700297/2009, e recursos próprio do tesouro municipal de Coremas/PB. |
| Homologação: | 11/06/2018 |
| Valor da Homologado: | 2.085.915,00 |
| ContratoNº: | 00000120/2018 |
| Data do Contrato CT: | 18/06/2018 |
| Valor Total Contratado: | 2.085.915,00 |
| Início da Vigência CT: | 18/06/2018 |
| Fim da Vigência CT: | 18/04/2019 |
| Primeiro Aditivo ao CT: | Aditivo de valor:  Valor total: R$ 174.916,40, 06/11/2018  O valor passará de R$ 2.085.915,00 para R$ 2.260.831,40. |
| Segundo Aditivo ao CT: | **Aditivo de prazo: 18/04/2019 a 18/04/2020** |
| Terceiro Aditivo CT: | **Aditivo de prazo: 18/04/2020 a 02/12/2021** |
| Quarto Aditivo CT: | Aditivo de valor:  Valor total: R$ 330.316,86, 10/08/2020  O valor passará de R$ 2.260.831,40 para R$ 2.591.148,26. |
| Quinto Aditivo CT: | Aditivo de prazo: 18/04/2020 **a** 31/12/2021 |

| **DETALHES DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **PEDIDO** | **PAGO** |
| Valor da 1ª Medição: | **R$ 70.438,00** | **R$ 70.438,00** |
| Período Referente a 1ª Medição: | 12**/04/2010 a** 21**/06/2010** | (Pago em 03/12/2010) |
| Valor da 3ª Medição: | **R$ 61.306,30** | **R$ 61.306,30** |
| Período Referente a 3ª Medição: | 22**/06/2010 a 31/01/2011** | (Pago em 29/06/2011) |
| Valor da 4ª Medição: | **R$ 44.365,48** | **R$ 44.365,48** |
| Período Referente a 4ª Medição: | 01**/02/2011 a 29/08/2011** | (Pago em 25/11/2011) |
| Valor da 5ª Medição: | **R$ 27.281,93** | **R$ 27.281,93** |
| Período Referente a 5ª Medição: | 31**/08/2011 a 14/02/2012** | (Pago em 02/04/2012) |
| Valor da 6ª Medição: | **R$ 57.947,48** | **R$ 54.351,84** |
| Período Referente a 6ª Medição: | 15**/02/2012 a 24/04/2012** | (Pago em 11/07/2012) |
| Valor da 7ª Medição: | **R$ 104.965,38** | **R$ 108.561,02** |
| Período Referente a 7ª Medição: | 25**/04/2012 a 31/08/2012** | (Pago em 05/125/2012) |
| Valor da 8ª Medição: | **R$ 32.508,39** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 8ª Medição: | 21**/06/2014 a 21/07/2015** |  |
| Valor da 9ª Medição: | **R$ 25.643,31** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 9ª Medição: | 22**/07/2014 a 21/01/2015** |  |
| Valor da 10ª Medição: | **R$ 16.029,69** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 10ª Medição: | 22**/02/2015 a 20/03/2015** |  |
| TOTAL | **R$ 440.486,05** | **R$ 336.304,57** |

**CONCLUSÃO:**

**Diante do exposto constatamos que foram apresentadas pela a empresa contratada 09 (nove) boletins de medições, sendo 06 (seis) na gestão anterior (onde foram pagas), e 03 (três) na gestão atual, perfazendo o valor total de R$ 440.486,05, e ficou faltado o valor total de R$ 57.846,04, em medições para conclusão da obra, sendo que até apresente data a Caixa não pagou as 03 (três) últimas medições apresentadas.**

**Concluirmos que a Conobre Engenharia Construção e Comercio ltda, CNPJ Nº 04.934.819/0001-87, se encontra executado a obra, com um percentual já executado de 89,14%.**

É o Relatório.

Coremas/PB, 19 de fevereiro de 2016.

**Gregory Primeiro Fernandes de Paiva**

**Eng. Civil CREA-PB nº 02101932385**