Este relatório tem por objeto de relatar todas as peças do Procedimento Licitatório na Modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022**, que teve como licitante vencedora: CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, Rua Juvino de Oliveira, Nº 108 Bairro: Centro, CEP Nº 56.700-000, Cidade: São José do Egito/PE, tendo como objeto a Construção de uma Unidade Escolar de 6 (seis) salas de aula para o Município de Coremas/PB.

| **DETALHES DO CONVÊNIO** | |
| --- | --- |
| Número do Convênio: | 0199/2021 |
| Situação: | **Em Vigência** |
| Objeto do Convênio: | Construção de Escolas |
| Órgão Superior | Governo do Estado da Paraíba |
| Concedente: | Secretaria de Estado da Educação |
| Convenente: | Prefeitura Municipal de Coremas |
| Valor Convênio: | **1.252.370,60** |
| Valor Liberado\*: | **1.252.370,60 (100%)** |
| Publicação: | **17/11/2021** |
| Início da Vigência: | **11/11/2021** |
| Fim da Vigência: | **30/11/2022** |
| Valor Contrapartida: | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALHES DOS ADITIVOS - CONVÊNIO** | | | | | | |
| **Nº** | **Instrumento** | **Data início** | **Data termino** | **Valor Conc.** | **Valor Conv.** | **Valor Total** |
| 1 | Termo Aditivo de Vigência | 30/11/2022 | 30/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Termo Aditivo de Vigência | 30/06/2023 | 30/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Termo Aditivo de Vigência | 30/06/2024 | 30/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Termo Aditivo de Vigência | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DETALHES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022** | |
| --- | --- |
| Fonte de Recursos: | 01 - Próprios do Município de Coremas (Diversos: 1500.101 – MDE)  02 - Próprios do Município de Coremas (Ordinários: 1540 – FUNDEB)  03 - Convenio com o Estado da Paraíba nº 0199/2021 (Ordinários 1571 - Transferências do Estado referentes a Convénios e Instrumentos Congéneres vinculados á Educação) |
| Homologação: | **23/02/2023** |
| Valor da Homologado: | 1.039.467,57 |
| ContratoNº: | 10004/2023 |
| Data do Contrato CT: | **11/04/2023** |
| Valor Total Contratado: | 1.039.467,57 |
| Início da Vigência CT: | **11/04/2023** |
| Fim da Vigência CT: | **31/12/2023** |
| Primeiro Aditivo ao CT: | Aditivo de valor:  Acréscimo de Valor – R$ 209.888,88, 01/09/2023 O valor total passará de R$ 1.039.467,57 para R$ 1.249.356,45 |
| Segundo Aditivo ao CT: | Aditivo de prazo: 31/12/2023, a 31/12/2024 |

| **RESCISÃO CONTRATUAL** | |
| --- | --- |
| Objeto: | Rescisão unilateral do contrato 10004/2023 |
| Data de Rescisão: | 10/12/2024 |
| Motivo da Rescisão: | Obra sem avanço significativo o ano inteiro, estando quase abandonada sem funcionários e sem material para execução dos serviços. |
| Responsável pela Rescisão: | Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas |

| **DETALHES DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **PEDIDO** | **PAGO** |
| Valor da 1ª Medição: | **R$ 70.438,00** | **R$ 70.438,00** |
| Período Referente a 1ª Medição: | 12**/04/2010 a** 21**/06/2010** | (Pago em 03/12/2010) |
| Valor da 3ª Medição: | **R$ 61.306,30** | **R$ 61.306,30** |
| Período Referente a 3ª Medição: | 22**/06/2010 a 31/01/2011** | (Pago em 29/06/2011) |
| Valor da 4ª Medição: | **R$ 44.365,48** | **R$ 44.365,48** |
| Período Referente a 4ª Medição: | 01**/02/2011 a 29/08/2011** | (Pago em 25/11/2011) |
| Valor da 5ª Medição: | **R$ 27.281,93** | **R$ 27.281,93** |
| Período Referente a 5ª Medição: | 31**/08/2011 a 14/02/2012** | (Pago em 02/04/2012) |
| Valor da 6ª Medição: | **R$ 57.947,48** | **R$ 54.351,84** |
| Período Referente a 6ª Medição: | 15**/02/2012 a 24/04/2012** | (Pago em 11/07/2012) |
| Valor da 7ª Medição: | **R$ 104.965,38** | **R$ 108.561,02** |
| Período Referente a 7ª Medição: | 25**/04/2012 a 31/08/2012** | (Pago em 05/125/2012) |
| Valor da 8ª Medição: | **R$ 32.508,39** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 8ª Medição: | 21**/06/2014 a 21/07/2015** |  |
| Valor da 9ª Medição: | **R$ 25.643,31** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 9ª Medição: | 22**/07/2014 a 21/01/2015** |  |
| Valor da 10ª Medição: | **R$ 16.029,69** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 10ª Medição: | 22**/02/2015 a 20/03/2015** |  |
| TOTAL | **R$ 440.486,05** | **R$ 336.304,57** |

**CONCLUSÃO:**

**Diante do exposto constatamos que foram apresentadas pela a empresa contratada 09 (nove) boletins de medições, sendo 06 (seis) na gestão anterior (onde foram pagas), e 03 (três) na gestão atual, perfazendo o valor total de R$ 440.486,05, e ficou faltado o valor total de R$ 57.846,04, em medições para conclusão da obra, sendo que até apresente data a Caixa não pagou as 03 (três) últimas medições apresentadas.**

**Concluirmos que a Conobre Engenharia Construção e Comercio ltda, CNPJ Nº 04.934.819/0001-87, se encontra executado a obra, com um percentual já executado de 89,14%.**

É o Relatório.

Coremas/PB, 19 de fevereiro de 2016.

**Gregory Primeiro Fernandes de Paiva**

**Eng. Civil CREA-PB nº 02101932385**