Este relatório tem por objeto de relatar todas as peças do Procedimento Licitatório na Modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022**, que teve como licitante vencedora: JHONATAN ANDRADE DA SILVA LTDA, CNPJ Nº 34.955.075/0001-48, Avenida Raimundo Bernardo da Silva, Nº 92 (Andar Térreo) Bairro: Linha de Ferro, CEP Nº 58.770-000, Cidade: Coremas/PB, tendo como objeto prestar serviços de engenharia de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson de Souza Lucena, José Pereira de Almeida, Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - trecho a partir do final do asfalto no Município de Coremas/PB.

| **DETALHES DO CONVÊNIO** | |
| --- | --- |
| Contrato: | 1070839-5 |
| Convênio: | 900211 |
| Proposta: | 35342020 |
| Objeto do Convênio: | Pavimentação em paralelepípedo |
| Contratação: | 01/07/2020 |
| Publicação D.O.U: | 02/07/2020 |
| Fim da Vigência: | 31/07/2025 |
| SPA: | 16/09/2021 |
| Investimento: | **482.000,00** |
| Repasse: | 481.104,00 |
| Valor Desembolso: | 481.104,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA DE DESEMBOLOSOS** | | | | |
| **Nº** | **VALOR** | **STATUS** | **Nº OB** | **DATA OB** |
| 1 | 408.122,59 | CREDITADO | 801758 | 07/08/2023 |
| 2 | 896,00 | CREDITADO | 002045 | 15/05/2024 |
| 3 | 72.085,41 | CREDITADO | 002047 | 15/05/2024 |

| **DETALHES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022** | |
| --- | --- |
| Fonte de Recursos: | 1 – Recursos não Vinculados de Impostos do Município  2 – Contrato de Repasse Nº 107.0839-05/2020-CAIXA |
| Homologação: | **14/09/2022** |
| Valor da Homologado: | 409.018,59 |
| ContratoNº: | 356/2022 |
| Data do Contrato CT: | **16/11/2022** |
| Valor Total Contratado: | 409.018,59 |
| Início da Vigência CT: | **16/11/2022** |
| Fim da Vigência CT: | **31/12/2023** |
| Primeiro Aditivo ao CT: | Aditivo de prazo: 30/12/2023, a 31/12/2024 |
| Segundo Aditivo ao CT: | Aditivo de prazo: 31/12/2024, a 31/12/2025 |

| **DETALHES DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **PEDIDO** | **PAGO** |
| Valor da 1ª Medição: | **R$ 70.438,00** | **R$ 70.438,00** |
| Período Referente a 1ª Medição: | 12**/04/2010 a** 21**/06/2010** | (Pago em 03/12/2010) |
| Valor da 3ª Medição: | **R$ 61.306,30** | **R$ 61.306,30** |
| Período Referente a 3ª Medição: | 22**/06/2010 a 31/01/2011** | (Pago em 29/06/2011) |
| Valor da 4ª Medição: | **R$ 44.365,48** | **R$ 44.365,48** |
| Período Referente a 4ª Medição: | 01**/02/2011 a 29/08/2011** | (Pago em 25/11/2011) |
| Valor da 5ª Medição: | **R$ 27.281,93** | **R$ 27.281,93** |
| Período Referente a 5ª Medição: | 31**/08/2011 a 14/02/2012** | (Pago em 02/04/2012) |
| Valor da 6ª Medição: | **R$ 57.947,48** | **R$ 54.351,84** |
| Período Referente a 6ª Medição: | 15**/02/2012 a 24/04/2012** | (Pago em 11/07/2012) |
| Valor da 7ª Medição: | **R$ 104.965,38** | **R$ 108.561,02** |
| Período Referente a 7ª Medição: | 25**/04/2012 a 31/08/2012** | (Pago em 05/125/2012) |
| Valor da 8ª Medição: | **R$ 32.508,39** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 8ª Medição: | 21**/06/2014 a 21/07/2015** |  |
| Valor da 9ª Medição: | **R$ 25.643,31** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 9ª Medição: | 22**/07/2014 a 21/01/2015** |  |
| Valor da 10ª Medição: | **R$ 16.029,69** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 10ª Medição: | 22**/02/2015 a 20/03/2015** |  |
| TOTAL | **R$ 440.486,05** | **R$ 336.304,57** |

**CONCLUSÃO:**

**Diante do exposto constatamos que foram apresentadas pela a empresa contratada 09 (nove) boletins de medições, sendo 06 (seis) na gestão anterior (onde foram pagas), e 03 (três) na gestão atual, perfazendo o valor total de R$ 440.486,05, e ficou faltado o valor total de R$ 57.846,04, em medições para conclusão da obra, sendo que até apresente data a Caixa não pagou as 03 (três) últimas medições apresentadas.**

**Concluirmos que a Conobre Engenharia Construção e Comercio ltda, CNPJ Nº 04.934.819/0001-87, se encontra executado a obra, com um percentual já executado de 89,14%.**

É o Relatório.

Coremas/PB, 19 de fevereiro de 2016.

**Gregory Primeiro Fernandes de Paiva**

**Eng. Civil CREA-PB nº 02101932385**